## 问题质询
南网储能公司云南丽江华坪产业园区电池储能项目安装公开招标项目(三次招标)澄清问题
序号 | 问题内容 | 回复内容
1 | “报价表1.1一次” 中“序号十三、储能区域设备”，部分清单工程量、单位内容是否排版有误，D列与E列的内容是否应当互换？还请核实。 | “报价表1.1一次” 中“序号十三、储能区域设备”第4条铁镉液流电池中子项（序号4.1-4.28）D列与E列需互换，但该问题不影响投标人报价
2 | 商务评分中业绩要求具有2023年以来签订的100MW及以上电池储能工程项目业绩(内容须含安装)，请问100MW以上光伏的配储项目，是否算有效业绩？ | 光伏配储，其中储能部分装机规模需满足100MW及以上的要求
3 | 报价表中备注注明，费用据实结算。清单明细中有多项如下图所示清单项，是否表示完成该项工作后，无论子项工程清单及工程量如何变化，都按照母项工程量及单价计取结算？还是若子项有变化依据实际工程量调整母项单价进行结算？ | 完成该项工作后，无论子项工程清单及工程量如何变化，都按照母项工程量及单价计取结算
4 | 施工临时设施（办公区、生活区、材料堆放区等）的用地由谁提供？是否在项目永久用地范围内？临时用地的审批手续由谁负责办理？ | 如需临时用地由投标人负责
5 | 本项目不组织踏勘现场，请问能否提供施工现场的详细地质条件、场地平整情况、进场道路条件、施工用水用电接驳点位置及容量等基础资料？ | 本次招标为安装工程招标，现场已完成三通一平工作，目前正在开展土建施工。
6 | 工程量清单中“设备甲供、投标人负责安装”的项，设备卸车、场内转运（二次转运）、开箱检验等是否包含在甲供设备费用中；是否需要投标人报价是综合考虑该部分费用？ | 甲供设备均由设备厂家负责运至吊装位置，投标人需自行判断是否存在二次转运需求，二次转运由投标人负责。
7 | 10kV备用电源线路工程是否会涉及青苗补偿、征地、供电局、电网验收手续等费用？ | 涉及青苗补偿、电网公司验收
8 | 全钒液流电池的电解液是否漏项？充注、循环调试工作是否包含在安装范围内，电解液是甲供还是乙供？ | 电解液甲供，由设备厂家负责充注及调试
9 | 柴油发电机清单项是否包含基础槽钢、排烟系统、燃油系统、进排风系统、消音器等配套设施，还是仅有主机部分？ | 本项包含全部配套设施
10 | 工程量清单备注中注明“设备、安装均由投标人负责安装”的清单项，是否表明为设备、材料、安装全部由投标人负责，请明确。 | 工程量清单备注中注明“设备、安装均由投标人负责安装”的清单项，设备、材料、安装全部由投标人负责
11 | 招标文件3.7投标文件的编制章节要求投标文件编制按照第六章“投标文件格式”编写，该章节要求的格式与招标文件附件4：云南丽江华坪产业园区电池储能项目安装采购项目技术规范第13章乙方须提供的投标技术文件中要求的章节内容格式不一致，投标文件编制已哪个为准 | 投标文件格式的章节要求与评分办法技术评审要素一致，请按照投标文件格式要求编制。
12 | 安措费为固定报价67.1655万元，备注说明安措费后续据实结算，据实结算依据是按照实际发生金额还是相关行业定额标准计取？ | 按照实际发生金额
13 | 报价文件中部分子项清单无需单独报价，在编制报价表中“综合单价分析表”时，无需单独报价的子项清单是否需要编制“综合单价分析表”。 例如：“报价表1.6全站安健环”中仅需对全站安健环工程项进行报价，其子项清单无需单独报价，编制“综合单价分析表”时，编制作全站安健环工程项报价的分析表，其子项清单是否也需要编制？ | 无需单独报价的子项无需编制综合单价分析表
14 | 招标文件要求投标文件技术部分需要绘制安装施工平面布置图，目前提供的招标文件及附件中未提供项目图纸，请提供项目施工图纸。 | 补充提交项目电气总平图，具体见本公告附件2