## Sheet1
附件A-项目信息清单 项目信息表
序号 | 标的 | 标段号 | 标段名称 | 可研批复文号 | 项目备案文号 | 初设批复文号 | 资金落实情况 | 施工图预算批复文号 | 项目建设单位 | 项目建设地点 | 设计单位 | 监理单位 | 造价咨询单位 | 建设规模 | 采购/招标范围 | 计划工期 | 招标阶段 | 承包方式 | 备注
1 | 广西电网公司2026年第一批企业党建宣传文化展厅(展馆)建设总承包(EPC)公开招标采购项目 | 1-1 | 梧州供电局2026年电力发展历史一基地一展馆改造项目 | 桂电办〔2026〕5号 | / | / | 已落实 | / | 梧州供电局 | 广西梧州市 | / | / | / | 本项目涉及两处历史建筑，一处为红色刊物《战报》编辑部旧址，另一处为广西电力厂旧址。两幢建筑物毗邻，相距20米。总改造建筑面积约1230.3㎡，其中《战报》编辑部旧址位于梧州市万秀区大中路西二巷3 号，始建于民国时期，为三层砖木结构建筑，总建筑面积约560.8 ㎡（占地面积约143.11 ㎡），建筑高度15米；广西电力厂旧址位于梧州市万秀区大中路 64号，为四层砖木结构，总建筑面积约669.5㎡（占地面积约205 ㎡），建筑高度14.86米。 | 本项目工程总承包工作涵盖项目全部建设工作里，包括但不限于提供项目的策划设计、施工、设备采购、展陈美化等工作。具体实施内容如下: ①策划设计工作包括：负责项目整体主题策划、文化定位梳理及空间布局、参观流线、导视系统设计；完成古建修缮加固、建筑内外装修、景观氛围专项设计，配套出具建筑、水电、暖通、消防、智能化等全专业图纸，配合图纸优化、审图整改及变更工作；同步完成数字展陈、交互系统、艺术场景陈设方案设计，全程跟进落地优化，统筹全套设计与竣工资料编制。 ②施工工作包括：开展场地清理、构件清运等前期工作，严格依据文物保护规范及图纸实施古建修缮、结构加固、病害治理及传统工艺复原工作，还原古建原有风貌；同步完成建筑内外装饰装修、景观营造及机电、管线、消防等配套工程施工，落实施工现场质量、安全、进度、造价管控及资料归档，配合建设单位完成项目备案及各类施工证件申报工作。 ③设备工作包括：负责项目智能化整体规划，完成中控、网络、综合布线及设备点位、系统联动方案设计；开展各类智能及展陈设备的采购、质检、安装与校准，搭建完整网络布线体系，整合各智能子系统并完成对接组装、联动调试及试运行，实现设备互联互通、集中管控，保障项目智慧化正常运营。 ④展陈工作包括：负责项目多媒体方案规划、展陈脚本编撰及交互系统设计，原创制作数字影片、动态素材、互动程序等展陈内容并完成现场调试落地；统筹整体艺术氛围营造，完成艺术装置、雕塑、软装、图文物料的定制加工与现场安装微调，结合硬装与灯光烘托主题，打造观感优质、运行稳定、体验流畅的游览展示体系。 | 计划工期：427天，计划施工图设计于2026年12月15日前完成，其中计划施工工期350天，计划开工时间：2026年12月16日，竣工时间：2027年11月30日。具体开竣工时间以招标人或监理人通知为准。 | 可研阶段 | 包工包料
2