崇左供电局2026年基建项目报批管理专项咨询服务技术规范书
总则

提供安全质量管理专业咨询服务，实现项目环境、职业健康安全、文明施工控制目标，防范安全质量事故，保障工程质量达标,特制定本服务要求。

工作范围

2.1项目概况

本次采购范围为：对崇左网区110kV爱店（宁爱）送变电工程、110kV罗阳送变电工程报批管理专项咨询服务采购。
2.2服务范围及内容

2.2.1策划阶段

（1）咨询单位应严格按照项目二级进度计划要求为项目报批报建创造良好外部条件，实现进度计划管理系统化，尤其注重对关键节点的严格把控，确保各项报批报建工作按计划、有条不紊地开展，有效规避因计划不合理或执行不到位导致的延误风险。

（2）咨询单位应在项目实施前合理配置人力、物力，建立健全配套机制，明确奖惩措施，全方位保障工作推进效率，为项目后续报批报建工作奠定坚实基础。

（3）咨询单位应充分发挥专业服务职能，全力协同各级政府部门开展工作。包括但不仅限于行政审批部门、征拆部门等相关单位，通过高效的沟通协调机制，确保信息传递及时准确、工作衔接有序。

（4）咨询单位还应及时了解掌握政策法规的更新以及审批流程的变动，并据此迅速调整工作策略，切实防范因政策法规和审批流程的变化，引起实施阶段出现偏差而导致项目延期风险。

2.2.2实施阶段

项目实施阶段报批咨询服务包括工程前期、规划报建、工程施工、工程竣工验收四个阶段，包括但不仅限于办理土地征收或收回、农转用报批、供地（划拨）、建设用地规划许可、建设工程规划许可、施工许可、规划核实、不动产登记等手续。
（1）工程前期阶段

根据项目二级进度计划，工程前期阶段应完成新增建设用地手续申报、征地及征地结算、农用地转用、供地（划拨）、不动产登记（首登）等手续。

1）申报新增建设用地手续和开展征地及征地结算

咨询单位应收集整理项目前期规划、立项等文件申报新增建设用地手续，协助征拆部门开展并完成土地征收手续。包括但不限于发布征地“两公告”（征地预公告和征地补偿安置方案公告）、土地征收摸底、被征地农民基本养老保险缴费、签订相关补偿协议并完成赔偿到户、办理征地结算等工作。在土地征收实施过程中，还需配合征拆部门做好项目建设的必要性和重要性的宣传工作，协助征拆部门解决征地补偿安置争议，全力保障土地征收工作依法依规、平稳有序推进。
2）农用地转建设用地
咨询单位应配合自然资源部门完成农用地转用组卷，协调相关行政审批部门推进农转用报批进度并取得农转用批复。包括但不仅限于办理权属地类面积初审、配合组卷资料收集提供、配合完成各级补正、办理耕地开垦费和新增建设用地有偿使用费缴费等工作。

3）供地（划拨）
咨询单位应收集整理取得的相关文件申报并完成供地（划拨）手续。包括但不仅限于办理权属地类面积审核、协调上会、办理土地划拨价款和耕地占用税缴费、办理用地手续通知、划拨决定书、建设用地规划许可证、结清地价款手续等工作。

4）不动产登记（首登）
咨询单位应收集整理取得的相关文件申报并完成110kV爱店（宁爱）送变电工程、110kV罗阳送变电工程取得土地不动产登记（首登）手续，包括但不仅限于办理权籍调查、确权、土地不动产登记（首登）等工作。

（2）工程规划报建阶段

根据项目二级进度计划，工程规划报建阶段配合完成规划设计条件、总平和单体方案技术审查、建设工程规划许可证等手续。

咨询单位应配合建设单位、设计单位办理规划设计条件、总平和单体方案技术审查、施工图审查备案等手续，并配合组织材料申报建设工程规划许可证。

（3）工程施工阶段
根据项目二级进度计划，工程施工阶段配合组织整理完成施工许可手续。咨询单位配合建设单位、施工单位办理建筑工程规划许可证、占用、挖掘城市道路审批、市政绿化移植、砍伐审批、白蚁防治、人防、排污、占道施工、验灰线等相关手续，确保项目施工位置准确无误，施工过程符合规划标准，避免因施工偏差导致后续整改等问题，维护项目施工的合规性与稳定性。
 2.3工作成果及交付时间
严格按照二级进度计划要求，按项目建设节点交付各环节相关成果。具体如下表：

	序号
	建设节点
	输出成果
	交付时间

	1
	工程前期阶段
	征（拨）地成本结算表；

农转用批复；

用地手续的通知、建设用地划拨决定书；
	需在项目三通一平前完成

	
	
	建设用地规划许可证及附件建设用地红线图；

不动产权证书（首登）
	需在取得工程施工许可证前完成

	2
	工程规划报建阶段
	配合建设工程规划许可证及附件、施工红线图；
	需在取得工程施工许可证前完成

	3
	工程施工阶段
	配合组织整理建筑工程施工许可证及附件；

配合组织整理建设工程规划核验（灰线验线）和复验（施工±0.00验线）报告
	需在项目开工前完成


备注：工程实施时应根据项目实际情况进行手续办理，同时各级政府行业主管部门对合规性手续有不同要求时，按当地政府要求执行。
2.4服务目标
2.4.1合规性目标：确保所有审批文件符合国家、行业及地方现行政策要求，无合规性瑕疵；

2.4.2 时效性目标：按项目里程碑计划完成各环节报批，不延误项目整体进度；

2.4.3风险控制目标：提前识别报批风险（如政策变动、跨区域协调难点），并提供可落地的应对方案，降低审批驳回或延期风险；

2.4.4效率优化目标：充分提升审批效率。
3、应遵循的主要标准

3.1国家法律法规：包括但不限于《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城乡规划法》《中华人民共和国建筑法》《不动产登记暂行条例》《中华人民共和国电力法》等；

3.2行业标准规范：包括但不限于《电网建设项目管理规范》（DL/T 5445-2010）、《220kV～750kV变电站设计规程》（DL/T 5218-2012）、《电力建设项目可行性研究报告编制与规定》（国家能源局2022年版）等；

3.3地方政策文件：包括但不限于《广西壮族自治区电力建设项目审批“绿色通道”实施办法（2024修订版）》、《广西电网建设项目用地预审与规划选址管理指引（2025年版）》、《广西“十四五”后期电力基础设施建设专项支持政策》等，符合项目所在地政府出台的土地管理、城乡规划、建设工程审批等地方性规定与实施细则。

以上标准如有更新，以最新发布的文件为准。
