## Sheet1
附件A-项目信息清单
序号 | 标的 | 标段号 | 标段名称 | 可研批复文号 | 项目备案文号 | 初设批复文号 | 资金落实情况 | 施工图预算批复文号 | 项目建设单位 | 项目建设地点 | 设计单位 | 监理单位 | 造价咨询单位 | 建设规模 | 招标范围 | 计划工期 | 招标阶段 | 承包方式 | 备注
1 | 信息专业设计施工总承包（地市级） | 1-1 | 百色供电局2026年数据中心升级改造（信息机房建设）工程 | 桂电办数字〔2026〕1 号 | 桂电规划〔2026〕22号 | \ | 已落实 | \ | 百色供电局 | 百色供电局、隆林供电局 | \ | \ | \ | 1.百色供电局：信息机房及蓄电池室总面积约220平方米，项目包括机房区域旧电缆改造和蓄电池室的改造，施工包括蓄电池室布局调整及蓄电池安装、配电系统改造、防爆空调安装、消防系统安装调试等。 2.百色隆林供电局新建节点机房进行改造：节点机房总面积约40平方米、项目包括节点机房布局及装修、配电系统改造、墙面及门窗改造、机房接地系统安装、气体消防系统增加灭火装置安装、门禁系统安装及其其他工程。 | 对百色供电局2026年数据中心升级改造（信息机房建设）项目进行工程设计及设备安装调试施工，主要包括： 一、百色供电局13楼蓄电池室、配电机房改造及各县PDU改造： 1、蓄电池室布局调整及装修：蓄电池架拆除、防火隔板安装、杂物清洁、新建隔墙、蓄电池安装、蓄电池链接开关拆除安装、防火堵泥、其他改造等； 2、配电系统改造：UPS主机、机柜PDU、市电输入柜互连电缆、UPS输入电缆、UPS输出电缆、42U立式机柜PDU等安装、迁移，提供80个19英寸机柜专用的PDU用于凌云7个机柜，乐业3个机柜，田林4个机柜，西林6个机柜，每个机柜安装4个PDU替换旧的家用普通排插。 3、老化电缆更换改造：对1204综合机房19个机柜的电源接入电缆老化更换、用15套正压式空气呼吸器分别配置给1302信息机房、1301UPS配电室、1303蓄电池室、1204综合机房和11个县级企业综合机房，满足消防安全管理要求。 4、消防系统安装调试：用1套可燃气体探测报警装置安装在本部蓄电池室。 二、百色隆林供电局新建节点机房进行改造： 1、机房布局及装修：机柜机架拆除安装、杂物清洁、不锈钢踢脚线、防火堵泥、防火门、设备安装支架、天花吊顶改造、防静电地板改造等。 2、配电系统改造：配电柜、UPS主机、机柜PDU、市电输入柜互连电缆、UPS输入电缆、UPS输出电缆、42U立式机柜、交流输入输出配电柜配置，UPS搬迁安装、机柜PDU及电缆配置安装。 3、墙面及门窗改造：使用防爆钢化玻璃进行封堵，含回补及修复，窗户防爆钢化玻璃做密封处理等。 4、机房接地系统：机柜等位连接排安装调试、等电位连接铜排安装、门窗、桥架、线管等电位连接措施等。 5、气体消防系统增加灭火装置，接入已安装的控制器，补充七氟丙烷灭火药剂等。 6、门禁系统、新风系统、动环监控系统安装调试。 7、综合布线：提供24口六类非屏蔽配线架安装，提供ODF配线架安装。 9、其他工程：桥架管材及其他、机房清洁卫生、货物及建筑垃圾搬运、运输人工等其他事项。 | 计划开工日期：2026年10月30日，计划竣工日期：2028年4月30日，总工期：549日历天，其中设计工期：90日历天；施工工期：459日历天；共同采购设备、材料工期：初设批复后：60天。 | 可研阶段 | 包工、部分包料 | 实际工期以开工报告、竣工报告为准。
|  | 1-2 | 新电力集团德保供电公司2026年数据中心升级改造（信息机房建设）工程 | 桂电办数字〔2026〕1 号 | 桂电规划〔2026〕22号 | \ | 已落实 | \ | 德保供电公司 | 德保供电公司 | \ | \ | \ | 德保供电公司：节点机房总面积约36平方米，项目包括机房布局及装修、配电系统改造、墙面及门窗改造、施工包括机房布局调整及装修、配电系统改造、配电系统安装调试，机房接地系统、门禁系统、机柜设备搬迁、综合布线的安装调试等。 | 对新电力集团德保供电公司2026年数据中心升级改造（信息机房建设）项目进行工程设计及设备安装调试施工，主要包括： 一、节点机房及UPS室区域改造： 1、机房布局及装修：机柜机架拆除安装、杂物清洁、不锈钢踢脚线、防火堵泥、防火门、设备安装支架、天花吊顶改造、防静电地板改造等。 2、配电系统改造：配电柜、UPS主机、机柜PDU、市电输入柜互连电缆、UPS输入电缆、UPS输出电缆、42U立式机柜等安装、迁移，提供PDU并安装。 3、墙面及门窗改造：主机房+配电间重新粉刷乳胶漆，使用防爆钢化玻璃进行封堵，含回补及修复，窗户防爆钢化玻璃做密封处理等。 4、配电系统安装调试：交流输入输出配电柜配置，UPS搬迁安装、机柜PDU及电缆配置安装。 5、机房接地系统：机柜等位连接排安装调试、等电位连接铜排安装、门窗、桥架、线管等电位连接措施等。 6、气体消防系统增加灭火装置，接入已安装的控制器，补充七氟丙烷灭火药剂等。 7、门禁系统、新风系统安装调试。 8、综合布线：提供24口六类非屏蔽配线架安装，提供ODF配线架安装。 9、机柜设备搬迁。 10、其他工程：旧吊顶面板拆除、机房清洁卫生、货物及建筑垃圾搬运、运输人工等其他事项。 | 计划开工日期：2026年10月30日，计划竣工日期：2028年4月30日，总工期：549日历天，其中设计工期：90日历天；施工工期：459日历天；共同采购设备、材料工期：初设批复后：60天。 | 可研阶段 | 包工、部分包料 | 实际工期以开工报告、竣工报告为准。