[bookmark: _Toc8445]附件A-项目信息清单（标的9标段1）
标的名称：云浮220千伏都杨二输变电工程等2项工程施工 
标段名称：云浮220千伏都杨二输变电工程施工
项目信息表
	序号
	条款名称
	内容

	1
	可研批复文号
	广电规〔2026〕8 号

	2
	项目核准备案文号
	云发改核准〔2026〕7 号

	3
	资金落实（投资计划）
	云供电计〔2026〕26 号

	4
	初设批复文号
	广电建〔2026〕97 号

	5
	初设批复总投资（万元）
	22948.5

	6
	施工图设计批复文号
	/

	7
	招标类型
	初设招标

	8
	项目建设单位
	云浮供电局

	9
	项目建设地点
	云浮市

	10
	工        期
	计划工期：485日历天；
计划开工日期：2026年12月01日；
计划竣工日期：2028年03月30日

	11
	项目可研单位
	广东电网能源发展有限公司,核工业赣州工程勘察设计集团有限公司

	12
	项目勘察设计单位
	广东电网能源发展有限公司,核工业赣州工程勘察设计集团有限公司

	13
	项目监理单位
	暂无




[bookmark: _Toc13498][bookmark: _Toc4755][bookmark: _Toc28718]（一）项目概况：
1.云浮220千伏都杨二输变电工程施工
※变电部分：
1、220kV都杨二变电站工程：本期新建220kV出线6回，采用GIS设备户内布置，配套二次内容；站区拟建建筑物共4座，总建筑面积5932.7m2。其中，综合配电楼建筑面积4570.7m2，220kV GIS配电装置室建筑面积1174m2，警传室建筑面积80m2，消防泵房建筑面积108m2。
2、500kV立安站扩建220kV间隔工程：本期在备用间隔位置扩建2个220kV架空出线间隔，采用户外AIS布置，配套二次及土建内容。
3、220kV宏阳站扩建220kV间隔工程：本期在备用间隔位置扩建2个220kV架空出线间隔，采用GIS户内布置，配套二次及土建内容。
※架空线路部分:
1、220kV宏阳至都杨二线路工程：自220kV宏阳站至220kV都杨二站，新建220kV同塔双回架空线路长约2×7.3km，新建220kV/110kV混压四回挂双回导线线路长约2×2.8km。导线截面2×400mm²。
2、220kV立安至都杨二线路工程：自500kV立安站至220kV都杨二站，新建220kV同塔双回架空线路长约2×11.2km。导线截面2×630mm²。本线路穿越500kV立凰甲乙线#395-#396档，现状#395塔为单联悬垂串，需更换为双联悬垂串。
3、110kV宏初线、天初线改造工程：110kV宏初线、天初线共新建110kV单回架空线路长约1×（0.45+1.0）km。
※通信部分:
1、配套通信设备工程：本期在都杨2站配置2套STM-64 ASON设备、对侧站配置相应的光接口单元以及配套设备材料。
2、220kV宏阳至都杨二线路工程（OPGW光缆部分）：沿都杨二站至宏阳站220kV新建线路建设2条72芯OPGW光缆，新建光缆路径长约2×10.1km。
3、220kV立安至都杨二线路工程（OPGW光缆部分）：沿都杨二站至立安站220kV新建线路建设2条72芯OPGW光缆，新建光缆路径长约2×11.2km。
4、110kV宏初线、天初线改造工程（OPGW光缆部分）：因线路改造，需要恢复110kV宏初线、天初线的各1条48芯OPGW光缆，新建光缆路径长约1.0km+0.45km。
注：具体建设规模以施工图纸为准。
[bookmark: 施工招标范围综合]（二）采购范围：包括施工图范围内的建筑、安装及调试工程。施工图范围内的下列工作内容，无□及的为本次报价范围；□未打√的，不在本次报价范围内，特殊情况在“其他”中说明。
1.云浮220千伏都杨二输变电工程施工
 ※变电部分：
变电建筑工程：
（一）主要生产工程：主要生产建筑，配电装置建筑，供水系统，消防系统；
（二）辅助生产工程：辅助生产建筑，站区性建筑，特殊构筑物，全站沉降观测点，站区绿化；
（三）与站址有关的单项工程：
☑地基处理，☑站外道路（其中□桥涵），☑站外水源，☑站外排水，□站外蒸发池，☑施工降水，☑临时施工电源，□临时施工水源，□临时施工道路，□临时施工通信线路，□临时施工防护工程；
（四）其他费用工程：☑白蚁防治，☑拆除工程；
（五）其他：     /      。
变电安装工程：
（1） 主要生产工程：主变压器系统，配电装置，无功补偿，控制及直流系统，站用电系统，电缆及接地，远动系统（含总调、中调、地调调度端的扩容），计费系统，全站调试（其中特殊调试以合同附件特殊调试项目为准）；
（二）辅助生产工程：检修及修配设备；
（三）与站址有关的单项工程：☑站外电源，□站外通信；
（四）其他费用工程：☑标志牌安装，☑拆除工程；
（五）其他：  ☑本次招标范围不包括电力监控系统等级保护测评及安全防护评估、主机加固和在线监测系统等级保护测评。 
※架空线路部分：
（1） 基础工程：基础工程材料工地运输，土石方工程，基础砌筑，基础防腐，基础防护，地基处理；
（2） 杆塔工程：杆塔工程材料工地运输，杆塔组立；
（3） 接地工程：接地工程材料工地运输，接地土石方，接地安装；
（4） 架线工程：架线工程材料工地运输，导地线架设（不含OPGW接续与测量），导地线跨越架设（其中☑带电跨越10千伏及以下电力线路、□带电跨越35千伏及以上电力线路、☑跨越铁路、☑高速公路、☑一、二级公路、☑河流），其他架线工程；
（5） 附件安装工程：附件安装工程材料工地运输，绝缘子串及金具安装；
（六）辅助工程：永久施工道路修筑，尖峰、施工基面土石方工程，护坡、挡土墙及排洪沟，基础永久性围堰，索道站安装，杆塔上装的各类辅助生产装置（其中：☑标志牌安装，☑防坠地装置，☑防鸟刺装置），☑输、送电线路试运；
（七）其他费用工程：☑拆除工程，□施工临时占用地补偿（含牵引场地租用费），□施工临时占用地（含牵引场地）青苗赔偿，□临时施工道路的青苗赔偿，□塔基占地及其青苗赔偿，□架线青苗赔偿，□接地线铺设的青苗赔偿，☑塔基绿化恢复，☑临时施工道路修筑费（单价/总价均报），输电线路跨越补偿费（☑跨越铁路补偿费、☑跨越高速公路补偿费、☑跨越一、二级公路补偿费、☑跨越通航河流补偿费）；
（八）其他： ☑水保措施费（表土剥离、表土回覆、土地整治、播撒草籽、栽植灌木等），其中机械化施工部分，按综合单价包干结算时不予调整；临时用地及线路走廊部分，不计报价考虑，具体按项目实际发生的费用（经发包人确认）结算。
※通信部分：
变电站工程：施工图纸范围内的通信设备安装及测试、光缆单盘测试、中继测试、接续、光缆及联络光缆敷设、通信子管敷设、通道开通及业务接入、割接等；设备、光缆及金具卸车清点、验收及保管，与施工相关的所有其他费用项目。
架空线路部分：施工图纸范围内的光缆单盘测量、接续、全程测量；与施工相关的所有其他费用项目；不包含光缆架设、拆除、跨越及青苗赔偿
（三）承包方式：包工、部分包料，施工图纸范围内如有下列设备、材料，无□及的为甲供，□未打√的及不在下列的为乙供。
1.云浮220千伏都杨二输变电工程施工
 ※变电部分：
（一）甲供物资：
变电建筑工程：
1、不锈钢材质检修电源箱，不锈钢材质配电箱（含照明和动力配电箱），电力电缆，控制电缆，低压电线，铜铝端子，铜端子，构支架钢结构（含构支架、横梁，爬梯、避雷针），标准成品预制电缆沟盖板（包括混凝土盖板和复合盖板），装配式变电站围墙和主变防火墙（含混凝土和复合材质，厂家包安装及基础灌浆），电缆支架（铝合金、角钢、复合材质），电杆（含混凝土和复合材料），电缆保护管材（HDPE管、涂塑钢管、PVC管、MPP管），电缆管塞封堵器，空调（精密空调、中央空调（换流站阀厅用）、工业空调（STATCOM集装箱用）、防爆空调（蓄电池室）），智能围栏。
2、□装配式电缆沟、□消防电缆、□电梯（不含货物电梯）、□嵌入式空调（天井式）、☑专用空调（生产场所、带自动启动功能）。
变电安装工程：
1、电气一、二次设备，预制舱配电房，机载高速光电吊舱设备，铝镁合金管形母线及其配套金具，金具及附件（含线夹），钢绞线，铝绞线，红外热像仪，变电站智能巡检机器人，独立五防系统，检修隔离装置，视频及环境监控系统，监测装置，变压器配电箱（SMC材质、不锈钢材质），不锈钢材质端子箱，不锈钢材质检修电源箱，不锈钢材质发电车开关箱，不锈钢材质配电箱（含照明和动力配电箱），电力电缆，控制电缆，计量用电线，10kV及以上电缆头，各种类型绝缘子，封闭母线桥，10kV绝缘铜管母线，穿墙套管，电缆支架（铝合金、角钢、复合材质）、铝合金电缆桥架、计量接引装置、电抗器接地装置、小电流接地选线装置、通用型标志牌（包括：禁止攀登、高压危险、禁止抛物、高压危险等提醒类标志牌及相线牌、安装支架，不涉及资产名称、编号或位置）。
2、□吊车。
（二）其他甲供物资： / 。
※架空线路部分：
（一）甲供物资：
1、杆塔（水泥杆），铁塔加固器装置，高空防坠落装置，攀爬机轨道，钢绞线，铝绞线，导地线，绝缘子、绝缘横担，金具，标准铁构件，光缆，光缆金具，线路避雷器，故障指示器，故障精确定位装置，监测装置，视频监控系统，防鸟装置，铜覆钢接地极，石墨基接地体，通用型标志牌（包括：禁止攀登、高压危险、禁止抛物、高压危险等提醒类标志牌及相线牌、安装支架，不涉及资产名称、编号或位置）、警示灯（航空、航道）、航道牌及支架。
2、☑地脚螺栓，☑直升机巡视作业标志牌。
（二）其他甲供物资：    /   。
※通信部分：建设单位提供部分设备及材料：
变电部分：
（1） 甲供物资：通信相关设备（含光传输设备、无线设备、电话、电池、监控、视频会议系统等），数据网设备，机架，通信电源，通信光缆及其金具，综合配线设备及材料，电缆保护管材（HDPE管、涂塑钢管、PVC管、MPP管）。
（2） 其他甲供物资：    /    。
注：建设单位提供的设备、材料以合同附件：甲供设备材料明细表为准。



（四）报价表
	序　号
	工程或费用名称
	最高投标限价（万元）
	其中安全文明施工费（万元）
	其中施工专项补助费（万元）
	其中暂估价（万元）
	投标费率（%）
	投标报价（万元）
	其中安全文明施工费（万元）
	其中施工专项补助费（万元）
	其中暂估价（万元）
	备  注
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	报价要求：
1、金额报价（保留两位小数），同时填报投标费率。投标费率＝[(投标报价-安全文明施工费-暂估价）/（最高投标限价-安全文明施工费-暂估价)]×100%（保留两位小数）。
2、安全文明施工费（如有）、暂估价（如有）需按照公布的金额固定报价，不得自行变更，否则视为原则性不响应招标文件要求，作否决投标处理。
3、施工专项补助费（如有），投标人报价时按文件要求将施工专项补助费作为“竞争性费用”列入投标报价中，报价不得高于招标文件公布的施工专项补助费，否则按否决投标处理。
4、投标下浮率=1-投标费率。



