附件B-合同文本条款差异说明
	标的名称
	标段名称
	对应条款名称

	清远110千伏金谷输变电工程施工
	清远110千伏金谷输变电工程施工
	基建项目施设招标条款

	茂名化州110千伏橘州输变电工程等2项工程施工
	茂名化州110千伏橘州输变电工程等2项工程施工
	

	肇庆110千伏南丰站#1主变增容工程施工
	肇庆110千伏南丰站#1主变增容工程施工
	

	中山220千伏菊城站扩建第三台主变工程等2项工程施工
	中山220千伏菊城站扩建第三台主变工程等2项工程施工
	


标的、标段名称对应条款名称汇总表
A.广东基建项目施设招标条款
合同文本条款差异说明：
第一节 合同协议书

替换以下内容到第6款：
6 合同价格及支付条件
6.1 合同总价为人民币（大写）【  】（¥【   】元)（含税），其中，不含税价人民币¥【     】（大写【     】)，增值税税率【     】。其中安全文明施工费含税价人民币（大写）【                  】（¥【     】元）。当合同约定的税率与国家税法规定及税务机关认定的税率不一致时，以国家税法规定及税务机关认定的税率为准进行调整，调整时以不含税价为基准，执行国家法规规定及税务机关规定的税率。
第三节 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 定义

增加以下内容到1.1.2款：

1.1.2.17“农民工”指为承包人及分包单位提供劳动的农村居民。

1.1.2.18“农民工工资支付保证金”指承包人在银行设立账户并按照工程施工合同额的一定比例存储，专项用于支付为所承包工程提供劳动的农民工被拖欠工资的专项资金。
1.1.2.19“工程款支付担保”指为保证履行合同约定的工程款支付义务，由担保人为建设单位向施工单位提供的保证支付工程款的担保。

增加以下内容到1.1.5.9款：

永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地，包括但不限于：红线范围内的占用地、塔基以及极址中心（如有）、电缆沟、井（导流井、观测井等）占地等。
临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。

增加以下内容到1.10款：

（d）对承包人自行基于工程开展的科技开发所产生的专利和“四新”等科技成果，应告知发包人，并与发包人共同拥有。

2.发包人

 增加以下内容到2.6.1.5款：
【执行《关于基建项目试行施工、监理承包商奖罚机制的通知》（广电建[2013]71号），各单位可参照承包人评价体系开展评价。】

替换以下内容到2.6.2款：

（4）其他奖励：【执行《关于基建项目试行施工、监理承包商奖罚机制的通知》（广电建[2013]71号）】 

4.承包人

4.1 承包人的一般义务

 增加以下内容到到4.1款：

（18）其他：

【1）投标人自行调查设备、材料、机具等市场情况，并自行承担相应的市场风险责任；

2）按南网项目管理和质量实体样板要求所需相应的措施费；

3）全面开展标准建设工作；

4）道路通行及维护、场地移交、场地物资堆放及二次倒运等工作；

5）施工期间国家政策调整（含行业计价标准调整）和物价指数变化的影响；

6）施工期间做好水土保持工作，负责施工废弃物、噪音及扬尘污染、道路通行及损毁修补、强夯、爆破等对周边居民生产生活及建构筑物的影响处理，负责协调和处理此类施工问题造成的纠纷、阻工等，及因此产生的费用（含地方政府向承包人收取的相关费用）。

7）施工现场照明，采用节能照明灯具的比率大于80％；

8）现场办公临建建设，承包人支付有关的用水、用电、通信、排污等费用，并负责维护工作，并在建设单位要求时负责拆除、及恢复场地；

9）负责投产或移交前工程实体等相关维护工作；

10）配合建设单位各类检查、检测、监测、验收、评审、协调、评优、安风体系建设等工作； 

11）竣工验收前办理并提供相关行政主管部门出具的无欠薪证明、无重大安全事故证明等材料；

12）自行考虑冬、雨季施工措施费用和影响；

13）及时应用和填报南网基建一体化信息系统；

14）其他图纸未列项或描述，但根据招标文件和合同要求应由投标人负责的工作。

15）按照《保障农民工工资支付条例》要求及国家、当地政府或建设单位最新的农民工工资最新管理要求，足额支付农民工工资。

16）承包人的人员需按照建设工程实名制要求进行实名制登记，未登记人员不得进入项目现场施工。

17）承包人应在开工前设立农民工工资专用账户，账户报监理工程师、业主项目部备案。

18）承包人应采取工资支付公示签字或其他确认方式，向农民工公示工资支付情况并双方确认。

19）承包人应在工程竣工后，进行结清务工人员工资公示，公示结果报监理工程师、业主项目部备案。

20）承包人应按照《工程建设领域农民工工资保证金规定》及国家、当地政府或建设单位最新规定，按施工合同额1%存储工资保证金。
21）承包人施工现场安全文明施工实施执行《关于印发基建项目安全文明施工使用工作指引（试行）的通知》（广电办建[2022]28号）的相关要求。】
 增加以下内容4.4.3款： 

推行分包单位农民工工资委托施工总承包单位代发制度。分包单位应当按月考核农民工工作量并编制工资支付表，经农民工本人、分包单位负责人签字盖章确认后，与当月工程进度等情况一并交承包人。

承包人应当在工程项目部配备劳资专管员，对分包单位劳动用工实施监督管理，掌握施工现场用工、考勤、工资支付等情况，审核分包单位编制的农民工工资支付表，分包单位应当予以配合。承包人根据分包单位编制的工资支付表，通过农民工工资专用账户直接将工资支付到农民工本人的银行账户，并向分包单位提供代发工资凭证。用于支付农民工工资的银行账户所绑定的农民工本人社会保障卡或者银行卡，用人单位或者其他人员不得以任何理由扣押或者变相扣押。

7.
永久设备、材料和工艺

替换以下内容作为第7.9款：

发包人提供的材料和工程设备包括：【详见合同附件九】

材料和工程设备的规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期：
由项目发包人提供的设备、材料的交货地点在临时仓库。承包人必须设置相应的临时仓库，所设的临时仓库应具备汽车送达、吊车作业的条件。承包人负责进行卸车、到货验收（到货验收包括清点数量、验品种、型号、规格等常规验收以及配合质量验收）。临时仓库的设置和管理需满足中国南方电网有限责任公司相关规定和要求。
除发包人提供的材料和工程设备外，其余均由承包人提供。
发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由发包人承担，但已标价工程量清单或预算书已经列支或专用合同条款另有约定除外。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿；工程师未通知承包人清点的，承包人不负责材料和工程设备的保管，由此导致丢失毁损的由发包人负责。
发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责检验，检验费用由发包人承担，不合格的不得使用。

替换以下内容作为13.8“（二）定额计价模式的约定：”款：

本次中标合同价款中为包干价的，一般不予调整；中标合同价款中的错项（含漏项、多项）结算时不予调整；因承包人原因造成工程质量达不到规范要求出现报废或返工增加的费用，不予调整。除非是以下情况：
经项目发包人和监理工程师确认的现场签证或一项工程【（指招标文件投标格式的表二（甲、乙、丙、丁）的最末一级）】的工程量发生变更，依据第13.3款的原则估价后，经济数额（含编制年价差）超过H万元及以上时，此时调整原则为双向互调，但只针对该项工程超出H万元部分进行增减调整，与其他项工程无关。否则不予调整。

上述H值可下表查得 [H值按下表第【     】确定]
	合同一项工程中标价B（万元）
	0<B<10
	10≦B<50
	50≦B<100
	B≧100

	（1）
	H（万元）
	1
	2
	3
	5

	（2）
	H为B的（%）
	5～10
	5～10
	5～10
	5～10

	（3）
	H
	0
	0
	0
	0


注：多个单项工程时，按每单项单独计算。对于单项工程的取消，该单项价款即行核减。
（b）【          】按实际完成的工程量，以投标报价的原则结算。
（c）设计变更管理执行中国南方电网有限责任公司基建工程设计管理规定。

一项工程变更工程量变化金额在H万元以下的，在工程竣工结算时，而作的成本记录计算仅作为考核设计质量之用，不调整合同价款。

（d）本合同中，因建设需要取消的单项工程，按中标合同价款中的相应费用减少合同价款。
（e）其他：    /     。
替换以下内容作为13.9款：

13.9.1由于承包人原因造成延期的项目单价均不予调整。

13.9.2人工单价可调整的情况分为：

①开工时调整单价

实际开工日期S2-计划开工日期S1＞3个月时，在实际开工时调整。

②过程中调整单价

实际竣工日期F2-实际开工日期S2＞计划工期T1（天）,对超过计划工期的施工时间部分调整。

计划开工日期S1:是指招标文件中规定的计划开工日期。

实际开工日期S2:是指开工报告签署完毕的日期。

实际竣工日期F2:是指竣工报告签署完毕的日期。

计划工期T1:是指招标文件中规定计划工期。

13.9.3符合13.9.2条款时，人工单价调整方式执行以下第    条，调整时效按通用条款第20款。

1、人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。调整时效按通用条款第20款。 

2、不调整。 

3、其他：          
13.9.4 主要材料单价调整方式执行以下第【 】条，调整时效按通用条款第20款执行。

（1）承包人（或发包人）认为会影响合同价且需要调整时，应在采购材料前将采购的数量（形象进度可作为附件）和新的单价（或采购时间）报发包人（或承包人）核对，发包人（或承包人）应确认材料的数量和单价（或采购时间）。未在调整时效内履行以上程序时，合同价不予调整。
承包人提供的主要材料价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价格，按以下风险范围规定执行:

①合同材料单价(B)低于基准价格(A)的：合同履行期间材料单价（C）涨幅（或跌幅）以基准价格(A)为基础超过10%时，合同材料单价按公式调整。

涨时调整单价=C-A

跌时调整单价：如C≥B时，不予调整；如C＜B时，调整单价=C-B

②合同材料单价(B)高于基准价格(A)的：合同履行期间材料单价（C）涨幅（或跌幅）以基准价格(A)为基础超过10%时，合同材料单价按公式调整。

涨时调整单价：如C≤B时，不予调整；如C＞B时，调整单价=C-B

跌时调整单价=C-A

③合同材料单价(B)等于基准价格(A)的：合同履行期间材料单价（C）涨幅（或跌幅）以基准价格(A)为基础超过10%时，合同材料单价按公式调整。

涨或跌时调整单价=C-A

基准价格(A):是指由递交投标文件截止日期前28天省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的信息价；

合同材料单价(B):是指承包人投标书中的材料单价（如投标书中相同材料有不同的单价时，取价高者）；

合同履行期间材料单价（C）:是指合同履行期间省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的信息价；

主要材料是指钢材、铜材、商品混凝土、混凝土预制品、砖、水泥、砂、碎石、块石（毛石）、石粉（石屑）、电缆、电缆桥（支）架及电缆保护管材。

(2)不调整。 

(3)其他：【        】

合同价格和支付

替换以下内容到第14.2款：

14.2.1预付款支付比例或金额：（合同价-安全文明施工费）的[可选项] 10％。

支付期限：在承包人完成以下工作14天内监理工程师向项目发包人发出预付款支付证书（一份复印件送承包人）：

1、
合同和履约保函已生效；

2、
开工准备工作已开始。

预付款扣回的方式：在完成合同价款的[可选项]50％后开始扣回，扣完为止。

14.2.2安全文明施工费预付款

安全文明施工费预付款比例或金额：安全文明施工费合同价的60%。

安全文明施工费预付款在承包人递交预付款支付证书后，随预付款同步支付，或单独申请支付。

安全文明施工费预付款扣回的方式：在完成安全文明施工费合同价款的[可选项]60％后开始扣回，扣完为止。

14.2.3发包人在预付款支付时同时向承包人提供工程款支付担保，工程款支付担保比例或金额：合同价的[可选项]   %。（合同金额50万元及以下，不需要提供担保。）

工程款支付担保的有效期为：自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。

工程款支付担保方式：银行保函、保证保险。

替换以下内容到第14.3款：

14.3.1 工程进度款（除人工费用、安全文明施工费外）。按以下第【    】种方式支付，若进度款与预付款累计已付至合同价的 80％时停止支付,付款方式包括电汇、汇票、支票、票据和双方认可的其他支付方式。采用票据支付时执行第14.7款第2条。

1、季度结算，承包人应在每月[可选项]  1  日提交上一月度已完工程量及相应的支持性证明文件，报监理工程师核查。承包人应在每季度首月 [可选项] 15  日提交上一季度已完工程量的结算付款申请及相应的支持性证明文件，经监理工程师核查后出具经发包人签认的进度付款证书。发包人在签发进度付款证书并收到等额增值税专用发票后 [可选项]45 日内将进度款支付给承包人。

2、工程量形象进度（里程碑）结算，承包人在已完工程量达到合同工程量的[可选项]30%、50％、80%时提交付款申请及相应的支持性证明文件，经监理工程师核查后出具经发包人签认的进度付款证书。发包人在签发进度付款证书并收到等额增值税专用发票后 [可选项] 45 日内将进度款支付给承包人。

3、月度结算，承包人应在每月[可选项]    日前提交上一月度已完工程量及相应的支持性证明文件及结算付款申请，经监理工程师核查后出具经发包人签认的进度付款证书。发包人在签发进度付款证书，并收到等额增值税专用发票后45日内将进度款支付给承包人。

14.3.2工程人工费用。按月度拨付，承包人应在每月[可选项]  15  日提交当月工程农民工工资申请，报监理工程师核查，经监理工程师核查后出具经发包人签认的工程人工费用付款证书，发包人在签发付款证书并收到等额增值税专用发票后 [可选项]45 日内将人工费支付给承包人农民工工资专用账户。

14.3.3 工程安全文明施工费。按以下第【    】种方式支付，若安全文明施工费累计已付至合同价的 100％时停止支付,付款方式包括电汇、汇票、支票、票据和双方认可的其他支付方式。采用票据支付时执行第14.7款第2条。

1、季度结算，承包人应在每月[可选项]  1  日提交上一月度《安全文明施工费使用情况报审表》及相应的支持性证明文件，报监理工程师核查。承包人应在每季度首月 [可选项] 15  日提交上一季度《安全文明施工费使用情况报审表》、付款申请及相应的支持性证明文件，经监理工程师核查后出具经发包人签认的付款证书。发包人在签发付款证书并收到等额增值税专用发票后 [可选项]45 日内支付给承包人。

2、工程量形象进度（里程碑）结算，承包人在已完工程量达到合同工程量的[可选项]30%、50％、80%时提交《安全文明施工费使用情况报审表》、付款申请及相应的支持性证明文件，经监理工程师核查后出具经发包人签认的付款证书。发包人在签发付款证书并收到等额增值税专用发票后 [可选项] 45 日内支付给承包人。

3、月度结算，承包人应在每月[可选项]    日前提交上一月度《安全文明施工费使用情况报审表》及相应的支持性证明文件及付款申请，经监理工程师核查后出具经发包人签认的付款证书。发包人在签发付款证书，并收到等额增值税专用发票后45日内支付给承包人。

14.3.4代付款由承包人递交相关签证、发票（或收据）等支撑材料，经发包人审批后随下一期工程进度款支付。
增加以下内容到第14.7款：

1、招标代理费结算价=本项目的招标代理费实际结算金额。

承包人根据招标代理机构开具的招标代理费发票金额列入结算费用，向发包人办理结算请款，在结算施工单位招标代理费时，以实际发生费用为基准，按照建筑业增值税率9%开具增值税专用发票。

2、本合同（协议）税金费用执行《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）及国家最新税收政策，采用一般纳税人计税方法计列增值税。承包人须按规定提供采用一般纳税人计税方法计税的建筑业增值税税率的增值税专用发票，若承包人采用简易计税方法计税，结算时调整相应结算金额。

3、本合同（协议）结算支付方式为：电汇、商业汇票或支票以及双方认可的其它方式。如需商业汇票进行支付的，由款项支付方承担资金成本（买方付息贴现）。乙方充分知悉并同意按双方在本合同约定的结算支付方式履行。

商业汇票开票信息如下：

收票单位全称【              】

银行账号【                  】

开户银行【                  】

开户行行号【                】

财务联系人【               】

联系方式【                 】

替换以下内容到第14.11款：

工程启动投产后  日内，承包人须提交工程结算书及完整相关结算依据资料报监理公司、发包人审核。

发包人自收到工程结算书及完整相关结算依据资料后28日内进行核实，给予确认或提出修改意见。

发包人在收到承包人的竣工付款申请单和适用税率的增值税专用发票后签发竣工付款证书。

1、承包人超过规定时间未报送竣工结算资料（或未完整报送竣工结算资料）的，发包人有权根据下述原则办理结算：

（1）按中标价办理结算；

（2）有核减依据时，按中标价扣减相应核减费用办理结算。

（3）承包人由于自身的原因超过约定的时间未报送竣工结算资料（或未完整报送竣工结算资料）的，从逾期次日起，每日扣罚违约金1000元（承包人提供结算资料的同时需提供发包人工程管理部门签字盖章确认并注明签收日期的工程结算资料签收记录作为计算违约金的依据）。

（4）承包人如未在上述规定时间内提供完整的工程竣工结算资料，经发包人书面催促后14天内仍未提供或没有明确答复的，发包人有权单方委托造价审核单位按已有资料依照结算原则进行审定，责任由承包人自负。

2、承包人未提出增加费用，经审定需调增结算费用，此时产生的结算审核费用由承包人承担。

3、结算费用经发包人委托的中介机构审定，造价咨询服务基本收费部分由发包人支付，效益收费部分由承包人支付的方式，效益收费部分在工程结算款中扣除并由发包人支付给中介机构。

4、承包人由于自身的原因未能及时、准确、完整地在工程管理系统中录入数据并经书面警告的，工程竣工结算时，最高扣减结算价款10万元。

5、在内外部审计过程中，承包人应积极配合，当审计中发现并经发包人确认结算中存在错算款项，发包人有权扣回，承包人应在收到财务决算审计审核报告复核通知书后按发包人要求将错算款项交回发包人。

6、承包人应做好职责范围内基建项目归档文件的收集、整理及归档工作，并以签署完毕的《基建项目档案移交表》和《基建项目档案移交清册》为依据对承包人进行考核，如未在规定时间内移交或应归档文件材料不真实、不齐全、不完整或整理不规范的，可根据情节严重程度，最多可扣罚承包人合同总额的1%。

7、发包人依据本项目施工总承包单位及分包单位在安全文明施工方面的扣分处罚明细，以施工合同价为基数扣减施工费，按照每扣0.1分，处以合同价万分之一的经济处罚，即施工费结算扣减金额=合同价*0.1‰*安全文明施工扣罚分数/0.1。
增加以下内容到14.12款：

承包人负责在工程竣工投产后7天内，上报结算资料；参与总结算报告的编制工作。

替换以下内容到第20.6款：

在无法执行第20.5条[友好解决]的情况下，因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（  ）种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局，对双方均有约束力。仲裁费用由败诉方承担。

（2）向                     人民法院起诉。

在仲裁或诉讼期间，本合同不涉及争议部分的条款仍须履行。

附件三 安全文明施工协议书

替换以下内容到“三、严格执行本安全协议”
1.如其中一方不遵守本协议中规定的安全责任造成人身、电网、设备事故及其一切损失，均由违反的一方负责，并按中国南方电网有限责任公司《安全管理规定》等相关的规定进行处罚。如乙方违反本协议，甲方将按照履约担保的程序进行索赔。

2.公司对出现未提供作业现场视频或弄虚作假、故意逃避视频监督等严禁和违章类问题及出现作业信息填报不正确、不规范等规范类问题的承包商，依据《中国南方电网有限责任公司基建项目承包商管理业务指导书》等相关承包商管理制度对其进行扣分处罚，本工程因此项原因扣分达到6分的，工程项目不予结算。

3.违反《广东电网有限责任公司作业现场安全纪律管理“六条铁律”》的的承包商人员（直接责任人和工作负责人），根据安监部门发布的处罚结果进行处罚。

4、执行《关于印发基建项目安全文明施工使用工作指引（试行）的通知》（广电办建[2022]28号）相关要求。

增加以下内容到“附件”

附件十四：奖罚机制

执行《关于基建项目试行施工、监理承包商奖罚机制的通知》

（广电建[2013]71号）
一、承包商奖罚机制

（一）建设单位业主项目部于工程竣工投产后、结算前对承包商进行考评。

（二）考评结果分为优秀、良好、中等、差、特别差5 个等级，各等级的积分标准：

优秀：测评项目总积分数≥95分；

良好：95分＞测评项目总积分数为≥80分；

中等：80分＞测评项目总积分数为≥60分；

差：60分＞测评项目总积分数为≥50分。

特别差：测评项目总积分数为＜50分。

（三）考评结果权重m：

优秀：100%；

良好：50%；

中等：0%；

差：-50%；

特别差：-100%。

（三）奖罚系数k：

设计、监理承包商k=3%；

施工承包商k=5%

（四）奖罚金额=合同价*奖罚系数k *考评结果权重m。

二、其他要求：

（一）考评标准由业主项目部为加强对承包商的管控力度，依据网公司六项管理规定及《基建项目档案归档整理作业指引手册》编写。考评标准需经建设单位基建部审核、备案。

（二）考评结果和奖罚金额需经建设单位基建部审核、分管领导批准。奖励金额在项目概算结余中平衡解决，罚款在合同价内扣除。

（三）考评奖罚范围：110千伏及以上电压等级电网基建项目。原则上奖励项目个数不超过全年投产项目20%，单个项目奖励总金额不超100万元。

本机制与本工程承包合同为一整体合同文件
增加以下内容到“附件”

附件十 分包管理

  经发包人书面同意，可分包的内容和类型如下：

电网建设工程施工允许分包范围
	序号
	项目类型
	工程内容
	可分包类型
	再分包内容
	备注

	1
	输变电工程
	
	
	
	

	1.1
	主体工程
	
	
	
	

	1.1.1
	变电站工程
	电气一次设备安装
	劳务
	无
	

	
	
	电气二次设备安装
	劳务
	无
	

	
	
	构支架组立
	劳务
	无
	

	
	
	分系统及整套启动试运
	劳务
	无
	

	1.1.2
	线路工程
	杆塔组立
	劳务
	无
	

	
	
	架线
	劳务
	无
	

	
	
	附件安装
	劳务
	无
	

	1.1.3
	电缆工程
	电缆敷设
	劳务
	无
	

	
	
	电缆头制作安装
	劳务
	无
	

	
	
	避雷器及接地工程
	劳务
	无
	

	
	
	两端工程
	劳务
	无
	

	
	
	电缆常规试验
	劳务
	无
	

	1.2
	非主体工程
	
	
	
	

	1.2.1
	变电站工程
	特殊调试
	专业
	无
	

	
	
	土建
	专业
	劳务
	含桩基础施工、防火封堵、进站道路、顶管等

	
	
	特种设备安装
	专业
	劳务
	含电梯、天车等

	
	
	消防
	专业
	劳务
	

	
	
	绿化
	专业
	劳务
	

	
	
	给排水
	专业
	劳务
	

	1.2.2
	线路工程
	核相、线路参数测试
	专业
	无
	

	
	
	土石方工程
	专业
	劳务
	含工地运输

	
	
	基础工程
	专业
	劳务
	

	1.2.3
	电缆工程
	电缆特殊试验
	专业
	无
	

	
	
	电缆沟、井、隧道及保护管工程
	专业
	劳务
	含防火封堵

	
	
	电缆支架、桥架及托架工程
	专业
	劳务
	

	
	
	路面处理
	专业
	劳务
	

	1.2.4
	通信工程
	土建
	专业
	劳务
	

	
	
	工地运输
	专业
	劳务
	

	
	
	光设备安装与调试
	专业
	劳务
	

	
	
	配电设备安装与调试
	专业
	劳务
	

	
	
	电缆及接地
	专业
	劳务
	

	
	
	光缆敷设与架设
	专业
	劳务
	

	
	
	光缆头制作与安装
	专业
	劳务
	

	
	
	光缆测试
	专业
	劳务
	


