附件A-项目信息清单(标的1）
一、标段名称：云浮110千伏振民亭输变电工程勘察设计

二、项目立项批复情况及工期安排

	序号
	文件名称
	云浮110千伏振民亭输变电工程勘察设计

	1
	可研批复文号
	云供电计〔2021〕114号

	2
	项目备案文号
	云发改核准〔2022〕6号

	3
	初设批复文号
	/

	4
	可研批复总投资（万元）
	7467.44万元

	5
	施工图设计批复文号
	/

	6
	项目建设单位
	云浮供电局

	7
	项目建设地点
	云浮市

	8
	工期/服务期
	服务期限：勘察设计合同生效直至竣工投产并移交竣工图 ，其中：

初步设计交付时间：可行性研究报告批复且发包人下达初设委托后三个月内；

初设概算交付时间：可行性研究报告批复且发包人下达初设委托后三个月内；

施工图交付时间：初步设计批复后三个月内；

施工图预算交付时间：初步设计批复后三个月内；

竣工图交付时间：竣工投产后 30 天内。

	9
	项目可研单位
	广东京能电力建设有限公司


三、项目概况：

（1）云浮110千伏振民亭输变电工程勘察设计勘察设计

※变电部分：

1.110千伏振民亭变电站工程：全站按户内GIS设备布置；远景规模为3台40兆伏安主变、110千伏出线6回、10千伏出线36回，主变低压侧装设3组（5+5）兆乏电容器。本期建设1台40兆伏安主变、110千伏出线3回、10千伏出线12回，主变低压侧装设1组（5+5）兆乏电容器。

2.220千伏广云站扩建110千伏间隔工程：在220千伏广云站扩建2个110千伏出线间隔。

3.110千伏都骑站保护更换工程：对本期至110千伏都骑站110千伏线路进行保护装置更换。

※线路部分：
1.110千伏广云至振民亭双回线路工程：新建双回架空线路长约2×8.5千米，新建双回架空线路挂单边长约1×0.5千米，利用110千伏初都线改接入振民亭站线路振民亭站侧出线段备用回路增挂一回导线长约1×0.5千米，架空导线截面采用1×400平方毫米。

2.110千伏初都线改接入振民亭站线路工程：新建双回架空线路挂单边长约1×0.5千米，新建单回架空线路长约1×2.4千米，架空导线截面采用1×400平方毫米。

※通信部分：

建设配套的通信光缆及二次系统工程。

注：具体建设规模以施工图纸为准。

四、勘察设计招标范围：勘察、初步设计、概算、施工图设计（施工图预算、施工招标限价初稿编制）（规约版，并在企业资产管理系统中录入）、现场技术服务和竣工图编制、勘察设计配合结算及总结算报告编制、电子化移交、参与现场竣工工程量的复核、竣工线路复测、全面开展样板点的标准建设等工作，提交样板点勘察设计图纸、样板点清单及质量目标。

