## 标的标段划分表
附件1：广西送变电建设有限责任公司2024年第三批工程类公开招标采购项目标的标段划分表
序号 | 标的编号 | 标的名称 | 标段号 | 标段名称 | 工程名称 | 项目总承包单位（合同签订单位） | 设计单位 | 监理单位 | 采购范围 | 计划工期 |  |  | 项目实施地点
[10 empty] | 开工 | 完工 | 日历工期（天）
1 | 1 | 其他业务（220kV及以下线路工程（含变电站外来电源）(地基基础)专业分包） | 1-1 | 送变电公司广西220千伏崇左电厂一期接入系统工程施工（标段二）线路部分施工专业分包采购项目 | 广西220千伏崇左电厂一期接入系统工程施工（标段二）线路部分 | 广西送变电建设有限责任公司 | 中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司 | / | 专业分包：包括施工图纸范围内的基础工程、接地工程、辅助工程。工作内容包括但不限于：施工所需砂、石、水泥、商品混凝土、草籽（如有）、草皮（如有）材料费，所有材料保管运输加工，机械设备及工器具，模板，施工道路修筑(含临时道路)，挡土墙护坡排水沟砌筑，保护帽制作，清理浮石，土石方开挖，余土外运，塔基绿化恢复，青赔协调补偿，线路通道树木砍伐及办理林木砍伐相关手续，配合甲方开展桩基检测，线路征地拆迁补偿工作所涉及的服务，工程施工全过程（含基础、接地、组塔、架线、附件安装、附属工程、验收等阶段）开展协调工作（含青赔工作）发生的相关费用以及配合验收等发生的费用，安全文明施工措施（承包人提供的安全工器具和个人安全防护用品除外），工程资料的收集、整理和移交等。不包括：人民政府收取的征地拆迁补偿工作经费，部分装置性材料费（如钢筋、地脚螺栓、接地材料），具体以基准价项目特征描述为准。 | 2024-06-15 | 2025-02-14 | 244 | 广西崇左市
2 |  |  | 1-2 | 送变电公司广西田林潞城那帮100兆瓦风力发电项目220千伏送出线路工程专业分包采购项目 | 广西田林潞城那帮100兆瓦风力发电项目220千伏送出线路工程 | 广西送变电建设有限责任公司 | 中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司 | 广西桂能工程咨询集团有限公司 | 专业分包部分：包括施工图纸范围内输电线路的基础工程、接地工程、辅助工程、电缆工程；施工所需所有材料采购保管运输加工(不含塔基基础钢筋和地脚螺栓的材料采购，含材料站租赁及材料站配置人员工资)、机械设备及工器具、施工道路修筑(含临时道路)、挡土墙护坡排水沟砌筑、保护帽制作、清理浮石、基面及塔基土石方开挖、余土外运处理、鱼塘围堰(如有)、塔基路面及绿化破除恢复（包括预交挖掘修复保证金等路面绿化行政许可费用），电缆沟、电缆井砌筑（含盖板、集水井、井圈制作安装），电缆保护管敷设，防水、排水制作安装，防火封堵，预埋件制作安装，终端场围栏、钢栏杆、钢格栅安装，电缆支架、桥架、槽盒制作安装、标志牌、标志桩及安健环牌制作与安装、电缆平台制作与安装；线路工程施工临时用地补偿(包括施工中因运输、堆放材料、机具，开挖基础土石方，开挖接地槽土石方，弃土场地租用，施工基础、组立杆塔过程中临时占用场地青苗赔偿、清理、复垦等相关费用)；配合甲方开展桩基检测；线路走廊范围内的电力设施、通信设施等其他用户资产的迁移施工；线路工程征地拆迁补偿工作服务。工程施工过程中开展协调工作（含青赔工作）发生的相关费用以及配合验收等发生的费用，安全文明施工措施（承包人提供的安全工器具和个人安全防护用品除外；包括按照百色市（含各县、区）建设工程施工围挡最新要求，做好施工期间的围挡工作、白蚁防治），负责办理市政、园林、交警、城监、公路、铁路等部门的相关施工许可手续，工程资料的收集、整理和移交等。不包含：塔基基础钢筋和地脚螺栓的材料采购，乡镇级及以上人民政府收取的征地拆迁补偿工作经费。 | 2024-06-15 | 2025-01-23 | 222 | 广西百色市田林县
3 | 2 | 其他业务（220kV及以下线路工程（含变电站外来电源）（主体工程）劳务分包） | 2-1 | 送变电公司广西220千伏崇左电厂一期接入系统工程施工（标段二）线路部分施工劳务分包采购项目 | 广西220千伏崇左电厂一期接入系统工程施工（标段二）线路部分 | 广西送变电建设有限责任公司 | 中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司 | / | 劳务分包：施工图纸范围内架空送电线路的杆塔工程、架线安装、附件安装工程施工劳务协作。工作内容包括（但不限于）以下工作的劳务协作：材料及工器具的现场运输和看护，防坠落装置安装，各种塔上线上装置的安装，杆塔四牌（杆号牌、相序牌、警示牌、直升机巡视牌）安装(不含采购制作)，杆塔双回路色标牌安装，运行杆号、警示标志喷漆，电力法宣传牌安装，OPGW光缆架设及附件安装（包括光缆接续、光缆全程测量、导引光缆(含管道)敷设安装、光缆接头标识、光缆配线架(ODF)安装、导引光缆熔接入ODF架，电缆敷设、支架安装及外来电源劳务协作施工，配合光缆现场单盘开箱检验、金具及附件现场开箱检验、光缆单盘测量等)，配合线路参数测试，配合压接管X光检测，跨越施工措施实施，配合办理各种跨越工程的建设许可报批，配合工程资料的收集、整理和移交等劳务协作。不包含：杆塔工程、架线工程及附件安装工程装置性材料的采购，杆塔组立和架线施工的机具和设备，安全工器具和个人安全防护用品。具体依据基准价项目特征描述为准。 | 2024-06-15 | 2025-02-14 | 244 | 广西崇左市
Formulas:
完工 = [计划工期]+[日历工期（天）]