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一、项目概况
鲁电大厦位于云南省曲靖市罗平县九龙大道156号，于1993年12月开工建设，1995年11月完工，共12层，建筑面积约5785㎡。1997年5月，因鲁布革电厂所属多经企业实行股份合作制改革，鲁电大厦房屋资产界定给了多经企业云南省鲁布革电力工程实业有限责任公司，形成房地分离的历史问题。为解决房地分离历史问题，鲁布革电厂拟购置鲁电大厦。现需委托具有资质的单位编制项目可行性研究报告并组织完成项目可研评审。
二、服务范围
	序号
	服务类别
	服务内容
	备注

	1
	项目可研编制
	项目可研编制
	

	2
	项目可研评审
	乙方组织专家组对项目可研成果进行评审，专家由甲方指定或认可
	


承包商负责收集整理现场现状及区域内设备设施情况资料，结合鲁电大厦测绘、资产评估成果等编制鲁电大厦购置项目的可行性研究报告，负责评审专家组的组建，组织可研评审，项目可研评审中产生的费用（含专家费）均包含在合同范围内，可研评审地点暂定广州市天河区广东蓄能大厦。其中鲁电大厦房屋测绘、资产评估由鲁布革电厂负责。
三、项目工期
[bookmark: _GoBack]本项目计划工期为45天，自签订合同之日起计算。如受鲁布革电厂房屋测绘、资产估值工作进度或其他客观因素影响，成果提交时间顺延，以双方往来的函件或会议纪要为准。
四、技术规范引用文件要求（包括但不限于）
1) 南方电网公司《技术业务用房可行性研究技术导则》
2) 南方电网公司《技术业务用房可行性研究投资控制指标》
3) 南方电网公司《小型基建项目管理实施细则》
4) 南方电网储能股份有限公司《投资管理规定》
5) 国家和地方政府的有关政策、法令
五、可研报告编制要求
（一）可研报告大纲要求
可研报告编制可参考以下大纲编制要求，必要时可作补充、调整。
第一章 项目概况 
1.1项目基本情况 
1.2可研报告编制单位概况 
1.3编制依据
1.4前期工作情况 
第二章  项目建设必要性 
2.1现状问题分析 
2.2建设必要性分析
第3章 方案设计
3.1鲁电大厦基本情况
3.2项目实施方案
第四章 项目实施进度与组织 
4.1实施进度
4.2项目组织管理 
第五章  投资估算
5.1投资估算
5.2投资计划安排
5.3风险分析
第六章  财务评价
6.1技术经济分析论证
6.2收益分析
第七章  结论与建议
（二）可研报告编制原则
可行性研究报告应能充分反映可行性研究工作成果，内容齐全、数据准确、论证充分、结论明确。报告内容深度应能满足购置决策、实施等要求。
5、 可研报告评审
可研报告编制完成后，承包商负责组织完成项目可研评审和收口会议会务工作，主要包括：可研报告初审、专家评审等工作。项目可研评审中产生的费用（含专家费）均包含在合同范围内。届时需承包商提供相应的纸质审查资料，并根据审查会结论对可研成果进行补充完善，直至审查合格，会议期间承包商食宿交通等费用自理。评审专家由甲方指定或认可，优先选取广州区域评审专家。
6、 成果提交清单
	序号
	成果内容名称
	单位
	数量
	提交时间
	格式要求
	备注

	1
	可研报告送审稿
	
	
	
	
	

	
	鲁电大厦购置项目可行性研究报告-送审稿
	份
	2
	合同签订后30天内
	提交纸质2份
	

	2
	可研报告-最终稿
	
	
	
	
	

	
	鲁电大厦购置项目可行性研究报告-终稿
	份
	4
	专家审查完成后15天内
	提交彩印纸质3份，与纸质一致的电子版1份(pdf版)，可编辑的word版1份
	



