智慧变电站运行管理系统科技成果转化合同第三方经济审查服务采购成果转化合同第三方经济审查服务采购项目

技 术 文 件

单位名称：昆明能讯科技有限责任公司

智慧变电站运行管理系统科技成果转化合同第三方经济审查服务项目技术要求

一、项目内容

（一）审查成果转化合同与销售合同内容符合情况

1.根据成果转化合同及销售合同，完成对应性审查，重点审查成果与销售合同是否一致。

2.审查项目成果转化过程中，对项目成果开展评价。

3.审查转化合同条款，价格条款、支付条件、违约责任、收益分配等。

（二）审查成果转化合同对应销售合同情况

1.审查销售合同主体是否合规合法，转化协议的合法性、合规性以及权益分配是否符合相关规定。

2.审查销售合同的内容是否合规，审查销售金额情况是否准确无误。

3.审查销售定价、销售渠道、销售方法等是否合理合规。

（三）审查成果转化合同计提及支付情况

1.根据转化合同规定，测算相应计提费用，确定计提金额准确无误，是否已经支付。

2.转化过程中支出经费结构是否合理。

3.经费列支的原始凭证是否充分合理。

4.完成情况是否与合同要求对应，会计核算是否准确。

二、项目要求

（一）人员稳定性保证

响应人指派1名项目负责人以及至少2名技术人员组成技术服务团队。未经采购人同意，响应人不得随意更换技术服务人员。如果采购人认为响应人指派的技术人员不能胜任的，响应人应当及时更换。响应人指派的项目负责人和技术人员应实际参与本合同的技术服务工作。

（二）人员工作经验保证

1.从公司总部以及各分所抽调财务、审计、项目管理领域的专家组织成立“专家委员会”，委员会成员5人，均为财务审计领域相关专家，该委员会作为该项目的技术指导团队，为项目做技术支撑。

2.挑选业务能力强、项目经验丰富的项目负责人、技术人员开展技术服务。

项目负责人须具有扎实的技术基础和丰富的类似项目经验，具有良好的沟通协调能力和写作功底。技术人员须具有3年以上相关工作经验，具有较强的专业知识和业务水平，以及认真负责的工作态度和较强的责任心。

（三）实施计划

1.审计组进点

按照与采购人预先沟通确定的项目人员安排，组织审计组进点，与被审计单位相关人员沟通具体项目细节以及获取相关资料

- 2.开展现场审计

- 审计组按照审计方案开展现场审计，获取16个成果转化合同及对应销售合同、支付相关的财务资料，编制合同明细表，审查相应合同内容。根据转化合同规定测算相应计提费用，确定计提金额准确无误。检查支付所附原始材料，确定支付真实性、准确性。

3.出具审计报告

（1）编制审计报告初稿：审计组根据现场审计情况，汇总编制审计报告初稿，提交审计部门负责人审阅。

（2）审计回访：在审计报告初稿形成后，对被审计单位进行回访，通报审计情况，交换初步意见，并了解项目审计人员审计纪律的遵守情况。

（3）审计报告征求意见：根据沟通和交换意见情况，编写审计报告征求意见稿，征求被审计单位意见。

（4）出具审计报告。收到被审计单位书面反馈意见后，组织对反馈意见进行核实，修改完善并出具审计报告，审计报告经投标人机构及经办注册会计师签章，并通过采购人内部审查。

（四）项目时间安排

服务时间：合同签订之日起至2024年10月30日。

三、项目具体工作内容

服务内容包含1个成果转化合同对应销售合同的真实性及合同金额核查，成果计提金额是否根据销售合同并按成果转化合同计提和支付，并按项目出据第三方经济审查报告的服务采购。

四、项目交付物

（一）交付物内容：

1.根据1个成果转化合同对应销售合同的真实性及合同金额核查，成果计提金额是否根据销售合同并按成果转化合同计提和支付，并出具1个成果转化合同的第三方经济审查报告。

2.委托方要求的其他附件资料。

（二）交付物标准

确保报告保持逻辑性强、突出重点，简明扼要地阐明事实和结论，确保报告易于理解，并使读者能够快速获取所需信息，确保报告的实用性和建设性，所提供的信息应有利于解决相关经费管理中存在的重要问题，并有助于组织实现预定的目标。