云南电网公司首届规建链域技能协同大比武直播服务技术规范书

一、服务内容

- 1.利用“知行南网”新型阵地的内置直播间对技能大赛进行全程直播，设置多机位拍摄，确保直播画面的清晰和流畅。在直播页面设置互动区域，观众可以提问、留言，与嘉宾进行实时互动。直播间配备了专业管理员，负责实时监控评论环境，保障交流的健康有序，并在活动结束后，对各项数据进行深入分析，以优化后续活动。

- 2.根据主设计延展制作开发配套宣传物料，包括“知行南网”新型阵地上的banner、弹窗、直播间封面、活动介绍图、直播间H5设计及开发，全方位提升活动的宣传效果与参与度。

- 3.提供“知行南网”新型阵地弹窗通知、消息通知、首页宣传入口等流量曝光资源，确保活动信息能够精准触达目标用户群体，实现高效传播与广泛影响。

二、直播控制区与直播机位：

    - “知行南网”直播区负责控制与调度现场直播画面，设置在会场的一角，为直播工作人员设置专门的工作桌，放置电脑、监视器等设备。

- （一）直播机位：

- 1.机位1：全景机位，布置在大礼堂正中，使用广角镜头，用于拍摄主会场全部场景，以便观众全面了解活动的范围和场景。

- 2.机位2：特写机位，布置在大礼堂前排，使用中长焦镜头，用于拍摄参赛者、嘉宾和主持人的面部和身体动作。

- 3.机位3：面向观众的反打机位，布置在大礼堂前排，使用中长焦镜头，用于拍摄开场嘉宾介绍、直播中观众的反应和互动。

- （二）设备清单：所有设备均配备专业操作人员，直播画面清晰无坏点、无杂纹，显示尺寸、比例、分辨率、有效色面等视觉效果均达到主办方要求。

- 三、工作推进表

| 序号 | 项目 | 内容 | 负责人 |  | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 甲方 | 乙方 |  |  |  |  |  |
| 1 | 流程 | 确认最终整体流程后同步给直播团队 | ★ |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 拍摄镜头规划 | 根据流程详细版、提前沟通镜头摆设位置及大概拍摄方式 | ★ | ★ |  |  |  |  |  |
| 3 | 直播间物料 | 提供直播间物料源文件（主KV，banner等），及直播活动介绍等文件 | ★ |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 摄像组人员确认 | 安排好相关技术及拍摄人员 |  | ★ |  |  |  |  |  |
| 5 | 导摄及直播组进场 | 下午到达现场进场搭建，机位调整，信号调试、搭建完成后，晚上可跟进部分环节的技术彩排 |  | ★ |  |  |  |  |  |
| 6 | 直播测试 | 晚上彩排测试直播系统及信号 | ★ | ★ |  |  |  |  |  |
| 7 | 讲稿/流程等纸质文件 | 提前打印活动流程文件及主持稿给我方,用于辅助导播切换画面连贯性 | ★ |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 备份直播画面所需素材 | 直播期间涉及直播插播的视频素材、图片素材、角标 等，现场拷贝备份及核对，彩排的时候同步预览及测试； | ★ | ★ |  |  |  |  |  |
| 9 | 发布会正式直播 | 发布会正式开始；全网直播； | ★ | ★ |  |  |  |  |  |
| 10 | 结案 | 直播数据收集及整理，整理验收资料 |  | ★ |  |  |  |  |  |

- 第N日由甲方另行通知。