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第一章  项目概况
1.1项目概况
云南通用航空有限公司直升机机库位于云南省昆明市安宁市交通运输职业学院，因云南通用航空有限公司直升机停放需求，现机库不能满足直升机停放要求，现需对直升机机库大门进行改造、外立面修复、水电改造、墙体拆除修复。
1.2项目内容
1.采购内容：直升机机库大门进行改造、外立面修复、水电改造、墙体拆除修复。
2.工期限制：15天（供应商需在报价文件中注明并承诺工期）。
1.3 报价
投标人对项目进行总价报价，同时报价内容包括但不限于具体材料、施工等单价。

第二章  标准与规范
2.1 供应商装修标准工艺应符合国家相关要求规范，施工过程中应具备相应的安全措施及管理。
2.2 供应商需提供良好的售后服务，发生问题时有专门工作人员及时对接、沟通，并协助处理装修过程中的问题。




第三章  项目要求
[bookmark: _GoBack]3.1 机库大门改扩建：机库位置位于云南省昆明市安宁市交通职业运输学校，因机库现有大门尺寸较小直升机无法推入内部存放，需在机库一层玻璃墙处（详见附件图示图一）新扩建可供直升机出入的大门。对玻璃及框架进行拆除，安装电动卷帘门大门，建设大门安装立柱，新建大门尺寸至少需要满足长5.75米，高4.4米，大门面积31平米，外部同时需新建缓坡方便直升机推进推出，缓坡面积预计5平米铺设青石板。卷帘门应采用内外双层铝合金 ，保证强度高。
3.2 机库水电改造：仓库需要进行水电改造，包括φ50GPR净水管敷设约71米，净水龙头安装3个，照明电线安装2.5平方铜芯电线敷设包含PVC预埋管约156米，灯具安装LED长条吸顶灯约6个，5孔插座安装5个，新建拖布池600*800mm。
3.3 机库外墙面修复（详见附件图示图二）：因年久失修，存在老化脱落情况，需对外墙进行修复，修复面积约120平米，玻璃墙上漏水处需做防水处理，价格需包括脚手架设置、原有表层清理、刮灰及粉刷、防水处理。
3.4 墙体拆除修复：为满足直升机停放要求，需对机库内部部分非承重结构墙面拆除（详见附件图示图三），面积约为55平方米。部分靠窗墙面老化脱落，需要翻新修复，面积约为1平米（详见附件图示图四）。
3.5供应商应保证施工流程符合相关规范要求，施工安全措施到位，不得危及人身安全及破坏房屋主体构造（房屋主体结构及配套设施因不可抗力造成损坏的维修费用由房屋产权人负责，因施工不善原因造成房屋及配套设施损坏的维修费用由施工方负责）（出具相应承诺书）。
3.6 改造升级部分需满足3年质保，质保期中出现非人为质量问题，应免费及时更换和修复。（出具相应承诺书）。
3.7 报价要求：本项目要求报总价，除总价外报价文件中应当列出每个改造项目使用的费用，包括不限于材料费人工费等。报价表详见附件《报价表》。                                                










