南方电网云南电动汽车服务有限公司2025年度工程竣工决算审计服务项目采购

技术规范书

一、项目概况

为防范工程核算风险，确保公司涉及工程项目核算事项的合法性、合规性，根据《中国南方电网有限责任公司工程财务管理办法》（Q/CSG216011-2013）关于基建工程、小型基建工程项目竣工决算管理的要求，须针对完成工程竣工决算报告编制的工程项目开展审计并出具审计报告。

二、现场抽查要求

1.35kV及以上输变电项目，除对设备材料的出入库与竣工图进行核对外，还要求进行现场抽样检查，复核竣工图与现场实物量。变电站设备材料现场复核率100%，线路工程现场抽审量不得低于30%。

2.10kV及以下项目，除对设备材料的出入库与竣工图进行核对外，还要求进行现场抽样检查，复核竣工图与现场实物量。现场复核率不得低于40%并覆盖全部施工单位；配网工程现场复核率必须达到50%，抽审点均履盖所有施工单位。

3.以上项目属于中央预算内投资项目的，线路部分现场复核率不得低于40%。

三、其他要求

1.项目审计的内容要求

中介机构应按照国家及公司相关法律、法规和规定进行竣工财务决算审计，工程竣工决算审计除包括工程竣工决算报表审核外，还应对项目建设全过程管理情况进行审计。重点包括以下方面（包括但不限于）：

1.1工程项目概算执行情况；

1.2工程项目资金的来源、支出及结余等财务情况；

1.3工程项目合同工期执行情况和合同质量等级控制情况；

1.4交付使用资产情况，有无虚报完成及虚列应付债务或转移建设资金等情况；

1.5是否有计划外建设项目，有无自行扩大投资规模和提高建设标准的情况；

1.6各项费用支出是否合法，依据是否充分，有无混淆生产成本和建设成本的情况；

1.7应收回的设备材料以及拆除的废旧物资是否按规定回收和管理，是否有残值收入；

1.8尾工工程的预留工程款及建设情况；

1.9按相关专业规定应审查的其他事项，有必要审查的其他事项。

1.10投标人应在财务决算审计中配备造价人员对该项目的工程结算审核结果进行抽审和复查，应重点审核对工程项目结算产生影响的以下事项：

1.10.1审核工程合同是否全面、真实地履行；合同变更是否真实、合理，设计变更单、材料代用单、现场签证单、工序验收单及补充预算书等是否真实、有效，数据是否准确，手续是否完备，有无重签、多签等问题。

1.10.2审核工程是否按施工合同规定的工作量进行施工，其工程量、单价、取费标准是否与现场、竣工图和合同相符，工程结算量、价、费计算是否正确，计算依据是否合理，竣工档案资料是否齐全。

1.10.3审核设备（材料）采购量是否与施工图及核准变更量一致。

1.10.4现场抽审应拍照，并出具书面复核记录，保证工程造价的真实性、合法性与完整性。照片及书面复核记录应作为审核工作底稿，提供给甲方审查。

2.成果交付及时间要求

2.1 委托方按行政区划，以项目具备审计条件的时点集中委托或个别委托，不以投资额大小划分受托单位。中介机构应在接到委托函后24小时内答复是否接受委托，并在接到委托函后48小时内书面回函委托方是否接受委托；在接到委托函后不超过5天安排审计组进点实施现场审计。

中介机构拒绝承担业务或接受业务后未能在规定时间内开展现场审计的，委托方有权将此部分业务另行委托并按合同约定扣减份额。

2.2中介机构收到中标通知书后，应根据中标区域立即筹建项目工作组，每一区域筹建一个项目工作组，并将拟定的项目审计组人员名单及相关资料（拟派出人员的有关资质、证书、简历等资料）报南方电网云南电动汽车服务有限公司审核同意后方可正式确定。项目负责人、专职专业人员不得在不同的项目审计组相互兼职。

每个项目现场审计不少于4人，包括1名一级造价师、1名注册会计师，2名助理，原则上现场人员每人同时参与的项目数不超过3个；超过3个的，受托单位应按委托单位要求增加现场审计人员。远程复核、配合等人员不计入现场人员数量。

2.3受托中介机构应编制审计实施方案，报委托单位审核。实施方案应包括下列内容：被审单位（审计对象）名称、编制依据、审计方式、审计目的、范围、审计程序、审计工作进度和时间安排、审计组成员及分工、审计重点、审计风险评估以及应注意的问题、对以往审计成果的利用等。

2.4审计过程中，审计组应每周编写阶段工作小结，及时向委托单位报告工作进展情况和发现问题，重大问题应及时向南方电网云南电动汽车服务有限公司报告。

2.5现场发现问题在取得充分证据后，应填制《审计取证记录表》，向被审计单位书面沟通取证。

2.6现场工程量复核应取得照片作为证据资料，并出具书面复核记录，作为审核工作底稿，一并提供给委托方审查。

2.7受托中介机构应在现场出点前完成报告初稿，并经委托方审查认可。

2.8一般情况下，决算审计应在接到通知后30天内完成工作，提交经中介机构完成三级复核的审计报告。

2.9受托中介机构应按相关规定建立和保管项目档案，同时应于现场出点时将已完整回复的审计取证记录表台账、原件及相关资料移交一份给委托单位审计部门，按照委托方要求，协助完成审计管理系统有关项目档案资料的录入等。

3.受托中介机构每季度应向南方电网云南电动汽车服务有限公司汇报该季度内承担审计项目的名称、现场负责人姓名、报审投资额、审减金额、审计服务费金额、项目进展情况、接到通知日期、提交最终稿报告日期、发现的主要问题、发现前面环节编制或审核报告的错漏情况以及其他事项等。

四、资格要求

1.技术文件规范性较好、完全响应技术文件要求，企业综合能力较好。注：未提供技术响应文件、企业简介、营业执照、企业规模、企业资质证书、获奖证书等的为不符合资格要求。

2.有10名注册会计师和3名一级造价工程师。注：需提供人员名册、证书以及在本单位投标截止日期前半年内任意连续 3 个月的社保证明或在本单位的在职劳动合同，未提供相关证明材料为不符合资格要求。分所投标的，需为分所名下有劳动关系的注册会计师。其中，一级造价工程师可统一由投标人向造价咨询企业聘请，需提供投标人与造价咨询企业之间的人员聘用合同或协议，以及人员名册、一级造价工程师与造价咨询企业在投标截止日期前半年内任意连续 3个月的社保证明或在本单位的在职劳动合同作为证明资料。注：未提供相关资料的为不符合资格要求。

3.项目负责人资质要求：项目负责人持有本单位注册的注册会计师或一级造价工程师执业资格证，且从业经验至少5年。注：需提供人员证书、职务及业绩的证明材料并出具开标前半年内连续三个月社保证明在本单位的在职劳动合同。如注册单位曾有变更的，需提供注册单位变更记录。注：未提供相关资料的为不符合资格要求。

4.类似业绩：须提供近三年业绩情况证明。注：须提供响应文件递交截止之日起前36个月内（按合同签订日期推算）的类似项目业绩证明材料。业绩证明材料必须包含发票、合同（包括封面、合同内容首页、合同金额页、签字盖章页，或能够完整显示上述信息的页面）、中标通知书（若有）等材料，未提供三年类似业绩证明或提供无效证明材料的（如合同签字盖章页未签字盖章或无签订日期的为无效业绩）为不符合资格要求。

五、报价及计价须知

1.报价以人民币为货币单位，包含总价，单项价格。总价不超过4.8万元，单项价格按照单项工程送审决算金额(含税)最高费率后的下浮率报价。

2.单项35千伏及以下电网基建工程竣工决算审计，投资1000万元以下小型基建工程竣工决算审计，审计取费根据项目送审决算金额(含税)为依据，采用差额定律累进方法计算。

审计费用=差额定律累进计算金额×实际结算费率，实际结算费 率=最高费率×(1—投标下浮率)。

35千伏及以下电网基建工程或总投资1000万元以下小型基建工程中单项工程送审决算金额(含税)100万元以下(含)的，设置保底金额0.3万元/项，单项工程送审决算金额(含税)100万元以上的，按照差额定律累进分档计算，即送审决算金额(含税)100万元以下(含)部分按照2‰计算，超过100万元以上的部分按照档位的最高费率分档计算，以此类推。费用已包含食、宿、交通等费用，费用包干。

3.报价文件应按格式要求进行编制,文件格式为彩色扫描PDF版本，并且逐页加盖公章。

4.各报价人对上述条款均应作出响应，非响应性报价均作无效报价处理。

六、成交原则

成交原则：在不超项目总金额4.8万元的基础上，下浮率低价中标原则。报价一经我公司认可，即为签订合同的最终依据。

七、联系方法

单位名称：南方电网云南电动汽车服务有限公司

地址：云南省昆明市五华区江岸小区丽江路65号3号楼

项目联系人：盛女士

电话：15969094137

邮箱：650011

附件：1.报价文件格式

2.其他企业服务资质证明材料

附件1：报价文件格式

南方电网云南电动汽车服务有限公司2025年度工程竣工决算审计服务项目采购

报价文件

报价单位（盖章）：

报价日期：

- 报价表

| 类型 | 项目送审决算金额(含税) | 最高费率 | 下浮率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35千伏及以下电 网基建工程竣工 决算审计，或总 投资1000万元以 下小型基建工程 竣工决算审计 | 100万元(含)以下 | 2‰ |  | 1.本表中三档项目送审决算金额（含税）最高费率为固定值，不得重新报价。 2.本表中三档项目送审决算金额（含税）下浮率需报价，且三档下浮率须一致。 |
|  | 100万元-500万元(含) | 1.5‰ |  |  |
|  | 500万元-1000万元(含) | 1‰ |  |  |

附件2：其他企业服务资质证明材料

- 企业营业执照（加盖公章）PDF扫描件；

- 项目负责人资质PDF扫描件；

- 企业资质、企业简介等PDF扫描件、技术规范书响应文件；

- 近三年类似业绩证明PDF扫描件；

- 专业技术人员截至2024年年检证明PDF扫描件。