# 《220kV金家村（猴桥）输变电工程深入落实高质量发展要求并积极开展优质工程建设全过程咨询辅导项目》技术规范书

# 一、背景

习近平总书记在中共十九大报告中部署“贯彻新发展理念，建设现代化经济体系”时,明确提及“质量第一”和“质量强国”理念。质量是企业的生命，网省公司高度重视基建工程施工质量工作，提出了以创建优质工程带动公司整体施工质量水平上台阶的指导思想和战略部署。保山供电局深入践行上级单位指导思想，积极发扬主人翁精神，积极开展工程创优，全面落实高质量发展工作要求和部署，强化全体员工“质量第一”的质量意识，坚持优质发展、以质取胜，努力营造领导重视质量、企业追求质量、人人关心质量的良好氛围。

为实现220kV金家村（猴桥）输变电工程“工程零缺陷移交，确保达标投产，确保中国电力优质工程，争创安装之星”的创优目标，强化工程过程管控意识，严格和规范施工过程中的安全管理、质量管理、环境管理等，创建一流安全文明施工工地，最大程度保护周边生态环境，创建优良的施工整体质量,全面提升工程建设质量，提高电网建设水平，以解决在工程建设过程中还存在部分管理不规范、策划不全面，过程控制不严格等问题，保山局持续改善，提炼总结，并推广应用，以持续改进推动公司工程质量、管理和服务水平不断提升，不断提高企业竞争力，推动公司高质量发展并实现质量强企的战略目标。

# 二、项目概况

## （一）项目内容

（1）本次采购内容为：220kV金家村（猴桥）输变电工程深入落实高质量发展要求并积极创优全过程咨询辅导项目。此项目根据中国南方电网公司、云南电网公司和保山供电局的相关要求，将开展220kV金家村（猴桥） 输变电工程拟申报优质工程的全过程咨询服务。

（2）投标方应积极协助保山供电局220kV金家村（猴桥）输变电工程申报并参与各类优质工程评选，如云南电网有限任公司优质工程、云南省优质工程一等奖、中国电力优质工程等相关优质工程工程奖项。

（3）投标方应根据《云南送变电工程有限公司工程创优手册》指导保山供电局拟申报优质工程，从创优目标确立开始，到创优策划、创优准备、创优过程控制、优质工程申报和现场复查迎检等工程创优的全周期工作。

## （二）项目名称、工期及地点

项目名称：220kV金家村（猴桥）输变电工程深入落实高质量发展要求并积极创优全过程咨询辅导项目。

项目服务期限：服务期限为合同签订之日起1个月，并有6个月的后续跟踪服务。

项目实施地点：云南电网公司保山供电局。

## （三）项目研究目标

（1）解决在工程建设过程中还存在部分管理不规范、策划不全面，过程控制不严格等问题，协助梳理项目管理在安全、现场施工作业计划、现场环境改善等方面的工作重要事项和工作要点，编制基建项目现场问题库和提升计划清单。

（2）梳理在220kV金家村（猴桥） 输变电工程中的各模块的重要工作内容，厘清各相关方的履约职责和关键时间节点，制作基建项目现场标准化管理培训课件，定期和不定期到工程现场开展工程质量培训、咨询、检查及指导等工作，针对过程咨询及复查过程中的问题，落实责任单位，督促和辅导各单位限期整改，确保工程安全、提升质量、优化效率、控制成本、保护环境、推动技术创新、实现文明施工以及完善资料管理，全力推动基建项目管理水平，保障电网工程合规优质高效建设。

（3）根据工程特点，结合设计、监理、施工单位技术能力及管理特点，对工程目标进行分解，制定相应的组织措施，以及质量、安全、进度、造价控制措施，明确各单位在创优工程中的职责和任务，协助保山局编制《220kV金家村（猴桥）输变电工程创优策划书》并确保工程参建单位有效实施，确保实现工程创优目标。

（4）组织工程达标、创优工作开展，协助保山供电局编制工程创优总结，协助组织工程创优申报、迎检等工作。

# 三、服务内容

（一）服务内容

编制《220kV金家村（猴桥）输变电工程创优策划书》，确定创优目标，成立创优组织机构，制定创优计划。明确各工程参建单位的创优工作责任并严格执行。

制作《创优工程现场管理标准化课件》，定期和不定期到工程现场开展工程质量培训、咨询、检查及指导等工作，固化基建项目现场管理可视化样板。

编制《创优工程现场监督管控要点表》，梳理作业现场关键节点、注意事项，落实创优组织措施、管理措施、技术措施、工艺措施，针对不同阶段的创优要求，协助保山供电局与现场参建各方进行沟通，保证贯彻始终，全员参与，规范有序。

协助保山供电局按照相关协会发布的关于开展该年度省部级、国家级优质工程奖申报通知要求，和相关优质工程奖评选办法，完成申报资料制作。若工程项目申报成功，且申报资料审核通过后，协助保山供电局按照优质工程奖现场复查通知要求和复查计划，组织制订现场复查迎检工作方案，并按迎检方案完成迎检人员组织、迎检资料、现场检查、会务安排等准备工作和现场复查迎检工作。

# 四、项目计划与实施步骤

（一）项目周期：合同签订之日起一个月。

（二）实施步骤：

以下时间作为参考：

| 任务名称 | 工作内容 | 时长（天） |
| --- | --- | --- |
| # 项目启动 | # 召开启动会 | # 1 |
| # 收集资料、实地调研 | # 对关键人员进行访谈，对现场进行实地调研，多种途径收集资料 | # 5 |
| # 编制220kV金家村（猴桥）输变电工程创优策划书 | # 明确创优目标、重点工作举措、责任主体和工作要求 | # 5 |
| # 汇总编制创优工程作业现场监督管控要点表 | # 把握作业现场关键业务事项、关键节点 | # 5 |
| # 创优工程现场管理标准化课件并积极开展过程辅导 | # 营造基建项目现场管理精益化、标准化氛围，打造可视化样板 | # 5 |
| # 协助完成申报资料制作 | # 优质工程奖申报通知要求，和相关优质工程奖评选办法，完成申报资料制作 | # 5 |
| # 协助现场复查 | # 制订现场复查迎检工作方案，并按迎检方案完成迎检人员组织、迎检资料、现场检查、会务安排等准备工作和现场复查迎检工作 | # 2 |
| # 项目验收 | # 准备相关资料，组织专家对该项目验收 | # 2 |
| # 档案移交 | # 相关资料 |  |

# 五、项目预期成果（包括但不限于以下内容）

| 名称 | 交付形式 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 《220kV金家村（猴桥）输变电工程创优策划书》 | Word | 1 |
| 《创优工程现场管理标准化课件》 | PPT/PDF | 1 |
| 《创优工程作业现场监督管控要点表》 | Excel | 1 |

# 六、第三方咨询公司要求

（1）具备丰富的电力基层管理咨询、优质工程申报、项目管理咨询经验，请提供相关证明材料；

（2）选派的项目经理应具有标准化管理的项目咨询经验；项目组成员应达到3人及以上，有供电企业辅导经验者优先；

（3）选派团队在项目开展的时间内，每周至少1天在保山供电局驻点坐班辅导；

（4）具有良好的职业化程度和沟通技巧，具有较强的文案总结提炼能力及创新能力。

# 七、归属权要求

（1）本项目下的咨询成果的著作权及其他相关知识产权属云南电网公司保山供电局单方所有。上述知识产权及相关权利主要包括但不限于专利权申请权、版权（著作权）、研究成果署名权、奖项申报申请权、获得报酬权、非专利技术所有权、商誉等。

（2）投标方提交的咨询成果不应存在任何权利瑕疵，投标方应保证招标方免于遭受因第三方提起侵权索赔所产生的任何损失。如果任何第三方向招标方提起侵权索赔，投标方应负责与之进行交涉，并承担由此引起的一切责任。

（3）招标方利用投标方提交的工作成果所完成的新的技术成果和知识产权，归招标方单独所有。

（4）投标方利用招标方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果和知识产权, 归招标方单独所有。

（5）项目约定归招标方单独所有的技术成果和知识产权未经招标方书面同意，投标方不得向任何第三方转让或允许第三方使用，亦不得将其用于本合同以外的任何目的，投标方应制定相应规章制度约束其项目组成员的个人行为。

（6）上述要求在项目终止后仍然继续有效，且不受项目合同解除、终止或无效的影响。

# 八、进度保证

（1）投标方须严格按照项目进度要求开展项目工作；

（2）投标方须严格按照项目里程碑开展工作。招标方将根据里程碑和里程碑产出物审核投标方工作。

（3）若由于投标方自身原因导致项目进度滞后于项目里程碑计划，招标方可根据合同要求追究投标方责任。

# 九、保密要求

鉴于投标方在提供服务期间，需调研220kV金家村（猴桥） 输变电工程管理过程资料，为加强信息安全管理，提出以下保密要求：

（1）投标方在服务期间，负有保护企业的网络安全、信息安全和系统数据的义务和责任；

（2）投标方负有保护所持有、接触的属于或涉及企业商业秘密的信息安全的义务和责任。商业秘密是指因其信息泄露会影响企业生产和发展、影响企业营销活动、影响企业技术进步、使企业在商业竞争中处于被动或不利地位、使企业经济利益受到损害、影响企业对外交流和商业谈判顺利进行、影响企业稳定和安全、影响企业对外承担保密义务事项。

# 十、服务承诺

为保证项目的正常、平稳运转，投标方需保证提供以下服务承诺：

（1）工作质量和工作进度承诺

投标方应保证按预计的时间完成项目服务内容，保证项目质量，提供优质的服务，确保保山供电局主网基建项目管理水平的提高。

（2）文件资料及保密承诺

投标方应按项目要求编制形成各类型技术文件及研究报告，需根据招标方的实际情况提供相应参考资料、案例、素材等。全部资料应遵守保密要求，项目组成员履行保密协定。

（3）定期回访的承诺

投标方应进行定期回访，以了解项目运行的最新状况，解答客户的疑问，了解客户的最新需求并及时予以响应。