## 问题质询
南方电网公司2025年抽水蓄能基建工程第一批次施工公开招标项目澄清问题
序号 | 问题附件 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 回复内容
1 | / | 澄清问题 1：工程量清单 组2机电安装工程中购买方为承包人，但是设备价为”-”，则承包人采购的设备及材料费用包含在“安装价”报价中，请问由承包人购买的装置性材料费放入单价分析表何处，放入”1.1.2材料费”中还是需要在单价分析表中”4 其他费用”下面增加一行 ”5未计价装置性材料费”，序号相应顺延。 2：工程量清单 组3 建筑结构工程中”3.8.3.1 不锈钢格栅门”项目编号与”3.8.4 格栅门”项目编号层级关系不对应，请问是否将”3.8.3.1 不锈钢格栅门”项目编号改为”3.8.4.1”。 3：通风空调里通用技术条款15.3.1埋风管为不锈钢材质，钢板厚度≥3mm，但工程量清单中为热镀锌钢板预埋风管，板厚6mm，需要明确具体材料 | 技术 | 项目 | 1、招标文件“投标辅助数据格式”中说明已明确“表中项目可根据实际情况适当调整”。 2、”3.8.3.1 不锈钢格栅门”项目编号应改为”3.8.4.1”，由投标人自行修改。 3、以工程量清单描述为准。
2 |  | 1.招标文件规定的投标文件格式中部分落款处设置为“（签字/签章）”，如下图所示：（见附件），上图中红框标记处，是“签字和签章”两项都要满足，还是只满足其中一项即可，请明确。 2.招标文件规定的投标文件格式中部分地方需要填“（项目名称）”，如下图所示：（见附件），上图中红框标记填空处，填写内容是否应该为“南方电网公司2025年抽水蓄能基建工程第一批次施工公开招标项目”，请明确。 | 商务 | 项目 | 1、签字或签章满足其中一项即可。 2、项目名称为：南方电网公司2025年抽水蓄能基建工程第一批次施工公开招标项目
3 |  | 1．招标文件投标报价说明第1.8项特别提示第⑤条“机电设备安装工程量清单“安装价”栏的填写：未计价装置性材料由发包人供应时，安装价中应扣除发包人供应的未计价装置性材料费；未计价装置性材料由承包人采购时，安装价中应包括未计价装置性材料费，已按上述第④条规定在“设备价”栏填报的除外”。请问清单项目单价分析表是否可以在第4项后增加一行计列“未计价装置性材料费”，其编号顺延。 | 技术 | 项目 | 招标文件“投标辅助数据格式”中说明已明确“表中项目可根据实际情况适当调整”。
4 |  | 1. 招标公告“项目概况和招标范围”对工期描述“计划进场施工准备日期：2025年8月31日”，专用技术条款表1.2.4-1描述“承包人进点施工准备 2025.08.30”，请问以哪个时间为准？ 2. 专用技术条款1.2.4控制工期描述“2028年3月15日（3#）……投入考核试运行”，而表1.2.4-1描述“机组移交考核试运行 3#机组 2028.03.16”，请问以哪个时间为准？ 3. 招标文件无开关站平面布置图，请问是否可提供相关图纸。 详见附件。 | 技术 | 项目 | 1、计划进场施工准备日期：2025年8月31日，实际进场时间以监理人通知为准。 2、专用技术条款1.2.4控制工期描述以“2028年3月16日（3#）为准。 3、开关站土建工程不在本标范围内，本标仅为部分机电设备的安装与调试工作，当前阶段暂不提供相关平面布置图纸。