## 问题质询
南网储能公司新丰抽水蓄能电站通风兼安全洞、进厂交通洞及辅助道路工程项目澄清问题答复
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 1、招标文件评标办法投标人类似业绩及项目经理、技术负责人业绩要求中的“水利水电地下洞室工程”是否包括水利水电地下隧洞工程？ 2、投标人须知第3.5.3条，“近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、委托人出具的证明文件。请问“委托人出具的证明文件”是否包括业主出具的完工验收鉴定书、业绩证明等可证明项目已完工的证明文件？ | 商务 | 项目 | 南网储能公司新丰抽水蓄能电站通风兼安全洞、进厂交通洞及辅助道路工程项目 | 1.包括。 2.包括。
2 | 清单组号1（一般项目）编号1.2.1.2“施工道路维护”是否为总价成本项目？ | 商务 | 项目 | 南网储能公司新丰抽水蓄能电站通风兼安全洞、进厂交通洞及辅助道路工程项目 | 编号1.2.1.2“施工道路维护”，总价承包。
3 | 清单组号1（一般项目）两条编号1.4.2项目是否重复？ | 商务 | 项目 | 南网储能公司新丰抽水蓄能电站通风兼安全洞、进厂交通洞及辅助道路工程项目 | 是为重复，取其中一条填写即可。
4 | 清单表头中“合同编号”如何填写？ | 商务 | 项目 | 南网储能公司新丰抽水蓄能电站通风兼安全洞、进厂交通洞及辅助道路工程项目 | 填写该项目招标文件中采购编号。
5 | 清单中总价承包项目除需要提供《总价项目分解表》外，是否还需要提供单价分析表？ | 商务 | 标包 | [新丰抽水蓄能电站通风兼安全洞、进厂交通洞及辅助道路工程项目] | 总价承包项目未强制要求提供单价分析表。
6 | 1、清单-建设项目招标控制价汇总表，注的描述：增值税率取9%；分部分项工程量清单-组号6安全监测设备及安装工程，清单备注有设备费税率13%。请问：设备费的增值税率是9%还是13%？ 2、招标文件未见合同编号，请问：清单中合同编号如何填写？ 3、分部分项工程量清单-组号1一般工程，清单1.2.1.2施工道路维护是否总价承包？ 4、请补充10KV线路供电日期，及10KV线路接入点距离通风安全洞、进厂交通洞两个洞口的线路长度？ 5、清单2.4.10、3.4.10φ108超前管棚，备注包含管棚内5φ20钢筋笼及其配件，与清单2.4.18、3.4.18Φ20管棚钢筋笼清单重复，清单2.4.10、3.4.10φ108超前管棚，是否不包含管棚内5φ20钢筋笼及其配件？ 6、混凝土和砂浆配合比单价计算表中人工砂（t)、碎石（t)，可否按人工砂（m3)、碎石（m3)分析。 | 商务 | 项目 | 南网储能公司新丰抽水蓄能电站通风兼安全洞、进厂交通洞及辅助道路工程项目 | 1.清单编制说明中，“1.13 除另有约定外，其余项目增值税率统一采用9%”。设备费税率13%。 2.填写该项目招标文件中采购编号。 3.编号1.2.1.2“施工道路维护”，总价承包。 4.该项目预计2027年6月左右供电。一般情况下，可搭接点距负荷点200m左右。 5.清单2.4.10、3.4.10φ108超前管棚不包含管棚内5φ20钢筋笼及其配件。 6.表格说明已明确“表中项目可根据实际情况调整”。
7 | 答疑问题： 问题一：专用技术条款中，1.1.3.2施工电源条件“本工程主体施工用电拟将改造沙田35kV变电站作为工程施工的电源接入点，进线架设两回10kV线路至工程区各施工用电点附近，沙田变电站位于下库址西侧约6km处。两回10kV线路线路长度分别约14.0km和7.0km，其中从35kV沙田变电站至下库区大坝下游附近约7.0km采用双回路共塔架设。待本工程10KV线路建成后，可由该10KV线路的接线点处接引，在施工电源接入前，需施工单位自备柴油发电机解决用电问题或由附近电源接入点就近接入。” 请问10KV线路的可搭接终点在哪个位置？以便合理规划临时用电线路；大致完工时间，以便确定柴油发电机型号以及使用成本。 问题二：请明确下水库大坝计划开始修建和上下库连接道路完工的大概时间，以便合理布置本标段临时设施。 | 通用技术 | 标包 | [新丰抽水蓄能电站通风兼安全洞、进厂交通洞及辅助道路工程项目] | 1.该项目预计2027年6月左右完工。一般情况下，可搭接点距负荷点200m左右。 2.预计下水库大坝于2026年10月左右开始修建，上下库连接道路于2028年3月左右完工。