## Sheet1
附件A-项目信息清单 项目信息表
序号 | 标的 | 标段号 | 标段名称 | 可研批复文号 | 项目备案文号 | 初设批复文号 | 资金落实情况 | 施工图预算批复文号 | 项目建设单位 | 项目建设地点 | 设计单位 | 监理单位 | 造价咨询单位 | 建设规模 | 采购/招标范围 | 计划工期 |  |  | 招标阶段 | 承包方式 | 备注
[16 empty] | 开工 | 完工 | 日历工期（天）
1 | 其他业务（110kV至220kV线路工程(主体工程)劳务分包） | 1-1 | 送变电公司田林～布东铝（隆林百矿铝）Ⅰ、Ⅱ回220kV 线路工程等7个项目劳务分包采购项目 | \ | \ | \ | 已落实 | \ | 百色供电局 | 广西百色市 | 广西绿能电力勘察设计有限公司 | 广西桂能工程咨询集团有限公司 | \ | 工程地点为广西百色市隆林县、田林县，共有6个子工程，采用单、双回路架设，线路长度为50.893km。 | 包括施工图纸范围内架空送电线路的杆塔工程、架线安装、附件安装及电缆安装工程施工劳务协作。工作内容包括（但不限于）以下工作的劳务协作：材料及工器具的现场运输和看护，防坠落装置安装，各种塔上线上装置的安装，杆塔四牌（杆号牌、相序牌、警示牌、直升机巡视牌）安装(不含采购制作)，杆塔双回路色标牌安装，运行杆号、警示标志喷漆，旧线路标志牌更换，电力法宣传牌安装，OPGW光缆架设及附件安装（包括光缆接续、光缆全程测量、导引光缆(含管道)敷设安装、光缆接头标识、光缆配线架(ODF)安装、导引光缆熔接入ODF架，电缆敷设、支架安装及外来电源劳务协作施工，配合光缆现场单盘开箱检验、金具及附件现场开箱检验、光缆单盘测量等)，配合线路参数测试，配合压接管X光检测，跨越施工措施实施，配合办理各种跨越工程的建设许可报批，配合工程资料的收集、整理和移交等劳务协作。不包含：杆塔工程、架线工程及附件安装工程装置性材料的采购，杆塔组立和架线施工的机具和设备，安全工器具和个人安全防护用品。 | 2025-08-01 | 2026-03-18 | 229 | 初设招标 | 包工不包料 | 结算时按中标结果、依据审定工作量及按照合同结算条款进行结算。
2 | 其他业务（500kV线路工程（主体工程）劳务分包） | 2-1 | 送变电公司广西500千伏国能广投北海电厂二期接入系统工程施工（第一标段）劳务分包采购项目一段 | 南方电网规划〔2024〕55号 | 桂发改电〔2024〕827 号） | 南方电网输配电〔2025〕1号 | 桂电规划〔2024〕289号 | \ | 广西电网有限责任公司电网建设分公司 | 广西北海市 | 中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司 | 广西正远电力工程建设监理有限责任公司 | \ | 北海电厂～福成Ⅱ回500kV线路工程： 铁塔组立：JB1至XXJB14段，XXJC5至B23段，XXJC1至XXXJC4段，新建铁塔25基，其中耐张塔14基、直线塔11基，共1777.028吨 拆除铁塔：珠福甲线#37号塔，约40吨。 新建线路：福成站至A23（已建珠福甲线#23号塔），9.342km；A23（已建珠福甲线#23号塔）至JB24段8.634km，A32（已建珠福甲线#33号塔）至JA37（已建珠福甲线#38号塔）段2.025km，共20.001km。 拆除线路:XXJC1至XXJB14段导地线，0.226km；XXJC5至JA37段导地线,0.234km，共0.46km。 北海电厂～龙潭Ⅱ回500kV线路工程： 铁塔组立：JA1至JA22段，新建铁塔58基，其中耐张塔22基、直线塔36基，共1648.345吨 新建线路：北海电厂构架至B23段（已建铁塔段）9.205km、B23（已建珠福甲线#23号塔）至DA38段，20.329km，共29.534km。 | 包括施工图纸范围内架空送电线路的杆塔工程、架线安装、附件安装及电缆安装工程施工劳务协作。工作内容包括（但不限于）以下工作的劳务协作：材料及工器具的现场运输和看护，防坠落装置安装，各种塔上线上装置的安装，杆塔四牌（杆号牌、相序牌、警示牌、直升机巡视牌）安装(不含采购制作)，杆塔双回路色标牌安装，运行杆号、警示标志喷漆，旧线路标志牌更换，电力法宣传牌安装，OPGW光缆架设及附件安装（包括光缆接续、光缆全程测量、导引光缆(含管道)敷设安装、光缆接头标识、光缆配线架(ODF)安装、导引光缆熔接入ODF架，电缆敷设、支架安装及外来电源劳务协作施工，配合光缆现场单盘开箱检验、金具及附件现场开箱检验、光缆单盘测量等)，配合线路参数测试，配合压接管X光检测，跨越施工措施实施，配合办理各种跨越工程的建设许可报批，配合工程资料的收集、整理和移交等劳务协作。不包含：杆塔工程、架线工程及附件安装工程装置性材料的采购，杆塔组立和架线施工的机具和设备，安全工器具和个人安全防护用品。 | 2025-08-01 | 福成线路：2025年12月13日； 龙潭线路：2026年3月14日。 | 134/225 | 初设招标 | 包工不包料 | 结算时按中标结果、依据审定工作量及按照合同结算条款进行结算。
3 | 其他业务（500kV线路工程（主体工程）劳务分包） | 2-2 | 送变电公司广西500千伏国能广投北海电厂二期接入系统工程施工（第一标段）劳务分包采购项目二段 | 南方电网规划〔2024〕55号 | 桂发改电〔2024〕827 号） | 南方电网输配电〔2025〕1号 | 桂电规划〔2024〕289号 | \ | 广西电网有限责任公司电网建设分公司 | 广西北海市 | 中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司 | 广西正远电力工程建设监理有限责任公司 | \ | 北海电厂～福成Ⅱ回500kV线路工程： 铁塔组立：JB24至JB53段、JD1至XJD8段，新建铁塔41基，其中耐张塔14基、直线塔27基，共1083.553吨。 拆除铁塔：珠福甲线#72、#73号塔共2基，约80吨。 新建线路：JB24至XA71（已建珠福甲线#74号塔）段11.862km，XJA69（已建珠福甲线#71号塔）至福成变电站段3.349km，共15.211km。 拆除线路：珠福甲线#72～#73号塔段导地线，共0.517km 北海电厂～龙潭Ⅱ回500kV线路工程： 铁塔组立：DA38至DA69段，新建铁塔40基，其中耐张塔10基、直线塔30基，共2390.1吨 新建线路：DA38至JA31段，共17.932km | 包括施工图纸范围内架空送电线路的杆塔工程、架线安装、附件安装及电缆安装工程施工劳务协作。工作内容包括（但不限于）以下工作的劳务协作：材料及工器具的现场运输和看护，防坠落装置安装，各种塔上线上装置的安装，杆塔四牌（杆号牌、相序牌、警示牌、直升机巡视牌）安装(不含采购制作)，杆塔双回路色标牌安装，运行杆号、警示标志喷漆，旧线路标志牌更换，电力法宣传牌安装，OPGW光缆架设及附件安装（包括光缆接续、光缆全程测量、导引光缆(含管道)敷设安装、光缆接头标识、光缆配线架(ODF)安装、导引光缆熔接入ODF架，电缆敷设、支架安装及外来电源劳务协作施工，配合光缆现场单盘开箱检验、金具及附件现场开箱检验、光缆单盘测量等)，配合线路参数测试，配合压接管X光检测，跨越施工措施实施，配合办理各种跨越工程的建设许可报批，配合工程资料的收集、整理和移交等劳务协作。不包含：杆塔工程、架线工程及附件安装工程装置性材料的采购，杆塔组立和架线施工的机具和设备，安全工器具和个人安全防护用品。 | 2025-08-01 | 福成线路：2025年12月13日； 龙潭线路：2026年3月14日。 | 134/225 | 初设招标 | 包工不包料 | 结算时按中标结果、依据审定工作量及按照合同结算条款进行结算。
4 | 其他业务（500kV线路工程（主体工程）劳务分包） | 2-3 | 送变电公司广西500千伏国能广投北海电厂二期接入系统工程施工（第一标段）劳务分包采购项目三段 | 南方电网规划〔2024〕55号 | 桂发改电〔2024〕827 号） | 南方电网输配电〔2025〕1号 | 桂电规划〔2024〕289号 | \ | 广西电网有限责任公司电网建设分公司 | 广西北海市 | 中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司 | 广西正远电力工程建设监理有限责任公司 | \ | 北海电厂～龙潭Ⅱ回500kV线路工程： 铁塔组立：JA31至XJA56段，新建铁塔77基，其中耐张塔29基、直线塔48基，共3173.064吨 新建线路：JA31至龙潭构架段，30.810km。 | 包括施工图纸范围内架空送电线路的杆塔工程、架线安装、附件安装及电缆安装工程施工劳务协作。工作内容包括（但不限于）以下工作的劳务协作：材料及工器具的现场运输和看护，防坠落装置安装，各种塔上线上装置的安装，杆塔四牌（杆号牌、相序牌、警示牌、直升机巡视牌）安装(不含采购制作)，杆塔双回路色标牌安装，运行杆号、警示标志喷漆，旧线路标志牌更换，电力法宣传牌安装，OPGW光缆架设及附件安装（包括光缆接续、光缆全程测量、导引光缆(含管道)敷设安装、光缆接头标识、光缆配线架(ODF)安装、导引光缆熔接入ODF架，电缆敷设、支架安装及外来电源劳务协作施工，配合光缆现场单盘开箱检验、金具及附件现场开箱检验、光缆单盘测量等)，配合线路参数测试，配合压接管X光检测，跨越施工措施实施，配合办理各种跨越工程的建设许可报批，配合工程资料的收集、整理和移交等劳务协作。不包含：杆塔工程、架线工程及附件安装工程装置性材料的采购，杆塔组立和架线施工的机具和设备，安全工器具和个人安全防护用品。 | 2025-08-01 | 福成线路：2025年12月13日； 龙潭线路：2026年3月14日。 | 134/225 | 初设招标 | 包工不包料 | 结算时按中标结果、依据审定工作量及按照合同结算条款进行结算。
5 | 其他业务（500kV线路工程(地基基础)专业分包） | 3-1 | 送变电公司广西500千伏国能广投北海电厂二期接入系统工程施工（第一标段）专业分包采购项目一段 | 南方电网规划〔2024〕55号 | 桂发改电〔2024〕827 号） | 南方电网输配电〔2025〕1号 | 桂电规划〔2024〕289号 | \ | 广西电网有限责任公司电网建设分公司 | 广西北海市 | 中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司 | 广西正远电力工程建设监理有限责任公司 | \ | 北海电厂～福成Ⅱ回500kV线路工程： 铁塔基础：JB1至XXJB14段，XXJC5至B23段，XXJC1至XXXJC4段，新建基础25基，采用板柱基础及灌注单桩基础，基础方量C15共190.21m³，C25共1305.38m³，C30共434.94m³。北海电厂～龙潭Ⅱ回500kV线路工程： 铁塔基础：JA1至JA22段，新建基础58基，采用板式基础、灌注单桩及挖孔桩基础，基础方量C25共2675.87m³，C30共427.73m³，C35共480.87m³。 | 包括施工图纸范围内的基础工程、接地工程、辅助工程。工作内容包括但不限于：施工所需砂、石、水泥、商品混凝土、草籽、草皮材料费，所需材料保管运输加工，机械设备及工器具，模板，施工道路修筑(含临时道路)，挡土墙护坡排水沟砌筑，保护帽制作，清理浮石，土石方开挖，钻孔桩泥浆外运处理，塔基及弃土区绿化恢复，线路通道树木砍伐及配合办理林木砍伐相关手续，配合甲方开展桩基检测，按甲方要求见证取样、其他检测送至甲方委托检测单位；工程项目协调服务，线路工程项目施工全过程（含基础、接地、组塔、架线、附件安装、附属工程、验收等阶段）开展协调工作（含青赔协调）发生的相关费用以及配合验收等发生的费用，安全文明施工措施（承包人提供的安全工器具和个人安全防护用品除外），工程资料的收集、整理和移交等。不包括：人民政府收取的征地拆迁补偿工作经费，施工临时占地青赔补偿，部分装置性材料费（如钢筋、地脚螺栓、接地材料） | 2025-08-01 | 福成线路：2025年12月13日； 龙潭线路：2026年3月14日。 | 134/225 | 初设招标 | 包工，部分包料 | 结算时按中标结果、依据审定工作量及按照合同结算条款进行结算。
6 | 其他业务（500kV线路工程(地基基础)专业分包） | 3-2 | 送变电公司广西500千伏国能广投北海电厂二期接入系统工程施工（第一标段）专业分包采购项目二段 | 南方电网规划〔2024〕55号 | 桂发改电〔2024〕827 号） | 南方电网输配电〔2025〕1号 | 桂电规划〔2024〕289号 | \ | 广西电网有限责任公司电网建设分公司 | 广西北海市 | 中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司 | 广西正远电力工程建设监理有限责任公司 | \ | 北海电厂～福成Ⅱ回500kV线路工程： 铁塔基础：JB24至JB53段、JD1至XJD8段，新建基础41基，采用板柱基础及灌注单桩基础，基础方量C15共230.84m³，C25共1636.82m³，C30共1167.29m³。 北海电厂～龙潭Ⅱ回500kV线路工程： 铁塔基础：DA38至DA69段，新建基础40基，采用板柱基础及挖孔桩基础，基础方量C25共1381.18m³。 | 包括施工图纸范围内的基础工程、接地工程、辅助工程。工作内容包括但不限于：施工所需砂、石、水泥、商品混凝土、草籽、草皮材料费，所需材料保管运输加工，机械设备及工器具，模板，施工道路修筑(含临时道路)，挡土墙护坡排水沟砌筑，保护帽制作，清理浮石，土石方开挖，钻孔桩泥浆外运处理，塔基及弃土区绿化恢复，线路通道树木砍伐及配合办理林木砍伐相关手续，配合甲方开展桩基检测，按甲方要求见证取样、其他检测送至甲方委托检测单位；工程项目协调服务，线路工程项目施工全过程（含基础、接地、组塔、架线、附件安装、附属工程、验收等阶段）开展协调工作（含青赔协调）发生的相关费用以及配合验收等发生的费用，安全文明施工措施（承包人提供的安全工器具和个人安全防护用品除外），工程资料的收集、整理和移交等。不包括：人民政府收取的征地拆迁补偿工作经费，施工临时占地青赔补偿，部分装置性材料费（如钢筋、地脚螺栓、接地材料） | 2025-08-01 | 福成线路：2025年12月13日； 龙潭线路：2026年3月14日。 | 134/225 | 初设招标 | 包工，部分包料 | 结算时按中标结果、依据审定工作量及按照合同结算条款进行结算。
7 | 其他业务（500kV线路工程(地基基础)专业分包） | 3-3 | 送变电公司广西500千伏国能广投北海电厂二期接入系统工程施工（第一标段）专业分包采购项目三段 | 南方电网规划〔2024〕55号 | 桂发改电〔2024〕827 号） | 南方电网输配电〔2025〕1号 | 桂电规划〔2024〕289号 | \ | 广西电网有限责任公司电网建设分公司 | 广西北海市 | 中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司 | 广西正远电力工程建设监理有限责任公司 | \ | 北海电厂～龙潭Ⅱ回500kV线路工程 铁塔基础：JA31至XJA56段，建基础77基，采用板式基础及挖孔桩基础，基础方量C25共3358.9m³。 | 包括施工图纸范围内的基础工程、接地工程、辅助工程。工作内容包括但不限于：施工所需砂、石、水泥、商品混凝土、草籽、草皮材料费，所需材料保管运输加工，机械设备及工器具，模板，施工道路修筑(含临时道路)，挡土墙护坡排水沟砌筑，保护帽制作，清理浮石，土石方开挖，钻孔桩泥浆外运处理，塔基及弃土区绿化恢复，线路通道树木砍伐及配合办理林木砍伐相关手续，配合甲方开展桩基检测，按甲方要求见证取样、其他检测送至甲方委托检测单位；工程项目协调服务，线路工程项目施工全过程（含基础、接地、组塔、架线、附件安装、附属工程、验收等阶段）开展协调工作（含青赔协调）发生的相关费用以及配合验收等发生的费用，安全文明施工措施（承包人提供的安全工器具和个人安全防护用品除外），工程资料的收集、整理和移交等。不包括：人民政府收取的征地拆迁补偿工作经费，施工临时占地青赔补偿，部分装置性材料费（如钢筋、地脚螺栓、接地材料） | 2025-08-01 | 福成线路：2025年12月13日； 龙潭线路：2026年3月14日。 | 134/225 | 初设招标 | 包工，部分包料 | 结算时按中标结果、依据审定工作量及按照合同结算条款进行结算。
Formulas:
完工 = [计划工期]+[日历工期（天）]