# 表6-合同修改对照表（需求计划填报时使用）

| 采购需求计划名称 |  |  |  |  | 广东惠州中洞抽水蓄能电站生产生活办公区苗木试种移栽项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同文本一级分类名称 |  |  |  |  | 01建设工程合同 | 合同文本二级分类名称 | 03建设工程施工合同/03抽水蓄能工程施工合同 |
| 选用合同标准文本名称 |  |  |  |  |  | 辅助及其他零星工程合同 |  |
| 序号 | 修改章节 |  | 原合同条款内容 |  |  | 修改后合同条款内容 |  |
| 1 |  | 第一节 |  | (以下称发包人)拟修建XXX抽水蓄能电站XXX工程，接受了(以下称承包人) 的投标，双方达成如下协议，合同预计总金额为人民币含税价大写 元（小写¥ ），其中不含税价大写 （小写¥ ），税率为 ，增值税为大写 元（小写¥ 。如不同单项有不同税率，在报价文件中逐一明确。本合同为固定单价合同。 |  | 惠州中洞蓄能发电有限公司 (以下称发包人)拟修建惠州中洞抽水蓄能电站生产生活办公区苗木试种移栽项目，接受了(以下称承包人) 的投标，双方达成如下协议，合同预计总金额为人民币含税价大写 元（小写¥ ），其中不含税价大写 （小写¥ ），税率为 ，增值税为大写 元（小写¥ 。如不同单项有不同税率，在报价文件中逐一明确。本合同为固定总价合同。 |  |
| 2 |  | 第二节第二部分专用合同条款1.1.4.5 |  | 1.1.4.5 缺陷责任期： |  | 1.1.4.5 缺陷责任期： 3个月 |  |
| 3 |  | 第二节第二部分专用合同条款2.3 |  | 2.3 提供施工场地 删去本款全文，并代之以： 2.3.1 发包人负责向承包人提供施工场地，提供的施工场地范围见施工总布置图，使用时限为本标段的施工期。承包人可按招标图纸的用地范围布置施工临时工程。 2.3.2 发包人应向承包人提供已有的与本合同工程有关的水文和地质勘探资料以及施工场地地下障碍物等有关资料。 2.3.3 发包人负责办理施工场地范围内的征地和移民，并按合同约定的施工进度要求提供给承包人。 2.3.4 发包人有权对施工用地范围作适当的调整。 |  | 2.3 提供施工场地 删去本款全文，并代之以： 2.3.1 发包人负责向承包人提供种植用地。 2.3.2 发包人有权对种植用地范围作适当的调整。 |  |
| 4 |  | 第二节第二部分专用合同条款4.2 |  | 4.2 履约担保 本款修改为： 承包人应在合同签订后30天内且在发包人第一次付款前向发包人提交见索即付型履约担保。履约担保的担保金额为合同预计总金额的 。 承包人应保证其履约保函在发包人颁发工程接收证书且扣留质量保证金或质量保证金保函前一直有效。发包人在扣留质量保证金或收到质量保证金保函且收到承包人提交的相关资料后30个工作日内把履约保函退回给承包人。 |  | 4.2 履约担保 本款修改为： 承包人应在合同签订后30天内且在发包人第一次付款前向发包人提交见索即付型履约担保。履约担保的担保金额为合同预计总金额的 0%（零星采购项目无需担保）。 承包人应保证其履约保函在发包人颁发工程接收证书且扣留质量保证金或质量保证金保函前一直有效。发包人在扣留质量保证金或收到质量保证金保函且收到承包人提交的相关资料后/把履约保函退回给承包人。 |  |
| 5 |  | 第二节第二部分专用合同条款4.5 |  | 4.5 承包人项目经理 4.5.1 补充：项目经理离开现场须向监理人及发包人履行请假手续，获得批准后方可离开。项目经理未经批准私自离开或逾期不归，承包人按每日 元向发包人支付违约金。 |  | 4.5 承包人项目经理 4.5.1 补充：项目经理离开现场须向监理人及发包人履行请假手续，获得批准后方可离开。项目经理未经批准私自离开或逾期不归，承包人按每日 / 元向发包人支付违约金。 |  |
| 6 |  | 第二节第二部分专用合同条款4.6.5 |  | 4.6.5承包人的技术负责人未经发包人批准不允许更换，因特殊原因需要更换的，须经发包人同意。更换后的技术负责人的资格、能力不得低于原委派人员，并须经发包人同意。 技术负责人离开现场须向监理人及发包人履行请假手续，获得批准后方可离开。技术负责人未经批准私自离开或逾期不归，承包人按每日 元向发包人支付违约金。 |  | 4.6.5承包人的技术负责人未经发包人批准不允许更换，因特殊原因需要更换的，须经发包人同意。更换后的技术负责人的资格、能力不得低于原委派人员，并须经发包人同意。 技术负责人离开现场须向监理人及发包人履行请假手续，获得批准后方可离开。技术负责人未经批准私自离开或逾期不归，承包人按每日 / 元向发包人支付违约金。 |  |
| 7 |  | 第二节第二部分专用合同条款10.4 |  | 10.4 提交资金计划 承包人应按发包人要求的格式，每年10月报送下一年的资金计划、每年5月报送调整下半年的资金计划。 XX资金计划 金额单位：元 年; 月; 工程预付款; 完成工作量付款; 保留金扣留; 预付款扣还; 其它; 应得付款. | 10.4 提交资金计划 承包人应按发包人要求的格式，每年10月报送下一年的资金计划、每年5月报送调整下半年的资金计划。 零星采购合同，承包人无需报送资金计划。本合同款项分两次支付，第一次待合同签订后，承包人提交付款申请，发包人支付总金额的50%；第二次待苗木养护期结束后，承包人提交尾款申请，发包人支付剩余的50%。 |  |
| 8 |  | 第二节第二部分专用合同条款11.2 |  | 11.2 竣工 本项目总工期XXX，计划开工时间为 年 月 日，......，计划完工时间为 年 月 日。 |  | 11.2 竣工 - 本项目计划总工期100天，计划开工时间为2025年8月20日，计划完工时间为2025年11月28日，具体实施以实际工期为准。 |  |
| 9 |  | 第二节第二部分专用合同条款11.5 |  | 11.5 承包人工期延误 （根据各项目具体情况补充承包人工期延误责任。） |  | 11.5 承包人工期延误 / |  |
| 10 |  | 第二节第二部分专用合同条款11.6 |  | 11.6工期提前 补充：本工程不设工期提前奖。 |  | 11.6工期提前 / |  |
| 11 |  | 第二节第二部分专用合同条款13.2.3 |  | 13.2.3其他要求 承包人除了严格遵守国家和行业相关规范外，还应严格遵守执行南方电网公司一体化质量管理的相关规定，并在施工中执行《中国南方电网有限责任公司基建工程质量控制标准（WHS）》，并按发包人要求编写《施工作业指导书》。 |  | 13.2.3其他要求 1.严禁使用病虫害苗、弱苗、机械损伤苗。 2.栽植前需对场地土壤进行评估、改良（如pH值调整、有机肥施用），确保适宜苗木生长。 3.养护期内（6个月）需确保存活率≥95%，死亡苗木需无偿补种。 4.养护内容包括但不限于： 定期浇水（视气候调整频率）、病虫害防治（使用低毒环保药剂）、修剪、支撑加固等。 5.承包商报价须包含苗木费、运输费、人工费、养护费（含水电）、补种费、税费等全部费用，发包人不另支付任何费用。 6.养护期内因管理不善导致的苗木死亡，承包商需承担全部更换及养护成本。 7.承包商应提供苗木供应、运输、栽植、养护管理全过程服务。 8.试种周期为 6个月（含养护期），试种结束后，承包人需向发包方提交苗木生长报告（包括存活率、病虫害防治记录等），招标方将根据苗木适应性和景观效果进行最终遴选。 |  |
| 12 |  | 第二节第二部分专用合同条款16.1 |  | 16.1 物价波动引起的价格调整 删除第16.1条款，并代之为： 由于物价波动引起的价格调整，本合同对以下主要材料和人工价格，按以下方式进行调差： （1）材料：可调差的材料为钢筋、水泥、砂石料，每季度调差一次，其他材料不调差。 a）钢筋、水泥、砂料调差公式为： 按合同条款5.1条规定供应前： 价差=当期完成的项目工程量×项目单价分析表中该材料含量（需经发包人审核确认）×（当期该材料的广州市、XX市建设工程价格信息价平均值（税前）－20XX年第XX季度该材料的广州市、XX市建设工程价格信息价平均值（税前） 按合同条款5.1条规定供应后： 价差=当期完成的项目工程量×项目单价分析表中该材料含量（需经发包人审核确认）×当期依据供应合同计算的该材料单价价差调整额（税前） b）其他： 其他未规定调差的主要材料，若因价格变化较大、政府出台相关文件允许调差的，按政府相关文件执行。 （2）人工： 价差=当期完成的项目工程量×项目单价分析表中人工工日含量（需经发包人审核确认）×（当期广州市、XX市建设工程综合工日信息价平均值（税前）－20XX年第XX季度广州市、XX市建设工程综合工日价格信息价平均值（税前） |  | 16.1 物价波动引起的价格调整 删除第16.1条款，并代之为： 由于物价波动引起的价格调整，本合同对以下主要材料和人工价格，按以下方式进行调差： 零星采购项目不涉及调差。 |  |
| 13 |  | 第二节第二部分专用合同条款17.2.1 |  | 17.2.1预付款 增加内容： 预付款的额度和预付办法： 工程预付款的总金额为合同预计总价的 %，一次支付给承包人。 付款时间为： 付款时间应在合同协议书签订后，由承包人向发包人提交了发包人认可的银行出具的工程预付款保函，并经监理人出具付款证书报送发包人批准后30天内予以支付。 |  | 17.2.1预付款 增加内容： 预付款的额度和预付办法： 工程预付款的总金额为合同预计总价的 / %，一次支付给承包人。 付款时间为： 付款时间应在合同协议书签订后，由承包人向发包人提交了发包人认可的银行出具的工程预付款保函，并经监理人出具付款证书报送发包人批准后30天内予以支付。 |  |
| 14 |  | 第二节第二部分专用合同条款17.2.3 |  | 17.2.3预付款的扣回与还清 工程预付款由发包人从进度付款中扣回。在合同累计完成金额达到合同价格的30 %时开始扣款，直至合同累计完成金额达到合同价格的 80%%时全部扣清（合同累计完成金额指实际完成工程量，不含预付款）。在每次进度付款时，扣回的金额按下列公式计算： 每次扣回的金额=预付款总额×2×当月完成金额/合同价格 首次扣回时按合同累计完成金额（含本次完成额）超出合同价格30%的部分进行计算。 17.2.4工程材料预付款 工程材料预付款已包括在工程预付款内，不另支付材料预付款。 17.2.5施工安全措施费预付款 施工安全措施费预付款已包括在工程预付款内，不另支付施工安全措施费预付款。 17.3 工程进度付款 17.3.2进度付款申请单 删除本款全文，并代之： 承包人应在每月12日前按本合同约定的格式向监理人提交月进度付款申请单（一式6份），并附有相应的支持性证明文件。 |  | 17.2.3预付款的扣回与还清 工程预付款由发包人从进度付款中扣回。在合同累计完成金额达到合同价格的/时开始扣款，直至合同累计完成金额达到合同价格的/%时全部扣清（合同累计完成金额指实际完成工程量，不含预付款）。在每次进度付款时，扣回的金额按下列公式计算： 每次扣回的金额=预付款总额×2×当月完成金额/合同价格 首次扣回时按合同累计完成金额（含本次完成额）超出合同价格30%的部分进行计算。 17.2.4工程材料预付款 本合同不涉及预付款。 17.2.5施工安全措施费预付款 本合同不涉及安全措施费预付款。 17.3 工程进度付款 17.3.2进度付款申请单 删除本款全文，并代之： 承包人按10.4款约定提交费用申请。 |  |
| 15 |  | 第二节第二部分专用合同条款17.4 |  | 17.4 保证金 删去本条全文，并代之以： 根据国务院办公厅下发的《国务院办公厅关于清理规范工程建设领域保证金的通知》（国发办【2016】49号）规定，本合同采用两种保证金：工程质量保证金、农民工工资保障金。 (1)工程质量保证金在合同结算时一次性预留，总预留比例为工程价款结算总额的3%。质量保证金的预留方式可采用无条件、不可撤销的保函（保险保函/银行保函）或现金方式，优先采用银行保函。 (2)质量保证金返还。本合同项下质保期开始计算后满 年，如本合同未发生质量问题或乙方提供的质保服务符合本合同约定质量标准的，乙方可向甲方申请支付质保金或退还质量保函，甲方于收到乙方申请后 日内，向乙方无息退还质保金或质量保函。 (3)农民工工资保障金的扣留和返还按合同附件《保障农民工工资协议》的规定执行。 |  | 17.4 保证金 删去本条全文，并代之以： 根据国务院办公厅下发的《国务院办公厅关于清理规范工程建设领域保证金的通知》（国发办【2016】49号）规定，本合同采用两种保证金：工程质量保证金、农民工工资保障金。 (1)工程质量保证金在合同结算时一次性预留，总预留比例为工程价款结算总额的3%。质量保证金的预留方式可采用无条件、不可撤销的保函（保险保函/银行保函）或现金方式，优先采用银行保函。 (2)质量保证金返还。本合同项下质保期开始计算后满 / 年，如本合同未发生质量问题或乙方提供的质保服务符合本合同约定质量标准的，乙方可向甲方申请支付质保金或退还质量保函，甲方于收到乙方申请后 / 日内，向乙方无息退还质保金或质量保函。 (3)农民工工资保障金的扣留和返还按合同附件《保障农民工工资协议》的规定执行。 |  |
| 16 |  | 第二节第二部分专用合同条款17.7 |  | 17.7增加合同支付条款 - 本合同支付方式：转账、汇票、现金以及双方认可的其它方式，如使用商业汇票进行支付的，由款项支付方承担资金成本（买方付息贴现）。其中：银行承兑汇票（包括南方电网财务有限公司承兑汇票）占比为 %，付款期限为 个月；商业承兑汇票占比为 %，付款期限为 个月；银行转账或现金支付占比为 %。 - 承包人汇票开立信息如下： 收款人全称： 银行账户： 开户银行： 开户行行号： 联系人： 联系电话： - 承包人应在发包人付款前 日开具等额的增值税专用发票，否则发包人有权迟延支付相应价款，承包人因此造成的损失由其自行承担。如承包人不能开具增值税专用发票的，应向发包人提交相关证明材料并取得发包人书面同意后，可开具符合发包人要求的其他发票。 |  | 17.7增加合同支付条款 - （1）本合同支付方式：转账、汇票、现金以及双方认可的其它方式，如使用商业汇票进行支付的，由款项支付方承担资金成本（买方付息贴现）。其中：银行承兑汇票（包括南方电网财务有限公司承兑汇票）占比为 / %，付款期限为 / 个月；商业承兑汇票占比为 / %，付款期限为 / 个月；银行转账或现金支付占比为 100 %。 - （2）承包人汇票开立信息如下： 收款人全称： / 银行账户： / 开户银行： / 开户行行号： / 联系人： / 联系电话： / - （3）承包人应在发包人付款前 30 日开具等额的增值税专用发票，否则发包人有权迟延支付相应价款，承包人因此造成的损失由其自行承担。如承包人不能开具增值税专用发票的，应向发包人提交相关证明材料并取得发包人书面同意后，可开具符合发包人要求的其他发票。 |  |
| 17 |  | 第二节第二部分专用合同条款19.1 |  | 19.1款修改为： 缺陷责任期限： 。 |  | 19.1款修改为： 缺陷责任期限： 3个月 。 |  |
| 18 |  | 第二节第二部分专用合同条款22.1.2 |  | 22.1.2对承包人违约的处理 本款补充： - 若承包人未按发包人要求及时提交完整的工程完工结算及竣工资料，则承包人应按每日人民币 元的标准向发包人支付违约金。 - 若承包人违反法律法规或本合同约定进行转包、违法分包或承包人是以挂靠方式承接工程的，发包人有权立即解除合同，要求承包人支付合同价款 %的违约金，同时赔偿发包人因此所遭受的任何损失。 |  | 22.1.2对承包人违约的处理 本款补充： - （4）若承包人未按发包人要求及时提交完整的工程完工结算及竣工资料，则承包人应按每日人民币 100 元的标准向发包人支付违约金。 - （5）若承包人违反法律法规或本合同约定进行转包、违法分包或承包人是以挂靠方式承接工程的，发包人有权立即解除合同，要求承包人支付合同价款 3 %的违约金，同时赔偿发包人因此所遭受的任何损失。 |  |
| 19 |  | 第二节第二部分专用合同条款25.4 |  | ### 25.4 泄密责任： （1）承包人不得将保密内容透露给第三方，不得允许任何第三方使用保密内容，亦不得将保密内容用于与履行本合同无关的其他目的；否则，按照 的标准向发包人支付违约金，赔偿因此造成的全部损失。 ### （2）承包人应于本合同项下项目结束后或合同解除后5日内向发包人退还发包人提供的相关资料，或经发包人同意后将相关资料全部销毁。如承包人怠于履行资料退还、销毁义务或违反本合同项下其他保密义务的，还应向发包人按照 的标准支付违约金，赔偿发包人因此造成的损失。 |  | ### 25.4 泄密责任： （1）承包人不得将保密内容透露给第三方，不得允许任何第三方使用保密内容，亦不得将保密内容用于与履行本合同无关的其他目的；否则，按照 合同价款的5% 的标准向发包人支付违约金，赔偿因此造成的全部损失。 ### （2）承包人应于本合同项下项目结束后或合同解除后5日内向发包人退还发包人提供的相关资料，或经发包人同意后将相关资料全部销毁。如承包人怠于履行资料退还、销毁义务或违反本合同项下其他保密义务的，还应向发包人按照 合同价款的5% 的标准支付违约金，赔偿发包人因此造成的损失。 |  |
| 20 |  | 第二节第二部分专用合同条款29.3 |  | 29.3 归档时间 应由文件形成单位根据文件形成的阶段或项目完成情况，按项目建设程序及时收集归档。 承包人要建立与工程施工同步收集、整理项目文件材料的管理制度及机制；要配置适应工程项目档案管理的硬件设施，确保项目文件安全有序保管；配合发包人组织的档案专项检查，对检查发现问题应认真整改。 建设单位形成的前期文件、竣工阶段文件、生产准备文件，在文件办理完毕后，按阶段及时归档；设计勘察单位在勘察、设计工作完成后及时归档勘察设计文件；设备厂家提供的设备文件在开箱验收后及时收集归档；施工单位的施工文件在分部工程完工后三个月内完成整理归档，其中竣工图和决算文件在决算完成后及时归档；监理文件按年度收集归档，每年的第一季度完成前一年度文件的归档；质检站文件分批次及时移交给施工单位，由施工单位编入竣工档案归档，其他参建单位按照合同要求及时归档相关文件。 若承包人未按发包人要求及时进行档案归档，则承包人应按每日人民币 元的标准向发包人支付违约金。 |  | 29.3 归档时间 应由文件形成单位根据文件形成的阶段或项目完成情况，按项目建设程序及时收集归档。 承包人要建立与工程施工同步收集、整理项目文件材料的管理制度及机制；要配置适应工程项目档案管理的硬件设施，确保项目文件安全有序保管；配合发包人组织的档案专项检查，对检查发现问题应认真整改。 建设单位形成的前期文件、竣工阶段文件、生产准备文件，在文件办理完毕后，按阶段及时归档；设计勘察单位在勘察、设计工作完成后及时归档勘察设计文件；设备厂家提供的设备文件在开箱验收后及时收集归档；施工单位的施工文件在分部工程完工后三个月内完成整理归档，其中竣工图和决算文件在决算完成后及时归档；监理文件按年度收集归档，每年的第一季度完成前一年度文件的归档；质检站文件分批次及时移交给施工单位，由施工单位编入竣工档案归档，其他参建单位按照合同要求及时归档相关文件。 若承包人未按发包人要求及时进行档案归档，则承包人应按每日人民币 / 元的标准向发包人支付违约金。 |  |
| 21 |  | 第二节第二部分专用合同条款31.3 |  | 31.3 乙方应遵守廉洁规定，不得利用本合同项下业务合作便利谋取不正当利益，包括但不限于不得向甲方提供或赠送礼品、礼金、回扣、有价证券等财物，以及其他非财产性利益；不得向甲方借出钱款、住房、车辆等；不得为甲方提供宴请、旅游、健身、娱乐等活动安排；不得为甲方装修住房、婚丧嫁娶及亲属工作安排等提供便利；不得为甲方参与可能获取不正当利益的经济活动提供便利；不得以谋取非正当利益为目的，与甲方就业务问题进行私下商谈或者达成利益默契。 发现甲方有违反廉洁规定的，应及时向甲方反映或举报。受理部门： ；举报地址： ；举报邮箱（网站）： ；举报电话： 。 |  | 31.3 乙方应遵守廉洁规定，不得利用本合同项下业务合作便利谋取不正当利益，包括但不限于不得向甲方提供或赠送礼品、礼金、回扣、有价证券等财物，以及其他非财产性利益；不得向甲方借出钱款、住房、车辆等；不得为甲方提供宴请、旅游、健身、娱乐等活动安排；不得为甲方装修住房、婚丧嫁娶及亲属工作安排等提供便利；不得为甲方参与可能获取不正当利益的经济活动提供便利；不得以谋取非正当利益为目的，与甲方就业务问题进行私下商谈或者达成利益默契。 发现甲方有违反廉洁规定的，应及时向甲方反映或举报。受理部门： 南方电网储能股份有限公司监督部 ；举报地址： 广州市天河区龙口东路32号广东蓄能大厦1408室 ；举报邮箱（网站）： nwcn12388@es.csg.cn ；举报电话： 020-38128110 。 |  |

1.此表仅用于需经采购程序的需求计划填报环节使用，作为合同附件上传至需求计划填报的信息系统。

2.务必准确填写选用合同标准文本的名称、合同文本一、二级分类名称，并逐项记录对合同文本“挖空”部分编辑、修改的内容。关键要素内容必须填写，如付款方式、争议解决方式、违约责任、质保期等；在招标采购文件中已明确的内容无须填写，如项目名称、项目信息、签约单位等。不得出现项目负责人信息、预算等涉密内容。

3.在采购阶段，两份文件作为合同文本内容随招标采购文件发售给购标人；中标后合同起草人根据合同标准文本、《合同修改对照表》及采购结果起草合同。