附件B-招标文件3.2条款及合同文本条款差异说明

（初设招标模式下）

# 海南基建项目初设招标条款

- 一、招标文件3.2条款差异说明

3.2投标报价采用暂定价、投标下浮率的报价形式，最终正式合同价为工程施工图设计审定后，由发包人组织承包人、设计单位、合同控制价编制单位、合同控制价审核单位根据招标范围、合同价时期的人材机信息价格，共同核定项目的施工费用，并根据核定的施工费用与承包人签订工程正式合同价确认协议。单个工程正式合同价=核定的中标项目的施工自得费×（1-中标下浮率）+核定的占地青赔费+核定的安全文明施工费。

3.2.1最高投标限价：/。

3.2.2合同控制价编审原则。

正式合同价编审原则：采用定额计价模式编制，包括在工程建设期和保修期内，中标人完成招标文件和审定施工图范围内的工作内容和各项费用。关于本条款内提及的所有文件、规定、标准等，合同控制价编审期间如国家、行业发布最新标准，按以下原则执行：若未开工则执行合同控制价编审阶段发布的最新文件，若已开工则执行截至开工日期发布的最新文件。

- （1）计价依据及取费标准

1）输变电工程执行《电网工程建设预算编制与计算规定（2018年版）》、《电力建设工程预算定额（2018年版）》及工程所在地电网公司的相关最新规定。

2）站外电源参照执行《20kV及以下配电网工程定额和费用计算规定（2022年版）》《20kV及以下配电网工程预算定额（2022版）》配套定额及工程所在地电网公司的相关最新规定。

3）临时水源参照执行现行工程所在地地方安装定额及其配套的计价标准。

4）拆除工程参照执行《电网工程建设预算编制与计算规定（2018年版）》余物清理费相关规定或执行预算批复相关规定，不考虑拆旧物资运回仓库费用（如有，参照执行《电网工程建设预算编制与计算规定（2018年版）》余物清理费相关规定）。

5）青苗赔偿费：简称青赔费，包括架线、拆线、拆除旧杆塔、和投运前线路走廊内、施工临时占地、施工便道及接地施工的青苗的补偿费、砍伐费、清理费，以及杆塔占地赔偿。砍伐的青苗属产权人所有。占地及砍伐工程量，按批复施工图设计文件开列范围及数量。赔偿标准执行海南省人民政府《关于印发海南省征地统一年产值标准和海南省征地青苗及地上附着物补偿标准的通知》(琼府〔2014〕36号)、《海南省人民政府关于重新公布全省征地区片综合地价的通知》(琼府2024年9号文）、《关于印发海南电网公司电网建设杆塔占地补偿及青苗补偿费用管理手册的通知》（海南电网基建〔2023〕101号），若项目所在地各市县人民政府在以上文件公布之后颁布最新的赔偿标准，可执行建设项目所在地各市县人民政府最新颁布的青苗补偿标准，或各市县人民政府明确指定使用的标准。

（2）人工单价调整：参照执行电力工程造价与定额管理总站《关于发布2018版电力建设工程概预算定额2024年度价格水平调整的通知》（定额〔2025〕1号）、《关于发布2022版20kV及以下配电网工程概预算定额2024年下半年价格水平调整的通知（定额〔2025〕26号）》及工程所在地地方定额配套人工费价差调整标准。

（3）材料价差调整：

1）安装工程定额材料调整：参照执行电力工程造价与定额管理总站《关于发布2018版电力建设工程概预算定额2024年度价格水平调整的通知》（定额〔2025〕1号）、《关于发布2022版20kV及以下配电网工程概预算定额2024年下半年价格水平调整的通知（定额〔2025〕26号）》。

2）安装工程装置性材料按市场价计取价差（已招标的未计价材料价格按招标价）。

3）建筑工程材料照执行工程所在地建设工程造价管理机构公布的《市年月信息价》计取材料价差。

（4）施工机械费价差调整：

1）安装工程定额机械调整参照执行电力工程造价与定额管理总站《关于发布2018版电力建设工程概预算定额2024年度价格水平调整的通知》（定额〔2025〕1号）、《关于发布2022版20kV及以下配电网工程概预算定额2024年下半年价格水平调整的通知（定额〔2025〕26号）》。

2）建筑工程施工机械价差调整参照执行电力工程造价与定额管理总站《关于发布2018版电力建设工程概预算定额2024年度价格水平调整的通知》（定额〔2025〕1号）、《关于发布2022版20kV及以下配电网工程概预算定额2024年下半年价格水平调整的通知（定额〔2025〕26号）》。

（5）变电改扩建项目施工专项补助费取费：合同控制价编审期间执行《关于明确35kV 及以上变电改扩建项目施工专项补助费列支有关工作的通知》（办输配电〔2023〕28号）适用范围及费用标准计列。结算时按《关于落实35kV及以上变电改扩建项目施工专项补助费列支有关工作的通知》（办基建〔2025〕23号）考评方式及结算比例，按中标系数下浮后计入结算价。

（6）税金费用执行以下约定：

税金费用执行《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财

政部税务总局海关总署公告2019第39号）及国家最新税收政策，采用一般计税方法计列增值税。

（7）甲供设备材料卸车保管费用的计算标准：

项目建设单位提供的设备、材料不计入投标报价，建设单位提供的实物价格，供投标人用于测算间接费等费用的基数；由投标人采购的材料，其费用列入投标报价。建设单位提供的设备、材料的交货地点在临时仓库。中标人必须设置相应的临时仓库，所设的临时仓库应具备汽车送达、吊车作业的条件。对项目建设单位提供的设备、材料，中标方负责进行卸车、清点、质量验收和保管，所发生的卸车保管费按不超过：甲供材料费×2%、甲供主设备费（高抗、组合电器）×0.5%、甲供其他设备费（不含高抗、组合电器）×0.7%计，列入合同控制价，且结算时不予调整。

（8）其他。

1）工程变电部分采用商品混凝土、灰砂砖。

2）不单独计算风险包干费用。

3）变电站构建筑物第三方沉降检测，公路安评、导地线金具握力等检测、跨越（穿越）或经过（河流、水库、铁路、公路、桥梁、隧道、航空区域、生态区域等）及航空港的航评、穿越重要地区（点）的第三方专项评估涉、节地评价、涉（通信光缆、供水、燃气、排污水管道）迁改、海绵城市方案设计专项规划、绿化专项设计方案、各类行政报建文本（方案、图纸）审查等涉及第三方咨询机构的专项评估（服务），如有（不仅限于以上内容，在项目实施过程中发生的其他第三方评估、图审及检测也包含在内），不计入正式合同价，最终以发包单位审批的方案，据实结算，不考虑下浮率。

4）架线（或拆除导线）施工及跨越电力线（是否需带电跨越应依据设计方案或本招标文件要求执行，工程建设期如发包人需调整，按照相关管理规定执行）施工及措施费由中标单位负责时，其施工申请手续费由中标单位负责办理及支付，35kV及以上跨越措施费用，按设计方案计入正式合同价，如实际施工未按原设计方案实施，则按实际施工方案，按正式合同价编审原则计算后，下浮结算。

5）通讯线迁移、铁路、公路、河流及堤防、水库附近基础措施费用施工均由中标单位负责时，其施工申请手续费由中标单位负责办理及支付，其中通航河流封航、高速公路、一二级公路、铁路跨越及措施费用及手续费不计入正式合同价，按实际发生的费用（经发包人确认）结算，不考虑下浮率。

6）重要跨越耐张线夹X光检测由发包人委托第三方开展。

7）电缆工程施工期间道路临时占用、路面破复、人行道修理、地下市政下水道水井、通信管道、旧电缆迁移、绿化树木赔偿等工作均由中标施工单位负责完成时，所发生费用列入正式合同价；与当地城规、市政、园林、交警、城监、公路等部门联系办理施工许可手续，均由中标单位负责办理，上述工作不列入正式合同价，如需发生费用（如行政许可、市政收费等有收费文件规定的费用），据实结算，不考虑下浮率。

8）其他费用：工程建设场地征用及清理、沿线建（构）筑物拆迁补偿、采石（矿）场（如有）、通信线路拆除补偿（如有）、各类（市政）管道（网）及市政设施（绿化）等拆除补偿，包括送电线路通道林木砍伐赔偿费用和构、建筑物拆迁补偿、耕地开垦费、林木赔偿及植被恢复费、收回农垦国有土地使用权社会保险费补贴及其他补偿等由发包人负责办理及支付（或书面委托中标人办理及支付，据实结算，不考虑下浮率。），中标单位配合协助。

二、合同文本条款差异说明：

第一节 合同协议书

6 合同价格及支付条件

6.1 合同暂定价为人民币（大写）_________（¥__________元)，增值税率 9 %，不含税价为人民币（大写）_________（¥ _________元），税额为人民币（大写）_______（¥_____元）。中标下浮率为__________。其中施工自得费人民币（大写）________元（¥__________元），暂估价人民币（大写）_________元（¥__________元）,安全文明施工费人民币（大写）____________（¥____________元）,占地及青赔费人民币（大写）__________元（¥___________元）。最终按通（专）用合同条款约定的竣工结算方式作为合同结算价款。本合同项下不含税价格不因国家税率变化而变化，若在本合同履行期间遇国家税率调整，则价税合计相应调整，双方应及时签订补充协议明确，尚未完成结算及纳税义务的跨期合同，未完成结算部分的合同价款按以下公式重新确定：未结算部分调整后的含税价格=本合同不含税价格×（1＋国家调整后的税率）。

本项目采取下浮率形式报价。最终正式合同价为工程施工图设计审定后，由建设单位组织中标人、设计单位、合同控制价编制单位、合同控制价审核单位根据招标范围、合同价时期的人材机信息价格，共同核定中标项目的施工费用，并根据核定的施工费用与中标人签订工程正式合同价确认协议。单个工程正式合同价=核定的中标项目的施工自得费×（1-中标下浮率）+核定的青苗赔偿费+核定的安全文明施工费。正式合同价编审方式按专用合同条款第12.5款确定。

6.4乙方应在甲方付预付款前     日开具收据等带有法律效力的原始凭据，否则甲方有权迟延支付相应价款，乙方因此造成的损失由其自行承担。

乙方应在甲方支付首付款、进度款及尾款前    日开具等额的增值税专用发票，增值税专用发票上注明的银行账户应与本合同提供的相同，否则甲方有权迟延支付相应价款，乙方因此造成的损失由其自行承担。如因乙方提供的发票未符合国家税务部门规定或是未办理完税，造成甲方相关损失由乙方承担。如乙方不能开具增值税专用发票的，应向甲方提交相关证明材料并取得甲方书面同意后，可开具符合甲方要求的其他发票。

若乙方未能按合同要求开具增值税专用发票，或实际开票税率与上述要求不符，甲方有权根据实际收取的发票类型及税率从合同价款中直接扣除相应金额的合同款进行结算。甲方有权在任一批次的合同付款中直接扣减税款差额。若未支付合同款不足以弥补税款差额，乙方应将差额退还甲方。税款差额计算方式如下：税款差额=承诺税率对应的增值税进项税额﹣实际开具发票的进项税额（若计算得出的扣款小于0，则取0）。

11 承诺

发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供施工条件，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，如违反将自愿接受履约失信等相关规定处罚。

承包人承诺按本合同约定的质量质保、缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，在保修有效期内，如因承包人违反合同约定而拒绝履行质保期相关义务时（在质量缺陷整改通知书发出1个月内未落实整改的情况时），发包人有权根据“质量保证金保函”向担保人申请支付质量保证金用于质量缺陷修复，同时将自愿接受履约失信处罚，发包人视情况有权给予停止承包人1-2年在海南电网公司的投标资格。

承包人承诺不得将项目转包、违法分包和挂靠，如若违反相关管理规定，承包人自愿接受发包人相关的处罚和立即整改，如拒不整改或整改不到位的，将自愿接受发包人终止履约合同。

由于承包人自身原因终止并解除与发包人签订的工程承发包合同的，发包人有权罚收承包人全部履约保证金。项目发包人所供物资，由原承包人向发包人办理移交手续。

承包人承诺已仔细阅读合同中列明的中国南方电网有限公司基建管理各项管理规定，在项目执行期间自愿服从并严格遵守合同中各项管理规定的要求。在项目执行期间如若违反相关管理规定，承包人自愿接受发包人相关的处罚（如通报批评、承包人考核扣分、停止投标资格以及依照合同额相关比例进行扣罚）。

承包人承诺按合同附件七填报的现场管理人员及作业人员开展项目实施，如违反将自愿接受发包人相关的处罚（如通报批评、承包人考核扣分、停止投标资格以及依照合同额相关比例进行扣罚）。

第三节 专用合同条款

2.6.1.1如果承包人有下列行为，发包人应有权向承包人发出书面警告，根据《中国南方电网有限责任公司安全生产督查业务指导书》对违章个人进行现场作业违章扣分或对承包商进行失信扣分：（增加以下内容）：

- G环境保护

- 承包人应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

- 施工应落实设计文件、环境影响评价文件及其审批部门审批决定中提出的环境保护要求。环境保护措施的实施和环境保护设施的施工安装质量应符合设计和技术协议书、相关标准的要求。

- 进入自然保护区和饮用水水源保护区等环境敏感区的输电线路，建设单位应加强施工过程的管理，开展环境保护培训，明确保护对象和保护要求，严格控制施工影响范围，确定适宜的施工季节和施工方式，减少对环境保护对象的不利影响。

- 做到工完料尽场地清，施工中产生的废油、废料、垃圾等杂物排放到指定的地点，并及时清理、转运。

- 环境保护的目标在施工中和施工完成后，保持好施工区域周围的自然环境、各种生产设施、生活设施，最大限度的保持生态环境的原状。

严格按照环评、水保报告和当地的环保要求以及设计文件组织施工，确保不因施工原因影响项目通过环评、水保验收。

2.6.1.2（增加） 如果承包人有下列行为，发包人应有权向承包人提出经济索赔，在项目结算时从结算价款中扣除（安全违章扣罚另行约定）。

A 安全管理

（1）发生较大及以上安全质量事故，一次性扣除正式合同价款的3%；

（2）发生一般电力安全质量事故的一次扣除正式合同价款的2%；

（3）发生一级事件一次扣除正式合同价款的0.5%，发生二级事件一次扣除正式合同价款的0.4%，发生三级事件一次扣除正式合同价款的0.3%，发生四级事件一次扣除正式合同价款的0.2%，发生五级事件一次扣除正式合同价款的0.1%。

（4）在发包人（包含各级检查）对承包人进行检查发现违反南方电网公司及海南电网公司安全管理相关规定中A类违章的，首次违章扣罚1万，第二次违章扣罚2万，第三次违章扣罚4万，以此类推。违反B类首次违章扣罚0.2万，第二次违章扣罚0.4万，第三次违章扣罚0.6万，以此类推。违章认定后，施工单位将相应罚款缴入我公司专用账号。

B 采购管理

如果承包人有下列行为，每发生一次扣除合同总额的0.2%，累计最多可扣除合同总额的1%。

（1）在工程建设过程中承包人存在转包、违法分包及挂靠等触犯基建工作“八不准”的行为；

（2）承包人项目经理等管理人员长期无法到岗、到位，长期由他人代行使职责，缺岗、缺位时间累计超过45个合同日；

C 质量管理

如果承包人有下列行为，每发生一次扣除合同总额的0.2%，累计最多可扣除合同总额的1%。

（1）承包人开工、复工前不具备施工条件或未经审核批准擅自施工，未按发包人、监理人要求停工；

（2）承包人对高和特高等级风险的施工作业未制定专项风险控制措施或专项风险控制措施未经审批流程擅自用于现场指导施工，未按发包人及监理人要求落实整改措施；

（3）承包人未严格执行《中国南方电网有限责任公司基建工程质量控制（WHS）及量化评价标准》（最新版），未落实WHS质量控制工作，导致工程实体质量（含关键部位、工序或隐蔽工程）出现缺陷，严重影响工程性能、寿命、安全、可靠性和精度等：

（4）工程存在质量事故或质量缺陷，启动质量追溯流程，承包人除上述经济索赔外，还进行通报批评，或在3个月内其评标中扣1-3分，或停止其3个月内参与投标及分包工程的资格的处罚。

D 综合管理

如果承包人有下列行为，每发生一次扣除合同总额的0.2%，累计最多可扣除合同总额的1%。

（1）承包人未按照《南方电网公司基建承包商管理业务指导书》要求完成登记建档工作，经三次警告后仍未按要求完成登记建档工作的；

（2）在项目投产后    天内，未向建设单位业主项目部移交项目档案，档案资料不齐全；

（3）发生拖欠民工工资导致群体性事件造成恶劣社会影响的；

（4）承包人根据工程进展实际情况，未及时更新信息系统数据，不配合完成信息系统填报的情况，经三次警告后仍未按要求完成工作的。

（5）承包人未能及时、准确、完整地在规定时间内完成电子化移交或参数移交。

E 造价管理

如果承包人有下列行为，每发生一次扣除合同总额的0.2%，累计最多可扣除合同总额的1%。

（1）承包人未履行合同约定造价管理义务，经三次书面警告仍未履行的。

F 进度管理

如果承包人有下列行为，每发生一次扣除合同总额的0.2%，累计最多可扣除合同总额的1%。

（1）承包人未根据南方电网公司基建管理相关规定，编制、执行三级进度计划，发生工程进度失控；

（2）承包人不按投标承诺配置足够的施工管理人员和作业人员，致使工程实际进度滞后二级进度计划2个月的；

- （3）承包人组织进场的施工管理人员、作业人员与投标前提交给发包人审核的人员花名册名单不一致，且不向发包人提出调整申请；在发包人发出书面警告一周后，仍不做出调整申请或整改的。

- G环境保护（增加以下内容）

承包人在施工过程中，因不遵守有关环境保护的法律、法规和规章及本合同的有关规定，对其违反法律、法规和规章以及本合同规定所造成的环境破坏以及人员伤害和财产损失的。

4.承包人

4.1承包人的一般义务

以下内容增加到4.1款：

（18）农民工工资管理

按照《保障农民工工资支付条例》（国务院第724号）要求及国家、当地政府或建设单位最新的农民工工资最新管理要求,足额支付农民工工资。

承包人的人员需按照建设工程实名制要求进行实名制登记，未登记人员不得进入项目现场施工。

承包人应建立农民工工资“总包代发”机制，在施工合同签订之日起30日内开立农民工工资专用账户，并与建设单位、开户银行签订资金管理三方协议。账户报监理工程师、业主项目部备案。

承包人应采取工资支付公示签字或其他确认方式，向农民工公示工资支付情况并双方确认。

承包人应在工程竣工后，进行结清务工人员工资公示，公示结果报监理工程师、业主项目部备案。

4.3 承包人项目经理

承包人项目经理及施工项目部管理人员未经批准，擅自离开项目现场的违约责任：

擅自离开超3天的，项目经理每天扣罚2万 ，项目部管理人员每天扣罚1万。扣罚认定书（通知或文件）生效后，扣罚款在项目结算时从结算款中扣除。

4.3.4承包人项目管理人员的更换规定：

承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换 14天前通知发包人和监理人。承包人项目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。

承包人更换项目经理，项目经理如需更换，应按承包人投标文件中同等资质及履历条件，并经发包人批准同意，同时视情况对承包商合同等履约诚信行为进行评价和处罚，首次更换扣除 2 万或承包商违章处罚扣0.5分，第二次更换扣除 4万或承包商违章处罚扣1分，第三次更换扣除 8 万或承包商违章处罚扣2分，以此类推，累计扣罚不超过合同价的30%。扣罚款在项目结算时从结算款中扣除。未经批准同意，发包人有权终止合同。

承包人更换项目总工（技术负责人）, 项目总工（技术负责人）如需更换，应按承包人投标文件中同等资质及履历条件，并经发包人批准同意。项目总工（技术负责人）如需更换，首次更换扣罚2万，第二次更换扣罚4万，第三次更换扣罚 8 万，以此类推，累计扣罚不超过合同价的30%。扣罚款在项目结算时从结算款中扣除。

如更换的项目经理、项目总工及管理人员与原有人员资历相等或优于原有人员，经发包人同意后可免于扣罚。

4.8 	安全措施

（22）按《关于自愿参与灾后紧急抢修复电工作承诺函》，涉及到海南电网突发应急状态如台风、洪涝等自然灾难、电网事故以及重要保供电的灾后应急抢修、保电值守等工作任务时，同意组织投标时上报审查的施工班组参与抢修及保电工作，接受海南电网有限责任公司应急指挥中心统一调度安排，抢修费用按南方电网公司和海南电网公司紧急抢修的相关标准计取。

6. 职员和劳工

增加以下条款：

6.12承包人必须在工程开工前按《海南省农民工工资保证金制度实施办法》的规定向属地劳动保障监察机构指定的帐户存入足额的农民工工资保证金。

6.13承包人拖欠农民工工资且承包人存入的农民工工资保证金不足以支付的，发包人有权从应付的工程款中直接向农民工支付工资，支付的工资作为发包人拨付工程款的依据，并从中扣除。

12.测量和估价

12.1需测量的工程

增加以下内容到第12.1款：

如存在逾期未清退的工程结余物资，建设单位有权以未清退的工程结余物资原采购金额（含增值税的价款）从工程施工费中扣减，在工程尾款中扣除，施工费尾款不足以抵扣的部分，施工单位应一次性支付至建设单位指定银行账户。

增加以下内容到第12条：

12.5正式合同价

本合同标的项目投标报价采用暂定价、投标下浮率的报价形式，最终正式合同价为工程施工图设计审定后，由发包人组织承包人、设计单位、合同控制价编制单位、合同控制价审核单位根据招标范围、合同价时期的人材机信息价格，共同核定项目的施工费用，并根据核定的施工费用与承包人签订工程正式合同价确认协议。单个工程正式合同价=核定的中标项目的施工自得费×（1-中标下浮率）+核定的占地青赔费+核定的安全文明施工费。

正式合同价编审原则：采用定额计价模式编制，包括在工程建设期和保修期内，中标人完成招标文件和审定施工图范围内的工作内容和各项费用。关于本条款内提及的所有文件、规定、标准等，合同控制价编审期间如国家、行业发布最新标准，按以下原则执行：若未开工则执行合同控制价编审阶段发布的最新文件，若已开工则执行截至开工日期发布的最新文件。

12.5.1计价依据及取费标准：

1）输变电工程执行《电网工程建设预算编制与计算规定（2018年版）》、《电力建设工程预算定额（2018年版）》及工程所在地电网公司的相关最新规定。

2）站外电源参照执行《20kV及以下配电网工程定额和费用计算规定（2022年版）》《20kV及以下配电网工程预算定额（2022版）》配套定额及工程所在地电网公司的相关最新规定。

3）临时水源参照执行现行工程所在地地方安装定额及其配套的计价标准。

4）拆除工程参照执行《电网工程建设预算编制与计算规定（2018年版）》余物清理费相关规定或执行预算批复相关规定，不考虑拆旧物资运回仓库费用（如有，参照执行《电网工程建设预算编制与计算规定（2018年版）》余物清理费相关规定）。

青苗赔偿费：简称青赔费，包括架线、拆线、拆除旧杆塔、和投运前线路走廊内、施工临时占地、施工便道及接地施工的青苗的补偿费、砍伐费、清理费，以及杆塔占地赔偿。砍伐的青苗属产权人所有。占地及砍伐工程量，按批复施工图设计文件开列范围及数量。赔偿标准执行海南省人民政府《关于印发海南省征地统一年产值标准和海南省征地青苗及地上附着物补偿标准的通知》(琼府〔2014〕36号)、《海南省人民政府关于重新公布全省征地区片综合地价的通知》(琼府2024年9号文）、《关于印发海南电网公司电网建设杆塔占地补偿及青苗补偿费用管理手册的通知》（海南电网基建〔2023〕101号），若项目所在地各市县人民政府在以上文件公布之后颁布最新的赔偿标准，可执行建设项目所在地各市县人民政府最新颁布的青苗补偿标准，或各市县人民政府明确指定使用的标准。

12.5.2人工单价调整：参照执行电力工程造价与定额管理总站《关于发布2018版电力建设工程概预算定额2024年度价格水平调整的通知》（定额〔2025〕1号）、《关于发布2022版20kV及以下配电网工程概预算定额2024年下半年价格水平调整的通知（定额〔2025〕26号）》及工程所在地地方定额配套人工费价差调整标准。

12.5.3材料价差调整：

1）安装工程定额材料调整：参照执行电力工程造价与定额管理总站《关于发布2018版电力建设工程概预算定额2024年度价格水平调整的通知》（定额〔2025〕1号）、《关于发布2022版20kV及以下配电网工程概预算定额2024年下半年价格水平调整的通知（定额〔2025〕26号）》。

2）安装工程装置性材料按市场价计取价差（已招标的未计价材料价格按招标价）。

3）建筑工程材料照执行工程所在地建设工程造价管理机构公布的《市年月信息价》计取材料价差。

12.5.4施工机械费价差调整：

1）安装工程定额机械调整参照执行电力工程造价与定额管理总站《关于发布2018版电力建设工程概预算定额2024年度价格水平调整的通知》（定额〔2025〕1号）、《关于发布2022版20kV及以下配电网工程概预算定额2024年下半年价格水平调整的通知（定额〔2025〕26号）》。

2）建筑工程施工机械价差调整参照执行电力工程造价与定额管理总站《关于发布2018版电力建设工程概预算定额2024年度价格水平调整的通知》（定额〔2025〕1号）、《关于发布2022版20kV及以下配电网工程概预算定额2024年下半年价格水平调整的通知（定额〔2025〕26号）》。

12.5.5变电改扩建项目施工专项补助费取费：合同控制价编审期间执行《关于明确35kV 及以上变电改扩建项目施工专项补助费列支有关工作的通知》（办输配电〔2023〕28号）适用范围及费用标准计列。结算时按《关于落实35kV及以上变电改扩建项目施工专项补助费列支有关工作的通知》（办基建〔2025〕23号）考评方式及结算比例，按中标系数下浮后计入结算价。

12.5.6税金费用执行以下约定：

税金费用执行《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财

政部税务总局海关总署公告2019第39号）及国家最新税收政策，采用一般计税方法计列增值税。

12.5.7甲供设备材料卸车保管费用的计算标准：

项目建设单位提供的设备、材料不计入投标报价，建设单位提供的实物价格，供投标人用于测算间接费等费用的基数；由投标人采购的材料，其费用列入投标报价。建设单位提供的设备、材料的交货地点在临时仓库。中标人必须设置相应的临时仓库，所设的临时仓库应具备汽车送达、吊车作业的条件。对项目建设单位提供的设备、材料，中标方负责进行卸车、清点、质量验收和保管，所发生的卸车保管费按不超过：甲供材料费×2%、甲供主设备费（高抗、组合电器）×0.5%、甲供其他设备费（不含高抗、组合电器）×0.7%计，列入合同控制价，且结算时不予调整。

12.9.8其他：

1）工程变电部分采用商品混凝土、灰砂砖。

2）不单独计算风险包干费用.

3）变电站构建筑物第三方沉降检测，公路安评、导地线金具握力等检测、跨越（穿越）或经过（河流、水库、铁路、公路、桥梁、隧道、航空区域、生态区域等）及航空港的航评、穿越重要地区（点）的第三方专项评估涉、节地评价、涉（通信光缆、供水、燃气、排污水管道）迁改、海绵城市方案设计专项规划、绿化专项设计方案、各类行政报建文本（方案、图纸）审查等涉及第三方咨询机构的专项评估（服务），如有（不仅限于以上内容，在项目实施过程中发生的其他第三方评估、图审及检测也包含在内），不计入正式合同价，最终以发包单位审批的方案，据实结算，不考虑下浮率

4）架线（或拆除导线）施工及跨越电力线（是否需带电跨越应依据设计方案或本招标文件要求执行，工程建设期如发包人需调整，按照相关管理规定执行）施工及措施费由中标单位负责时，其施工申请手续费由中标单位负责办理及支付，35kV及以上跨越措施费用，按设计方案计入正式合同价，如实际施工未按原设计方案实施，则按实际施工方案，按正式合同价编审原则计算后，下浮结算。

5）通讯线迁移、铁路、公路、河流及堤防、水库附近基础措施费用施工均由中标单位负责时，其施工申请手续费由中标单位负责办理及支付，其中通航河流封航、高速公路、一二级公路、铁路跨越及措施费用及手续费不计入正式合同价，按实际发生的费用（经发包人确认）结算，不考虑下浮率。

6）重要跨越耐张线夹X光检测由发包人委托第三方开展。

7）电缆工程施工期间道路临时占用、路面破复、人行道修理、地下市政下水道水井、通信管道、旧电缆迁移、绿化树木赔偿等工作均由中标施工单位负责完成时，所发生费用列入正式合同价；与当地城规、市政、园林、交警、城监、公路等部门联系办理施工许可手续，均由中标单位负责办理，上述工作不列入正式合同价，如需发生费用（如行政许可、市政收费等有收费文件规定的费用），据实结算，不考虑下浮率。

8）其他费用：工程建设场地征用及清理、沿线建（构）筑物拆迁补偿、采石（矿）场（如有）、通信线路拆除补偿（如有）、各类（市政）管道（网）及市政设施（绿化）等拆除补偿，包括送电线路通道林木砍伐赔偿费用和构、建筑物拆迁补偿、耕地开垦费、林木赔偿及植被恢复费、收回农垦国有土地使用权社会保险费补贴及其他补偿等由发包人负责办理及支付（或书面委托中标人办理及支付，据实结算，不考虑下浮率。），中标单位配合协助。9）调试工程属于承包人承担部分费用计算原则：

远动系统除站外部分以外，由承包人承担调试，费用按《电力建设工程预算定额》（第六册调试工程2018年版）P309页的相应子目计算后，85%属承包人。远动系统（站外部分）由发包方另行安排队伍配合承包人调试，费用按上述子目15%计算；如今后国家发布最新定额标准则按最新定额标准执行。

13.变更和调整

13.3变更程序

13.3.1变更估价的原则

（二）定额计价模式

以下内容替换到第13.3.1款（二）定额计价模式：

正式合同价（含投标文件）已有的价格如出现明显不合理（指合同价格偏离市场价格及现行定额水平±20％以上）的单价和费率，项目发包人有权按照现行相关规定的单价和标准执行。

13.8费用变化引起的调整

（二）定额计价模式的约定

以下内容替换到13.8款（二）定额计价模式的约定

13.8.1本次中标合同价款中为包干价的，一般不予调整。正式合同价中的错项（含漏项、多项）结算时不予调整；因承包人原因造成工程质量达不到规范要求出现报废或返工增加的费用，不予调整。除非是以下情况：

（a）经项目发包人和监理工程师确认的现场签证或一项工程【（指招标文件投标格式或正式合同价明细的表二（甲、乙、丙、丁）的最末一级）】的工程量发生变更，依据第13.3款的原则估价后，经济数额超过H万元及以上时，此时调整原则为双向互调，但只针对该项工程超出H万元部分进行增减调整，与其他项工程无关。同时需相应办理变更手续，否则不予调整。

上述H值可下表查得 [H值按下表第【 3 】确定]

| 合同一项工程中标价B（万元） |  | 0<B<10 | 10≦B<50 | 50≦B<100 | B≧100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | H（万元） | 1 | 2 | 3 | 5 |
| （2） | H为B的（%） | 5～10 | 5～10 | 5～10 | 5～10 |
| （3） | H | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：多个单项工程时，按每单项单独计算。对于单项工程的取消，该单项价款即行核减。

（b）设计变更管理执行中国南方电网有限责任公司基建工程设计管理规定。《工程竣工报告》所列竣工日期之后（启动验收委员会提出的变更除外）增加的变更（含设计变更、青赔变更和签证等），一律视为无效变更，不得调整合同价格，不得列入结算。

（c）本合同中，因建设需要取消的单项工程，按中标合同价款中（正式合同价款中）的相应费用减少合同价款。

（d）青苗赔偿费：青苗赔偿由承包人负责实施，费用确定后使用。除非现场变化、政府赔偿标准等原因，则按批复的设计变更进行相应增减。根据《关于印发公司工程成本词典（2022版）的通知》（南方电网计财〔2022〕107号）要求，施工单位申请青赔进度款或结算款时，须提供齐全青赔费用支撑资料，包括但不限于青苗赔偿协议（原件）、青苗赔偿明细表（原件）、权属证明（复印件）（如林权证复印件、土地证复印件、租用协议复印件、村委会证明复印件等）、青苗赔偿施工现场前后图片、青苗赔偿收据（原件）、支付青赔款转账证明、身份证复印件（赔付对象为个人）、受偿人银行账户信息（复印件）、受偿人联系方式。承包人未能如实提交以上支撑材料时，发包人有权依据现有资料开展输配电线路占地及青赔费结算，对资料缺失部分予以核减。如合同履行期间南方电网公司更新或发布新版规定，按新规定执行。

（e）发包人变更征地拆迁补偿承包模式，由发包人自行或委托政府或其他单位开展征地青赔时，承包人仍应负责配合发包人开展占用土地补偿摸查，征地拆迁补偿工程量实地调查，整理杆塔占地、临时用地、青苗、地上附着物、线路走廊等占用土地需求及其补偿材料等工作，相关费用已包含在承包人的报价中，结算时不另行计算。

13.8.2  发生13.8.1中（a）（b）情况需变更价款时，可按建设单位确认的变更日期，执行当期或最新一期人工及主要材料价格。

变更价款=审定变更费用中的施工自得费×（1-中标下浮率）+审定变更费用中的青苗赔偿费+审定变更费用中的安全文明施工费

13.9 物价波动引起的价格调整

以下内容替换到13.9款

13.9.1由于承包人原因造成延期的项目，对于延误期间工作内容，单价下降时按本条款调整，单价上涨时均不予调整。

13.9.2开工时单价调整：若非承包人原因，工程实际开工日期比计划开工日期晚三个月及以上，则在实际开工时建设单位重新组织确定正式合同价款，在不改变原正式合同价款中的所有工程量前提下，仅调整人工及主要材料单价。人工单价执行国家或网省公司电力建设定额站发布的最新文件；主要材料：钢材、铜材、商品混凝土、混凝土预制品、砖、水泥、砂、碎石、块石（毛石）、石粉（石屑）、电缆桥（支）架及电缆保护管材。单价参照执行工程所在地建设工程造价管理机构公布的当期或最新一期材料信息价。

13.9.3合同履行期相关单价调整，仅调整主要材料和人工单价。

（1）主要材料：钢材、铜材、商品混凝土、混凝土预制品、砖、水泥、砂、碎石、块石（毛石）、石粉（石屑）、电缆桥（支）架及电缆保护管材。单价调整：

①变电工程：若非承包人原因，从土建工程实际开工日期到土建交安日期期间，主要材料月度平均单价（如工程所在地建设工程造价管理机构未发布当月材料信息价，则按最新一期材料信息价执行）波动幅度在合同主要材料单价的±5%以内不作调整，超过±5%时，结算时可调整超过±5%部分的主要材料价差。

②输电工程：若非承包人原因，从第1基基础浇筑开始到完成80%的基础（按塔基数）浇筑日期期间，主要材料月度平均单价（如工程所在地建设工程造价管理机构未发布当月材料信息价，则按最新一期材料信息价执行）波动幅度在合同主要材料单价的±5%以内不作调整，超过±5%时，结算时可调整超过±5%部分的主要材料价差。

- （2）人工单价调整：如国家或网省公司电力建设定额站发布最新人工单价文件，则按文件要求进行调整，如文件要求未明确的，则文件发布之日后所发生的工程量，执行最新文件。

- 14 合同价格和支付

14.2 预付款

以下内容替换到14.2款：

14.2.1施工自得费预付款：合同施工自得费的  20  %。预付款支付期限：在承包人完成以下工作    天内监理工程师向项目发包人发出预付款支付证书（一份复印件送承包人）：

1、合同和履约保函已生效；

2、开工准备工作已开始。

3、农民工工资保证金已经缴纳。

4、完成基建人员实名制管理系统中的人员信息录入。

预付款扣回的方式：在完成合同价款的50％后开始扣回，分两次扣回，每次抵扣预付款的50%，累计支付到合同价80%前扣完。

14.2.2安全文明施工费支付：在工程开工时，发包人按合同价中安全文明施工费总额的100%向承包人拨付安全文明施工款。

14.2.3占地及青赔费预付款：承包人提出申请20个作日内，发包人按合同价中占地及青赔费总额的40%向承包人拨付占地及青赔费预付款。

14.3期中支付证书的申请

14.3.2工程人工费用

删除14.3.2款第1条中“申请金额不低于当期已完工程量的15%”描述。

以下内容增加到第14.3.2款：

- 14.3.2.1电网基建项目各专业农民工工资专用账户人工费拨付比例，执行《关于明确电网基建项目农民工工资专用账户人工费用标准拨付比例的通知》（办基建〔2024〕18号）：

- （1）电力输电、配电工程类项目，人工费拨付比例不低于15%；

- （2）施工内容含新建建筑物的变电站工程，根据建筑物结构型式：设计采用一般房屋建筑的，人工费拨付比例不低于20%；设计采用装配式建筑的，人工费拨付比例不低于15%。

（3）施工内容不含新建建筑物的变电站工程，人工费拨付比例按设备安装类工程取定，不低于10%。

（4）对于新建输变电等包含不同专业类别的工程，在建设单位和施工单位友好协商达成一致意见的前提下，不同专业人工费拨付比例可自行选择分开或合并计算。选择合并计算的，综合拨付比例按“就高”原则取定。

14.3.3工程安全文明施工费

合同范本专用条款内容不适用于本项目

14.3.5以下内容增加到14.3条：

14.3.5占地及青赔费期中支付：

按本合同专用条款14.2.3预付40%青赔费后，承包人在申请下一笔占地青赔费时，应同时按本合同专用条款13.8款（二）e项要求，提交上一笔占地及青赔费财务冲账材料，经工程师和发包人审核后予以支付，每次申请比例不超过正式合同价中占地及青赔费的30%.

14.7以下内容增加到14.7条：

1、工程价款按当次实际完成形象进度的100 %支付，完成全部形象进度后，价款支付到正式合同价总额的 85  %，每次申请支付时应提供经业主确认的“施工进度款支付分配表（即农民工工资支付比例表）”。

2、承包人提交合格的工程结算资料及合格的工程档案后，价款支付到正式合同价总额的90%。

3、工程结算批复下达后，价款支付至结算价的  100 %。

4、关于工程税金的的说明：合同价为包含税率为9%增值税的含税价，今后承包人必须按此税率开具进度款及结算款发票，如不执行，发包人有权拒绝支付工程各阶段进度款及结算款。如今后如国家发布最新增值税税率则按最新税率执行。

14.11申请最终支付证书

以下内容替换到第14.11款：

竣工结算价款=合同价+变更价款+其他政策性费用。

- 变更价款按第13.8条及13.9条执行。

（2）其他政策性费用：承包人受发包人委托，代发包人支付的政策性费用。

工程启动投产后 20日内，承包人须提交工程结算书及完整相关结算依据资料报监理公司、发包人审核。

发包人自收到工程结算书及完整相关结算依据资料后28日内进行核实，给予确认或提出修改意见。

发包人在收到承包人的竣工付款申请单和适用税率的增值税专用发票后签发竣工付款证书。

1、承包人超过规定时间未报送竣工结算资料的，发包人有权根据下述原则办理结算：

（1）按中标价办理结算；

（2）有核减依据时，按中标价扣减相应核减费用办理结算。

（3）承包人由于自身的原因超过约定的时间未报送竣工结算资料的，从逾期次日起，每日扣罚违约金1000元（承包人提供结算资料的同时需提供发包人工程管理部门签字盖章确认并注明签收日期的工程结算资料签收记录作为计算违约金的依据）。

- 2、对于输配电线路占地及青赔费，如承包人未能按本合同专用条款13.8（二）d项说明提交完整支撑材料时，发包人有权依据现有资料开展占地及青赔费结算，对资料缺失部分予以核减。

- 3、承包人未提出增加费用，经审定需调增结算费用，此时产生的结算审核费用由承包人承担。

4、结算费用经发包人委托的中介机构审定，审减额由委托人认定为为准。当单项工程审减率大于0%小于10%时（审减率=审减额/送审金额），该单项工程的全过程造价咨询费用或竣工结算审核费用中的基本收费部分由发包人支付，效益收费部分由承包人支付；当单项工程审减率超过10%时，该单项工程的全过程造价咨询费用或竣工结算审核费用中的基本收费部分和效益收费部分均由承包人支付。承包人支付部分在工程结算款中扣除并由发包人支付给中介机构。

5、承包人由于自身的原因未能及时、准确、完整地在工程管理系统中录入数据并经书面警告的，工程竣工结算时，最高扣减结算价款10万元。

6、在内外部审计过程中，承包人应积极配合，当审计中发现并经发包人确认结算中存在错算款项，发包人有权扣回，承包人应在收到财务决算审计审核报告复核通知书后 5 个工作日按发包人要求将错算款项交回发包人。

21.其他

以下内容增加至第21款：

21.1 承包人应按发包人要求使用视频监控设备和系统开展项目远程现场安全管理，并开展100%视频监控，纠正和处罚作业人员违章行为。未按要求配合使用的，发包人有权按违反安全违章处理。

21.2项目被上级单位、主管部门、政府相关单位（部门）等单位审计、巡视、巡察的，承包人应全程主动配合发包人提供相关资料，项目经审计核减的款项的由承包人承担，承包人在接到发包人的通知5个工作日内一次性退回审计核减款项至发包人账户，每逾期一日承包人需按审计核减款项的0.5%向发包人支付违约金。前述经审计核减的款项，发包人有权直接从应付承包人的任何款项中直接予以扣回。承包人未能足额扣回的，承包人同意发包人从承包人关联企业应付承包人的任何款项中直接扣回，不足部分发包人仍有权向承包人追偿。