## Sheet1
附件A-项目信息清单
项目信息表
序号 | 标的 | 标段号 | 标段名称 | 工程项目名称 | 可研批复文号 | 项目核准、备案文号 | 初设批复文号 | 资金落实情况 | 施工图预算批复文号 | 项目建设单位 | 项目建设地点 | 设计单位 | 监理单位 | 造价咨询单位 | 建设规模 | 招标范围 | 开工 | 完工 | 日历工期（天） | 招标阶段 | 承包方式 | 备注
1 | 220kV电网基建项目施工 | 1-1 | 崇左网区220kV渠黎站扩建工程 | 220kV渠黎站扩建工程 | 桂电规划〔2022〕164号 | 崇发改能源〔2025〕10号 | 桂电基建〔2025〕69号 | 已落实 | / | 崇左供电局 | 崇左市扶绥县 | 赛富电力集团股份有限公司 | / | 佛山市天诚工程咨询管理有限公司 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 2025-11-30 | 2026-06-30 | 212 | 初步设计 | 包工、部分包料
2 |  | 1-2 | 220kV思恩站扩建第三台主变工程 | 220kV思恩站扩建第三台主变工程 | 桂电规划〔2022〕113号 | 南政务发改〔2025〕58号 | 桂电基建〔2024〕153号 | 已落实 | / | 南宁供电局 | 南宁市武鸣区城厢镇 | 赛富电力集团股份有限公司 | 广西桂能工程咨询集团有限公司 | 广西正远电力工程建设监理有限责任公司 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 2025-10-30 | 2026-05-30 | 212 | 初步设计 | 包工、部分包料
3 | 110kV电网基建项目施工 | 2-1 | 南宁网区110kV山泽变电站扩建工程 | 110kV山泽变电站扩建工程 | 南供电计〔2021〕51 号 | 南审批投〔2024〕17号 | 南供电建设〔2024〕14号 | 已落实 | 南供电建设〔2025〕34号 | 南宁供电局 | 南宁市良庆区 | 柳州电力勘察设计有限公司 | 广西桂能工程咨询集团有限公司 | 广西正远电力工程建设监理有限责任公司 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 2025-10-30 | 2026-06-30 | 243 | 施工图设计 | 包工、部分包料
4 |  | 2-2 | 柳州网区110kV长安站增容改造工程 | 110kV长安站增容改造工程 | 柳供电规划〔2023〕31号 | 柳审批投资核〔2023〕12号 | 柳供电建设〔2024〕29 号 | 已落实 | 柳供电建设〔2025〕18号 | 柳州供电局 | 柳州市融安县 | 广西蓝川设计有限公司 | 广西正远电力工程建设监理有限责任公司 | 广州竣盛工程造价咨询有限公司 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 2025-10-30 | 2026-01-30 | 92 | 施工图设计 | 包工、部分包料
5 |  | 2-3 | 桂林网区110千伏青山变电站扩建工程 | 110千伏青山变电站扩建工程 | 桂供电计〔2020〕47号 | 市行审投资字〔2024〕310号 | 桂供电建设〔2024〕9号 | 已落实 | 未批复 | 桂林供电局 | 桂林市荔浦市 | 广西弘燊电力设计有限公司 | 广西桂能工程咨询集团有限公司 | 广西中宇工程咨询有限公司 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 2025-10-30 | 2026-05-30 | 212 | 施工图设计 | 包工、部分包料
6 |  | 2-4 | 玉林网区110kV大垌送变电工程 | 110kV大垌送变电工程 | 玉供电规划〔2023〕19号 | 玉发改许可〔2025〕51号 | 玉供电建设〔2025〕31号 | 已落实 | / | 玉林供电局 | 玉林市博白县 | 中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司 | 广西桂能工程咨询集团有限公司 | 青矩工程顾问有限公司 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 2025-12-01 | 2026-12-01 | 365 | 初步设计 | 包工、部分包料
7 |  | 2-5 | 玉林网区110千伏崇善（醇香）送变电工程 | 110千伏崇善（醇香）送变电工程 | 玉供电规划〔2023〕69 号 | 玉发改许可〔2023〕199号 | 玉供电建设〔2025〕34 号 | 已落实 | / | 玉林供电局 | 玉林市兴业县 | 中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司 | 广西桂能工程咨询集团有限公司 | 青矩工程顾问有限公司 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 2025-12-01 | 2026-12-01 | 365 | 初步设计 | 包工、部分包料
8 |  | 2-6 | 河池网区110kV巴象送变电工程 | 110kV巴象送变电工程 | 河供电计〔2019〕68号 | 河发改审批〔2024〕115号 | 河供电建〔2025〕12号 | 已落实 | / | 河池供电局 | 河池市天峨县 | 广西金网电力勘察设计有限公司 | 广西桂能工程咨询集团有限公司 | 彤茂工程咨询（广西）有限公司 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 365 | 初步设计 | 包工、部分包料
9 |  | 2-7 | 河池网区110kV凤山站改造工程等2项工程 | 110kV凤山站改造工程 | 河供电规划〔2024〕62号 | 河发改审批〔2024〕94号 | 河供电建〔2025〕29号 | 已落实 | / | 河池供电局 | 河池市凤山县 | 广西广信电力设计有限公司 | 广西桂能工程咨询集团有限公司 | 彤茂工程咨询（广西）有限公司 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 365 | 初步设计 | 包工、部分包料
10 |  |  |  | 民安站T接文福~岩滩110kV线路工程 | 河供电计〔2020〕33号 | 河发改审批〔2024〕133号 | 河供电建〔2025〕28号 | 已落实 | / | 河池供电局 | 河池市巴马县 | 广西金网电力勘察设计有限公司 | 广西桂能工程咨询集团有限公司 | 彤茂工程咨询（广西）有限公司 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 182 | 初步设计 | 包工、部分包料
11 | 35kV电网基建项目施工 | 3-1 | 柳州网区35kV大坡站异地新建工程 | 35kV大坡站异地新建工程 | 桂发改新能〔2022〕1278号 | 柳审批投资核〔2025〕5号 | 柳供电建设〔2024〕24号 | 已落实 | 柳供电建设〔2025〕20号 | 柳州供电局 | 柳州市融安县 | 柳州电力勘察设计有限公司 | 广东律诚工程咨询有限公司 | 广州竣盛工程造价咨询有限公司 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 2025-10-30 | 2026-08-30 | 304 | 施工图设计 | 包工、部分包料
12 |  | 3-2 | 桂林网区220kV荔浦（恒祥）站35kV线路配套送出工程等3项工程 | 220kV荔浦（恒祥）站35kV线路配套送出工程 | 桂发改新能〔2021〕445号 | 桂发改新能〔2021〕445号 | 桂供电建设〔2023〕34号 | 已落实 | 桂供电建设〔2025〕5号 | 桂林供电局 | 桂林市荔浦市 | 广西弘燊电力设计有限公司 | 广西桂能工程咨询集团有限公司 | 广西中宇工程咨询有限公司 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 2025-10-30 | 2026-08-30 | 304 | 施工图设计 | 包工、部分包料
13 |  |  |  | 木棉站T接县城～潭下35kV线路新建工程 | 桂发改新能〔2023〕398 号 | 桂发改新能〔2023〕398 号 | 桂供电建设〔2024〕69号 | 已落实 | 桂供电建设〔2025〕38号 | 桂林供电局 | 桂林市灵川县 | 广东艾博电力设计院（集团）有限公司 | 广西桂能工程咨询集团有限公司 | 广西中宇工程咨询有限公司 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 2025-10-30 | 2026-10-30 | 365 | 施工图设计 | 包工、部分包料
14 |  |  |  | 湘山～福坪35kV线路工程施工 | 桂供电规划〔2024〕76 号 | 桂供电〔2024〕76号 | 桂供电建设〔2024〕75 号 | 已落实 | 桂供电建设〔2025〕37号 | 桂林供电局 | 桂林市全州县 | 北京恒华伟业科技股份有限公司 | 广西桂能工程咨询集团有限公司 | 广西中宇工程咨询有限公司 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 2025-10-30 | 2026-10-30 | 365 | 施工图设计 | 包工、部分包料
15 |  | 3-3 | 河池网区35kV九渡送变电工程等3项工程 | 35kV九渡送变电工程 | 河供电计〔2020〕5号 | 河发改审批〔2023〕81号 | 河供电建〔2024〕47号 | 已落实 | / | 河池供电局 | 河池市都安县 | 广西金宇电力开发有限公司 | 广西桂能工程咨询集团有限公司 | 祥浩工程造价咨询有限责任公司 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 2025-11-30 | 2026-11-30 | 365 | 施工图设计 | 包工、部分包料
16 |  |  |  | 35kV仁合送变电工程 | 桂发改新能函〔2024〕208号 | 桂发改新能函〔2024〕208号 | 河供电建〔2024〕29号 | 已落实 | 河供电建〔2025〕22号 | 河池供电局 | 河池市都安县 | 广西鑫源电力勘察设计有限公司 | 广西桂能工程咨询集团有限公司 | 广西彤茂工程咨询有限公司 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 2025-11-30 | 2026-11-30 | 365 | 施工图设计 | 包工、部分包料
17 |  |  |  | 35kV乔善站增容改造工程 | 河供电规划〔2024〕43号 | 河发改审批〔2024〕69号 | 河供电建〔2024〕68号 | 已落实 | 河供电建〔2025〕30号 | 河池供电局 | 河池市罗城县 | 赛富电力集团股份有限公司 | 广西桂能工程咨询集团有限公司 | 广西彤茂工程咨询有限公司 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 2025-11-30 | 2026-11-30 | 365 | 施工图设计 | 包工、部分包料
18 |  | 3-4 | 河池网区35kV吾隘送变电工程等2项工程 | 35kV吾隘送变电工程 | 桂发改新能〔2022〕353号 | 桂发改新能函〔2024〕208号 | 河供电建〔2024〕39号 | 已落实 | / | 河池供电局 | 河池市南丹县 | 广西送变电勘察设计有限公司 | 广西桂能工程咨询集团有限公司 | 祥浩工程造价咨询有限责任公司 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 2025-11-30 | 2026-11-30 | 365 | 施工图设计 | 包工、部分包料
19 |  |  |  | 35kV隆福送变电工程 | 桂发改新能〔2022〕789号 | 桂发改新能函〔2024〕208号 | 河供电建〔2024〕30号 | 已落实 | 河供电建〔2025〕27号 | 河池供电局 | 河池市都安县 | 广西鑫源电力勘察设计有限公司 | 广西桂能工程咨询集团有限公司 | 广西彤茂工程咨询有限公司 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 2025-11-30 | 2026-11-30 | 365 | 施工图设计 | 包工、部分包料
20 |  | 3-5 | 河池网区35kV三弄送变电工程等2项工程 | 35kV三弄送变电工程 | 桂发改新能〔2022〕789号 | 桂发改新能函〔2024〕208号 | 河供电建〔2024〕36号 | 已落实 | / | 河池供电局 | 河池市都安县 | 广西鑫源电力勘察设计有限公司 | 广西桂能工程咨询集团有限公司 | 祥浩工程造价咨询有限责任公司 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 2025-11-30 | 2026-11-30 | 365 | 施工图设计 | 包工、部分包料
21 |  |  |  | 35kV龙湾送变电工程 | 桂发改新能〔2022〕789号 | 桂发改新能函〔2024〕208号 | 河供电建〔2024〕70号 | 已落实 | / | 河池供电局 | 河池市都安县 | 广西金宇电力开发有限公司 | 广西桂能工程咨询集团有限公司 | 祥浩工程造价咨询有限责任公司 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 2025-11-30 | 2026-11-30 | 365 | 施工图设计 | 包工、部分包料
22 |  | 3-6 | 梧州网区35kV下漂变电站扩建工程 | 35kV下漂变电站扩建工程 | 新电力投资〔2024〕138号 | 梧审批投核字〔2024〕34号 | 新电力运营〔2025〕25号 | 已落实 | 新电力运营〔2025〕133号 | 新电力集团 | 梧州市蒙山县 | 广西泰能工程咨询有限公司 | 广西振安电力工程监理有限公司 | 广州灏天工程顾问有限公司 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 2025-11-30 | 2026-09-30 | 304 | 施工图设计 | 包工、部分包料
23 |  | 3-7 | 贵港网区110kV水仙站35kV配套送出工程 | 110kV水仙站35kV配套送出工程 | 桂发改新能〔2023〕398号 | 贵供电规划〔2023〕7号 | 贵供电建设〔2024〕69号 | 已落实 | 贵供电建设〔2025〕35号 | 贵港供电局 | 贵港市覃塘区 | 广西福源电力设计有限责任公司 | 广西桂能工程咨询集团有限公司 | 广西建设工程机电设备招标中心有限公司 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 2025-10-30 | 2026-09-30 | 335 | 施工图设计 | 包工、部分包料
24 |  | 3-8 | 崇左网区35kV坡北线改接入220kV源江站工程 | 35kV坡北线改接入220kV源江站工程 | 桂发改新能〔2022〕1209号 | 桂发改新能〔2022〕1209号 | 新电力运营〔2024〕48号 | 已落实 | 新电力运营〔2025〕139号 | 新电力集团 | 崇左市龙州县 | 广西万信工程咨询有限责任公司 | 广西桂能工程咨询集团有限公司 | 佛山市天诚工程咨询管理有限公司 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 2025-11-30 | 2026-03-30 | 120 | 施工图设计 | 包工、部分包料
25 |  | 3-9 | 百色网区35kV百育变电站改扩建工程等2项工程 | 35kV百育变电站改扩建工程 | 桂发改新能函〔2024〕208号 | 桂发改新能函〔2024〕208号 | 百供电建设〔2024〕37号 | 已落实 | 百供电建设〔2025〕25号 | 百色供电局 | 百色市田阳区 | 广西鑫源电力勘察设计有限公司 | 广西万信工程咨询有限责任公司 | 广西金广元技术咨询有限公司 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 2025-11-30 | 2026-11-30 | 365 | 施工图设计 | 包工、部分包料
26 |  |  |  | 35kV那满站扩建工程 | 桂发改新能〔2022〕1148号 | 桂发改新能〔2022〕1148号 | 新电力运营〔2024〕84 号 | 已落实 | 百供电建设〔2025〕53号_ | 百色供电局 | 百色市田阳区 | 广西送变电勘察设计有限公司 | / | 广西金广元技术咨询有限公司 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 2025-11-30 | 2026-11-30 | 365 | 施工图设计 | 包工、部分包料
27 |  | 3-10 | 百色网区35kV武称变电站改造工程等3项工程 | 35kV武称变电站改造工程 | 桂发改新能〔2019〕1166号 | 桂发改新能函〔2024〕208号 | 新电力运营〔2024〕168号 | 已落实 | 新电力运营〔2025〕50号 | 百色供电局 | 百色市乐业县 | 广西鑫源电力勘察设计有限公司 | 广西桂能工程咨询集团有限公司 | 广西中宇工程咨询有限公司 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 2025-11-30 | 2026-11-30 | 365 | 施工图设计 | 包工、部分包料
28 |  |  |  | 35kV利周站扩建工程 | 桂发改新能〔2023〕19号 | 桂发改新能〔2023〕19号 | 新电力运营〔2024〕83号 | 已落实 | 新电力运营〔2025〕125号 | 百色供电局 | 百色市田林县 | 广西鑫盟工程咨询有限公司 | / | 广西金广元技术咨询有限公司 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 2025-11-30 | 2026-11-30 | 365 | 施工图设计 | 包工、部分包料
29 |  |  |  | 35kV平塘站扩建工程 | 桂发改新能〔2023〕19号 | 桂发改新能〔2023〕19号 | 新电力运营〔2024〕120 号 | 已落实 | 新电力运营〔2025〕149号 | 百色供电局 | 百色市田林县 | 广西鑫盟工程咨询有限公司 | / | 广西金广元技术咨询有限公司 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 2025-11-30 | 2026-11-30 | 365 | 施工图设计 | 包工、部分包料
30 |  | 3-11 | 百色网区35kV龙光变电站扩建工程等3项工程 | 35kV龙光变电站扩建工程 | 桂发改新能〔2021〕1092号 | 桂发改新能〔2021〕1092号 | 百供电规划中心函〔2023〕92 号 | 已落实 | 新电力运营〔2025〕158号 | 百色供电局 | 百色市德保县 | 广西送变电勘察设计有限公司 | / | 广西金广元技术咨询有限公司 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 2025-11-30 | 2026-11-30 | 365 | 施工图设计 | 包工、部分包料
31 |  |  |  | 兴旺站T接马安～钦合35kV线路新建工程 | 桂发改新能〔2023〕739号 | 桂发改新能〔2023〕739号 | 新电力运营〔2024〕190号 | 已落实 | 新电力运营〔2025〕109号 | 百色供电局 | 百色市德保县 | 广西蓝川设计有限公司 | / | 广西金广元技术咨询有限公司 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 2025-11-30 | 2026-11-30 | 365 | 施工图设计 | 包工、部分包料
32 |  |  |  | 35kV那甲站增容改造工程 | 桂发改新能〔2022〕788号 | 桂发改新能〔2022〕788号 | 新电力运营〔2024〕205号 | 已落实 | 新电力运营〔2025〕104号 | 百色供电局 | 百色市德保县 | 广西蓝川设计有限公司 | / | 广西金广元技术咨询有限公司 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 2025-11-30 | 2026-11-30 | 365 | 施工图设计 | 包工、部分包料
Formulas:
完工 = [开工]+[日历工期（天）]