2025年9月铜仁供电局新员工入企晚会及团建活动策划项目

执行技术要求书

一、项目概况

项目名称：2025年9月铜仁供电局新员工入企晚会及团建活动策划项目

- 项目简述：以铜仁供电局2025届全体新员工培训为契机，突出青年爱岗敬业，加强基层组织建设开展一系列各具特色、异彩纷呈的入企晚会和团建活动，推动我局的工作全面活跃。开展2025年9月铜仁供电局新员工入企晚会及团建活动，需要活动设计、现场装饰布置、舞台布置服务、协助服务等。

项目地点：铜仁供电局（供应商须按主办方要求在活动场地组织实施）

二、工作范围

1、策划：制定详细的活动方案，包括活动的具体项目、活动规则、活动器材、场地布置、活动用餐，安装场地的考察测量。

2、执行：组织活动人员配置工作人员不低于4人，负责活动的现场执行工作，包括活动的组织、垃圾运输、卫生清理、现场协调等。

三、对承包商的资质等级要求与承包方式

资质等级要求：

（1） 具备独立法人资格，具有相关活动策划与执行经验；

（2） 具备餐饮管理、广告设计制作、文体用品零售等资质；

（3）拥有专业的策划、执行团队，具备较强的创意和执行能力；

（4）具有良好的信誉和口碑，无违法违规行为记录；

（5）承包商成立时间不低于3年，在贵州省铜仁市区域内有固定的经营场所，具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

（6）本项目不统一组织项目详情介绍，因实际需求及效果影响实施成本，供应商需电话了解甲方相关工作要求，同时到现场实际踩点，结合要求确认内容，并在响应时同步上传相关凭证，材料、方案等（加盖供应商公章）。未提交资料或资料提供不全，资料不符，资料造假等供应商，其报价结果不予认可。

- 服务内容

（1） 活动现场进行环境布置、营造活动现场氛围并提供相关活动耗材购买及摄像、摄影、后期剪辑等服务；

（2） 活动所需纪念品提供；

（3） 活动现场整体协调工作；

质量标准和计划工期

质量标准：

（1）活动场地布置美观、大气，符合迎新活动主题；

（2）物资准备充足、质量可靠，满足活动建设需求；

（3）项目执行流程顺畅，活动现场秩序井然、活动组织充满活力；

（4）安全措施到位，无安全事故发生；

计划工期：

- 1、策划阶段：因活动时间紧急，中标方收到成交通知后，需在1个工作日内与甲方联系，根据本技术规范书相关要求制定出具体的活动方案，按期提供设备及样品参考，确保活动顺利开展。

2、准备阶段：（1）24小时内提供本次活动的策划执行方案，包括但不限于本次活动的流程开展、参与规则等。

（2）纪念品方案3种以上，并将样品在24小时内提供至铜仁供电局。样品确认后，需在3日内完成采购，并送至铜仁供电局清点及验收。

（3）在24小时内提供设计效果图：现场一比一的整体氛围效果图、拍照打卡区域设计效果图、活动背景板效果图、游戏背景效果图等。所有效果图需符合现场实际建筑情况不得虚拟制作。

3、执行阶段：活动当天，根据活动方案安排人数不少于4人，分别负责场地布置、活动组织、垃圾的处理运输，卫生清理等。

六、技术标准

场地布置：

（1）活动设施需稳固、平整，符合安全要求；

（2）场地布置的内容需要满足项目主题，美观大方，无安全隐患。

物资准备：

（1）物资需符合国家相关标准和规范，质量可靠；

（2）物资数量需充足，满足活动需求；

（3）物资管理需规范，确保物资安全和有效利用。

活动执行：

（1）现场工作人员需熟悉活动流程，具备较强的沟通协调能力；

（2）活动流程需按照方案执行，如有变动需及时通知相关人员；

（3）现场需设置安全警示标识，确保上墙资料安装时安全有序进行。

七、服务费用与支付

（1）项目费用预算总金额为46000.00元，包含活动组织策划、活动场地布置、所需道具、纪念品、摄像及后期剪辑、晚会活动布置等服务。

（2）本次活动以实际产生费用为准核算总费用，并提供增值税普通发票进行结算。

八、权利义务

（1）公司认为服务方的工作人员不能胜任服务工作的，有权要求服务方予以调换。

（2）因服务方的工作失误造成他人财产或人身损害的，产生的法律责任由服务方承担。