## 澄清答复
南网储能公司云南西畴抽水蓄能电站前期工程施工图设计和施工项目澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 回复内容
1 |  |  | 招标人自主澄清 | 变更本项目报价明细表（即工程量清单），变更后的报价明细表详见本公告“附件1、报价明细表（云南西畴抽水蓄能电站前期工程施工图设计和施工项目）”，请按本公告附件1的报价明细表制作报价文件。
2 |  |  | 招标人自主澄清 | 本项目截标/开标时间由原来2025年10月10日 09时00分00秒变更为2025年10月11日 09时00分00秒。
3 | CB4E823050A74575A5DFA13609D8E31A | A7D07448B9E84F2C8241E503BF40D401Z258 | 云南西畴抽水蓄能电站前期工程施工图设计和施工项目工程量清单Excel版本与PDF版本存在差异，报价是以Excel版本为准还是PDF版本为准？ 如：（1）（pdf版）工程量清单中第1.4组无1308照明设备一项，但excel版本工程量清单中有1308照明设备一项； （2）（pdf版）工程量清单中第1.9组无9.7.1.6 出口泄流钢管，φ76子目，但excel版本工程量清单中有9.7.1.6 出口泄流钢管，φ76子目； （3）13.4.2.1门卫、地下水池水泵房给排水工程，13.4.2.2门卫、地下水池水泵房-消防工程，excel版本工程量清单中有具体的工程量，但“招标文件”（pdf版）工程量清单中无工程量； （4）13.5.1.1柴油发电机房、配电室土建工程-土石方工程，excel版本工程量清单中有具体的工程量，但“招标文件”（pdf版）工程量清单中无工程量。 | 变更本项目报价明细表（即工程量清单），变更后的报价明细表详见本公告“附件1、报价明细表（云南西畴抽水蓄能电站前期工程施工图设计和施工项目）”，请按本公告附件1的报价明细表制作报价文件。
4 |  |  | 招标文件中3.5资格审查资料中提到3.5.3“近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、委托人出具的证明文件，时间要求见投标人须知前附表，具体按照投标文件格式和要求提供；3.5.4“正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书，时间要求见投标人须知前附表，具体按照投标文件格式和要求提供；但投标文件格式中无“近年完成的类似项目情况表”和“正在施工和新承接的项目情况表”，是否可将所有业绩填写在类似项目业绩表中。 | 招标文件对于投标文件的编制模块在商务部分有“类似业绩”，“类似业绩”模块已经说明的非常清楚，按"按评审要素要求提供"相关内容,投标人自主制作投标文件，据实提供
5 |  |  | P20页3.5.6“安全情况”、“质量事故情况”应按投标文件格式要求提供，具体年份要求见投标人须知前附表；3.5.7“近年工程获奖情况”应按投标文件格式要求提供，具体年份要求见投标人须知前附表，但投标文件格式中没有相关内容，是否可将3.5.6和3.5.7相关内容放在投标人认为需要提交的其它商务资料中同时请给出具体年份要求。 | 招标文件对于投标文件的编制模块没有“安全情况”、“质量事故情况”，投标人自主制作投标文件，可将相关内容据实提供放在投标文件格式中的各相关模块中。
6 |  |  | P43-44页招标文件明确使用承包商资信评价分、承包商履约失信扣分、供应商失信扣分。是否需要投标人自行提供证明资料。如需要，请提供查询渠道。 | 投标人无须提供该部分的内容
7 | B84E57966553465B908113E7ABF83AF4 | A7D07448B9E84F2C8241E503BF40D401Z258 | 1.《南网储能公司云南西畴抽水蓄能电站前期工程施工图设计和施工项目招标文件》第2~3页、第14~15页通风兼安全洞全长约 1227m，净尺寸 8mx7m(宽x高)”，主变运输洞全长约126m，净断面尺寸7mx8m(宽x高)”；而《云南西畴抽水蓄能电站前期工程施工图设计和施工项目招标文件》技术部分—第2部分—专用技术条款第4页通风兼安全洞全长1222.707m，净断面尺寸7m×6.5m（宽×高）”，主变运输洞总长为131.998m，净断面尺寸7m×8m（宽×高）；招标图纸中通风兼安全洞及主变运输洞长度尺寸与专用技术条款一致。请明确通风兼安全洞的长度及尺寸、主变运输洞的长度以哪个文件为准？ 2.根据招标图纸《进场交通洞布置图》（图号DL2351ET-538-001~005）、《通风兼安全洞布置图》（图号DL2351ET-538-006~010）、《主变运输洞布置图》（DL2351ET-538-011~012），三个隧洞的底板混凝土分均为两期（一期混凝土底板C25厚20cm、二期混凝土底板C30厚30cm）；而根据《云南西畴抽水蓄能电站前期工程施工图设计和施工项目工程量清单》进场交通洞及主变运输洞均仅统计洞内路面一期混凝土C25（厚200mm）；通风兼安全洞仅统计底板混凝土C25（厚200mm），均未见路面二期混凝土的统计，请明确路面二期混凝土工程量是否为漏项？ | 1.以专用技术条款及招标图纸为准； 2.无漏项，路面二期混凝土由后续标段实施