## 澄清答疑回复
南方电网公司2025年抽水蓄能基建工程第三批施工公开招标项目澄清问题回复
序号 | 问题附件 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 回复内容
1 | / | 1、请明确，投标时项目经理是否必须为无在建。 2、投标保函示范文本格式是否可以根据银行要求调整部分内容。 | 商务 | 项目 | 1.根据招标文件相关要求自行判断 2.以银行开具的为准
2 | / | 若投标文件拟投入的项目经理和投标报名时不一致的，请问是否可以以投标文件中拟投入的项目经理为准？ | 商务 | 项目 | 以投标文件中拟投入的项目经理为准
3 | / | 1、招标工程量清单第13组下水库进出水口第13.3.13.3.1型钢拱架和第13.3.13.3.2纵向连接筋的项目编号有误，应修改为第13.3.2.3.1~13.3.2.3.2，第13.4.13.4.1挂钢筋网的项目编号有误，应修改为第13.4.2.4.1，请明确？ 2、招标工程量清单第10组金属结构及机电设备第10.11厂坝区供水系统及其下属项目的项目编号有误，应修改为第10.13，相应下属项目编号应修改为10.13.1~10.13.13，请明确？ 3、招标工程量清单第8组场地平整第8.1.3.1土石方填筑的项目编号有误，应修改为第8.1.2.1，请明确？ 4、招标工程量清单第7组下库区永久道路 第7.2.4.2.1单柱式交通标志的项目编号有误，应修改为第7.5.4.2.1，请明确？ 5、标段1和标段2的施工单位业绩，需要提供合同及蓄水验收通过等相关证明材料。请问能否以工程完工验收或工程竣工验收等同于蓄水验收资料，请明确。 | 通用技术 | 标的 | 1、由投标人按正确编号自行调整。 2、由投标人按正确编号自行调整。 3、由投标人按正确编号自行调整。 4、由投标人按正确编号自行调整。 5、工程枢纽工程专项验收、工程竣工验收等相关证明可以等同
4 | / | 1、《招标公告》及《附件B:合同修改对照表》中工期要求“2027年7月31日主厂房开挖支护施工完成并向机电安装移交工作面，2029年5月31日尾水系统具备充水条件，2029年5月31日引水系统具备充水条件”； 而《专用技术条款》1.2.4 控制工期中要求“2027年9月30日主厂房开挖支护施工完成，2029年3月31日尾水系统具备充水条件，2029年4月30日引水系统具备充水条件”；请明确以哪个控制性工期节点为准。 | 通用技术 | 标包 | 以“专用技术条款1.2.4 控制工期”要求为准， 详见澄清公告内容
5 | / | 投标人编制报价必须附有编制说明，其内容应明确说明投标报价的编制原则，各类工程项目单价所采用的人工单价、基础材料价格、施工机械台时费，混凝土和砂浆配合比及单价计算表，各工程类别取费费率表(包括其他直接工程费黄率、间接费费率、利润率等)。其中:第9组房屋建筑及附雷工程清单项目计价(单价分析表)参考《建设工程工程里清单计价规范》(G850500-2013)和工程所在地区发布的相关实施细则;第7组库区永久道洛工程清单项目计价参考附表:投标辅助数据格式(道路工程);其他组清单项目计价参考附表:投标辅助教据格式(水电,工程)。投标人提交投标文件时需同步提交报价文件对应造价软件版文件。全部投标辅助数据须在投标阶段与投标报价表同步提交。请问：报价文件软件版在那一部分上传。 | 通用技术 | 标的 | 可与投标辅助数据格式文件一并上传。
6 | / | 1、请明确项目名称； 2、请明确标的名称； 3、投标保证金格式部分是否要写标段名称 | 商务 | 标的 | 1.项目名称：南方电网公司2025年抽水蓄能基建工程第三批施工公开招标项目 2.标的名称：玉林抽水蓄能电站主体工程施工项目 3.本项目按标的收取保证金，请按照招标文件格式填写
7 | / | 1、请明确招标清单第4组引调通风洞中4.5.8.1铺种草皮编码是否有误，可否修改为4.5.7.1铺种草皮？ 2、请明确招标清单第30组地面开关站中34.3.1.1水泥砂浆锚杆，φ25，L=4.5m；34.3.1.1水泥砂浆锚杆，φ25，L=6m；34.3.1.1水泥砂浆锚杆，φ28，L=9m编码是否有误，可否修改为30.3.1.1水泥砂浆锚杆，φ25，L=4.5m；30.3.1.2水泥砂浆锚杆，φ25，L=6m；30.3.1.3水泥砂浆锚杆，φ28，L=9m？ 3、请明确招标清单第32组②施工支洞中32.3.3.1回填灌浆编码是否有误，可否修改为32.3.1.1回填灌浆？ 4、请明确招标清单第33组③施工支洞中33.3.3.1回填灌浆编码是否有误，可否修改为33.3.1.1回填灌浆？ 5、请明确招标清单第34组④施工支洞中38.3钻孔和灌浆工程；38.3.1灌浆；38.3.3.1回填灌浆编码是否有误，可否修改为34.3钻孔和灌浆工程；34.3.1灌浆；34.3.1.1回填灌浆？ 6、请明确招标清单第35组⑤施工支洞中35.3.3.1回填灌浆编码是否有误，可否修改为35.3.1.1回填灌浆？ 7、请明确招标清单第36组⑥施工支洞中36.3.3.1回填灌浆编码是否有误，可否修改为36.3.1.1回填灌浆？ 8、请明确招标清单第37组⑦施工支洞中37.3.3.1回填灌浆编码是否有误，可否修改为37.3.1.1回填灌浆？ 9、请明确招标清单第38组施工支洞堵头中38.2.1.1.1钻水泥固结灌浆孔，孔深≤5m；38.2.1.1.2钻水泥固结灌浆孔，5m＜孔深≤12m；38.2.1.1.3化学灌浆扫孔；38.3.3.2.1水泥固结灌浆，孔深≤5m；38.3.3.2.2水泥固结灌浆，5m＜孔深≤12m；38.3.3.2.3回填灌浆；38.3.3.2.4接缝灌浆编码是否有误，可否修改为38.33.1.1.1钻水泥固结灌浆孔，孔深≤5m；38.3.1.1.2钻水泥固结灌浆孔，5m＜孔深≤12m；38.3.1.1.3化学灌浆扫孔；38.3.1.2.1水泥固结灌浆，孔深≤5m；38.3.1.2.2水泥固结灌浆，5m＜孔深≤12m；38.3.1.2.3回填灌浆；38.3.1.2.4接缝灌浆？ | 通用技术 | 标的 | 1、由投标人按正确编号自行调整。 2、由投标人按正确编号自行调整。 3、由投标人按正确编号自行调整。 4、由投标人按正确编号自行调整。 5、由投标人按正确编号自行调整。 6、由投标人按正确编号自行调整。 7、由投标人按正确编号自行调整。 8、由投标人按正确编号自行调整。 9、由投标人按正确编号自行调整。
8 |  | （10）38施工支洞堵头的清单显示施工支洞堵头混凝土均为“一期衬砌混凝土C25W10”、“二期封堵混凝土C25W10”，专用技术条款显示施工支洞堵头混凝土为“C25W10F50三级配”，矛盾，请明确。 清单截图： 专用技术条款截图： （11）26排水廊道的26.4.1.1~26.4.1.4清单显示排水廊道混凝土强度等级为“C25W6F50”，专用技术条款显示衬砌和路面混凝土强度等级为“C25W4F50二级配”，矛盾，请明确。 清单截图： 专用技术条款截图： （12）28排风竖井的28.5.1.7清单显示排风竖井的地面排风楼混凝土为“板梁柱混凝土C30W6F50”，专用技术条款显示排风竖井的地面排风楼混凝土为“C30W4F50一级配”，矛盾，请明确。 清单截图： 专业技术条款截图： （13）28排风竖井的28.5.1.5、28.5.1.6清单显示排水沟混凝土为“马道排水沟混凝土C25”、“排水边沟混凝土C25”，专用技术条款显示排水沟混凝土为“C25W4F50二级配”，矛盾，请明确。 清单截图： 专业技术条款截图： （14）30地面开关站的30.5.1清单显示框格梁混凝土为“框格梁混凝土C25”，专用技术条款显示框格梁混凝土为“C25W4F50二级配”，矛盾，请明确。 清单截图： 专业技术条款截图： （15）23进厂交通洞的23.1.4清单显示进厂交通洞门楼为“板梁柱及基础混凝土C30”，专用技术条款显示进厂交通洞门楼为“C30W6F50一级配”，矛盾，请明确。 清单截图： 专业技术条款截图： （16）40地质钻孔封堵的40.3.1.1清单显示地质封堵混凝土为“探洞回填混凝土C25W6F50”，图纸显示地质封堵混凝土为“C20W4F50”，矛盾，请明确。 清单截图： 《引支排水廊道布置、平硐和地质钻孔封堵图》图纸截图： （17）招标公告（第2页）：主厂房开挖支护施工完成并向机电安装移交工作面、尾水系统具备充水条件、引水系统具备充水条件的节点时间与技术条款（第19页和30页）的时间不一致，请问：以哪个时间为准？ （18）根据广西玉林抽水蓄能电站C3标施工总布置图（图号：YLZB-3C-施工-施工总布置-001）中C3标施工场地特性表所示C3标毛料堆放场，而布置图中未见对应场地，请明确。 | 通用技术 | 标包 | （10）以清单为准。 （11）以清单为准。 （12）以清单为准。 （13）以清单为准。 （14）以清单为准。 （15）以清单为准。 （16）以清单为准。 （17）以“专用技术条款1.2.4 控制工期”要求为准，详见澄清公告内容 （18）广西玉林抽水蓄能电站C3标施工总布置图（图号：YLZB-C3-施工-施工总布置-001）C3标施工场地特性表中的“C3标毛料堆放场”为图纸中“下水库毛料堆放场”。
9 |  | （1）清单中部分混凝土无级配要求而专用技术条款有级配要求，请明确是否以专用技术条款写的级配要求为准。 （2）专业技术条款1.3.2本合同承包人与其他相关承包人的工作界面-(4) 本标与通风兼安全洞、进厂交通洞工程标（辅助洞室工程标）的工作界面中明确“与主变施工支洞（7#施工支洞）的分界位置为主变施工支洞与进厂交通洞相接处30m洞段的终点”，实际主变施工支洞（7#施工支洞）为通风兼安全洞派生，请明确。 （3）请明确高压电缆出线洞（独立段1）衬砌混凝土与高压电缆出线洞兼主变施工支洞结合段衬砌混凝土分标界线。 （4）8引水支管的8.4.1.1、8.4.1.2、8.4.1.3清单显示为“回填微膨胀混凝土C25W6F50”、“不良地质超挖回填混凝土C25W6F50”、“自密实混凝土C25W6F50”，专用技术条款显示引水钢支管回填混凝土为“C25W10F50二级配”，矛盾，请明确。 清单截图： 专用技术条款截图： （5）10尾水支管的10.4.1.1、10.4.1.2、10.4.1.3清单显示为“素混凝土回填C20W6F50”、“自密实混凝土C20W6F100”、“地质超挖回填混凝土C20W6F50”，专用技术条款显示尾水钢支管回填混凝土为“C20W10F50二级配”，矛盾，请明确。 清单截图： 专用技术条款截图： （6）11尾水岔洞的11.4.1.1、11.4.1.2清单显示为“衬砌混凝土C30W8F100”、“不良地质超挖回填混凝土C30W8F100”，专用技术条款显示尾水岔管为“C30W10F100二级配”，矛盾，请明确。 清单截图： 专用技术条款截图： （7）13尾水调压室工程的13.4.1.1~13.4.1.5清单显示尾水调压室衬砌混凝土强度等级为“C30W8F100”，专用技术条款显示尾水调压室衬砌混凝土强度等级为“C30W10F100二级配”，图纸显示尾水调压室衬砌混凝土强度等级为“C30W8F100二级配”，矛盾，请明确。 清单截图： 专用技术条款截图： 《尾水调压井及尾调通风洞结构布置、开挖、衬砌、灌浆及典型钢筋图》图纸截图： （8）13尾水调压室工程的挡水墙混凝土清单漏项，请明确。 清单截图： 《尾水调压井及尾调通风洞结构布置、开挖、衬砌、灌浆及典型钢筋图》图纸截图： （9）18尾闸室（高程157.00m以上）的18.3. | 通用技术 | 标包 | （1）详见清单编制说明1.9。 （2）主变施工支洞（7#施工支洞）为通风兼安全洞派生。 （3）电缆出线洞独立段衬砌混凝土属于本标段，与施工支洞结合段的衬砌混凝土属于机电安装标。 （4）以清单为准。 （5）以清单为准。 （6）以清单为准。 （7）以清单为准。 （8）以清单为准。 （9）以清单为准。
10 | / | 1、技术部分 （1）工程量清单中部分混凝土指标与专用技术条款、招标图纸的指标不匹配，请明确是否以工程量清单的指标为准。 （2）工程量清单中部分混凝土无级配要求而专用技术条款有级配要求，请明确是否以专用技术条款写的级配要求为准。 （3）专用技术条款1.3.2本合同承包人与其他相关承包人的工作界面-(4) 本标与通风兼安全洞、进厂交通洞工程标（辅助洞室工程标）的工作界面中明确“与主变施工支洞（7#施工支洞）的分界位置为主变施工支洞与进厂交通洞相接处30m洞段的终点”，实际主变施工支洞（7#施工支洞）为通风兼安全洞派生，请明确。 （4）请明确高压电缆出线洞（独立段1）衬砌混凝土与高压电缆出线洞兼主变施工支洞结合段衬砌混凝土分标界线。 （5）招标公告（第2页）：主厂房开挖支护施工完成并向机电安装移交工作面、尾水系统具备充水条件、引水系统具备充水条件的节点时间与技术条款（第19页和30页）的时间不一致，请问：以哪个时间为准？ （6）根据广西玉林抽水蓄能电站C3标施工总布置图（图号：YLZB-3C-施工-施工总布置-001）中C3标施工场地特性表所示C3标毛料堆放场，而布置图中未见对应场地，请明确。 | 通用技术 | 标包 | （1）以清单为准。 （2）详见清单编制说明1.9。 （3）主变施工支洞（7#施工支洞）为通风兼安全洞派生。 （4）电缆出线洞独立段衬砌混凝土属于本标段，与施工支洞结合段的衬砌混凝土属于机电安装标。 （5）以技术条款时间为准，详见澄清公告内容 （6）广西玉林抽水蓄能电站C3标施工总布置图（图号：YLZB-C3-施工-施工总布置-001）C3标施工场地特性表中的“C3标毛料堆放场”为图纸中“下水库毛料堆放场”。
11 |  | 招标文件中要求按照工艺流程图设计，不得改动工艺流程。这个不能改的意思是主要的物料生产流程不变？还是说里面的胶带机数量这些都不能变？ 2、需要提供上库砂石系统的成品料需求级配。 | 通用技术 | 标包 | 1、主要的物料生产流程不变，流程图中的机械设备可根据地质、地形及设计需要，合理配置。 2、上水库砂石加工系统成品料需求级配见招标图纸中水工部分相关图纸。
12 | / | 1.招标文件P296页，商务投标文件格式中（四）施工承诺书中“若我方中标（项目名称）”中项目名称是否填写“南方电网公司2025年抽水蓄能基建工程第三批施工公开招标项目” 2.招标文件P39页，评标办法前附表、（2）详细评审标准、项目经理业绩，“标段1-2：担任过合同或结算金额20000万元以上的水利水电工程项目经理，或担任过合同或结算金额40000万元以上的非水利水电工程项目经理，一项得5分，最高得10分。”请问拟任项目经理20000万元以上的水利工程项目经理业绩可否作为加分业绩。 | 商务 | 标的 | 1.项目名称：南方电网公司2025年抽水蓄能基建工程第三批施工公开招标项目 2.按招标文件中评标办法要求提供相关资料
13 | / | 1、工程量清单编制说明中特别提示第⑥条玉林市对建设项目所需的炸药供应实行严格配送制度，爆破作业必须取得钦州市公安局的认证资质或与当地具备资质的机构进行合作。请确认是否为钦州市公安局。 2、前期进入施工区域需要利用的村道、土路及风电场道路、林场道路的改造、维护及使用是否已于权属人进行确认？中标后进场是否具备直接利用条件？ 3、上水库副坝后堆放场地上下库连接路标是否已开始使用？ 4、承包人对临时占地（主要为施工生产生活区、施工便道、表土堆放场、中转堆放场等）进行植被恢复或复耕时，除了满足以上技术条款规定外，临时用地复垦方案以及临时占用林地复绿方案的相关要求及地方行政主管部门的相关要求，并配合发包人通过地方行政主管部门组织的复垦或复绿验收。具体工程实施是否以临时用地复垦方案以及临时占用林地复绿方案的相关要求进行，该部分配合费用是否单独计量？ 5、请明确上水库CI标生活及办公营地场地提交本标时间？ 6、请明确上水库CI标副坝后施工场地、砂石加工系统、混凝土生产系统用地移交本标时间？ 7、发包人提供用地范围内设施拆除及用地移交承包人时间是什么时候？ 8、《枢纽总平面布置图》（图号YLZB-C1-水工-枢纽总布置-001）：“主要控制点坐标未列明上下库导流洞进出口坐标点”，请予补充。 9、《C1标施工总布置》（图号YLZB-C1-施工-施工总布置-001）、C2标施工总布置》（图号YLZB-C1-施工-施工总布置-001）：主体工程开工后，原有村道将被阻断，布置图未见村道改道线路，如果遇到本地村民要求改道，改道费用是否由业主额外支付？ 10、《C1标施工总布置》（图号YLZB-C1-施工-施工总布置-001）：布置图未见有与村道相接的导流洞出口临时施工道路布置，是否该临时施工道路由投标人自行规划布置，费用按场内其他临时施工道路项的结算方式结算？ | 通用技术 | 标包 | 1、修改为“玉林市”。 2、需要利用的现有道路在实施过程进行确认；现有交通条件详见招标文件。 3、上水库副坝后堆放场地上下库连接路标已使用。 4、“承包人对临时占地（主要为施工生产生活区、施工便道、表土堆放场、中转堆放场等）进行植被恢复或复耕时，除了满足以上技术条款规定外，临时用地复垦方案以及临时占用林地复绿方案的相关要求及地方行政主管部门的相关要求，并配合发包人通过地方行政主管部门组织的复垦或复绿验收。”修改为：“承包人对临时占地（主要为施工生产生活区、施工便道、表土堆放场、中转堆放场等）进行植被恢复或复耕时，除了满足以上技术条款规定外，还应满足临时用地复垦方案以及临时占用林地复绿方案的相关要求及地方行政主管部门的相关要求，并配合发包人通过地方行政主管部门组织的复垦或复绿验收。”费用包含在本标相关工程量清单项目报价中。 5、待进场后商定。 6、待进场后商定。 7、待进场后商定。 8、补充导流洞进口坐标控制点：(X:2495821.452、Y:385673.174)，出口坐标控制点（X:2496369.295,Y:386148.658）。 9、复改建费用不包括在本标段内，施工期保通费用包含在本标相关工程量清单项目报价中。 10、投标人自行规划，按工程量清单项目“其他施工交通设施修建”结算。
14 | / | 1、合同修改对照表-玉林抽水蓄能电站上水库工程：序号第44，专用合同条款28质量检测项修改为：“(1)发包人在工地现场建立土建工程和物探质量检测试验室负责电站主体土建工程中土建和物探质量检测工作。承包人应在工地自建试验室，配备工程需要的试验设备，负责规程规范要求且不在发包人委托试验室检测范围内的试验检测项目，但修建实验室的费用在《工程量清单》相应格式文件中没有列明，请问是否可以由投标人补录列入“分部分项工程量清单”第1组的1.2项“施工辅助设施”下面的子目项？ 2、合同修改对照表-玉林抽水蓄能电站上水库工程序号第27：专用合同条款16.1“（1）材料：可调差的材料为钢筋、水泥、砂石料、构成工程实体的型钢（扁钢、角钢、工字钢、槽钢、H型钢）、铜（止水铜片、铜排、铜绞线）、炸药、雷管和柴油，每季度调差一次，其他材料不调差”。是否可以增加沥青作为可调差材料？ 3、金属及机电设备部分采购中标注税率为13%，组价计税是否是按13%计，亦或是按工程量清单说明的9%计。 4、房屋建筑及附属工程中门窗及电缆是否有指定品牌要求？ 5、招标文件P312页，技术投标文件格式中“投入本工程【标段名称】主要项目团队（施工团队）一览表，注2.附工作业绩证明材料，如竣工验收报告、合同协议书及合同附件中项目现场作业人员统计表的复印件或其他相关证明材料等。”请明确是否只需放项目经理和技术负责人的工作业绩证明材料。 | 通用技术 | 标包 | 1、不可在工程量清单中增加新的项目。所述费用包括在相关清单项目中，由投标人自行报价。 2、不增加。 3、详见清单编制说明“除另有约定外，其余项目增值税率统一采用9%。”。 4、无指定品牌，详见技术条款1.7相关约定。 5、按招标文件、评标办法要求提供相关资料
15 | / | 1、工程量清单编制说明中特别提示第⑥条玉林市对建设项目所需的炸药供应实行严格配送制度，爆破作业必须取得钦州市公安局的认证资质或与当地具备资质的机构进行合作。请确认是否为钦州市公安局。 2、前期进入施工区域需要利用的村道、土路及风电场道路、林场道路的改造、维护及使用是否已于权属人进行确认？中标后进场是否具备直接利用条件？ 3、承包人对临时占地（主要为施工生产生活区、施工便道、表土堆放场、中转堆放场等）进行植被恢复或复耕时，除了满足以上技术条款规定外，临时用地复垦方案以及临时占用林地复绿方案的相关要求及地方行政主管部门的相关要求，并配合发包人通过地方行政主管部门组织的复垦或复绿验收。具体工程实施是否以临时用地复垦方案以及临时占用林地复绿方案的相关要求进行，该部分配合费用是否单独计量？ 4、发包人提供用地范围内设施拆除及用地移交承包人时间是什么时候？ 5、《枢纽总平面布置图》（图号YLZB-C1-水工-枢纽总布置-001）：“主要控制点坐标未列明上下库导流洞进出口坐标点”，请予补充。 6、合同修改对照表-玉林抽水蓄能电站上水库工程：序号第44，专用合同条款28质量检测项修改为：“(1)发包人在工地现场建立土建工程和物探质量检测试验室负责电站主体土建工程中土建和物探质量检测工作。承包人应在工地自建试验室，配备工程需要的试验设备，负责规程规范要求且不在发包人委托试验室检测范围内的试验检测项目，但修建实验室的费用在《工程量清单》相应格式文件中没有列明，请问是否可以由投标人补录列入“分部分项工程量清单”第1组的1.2项“施工辅助设施”下面的子目项？ 7、合同修改对照表-玉林抽水蓄能电站上水库工程序号第27：专用合同条款16.1“（1）材料：可调差的材料为钢筋、水泥、砂石料、构成工程实体的型钢（扁钢、角钢、工字钢、槽钢、H型钢）、铜（止水铜片、铜排、铜绞线）、炸药、雷管和柴油，每季度调差一次，其他材料不调差”。是否可以增加沥青作为可调差材料？ | 通用技术 | 标包 | 1、修改为“玉林市”。 2、需要利用的现有道路在实施过程进行确认；现有交通条件详见招标文件。 3、“承包人对临时占地（主要为施工生产生活区、施工便道、表土堆放场、中转堆放场等）进行植被恢复或复耕时，除了满足以上技术条款规定外，临时用地复垦方案以及临时占用林地复绿方案的相关要求及地方行政主管部门的相关要求，并配合发包人通过地方行政主管部门组织的复垦或复绿验收。”修改为：“承包人对临时占地（主要为施工生产生活区、施工便道、表土堆放场、中转堆放场等）进行植被恢复或复耕时，除了满足以上技术条款规定外，还应满足临时用地复垦方案以及临时占用林地复绿方案的相关要求及地方行政主管部门的相关要求，并配合发包人通过地方行政主管部门组织的复垦或复绿验收。”费用包含在本标相关工程量清单项目报价中。 4、待进场后商定。 5、补充导流洞进口坐标控制点：(X:2495821.452、Y:385673.174)，出口坐标控制点（X:2496369.295,Y:386148.658）。 6、不可在工程量清单中增加新的项目。所述费用包括在相关清单项目中，由投标人自行报价。 7、不增加。
16 | / | 1、金属及机电设备部分采购中标注税率为13%，组价计税是否是按13%计，亦或是按工程量清单说明的9%计 2、房屋建筑及附属工程中门窗及电缆是否有指定品牌要求？ 3、C2标整个施工砂石料成品由C3标提供，现投标组价是按市场价取费还是怎么计材料基价？ 4、2027年1月31日下水库导流洞具备过流条件，开始截流；2026年12月30日下库坝坝基开挖完成；根据表1.1.2.1-2玉林抽水蓄能电站径流年内分配表下库坝坝基开挖完成到导流洞具备过流条件，开始截流相差时间内12月流量为18.4万m³、1月流量为19.5万m³，相差时间段内用何种导流方式？ 5、招标文件P312页，技术投标文件格式中“投入本工程【标段名称】主要项目团队（施工团队）一览表，注2.附工作业绩证明材料，如竣工验收报告、合同协议书及合同附件中项目现场作业人员统计表的复印件或其他相关证明材料等。”请明确是否只需放项目经理和技术负责人的工作业绩证明材料。 | 通用技术 | 标包 | 1、详见清单编制说明“除另有约定外，其余项目增值税率统一采用9%。”。 2、无指定品牌，详见技术条款1.7相关约定。 3、详见合同条款5.1.1相关约定。 4、下水库导流洞具备过流条件和坝基开挖完成两个时间节点具体以实际施工为准，若坝基开挖完成后导流隧洞未具备过流条件，请施工单位自行考虑施工导流方式； 5、招标文件中评标办法要求提供相关资料
17 | / | 1.上水库工程量清单中，2.1.5.1.9排水棱体Excel里是三位小数23074.375 m3，PDF里是两位小数23074.38 m3，以哪个为准？ 2. 上水库工程量清单中，2.1.6.1.12坝基基础回填全风化料Excel里是三位小数93799.675 m3，PDF里是两位小数93799.68 m3，以哪个为准？ 3. 上水库工程量清单中，5.3.3.1.1钻固结灌浆孔，孔深≥12.0mExcel里是三位小数495.572m，PDF里是两位小数495.57m，以哪个为准？ | 通用技术 | 标的 | 1、以23074.38 m3为准，由投标人自行修改。 2、以93799.68 m3为准，由投标人自行修改。 3、以495.57 m为准，由投标人自行修改。
18 | / | 标段1玉林抽水蓄能电站上水库工程施工澄清问题： 1、上水库工程量清单5.1.4.2、5.1.4.3是否有误？是否要调整为5.1.5.2、5.1.5.3？ 2、工程量清单编制说明1.8“玉林市对建设项目所需的炸药供应实行严格配送制度，爆破作业必须取得钦州市公安局的认证资质”是否有误？钦州是否改为玉林？ 3、工程量清单第5组 上水库进/出水口的清单5.1.4.2 止水、止浆、伸缩缝面填料、5.1.4.3钢材及其下的清单编号有误，建议修改为 5.1.5.2 止水、止浆、伸缩缝面填料、5.1.5.3钢材，其下的清单编号相应修改。 | 通用技术 | 项目 | 1、由投标人按正确编号自行调整。 2、修改为“玉林市”。 3、由投标人按正确编号自行调整。
19 | / | 标段2玉林抽水蓄能电站下水库工程施工： 澄清问题1：工程量清单第6组 导流隧洞工程6.4.6.2 止水、止浆、伸缩缝面填料项下, 6.4.10.1 止水铜片、6.4.11.1 聚苯乙烯泡沫板弹性垫层，建议分别修改为： 6.4.6.2.1 止水铜片、6.4.6.2.2聚苯乙烯泡沫板弹性垫层。 澄清问题2：工程量清单第6组 房屋建筑及附属工程清单 9.10 下水库放水管进口事故闸门3200kN-70m启闭机房给排水，数字为9.1，显示为9.10，建议将编号修改为9.10 澄清问题3：工程量清单第10组 金属结构及机电设备 10.11 厂坝区供水系统 及其下清单编号有误，建议将10.11改为10.13 澄清问题4：工程量清单第13组 下水库进/出水口 13.3.2.3支撑下清单 13.3.13.3.1型钢拱架、13.3.13.3.2纵向连接筋的编号有误，建议分别修改为 13.3.2.3.1型钢拱架、13.3.2.3.2纵向连接筋。 澄清问题5：工程量清单第13组 下水库进/出水口 13.3.4.2 止水、止浆、伸缩缝面填料下的清单5.2.4.2.2 651型橡胶止水、13.3.4.2.2混凝土表面水泥基渗透结晶涂料编号有误，建议分别修改为13.3.4.2.2 651型橡胶止水、13.3.4.2.3混凝土表面水泥基渗透结晶涂料。 澄清问题6：工程量清单第13组 下水库进/出水口 13.4.2.4挂网下的清单 13.4.13.4.1 挂钢筋网的编号有误，建议修改为：13.4.2.4.1 挂钢筋网。 | 通用技术 | 项目 | 1、由投标人按正确编号自行调整。 2、由投标人按正确编号自行调整。 3、由投标人按正确编号自行调整。 4、由投标人按正确编号自行调整。 5、由投标人按正确编号自行调整。 6、由投标人按正确编号自行调整。
20 | / | 1、上水库副坝后施工场地堆填容量为185万m³，要求场地堆填分为A、B区，填筑A区用作施工场地，能否明确A、B两区堆填容量分别为多少？ 2、技术条款中约定L3标的土石方料堆放至上水库副坝后施工场地，能否明确堆放区域及方量，现在是否堆放完成？ 3、上水库施工导流布置图(6/8）图中Ⅲ类围岩施工图中导（0+343.38~导0+480）包含了Ⅲ类围岩施工图（0+428~导0+433），请明确具体以哪个标准施工。 | 通用技术 | 标包 | 1、A区规划堆填量约120万m3，B区规划堆填量约65万m3。 2、L3标运至上水库副坝后土石方料约15万m3，位于场地北西侧；未堆放完成。 3、导（0+343.38~导0+428）为Ⅲ类围岩段，导（0+428~导0+433）为Ⅴ类围岩段。
21 | / | 1、下水库：大坝处工程量清单“坝后压坡体”无剖面图，且工程量清单仅有一个值，暂无法明确1#坝后压坡体工程量。 2、下水库：竖井式泄洪洞工程量清单第五组5.1土方明挖和5.2石方明挖工程量与专用技术条款表1.2-1 下水库工程标（C2标）枢纽工程区明挖可利用料分析表中土方明挖和石方明挖工程量不符，具体以哪一份为准？ | 通用技术 | 标包 | 1、1#坝后压坡体填筑量约90万m3。 2、以工程量清单为准。
22 |  | 详见附件。 | 通用技术 | 标包 | 1、以23074.38 m3为准，由投标人自行修改。 2、以93799.68 m3为准，由投标人自行修改。 3、以495.57 m为准，由投标人自行修改。 4、由投标人按正确编号自行调整。 5、由投标人按正确编号自行调整。 6、由投标人按正确编号自行调整。 | 12
23 | / | 1.玉林抽水蓄能上库工程，工程量清单房建部分单价分析表放在哪里？ | 通用技术 | 项目 | 1、可由投标人另行提供表格文件。 | 47
24 | / | 1、投标文件里需填写项目名称，请明确。 2、目前“信用中国”网站与招标文件中参考示例不一致，是否以最新网站截图为准？ 3、技术投标文件中的“投入本工程【标段名称】主要项目团队（施工团队）一览表”中注：“2、附工作业绩证明材料，如竣工验收报告、合同协议书及合同附件中项目现场作业人员统计表的复印件或其他相关证明材料等”，请问其他相关证明材料可为合同完工验收鉴定书、业绩证明、项目现场作业人员任职文件？请明确。 | 商务 | 项目 | 1.项目名称：南方电网公司2025年抽水蓄能基建工程第三批施工公开招标项目 2.以最新网站截图为准 3.请按招标文件中评标办法要求提供相关资料
25 | / | 厂房标问题 1、根据图纸05 YLZB-C3-施工-进度-002 输水发电系统工程施工进度表中进厂交通洞2025年11月底完成混凝土浇筑。而专用技术条款中进厂交通洞向本标提供施工通道时间为2026年5月31日，能否提前移交？还是有错误？该图的其他控制性进度时间是否准确？ 2、在招文中工期写明”2029年5月31日尾水系统具备充水条件，2029年5月31日引水系统具备充水条件“。专用技术条款的控制工期里写“2029年3月31日尾水系统具备充水条件，2029年4月30日引水系统具备充水条件”哪一个为准？ | 通用技术 | 标包 | 1、进场交通洞完全移交的交面时间以专用条款时间为准，该图的其他控制性进度时间准确，可提前移交施工作业面，跟前期两洞标存在交叉作业情况。 2、以“专用技术条款1.2.4 控制工期”要求为准，详见澄清公告内容
26 |  | 见附件。 | 通用技术 | 标包 | 1、以招标图纸为准。 2、以清单为准。 3、以清单为准。 4、以清单为准。 5、以清单为准。
27 | / | 1、根据上水库专用技术条款2.11砂石料加工系统（3）承包人应根据批准的施工进度计划及拟定的工艺流程（见图2.11 上水库砂石加工系统工艺流程图）进行设计，不得随意修改图2.11工艺流程图，并结合现场地形、地质条件，展开砂石加工系统各车间、设施的设计，合理配置机械设备。请提供一下相对应图纸。 2、根据上水库招标图“YLZB-C1-施工-施工总布置-001 C1标施工总总布置图”图纸中显示7号道路路基宽7.5m，路面宽6.5m，而专用技术条款中P3页及上水库“招标图YLZB-C1-交通-7号道路-006”，显示7号道路标准路基宽度7.0m，路面宽度6.0m，具体以哪个为准？ 3、工程量清单“第二组大坝、第2.2.6.1.1条“中描述“心墙基座混凝土C30”，而《上水库沥青混凝土心墙堆石坝-心墙基座及坝顶电缆沟、种植槽钢筋图（图号：YLZB-C1-坝工-大坝-041）》中描述为“基座的混凝土强度等级为C25W6F50”，请明确以哪个为准。 | 通用技术 | 标包 | 1、见上水库专用技术条款2.11，图2.11上水库砂石加工系统工艺流程图。 2、以招标图纸为准。 3、以工程量清单为准。
28 |  | 详见附件。 | 通用技术 | 项目 | 1、详见清单编制说明1.10。 2、详见清单编制说明1.10。 3、由投标人按正确编号自行调整。 4、无特殊约定，均由承包人供货。
29 | / | 上、下水库工程需澄清的问题 1、上、下水库工程附件A“投标辅助数据格式-水电工程”中“单价分析表（水电工程）”无价差项，是否可以自行增加价差行？ 2、“玉林抽水蓄能电站下水库工程（C2）招标工程量清单（V4）”中“第7组下库区永久道路”第“ 7.1.1.5.2现浇排水沟C20”、“ 7.1.1.5.3现浇混凝土截水沟C20”单位是“m”，是否应为m³？ | 通用技术 | 项目 | 1、详见表格内说明。 2、计量单位为m，详见技术条款相关计量约定。
30 | / | 1、施工技术条款中要求”施工总进度计划采用斑马进度软件编制或经发包人许可的其它工程进度管理软件。“请问发包人许可的软件是否包含P6、P3、project等通用进度软件. | 通用技术 | 标包 | 包含
31 | / | 玉林抽水蓄能电站下水库报价问题：1.道路技术条款第204.06计量与支付“（2）除工程量清单另有约定外，土、石填方及土石混合填料的填方，包括结构物台背回填、锥坡及台前溜坡填土，均在工程量清单所列路基填筑或利用土石方项目计量。单价中包含基底翻松、压实、挖台阶，填料选择，临时排水、翻晒，分层摊铺，洒水、压实、刷坡，整形等全部工作”明确结构物台背回填在路基填筑中计量，第209.06计量与支付1.计量“基础开挖、平整夯实、废方弃运，模板制作、安拆，勾缝、抹面、养护，泄水孔及其滤水层、沉降缝设置、接缝处理，墙背排水设施设置、填料分层填筑，清理现场等有关作业，作为挡土墙的附属工作，不另行计量”说明挡墙墙背填筑作为挡土墙的附属工作，不另行计量，两个计量条款存在冲突。那么挡墙墙背回填工程量是在路基填方工程量中考虑计量，或者该费用综合在挡土墙单价中考虑计价，请给予明确？ | 通用技术 | 标的 | 挡墙墙背填筑与路基填筑结合时，按第204.06条款约定计量；其他情况，按第209.06条款约定计量。
32 | / | 下水库：1、位于下水水库枢纽总平面布置图中标识为绿色分区的变电线桩，其施工责任界面尚未明确。请明确该部分工作是由电源专项标段负责，还是由本标段负责实施？ | 通用技术 | 标包 | 1、施工总布置图中绿色施工供电部分由施工电源标负责，不在本标工作内容内。
33 | / | 玉林抽水蓄能电站需答疑问题 1.玉林抽水蓄能电站下水库工程（C2）招标工程量清单（V4）第10组金属结构及机电设备“10.11预埋热镀锌钢管（综合管径）”、“10.11厂坝区供水系统”项目编号重复； 2.玉林抽水蓄能电站下水库工程（C2）招标工程量清单（V4）第7组下库区永久道路“7.2.2.5.2电缆沟（含混凝土盖板）”项目编号是否应为7.2.2.5、“7.2.2.5.3路灯基础”项目编号是否应为7.2.2.6； | 通用技术 | 项目 | 1、由投标人按正确编号自行调整。 2、由投标人按正确编号自行调整。
34 | / | 1、招标文件“玉林抽水蓄能电站下水库工程（C2）招标工程量清单（V4）编制说明中：特别提示③若施工图纸所示和监理人批准的所有水泥灌浆范围总体灌浆干水泥平均单耗重量超过限值（地面工程水泥灌浆平均单耗70kg/m，地下洞室水泥灌浆平均单耗20kg/m）时，超过部分只计直接费价差加税金。”请问超过部分只计直接费价差加税金如何理解？ | 通用技术 | 标的 | “实际平均单耗对应的直接费”减去“约定平均单耗对应的直接费”，再加计对应税金。
35 | / | 1、招标文件“玉林抽水蓄能电站上水库工程（C1）招标工程量清单（V4）编制说明中：特别提示1.8③若施工图纸所示和监理人批准的所有水泥灌浆范围总体灌浆干水泥平均单耗重量超过限值（地面工程水泥灌浆平均单耗50kg/m，地下洞室水泥灌浆平均单耗20kg/m）时，超过部分只计直接费价差加税金。”请问超过部分只计直接费价差加税金如何理解？ | 通用技术 | 标的 | “实际平均单耗对应的直接费”减去“约定平均单耗对应的直接费”，再加计对应税金。
36 |  | 详见附件 | 通用技术 | 项目 | 1、由投标人按正确编号自行调整。 2、可与投标辅助数据格式文件一并上传，对软件版文件格式无特殊要求。 3、由投标人按正确编号自行调整。 4、详见表格内说明。 5、圆管涵数量表参照图集《公路桥涵标准图JT/GQB 015-98》，盖板涵每延米C30混凝土13m3,钢筋0.6t。
37 | / | 1、请明确招标清单第41组房屋建筑及附属工程中41.11.1室内给排水及屋面排水；41.11.2净水设备；41.11.3钢筋混凝土化粪池；41.11.4化粪池浮球开关；41.11.5污水检查井；41.11.6手提式灭火器；41.11.7灭火器箱；41.11.8措施项目（不含已单列的安全文明施工费）编码是否有误，可否修改为41.12.1室内给排水及屋面排水；41.12.2净水设备；41.12.3钢筋混凝土化粪池；41.12.4化粪池浮球开关；41.12.5污水检查井；41.12.6手提式灭火器；41.12.7灭火器箱；41.12.8措施项目（不含已单列的安全文明施工费）？ | 通用技术 | 标的 | 1、由投标人按正确编号自行调整。
38 |  | 详见附件 | 通用技术 | 标的 | 1、C1标段主、副坝中无灌浆平洞。 2、以招标图纸“上水库副坝后施工场地布置及防护图（3/4）”为准； 3、A区需按技术条款要求设置拦挡设施，拦挡设施为临时设施，费用包含在工程量清单“1.4.2水土保持”相关项目中。 4、进水口右侧坑底标高高程以635.50m高程为准。 5、复改建费用不包括在本标段内，施工期保通费用包含在本标相关工程量清单项目报价中。 6、以大样图中标注混凝土基座厚度为3m为准。 7、下水库混凝土基座厚度以3m为准。 8、下水库导流洞具备过流条件和坝基开挖完成两个时间节点具体以实际施工为准，若坝基开挖完成后导流隧洞未具备过流条件，请施工单位自行考虑施工导流方式。 9、配电房和柴油发电机房的位置见图纸《YLZB-C2-坝工-放水管-001~004 下水库放水管和生态流量管结构布置图》中事故闸门井高程258.50m平台处。 11、暂未考虑设置拦污栅检修道路。 12、下水库导流隧洞衬砌厚度为1m，请以《下水库施工导流布置图（4/7）》为准。
39 |  | 见附件 | 通用技术 | 标包 | 小计列统计错误，以实际统计量为准。详见澄清公告内容
40 | / | 1.合同条款中没有约定预付款的比例，也没有进度款支付比例，请澄清。 2.合同条款约定砂石料、化学灌浆材料由发包人招标确定相关的供应商，没有具体约定“本合同 5.1 条规定的暂定单价”，此四种材料主材价可自主报价吗？ | 通用技术 | 项目 | 1、详见合同修改对照表。 2、详见合同修改对照表。
41 | / | 1.上、下水库石方开挖量比大坝填筑石方料量小，填筑所缺石料招标人有规划指定取料点吗？若已规划，取料点至上库、下库填筑距离有多远？另取石料的资源费是发包人支付吗？ 2.上水库发包方指定施工用电电源T接点，距水库施工区有多少公里？ 3.场外道路情况，现场是否已有临时道路通达上库区大坝施工区域，是否满足材料运输及工程车辆通行。 4.上、下水库工程施工合同分部分项工程量清单第1组第1.8条：未使用剩余化学灌浆材料处理，备注中注明详见技术条款11.13，但相关技术条款中未写明未使用剩余化学灌浆材料如何处理。请明确处理方法。 | 通用技术 | 标的 | 1、工程区开挖料满足填筑量需要。 2、见专用技术文件1.1.3（3）施工电源条件。 3、见专用技术文件1.1.3施工条件。 4、详见技术条款11.13相关约定。
42 | / | 下水库坝基开挖完成时间比截流时间早一个月，是否合理？ | 通用技术 | 标包 | 以招标文件为准
43 | / | 技术专用条款5.7封堵及初期蓄水期间下游供水中提出“（4）封堵体混凝土浇筑前应将周边新旧混凝土之间接触部位进行凿毛处理；回填灌浆采用42.5级中热硅酸盐水泥,接触灌浆采用42.5磨细中热硅酸盐水泥”请问甲供水泥中并未提供中热硅酸盐水泥，是否自行购买？ | 通用技术 | 项目 | 详见合同修改对照表
44 | / | 1、招标文件技术条款中规定“输水系统的充、排水试验工作由输水发电系统工程标承包人负责实施，上水库工程标承包人配合。”但工程量清单无此项内容，请予明确？ 2、分析招标文件知，本标钢管施工内容为引水支管的安装、尾水支管的全部制作（2723.587t）、以及尾水支管“尾闸室下游侧钢管方变圆渐变段末端”下游侧部分的安装（300.468t）。考虑本标钢管制作仅有2723.587t，现场建设钢管加工厂投入较多，摊销到吨钢管的制作单价较高，经济角度看不经济。请问是否可以由发包人统筹将尾水支管压力钢管制作（2723.587t）委托其他标（如引水支管制作标）制造，本标只负责安装，以提高钢管加工厂的利用率？ 3、是否可以利用尾闸桥机吊运本标尾支洞压力钢管，以及尾闸室永久桥机具备起吊能力的时间？ | 通用技术 | 标包 | 1、所述费用包括在相关清单项目中，由投标人自行报价。 2、不调整。 3、尾支压力钢管重量在桥机能力范围内；尾闸室永久桥机使用时间待进场后商定。
45 |  | 1、 招标文件清单编制说明第1.14条“其中：第41组房屋建筑及附属工程清单项目计价（单价分析表）参考《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和工程所在地区发布的相关实施细则”，但招标文件第七章投标文件格式及相关附件中并没有有建筑工程相关内容，请明确第41组房屋建筑及附属工程是否按照水电工程的投标辅助数据格式进行填报？如若按《建设工程工程量清单计价规范》格式进行填报，请明确第41组需填报哪些辅助表格，投标文件中该组清单的投标辅助数据是否放在在水电工程后面？ 2、合同修改对比表第47条修改后内容“(13)承包人在投标时需同步提交软件版报价文件”，请明确在投标文件制作客户端的哪个位置上传软件版报价文件？ 3、招标文件中投标辅助数据（水电工程）中的“拟分包一览表”，除由发包人组织招标采购确定的专业分包外，如果投标人没有拟进行专业分包的工程，投标时是否可以不填写此表或在表中填写“无”即可? 4、分部分项工程量清单中回填灌浆备注有灌浆压力0.5MPa和灌浆压力0.3MPa两种指标要求，但以4.3.1.1 14.3.1.1 20.3.1.1 21.3.1.1 22.3.1.1 25.3.1.1 26.3.1.1 27.3.1.1 31.5.1.1 32.3.3.1 33.3.3.1 38.3.3.1 35.3.3.1 36.3.3.1 37.3.3.1为编号的回填灌浆清单项未明确灌浆压力值，请明确。另外第33组中38.3 钻孔和灌浆工程编号应为34.3，是否同步更正该编号及子编号。 5、16.3.3.1 检查孔备注只表明孔径，未标注是否需要取芯，按照其他组检查孔均需不取芯，请明确该项是否需取芯？ 6、第4组引调通风洞中清单项同为塑料盲管Φ40mm，但是4.5.5.3 塑料盲管Φ40mm中要求外包土工布，但4.2.5.4 塑料盲管Φ40mm未列明是否需外包土工布，类似管材项目中是否未列明外包土工布的，都是不需要外包土工布的，请明确。 7、第23组 23.2.2 抗裂贴及23.2.8电缆槽钢盖板以m2为单位计价，但未明确槽钢盖板厚度，请明确。 8、第3组 3.4.3.2挡水墙钢爬梯中要求进行防腐处理，但14.4.3.2挡水墙钢爬梯备注中未明确是否需要防腐处理，请明确？另外请明确喷涂遍数及每次喷涂厚度？ | 通用技术 | 标的 | 1、不可按照投标辅助数据格式（水电工程）编制；可与投标辅助数据格式（水电工程）一并上传。 2、可与投标辅助数据格式（水电工程）一并上传。 3、可以。 4、详见清单编制说明1.10；由投标人按正确编号自行调整。 5、不取芯，投标人自行在工程量清单备注中补充。 6、详见技术条款27.4相关约定。 7、抗裂贴厚度为2mm，钢盖板板厚4mm，投标人自行在工程量清单备注中补充。 8、14.4.3.2挡水墙钢爬梯备注补充“含防腐”，由投标人自行在工程量清单备注中补充；详见清单编制说明1.10。 9、20.4.2.3、22.2.5.4无纺土工布300g/㎡
46 |  | 9、20.4.2.3、22.2.5.4无纺土工布未列明规格型号，请明确？ | 通用技术 | 标的 | 1、不可按照投标辅助数据格式（水电工程）编制；可与投标辅助数据格式（水电工程）一并上传。 2、可与投标辅助数据格式（水电工程）一并上传。 3、可以。 4、详见清单编制说明1.10；由投标人按正确编号自行调整。 5、不取芯，投标人自行在工程量清单备注中补充。 6、详见技术条款27.4相关约定。 7、抗裂贴厚度为2mm，钢盖板板厚4mm，投标人自行在工程量清单备注中补充。 8、14.4.3.2挡水墙钢爬梯备注补充“含防腐”，由投标人自行在工程量清单备注中补充；详见清单编制说明1.10。 9、20.4.2.3、22.2.5.4无纺土工布300g/㎡
47 | / | 一、招标公告，项目经理（项目负责人）要求：拟派驻的项目经理要求已取得一级注册建造师执业证书（水利水电工程专业），同时持有项目经理安全生产考核合格证（B类）。 请问：水安B证、建安B证是否均满足要求？ 二、业绩要求（仅适用于标段3）：具有跨度20m以上的地下厂房及长度大于150m的斜/竖井工程施工业绩（以合同工程完工验收为准）。 请问：跨度20m以上的地下厂房和长度大于150m的斜/竖井为两个合同是否满足要求？ 三、评标办法前附表（2）详细评审标准，商务评分标准3施工单位业绩：标段3： 1.提供2010年～投标截止前承担直径大于7m（衬砌后）、长度大于200m的钢筋混凝土衬砌竖/斜井施工业绩，按成功完成项目的项数（以工程合同完工验收计，一个项目算一个，需提供合同及验收通过等相关证明材料），每完成一项得5分。本项最多得10分。 2.提供2010年～投标截止前承担水电站跨度大于20m的地下厂房工程施工业绩，按成功完成项目的项数（以工程合同完工验收计，一个项目算一个，需提供合同及验收通过等相关证明材料），每完成一项得5分。本项最多得10分。 请问：（1）如一个合同同时满足1和2的要求，是否可同时加分？ （2）如上述资料无法体现相关参数，可否提供业主单位出具的证明文件证明相关参数？ 四、根据招标文件投标人须知前附表3.5.5近年安全、质量情况报表或证明材料的年份要求，按投标人资格要求和评审要素要求的时间提供。资格要求和评审要素要求无相关内容，请明确。 五、招标文件P22页3.5.6“安全情况”、“质量事故情况”应按投标文件格式要求提供，具体年份要求见投标人须知前附表。投标文件格式无相关内容，请明确。 | 商务 | 标的 | 1.满足 2.满足 3.（1）认可，（2）认可 4.资格要求和评审要素要求无相关内容可不提供 5.资格要求和评审要素要求无相关内容可不提供