# 附件B-合同文本条款差异说明

标的、标段名称对应条款名称汇总表

| 标的名称 | 标段名称 | 对应条款名称 |
| --- | --- | --- |
|  | 广西朝阳第二回220kV线路工程 | 广西基建项目施工图招标条款（工程量清单计价） |

广西基建项目施工图招标条款

- 招标文件3.2条款差异说明（施工图招标，工程量清单计价）

3.2  投标报价

1.报价编制原则

3.2.1 最高投标限价：见投标人须知前附表。

3.2.2 有效的投标报价：

1.按固定金额报总价，同时填报投标下浮率。投标下浮率＝[1-（投标报价-暂估价）/（最高投标限价-暂估价）]×100%（保留两位小数，如：8.00%）。当投标金额报价与投标下浮率计算结果不一致时，以投标金额报价为准，按公式修订投标下浮率。

2.投标人所报的金额≤最高投标限价的为有效报价，为避免恶意竞争，低于成本价报价，投标报价＜最高限价的85%时应在投标文件中附成本分析报告。

3.报价的安全文明施工费按《电力工程造价与定额管理总站关于调整安全文明施工费的通知》（定额〔2023〕9 号）足额计取， 临时设施费按《电网工程建设预算编制与计算规定》（2018年版）足额计取，取费基数及费率必须按上述规定执行，否则视为实质上不响应招标文件要求，作否决投标处理。（输电线路工程：安全文明施工费费率：3.55%，临时设施费费率：6.35%；间隔工程：安全文明施工费费率：6.39%，临时设施费费率：土建 3.06%，安装 8.95%，安装调试：3.58%）

（4）暂估价（如有）需按照公布的金额固定报价，不得自行变更，否则视为原则性不响应招标文件要求，作否决投标处理。

3.2.3 投标报价

1.采用工程量清单招标，工程量清单编制依据：施工图设计文件及国家能源局发布的《电力建设工程工程量清单计价规范》(DL/T 5745-2021)、《电力建设工程工程量清单计算规范 变电工程》（DL/T 5341-2021）、《电力建设工程工程量清单计算规范 输电线路工程》(DL/T 5205-2021)。分部分项工程量清单只描述了完成一个规定计量单位项目应完成的主要工作内容，投标人的报价应为完成《电力建设工程工程量清单计算规范 变电工程》（DL/T 5341-2021）、《电力建设工程工程量清单计算规范 输电线路工程》(DL/T 5205-2021)规定此项目所含的全部工作内容的综合单价，清单或招标文件有另行补充说明的须遵照执行。投标人应将各类损耗摊销到相应项目的综合单价中，招标人不为损耗额外支付费用。

2.综合单价应是完成一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目或措施清单项目所需的人工费、材料费（不含招标人提供材料）、施工机械使用费、措施费、间接费、利润、税金及合同约定应由投标人承担的风险费用之和。投标人的报价为在工程项目建设期和缺陷责任期内，完成招标文件规定的工作内容的各项费用，包括人工、材料、机械、施工管理（含项目信息系统）、进场道路等建设场地准备、线路工程余方外运与处置、临时设施、各种施工措施费、维护、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的文明施工、安全措施、施工措施费、成品保护费、竣工移交前的站区场地维护修复加固费、电子化移交、各种形式的检查验收费用、建设周边环境协调等所有风险、责任等各项应有费用。

3.其他项目清单中招标人已列项目除暂估价和变电改扩建项目施工专项补助费外均为包干价，结算不作调整，其中计日工和施工总承包服务费不得报价。措施项目清单和其他项目清单中投标人认为工程量清单之外需要增加的费用项目，可以结合自身情况在措施项目清单和其他项目清单计价表中增列，为总价承包，结算时不予调整。其中应包括但不限于：施工用临时道路修筑、变电站（间隔）新征土地范围内青苗赔偿、线路工程建场费赔偿工作经费、专业爆破服务费、投标单位认为在工程建设期间可能发生的其他费用等。投标人应认真测算，并结合本工程特点及以往工程和自身经验，充分考虑风险，全面计取相关的费用，同时应依据规定在报价书其他项目清单投标人增列项目中以单项表示，若未计列，则视为已综合含在其他项目清单中，结算时不再调整（招标文件另有规定的除外）。

4.投标报价应根据招标工程量清单和招标文件有关要求、施工现场实际情况以及拟定的施工方案或施工组织设计、投标人自身情况，依据企业定额和市场价格信息，或参考2018年版《电网工程建设预算编制与计算规定》及配套定额进行编制。

5.投标人报价的分部分项工程量清单各项全费用综合单价中，所含的安全文明施工费、临时设施费项目不得作为竞争性费用出现，报价的安全文明施工费按《电力工程造价与定额管理总站关于调整安全文明施工费的通知》（定额〔2023〕9 号）足额计取，临时设施费按《电网工程建设预算编制与计算规定》（2018年版）足额计取，取费基数及费率必须按上述规定执行，否则视为实质上不响应招标文件要求，作否决投标处理。（输电线路工程：安全文明施工费费率：3.55%，临时设施费费率：6.35%；间隔工程：安全文明施工费费率：6.39%，临时设施费费率：土建 3.06%，安装 8.95%，安装调试：3.58%）

6.投标人在测算投标报价时，应全面考虑以下各项因素及费用项目对施工费用带来的影响，在结算时凡因下列各项因素导致的费用变化将不另行计算，结算费用原则上不再调整。各有关影响因素及费用项目包括但不限于：

（1）在工程开工后，因施工工序安排原因导致出现多次进退场而增加的费用，由投标人自行考虑，结算不予调整。

（2）投标人应对设计提供的及现场自行调查了解的资料进行认真分析研究，根据经验自行确定的施工方案、选择合适的能保证施工安全和质量的施工方法，自行报价。若经发包方组织专家审查，投标人拟采取的施工方法无法满足对施工安全和质量的有关要求而需采取别的方法时，由此引起的费用增加，结算不予调整。

（3）招标人供应的材料、设备取费价格执行：详见工程量清单，供投标人用于测算各项取费项目的基数；投标人自行采购的材料、设备，其费用列入投标报价。

（4）投标人自行调查设备、材料、机具等市场情况，并自行承担相应的市场风险责任。

（5）按南网项目管理和质量实体样板要求所需相应的措施费。

（6）道路通行及维护、场地移交、场地物资堆放及二次倒运、清理等工作。

（7）施工期间做好水土保持工作，负责施工废弃物、噪音及扬尘污染、道路通行及损毁修补、强夯、爆破等对周边居民生产生活及建构筑物的影响处理，负责协调和处理此类施工问题造成的纠纷、阻工等。

（8）地方政府向承包人收取的相关费用。

（9）现场办公临建建设，承包人支付有关的用水、用电、通信、排污等费用，并负责维护工作，并在建设单位要求时负责拆除、及恢复场地。

（10）负责投产或移交前工程实体等相关维护工作。

（11）配合建设单位各类检查、检测、监测、验收、评审、协调、评优、安风体系建设等工作。

（12）竣工验收前办理并提供相关行政主管部门出具的无欠薪证明、无重大安全事故证明等材料。

（13）及时应用和填报南网电网管理平台等信息系统。

（14）其他图纸未列项或描述，但根据招标文件和合同要求应由投标人负责的工作。

（15）工程建设过程中，中标单位对外的交涉与纠纷，以及所造成的损失，除招标书中有明确规定者外，均由中标单位自行解决。如确需建设单位进行协调时，协调解决问题所发生的一切费用仍由中标单位承担。

7.投标人应对施工期间相关道路通行条件及费用做好现场调查，充分测算计入投标报价，结算时不予调整。

8.架空线路工程架线（或拆除）时，跨（穿）越电力线、通讯线、铁路（不含高速铁路）、公路、河流及堤防、水库的施工许可和办理被跨越物产权单位跨越协议需缴纳的各项费用均由投标人负责及支付，相关费用由投标人自行考虑，计入投标报价其他项目清单中，结算时不予调整。投标人在投标报价中应考虑为减少跨越线路停电时间,缩短放线区段长度而增加的人工费、材料费、机械设备使用费等相关费用，结算时不予调整。其中高速铁路的跨越施工措施费、施工许可和办理被跨越物产权单位跨越协议需缴纳的各项费用列入暂估价，报价不得调整。架线（或拆除）时，跨越电力线如发生带电跨越，施工单位应提供经审批的带电跨越专项施工方案、搭设跨越架或封网的跨越点照片等支撑资料办理现场签证，确认带电跨越结算工程量，按合同计价原则结算。架空线路工程投标人承包范围不包括：沿线建（构）筑物拆迁补偿；砂石场、矿场、取石场、砖厂、煤矿、穿越风景区补偿及各类市政管道拆除（如有），送电线路防通讯设施干扰措施费，桩基检测、耐张线夹X射线检测。

9.电缆工程中标人负责施工图纸范围内的电缆线路本体工程，包括建筑、安装、光缆的测量及接续（如有）、调试工程、旧电缆线路拆除和运输、管道光缆敷设、线路牌挂牌、电缆线路参数测试及与城市规划、市政、园林、交警、城监、公路等部门联系办理施工许可手续。建设场地占用及清理：电缆征地补偿、沿线的建（构）筑物及管线迁移或拆除补偿、绿化设施迁移补偿、施工临时占用市政道路补偿、青苗赔偿。不包括：沿线建（构）筑物的拆迁补偿、白蚁防治。

10.投标人在投标报价时，暂估价需按照招标工程量清单中的固定金额报价，不得自行变更，否则视为原则性不响应招标文件要求，作否决投标处理。

3.3  中标后工程量清单报价修正原则

中标人确定后,招标人对于中标人已标价工程量清单进行修正,修正后的已标价工程量清单作为中标合同的补充部分。但投标总价不得做任何调整，修正报价汇总后的总价应与投标函内填报的投标总价一致，修正原则如下:

1.中标人已标价工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位应与招标文件的招标工程量清单一致，如有不一致的，应以招标工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位为准，直接按招标工程量清单的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位替换中标人已标价工程量清单对应内容，不调整清单综合单价及清单合价。

2.中标人已标价工程量清单的工程量应与招标文件的招标工程量清单一致，如有不一致的，应以招标工程量清单中的工程量为准，直接按招标工程量清单的工程量替换中标人已标价工程量清单工程量，并用对应的清单合价金额修正清单综合单价，保持投标总价不变。

3.中标人已标价工程量有清单缺项的，则视为缺漏项价格已包含在其他子目的价格之中，并增补该条清单，其清单综合单价及清单合价为0。

4.投标人所报的投标总价与已标价工程量清单项目填报的价格累计总额不一致的，应以投标总价为准，修正工程量清单项目报价累计总额。

5.中标人所报的已标价工程量清单项目的合价与其清单项目数量乘以综合单价计算结果不一致的，应以清单项目综合单价为准，修正合价。但如相应清单项目的合价除以其工程数量得到的综合单价与已标价工程量清单内相同清单项目的综合单价相符，或清单项目的综合单价小数点有明显错误或明显不合理的，应以清单项目合价为准，修正其综合单价。

6.中标人所报的分部分项工程量清单计价表的综合单价与工程量清单全费用综合单价分析表金额不一致的，以分部分项工程量清单计价表的综合单价金额为准。总价计价清单项目价格与其构成明细分析表中的清单项目价格不一致的，应以已标价工程量清单的清单项目价格为准，修正其分析表的报价。

7.中标人报价的安全文明施工费、临时设施费应按招标文件的要求计列，如有与招标文件的要求不一致的（取费基数、费率），按招标文件的规定计算得出的安全文明施工费、临时设施费替换中标人已标价工程量清单中的安全文明施工费、临时设施费，综合单价中其余各项费用按所占的比例修正。保持招标工程量、清单综合单价金额及清单合价金额不变，投标总价不变。

8.投标总价中所列的暂估价与招标工程量清单内提供的金额不一致的，应以招标工程量清单内提供的金额为准，修正其报价。

9.按本修正原则规定完成修正的算术正确投标总价与投标函内的投标总价存在误差的，应按总误差金额占分部分项工程项目清单报价总额(不含材料暂估价项目)的比率分摊到各分部分项工程清单项目的综合单价及其合价上,经分摊调整后的修正综合单价及其合价可作为中标后合同约定进度款计算和工程变更等合同价款调整计价的依据。

二、合同文本专用条款差异说明（与中国南方电网有限责任公司基建输变电工程施工合同（2024版）的差异）

第一节 合同协议书条款差异说明

6 合同价格及支付条件

将合同标准文本中的第6.1款替换为如下内容：

6.1 合同总价为人民币 (大写)                   (¥            元)。其中:

（1）安全文明施工费 人民币(大写)      (¥    元)；

（2）临时设施费 人民币(大写)      (¥    元)；

（3）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写） /   （¥ /   元）；

（4）专业工程暂估价金额：人民币（大写）   元整（    元）；

（5）暂列金额：人民币（大写） /  （¥ /   元）。

（6）增值税率：   %

增加以下内容到第6.3款：

6.3合同价格形式：全费用综合单价。

第二节  通用合同条款差异说明

1. 一般约定

1.1定义

增加以下内容到1.1.1.11款：

“招标工程量清单”招标人结合项目实际情况，依据招标文件有关约定编制的，随招标文件发布供投标报价的工程量清单，包括其说明和表格。

增加以下内容到1.1.1.12款：

“已标价工程量清单”构成合同文件组成部分的投标文件中已标明价格，经修正（如有）且承包人已确认的工程量清单，包括其说明和表格。

增加以下内容到1.1.1.13款：

- “全费用综合单价”按照国家现行设计规范、施工验收规范、质量评定标准、安全操作规程等要求，综合考虑施工地形、施工环境、施工条件、气候等影响因素以及合同约定的一定范围与幅度内的风险，完成一个合同约定目标的工程量清单项目部所需的人工费、材料费(不含甲供材)、施工机械使用费、措施费、企业管理费、规费、利润和增值税。隐含于已标价工程量全费用综合单价中，用于承担发承包双方在招标文件、工程合同中约定的一定范围与幅度内风险的费用。

第三节  专用合同条款

- 2.6.2  奖励权利

将合同标准文本中的第2.6.2款的第（1）点替换为如下内容：

- （1）项目被评为国家级奖、行业级奖、省部级奖等优质工程，发包人可以考虑以合同额为基础对承包人进行奖励，即项目获优质工程按不同获奖等级进行奖励：获国家级奖按3%、行业级奖按2%、省部级奖按1.5%，等缺陷责任期过后付给承包人。如确定给予奖励费用，承包人应提供书面奖励依据与发票。（国家级奖为国家优质工程奖（鲁班奖），中国安装之星；行业级奖为中国电力优质工程；省部级奖为自治区或南方电网优质工程奖）

- 4.1  承包人的一般义务

增加以下内容到第4.1款：

承包人应履行的其他义务包括如下事项：

（18）承包人负责变电站施工电源、外来电源（含永临结合的电源）、外来水源、站址内迁改工程以及线路工程（包括架空线路、电缆线路）的征地拆迁补偿服务工作。征地拆迁补偿服务的工作内容包括：征地拆迁补偿费用的谈判与协调、补偿合同（协议）的签订、征地拆迁补偿工程量的实地调查与汇报、属地供电局委托范围内的补偿费用的代付。

（19）承包人与属地供电局签署变电站施工电源、外来电源（含永临结合的电源）、外来水源、站址内迁改工程及线路工程（包括架空线路、电缆线路）的征地拆迁补偿费用委托付款协议书，负责属地供电局委托范围内的征地拆迁补偿费用支付。征地拆迁补偿费用的结算，由属地供电局与承包人依据实际签订的补偿合同金额和费用支付证明进行结算。如果征地拆迁补偿费用需要完税的，其税额计入征地拆迁补偿费用中。

（20）承包人负责变电站施工电源、外来电源（含永临结合的电源）、外来水源、站址内迁改工程及线路工程（（包括架空线路、电缆线路）的施工临时用地补偿工作。施工临时用地补偿工作内容包括施工中因运输、堆放材料、机具，开挖基础土石方，开挖接地槽土石方，牵引场地租用，索道建设，施工基础、组立杆塔过程中临时占用场地青苗赔偿、清理。

（21）由承包人采购涉松木质包装材料设备时，承包人须要求供货方提供《植物检疫证书》并写进购销合同。如发包人采购的设备及材料、承包人采购的设备及材料采用松木质包装时，承包人应及时清理收回并销毁野外使用的松木质包装材料。

（22）工程建设过程中，承包人对外的交涉与纠纷（如外来电源、施工电源、主网线路工程对外交涉与纠纷的问题，施工单位应考虑建设外部因素复杂性），以及所造成的损失，除招标文件中有明确规定者外，均由承包人自行解决。如确需发包人进行协调时，协调解决问题所发生的一切费用仍由承包人承担。

（23）承包人有义务按照本工程创优目标开展相关创优工作。

（24）承包人在开展变电站扩建工程建设时，应负责按南方电网公司、广西电网公司相关要求实施站区道路路面及操作小道等已有设备、设施的保护和维护，费用已包含在安全文明施工费中，结算时按安全文明施工费计费原则进行结算，不另行计算额外的费用。

（25）承包人按照南方电网公司、广西电网公司关于机械化施工的文件要求，遵循机械化施工“应用尽用”原则，大胆、主动、强力推动新工法、新型装备应用。系统、规范、有序开展机械化施工。

4.3  承包人项目经理

将合同标准文本中的“承包人项目管理人员的更换规定”替换为如下内容：

承包人项目管理人员的更换规定：承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14 天前通知发包人和监理人。承包人项目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。承包人更换项目经理，须经发包人批准同意；未经发包人同意擅自更换的，首次更换扣罚10万，第二次更换扣罚20万，第三次更换扣罚40万，以此类推。承包人更换项目总工（技术负责人）、技术员、安全员、质检员、材料员、机械管理员等人员, 须经发包人批准同意。

- 7.9  发包人供应材料与工程设备

- 增加以下内容到第7.9款：

- 承包人负责项目所属退役物资的拆除、临时保管、运回发包人指定的地点，未经发包人同意擅自处理或者因承包人原因导致不能足额回收的，根据资产缺失情况扣除施工款（扣除单价参照当地同类报废物资最近一期评估价格处置平均单价计算）。

- 8.7 误期损害赔偿费

- 确定第8.7款下划线内容：

如果承包人未能遵守第8.2款【竣工时间】，承包人应依据第2.5款【发包人的索赔】为此违约向发包人支付误期损害赔偿费。竣工工期每延后一天，承包人向发包人支付0.1万元，以此计算，累计支付总额不应超过合同额的5%。

13.8  费用变化引起的调整

13.8（一）（3）款替换为：

（3）变更导致实际完成的内容在已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按合同14.1款约定计价。

13.8.4 工程量偏差

将合同标准文本中的第13.8.4款替换为如下内容：

承包人实际完成的某单项清单项目工程量与招标工程量清单工程量偏差超过±15%时，超出±15%部分工程量的综合单价按以下方法调整：

按合同标准文本的第14.1款中新增全费用综合单价的计价原则。

13.9  物价波动引起的价格调整

将合同标准文本中的第13.9款替换为如下内容：

由于承包人原因造成延期的项目单价均不予调整。

13.9.1 定额人工费、消耗性材料费、施工机械使用费调整

（1）实际开工日期S2-计划开工日期S1＜365日历天时，合同约定定额的人工费、消耗性材料费、施工机械使用费不作调整。

（2）实际开工日期S2-计划开工日期S1≥365日历天并且非承包人原因造成时，合同约定的定额价格水平发生变化的，可按照行业管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的工程实际开工时的定额价格水平文件，对合同约定定额的人工费、消耗性材料费、施工机械使用费进行合同价格调整。

计划开工日期S1:是指招标文件中规定的计划开工日期。

实际开工日期S2:是指开工报告签署完毕的日期。

13.9.2 材料波动引起价格调整

承包人采购的主要材料，即变电站工程、线路工程中的砂、碎石、块石、标准砖、水泥、商品混凝土、钢材，可调整价格，调整方法如下：

- 以发布招标公告时工程所在地（市）造价管理部门已发布的最新一期信息价为基准价，变电工程以实际开工到土建交安期间月度平均价格,线路工程以第1基基础浇筑开始到完成80%的基础浇筑日期期间月度平均价格，月度平均价格为工程所在地（市）造价管理部门发布的调价期间各月信息价的算术平均值（如工程所在地（市）造价管理部门未发布当期材料信息价的，按上一期材料信息价执行）。当月度平均价格变动超过基准价±5%（不含±5%）时，变动超过±5%部分给予调整。

- 价格上涨时，调整后材料价差=月度平均价格-基准价×1.05；价格下降时，调整后材料价差=基准价×0.95-月度平均价格。

- 价格上涨时，调整增加费用=调整后材料价差×对应材料竣工工程量

- 价格下降时，调整减少费用=调整后材料价差×对应材料竣工工程量

- 调整费用不作为其他费用的取费基数，只计取税金，按投标下浮率计算让利。

14.1  合同价格

将合同标准文本中的第14.款替换为如下内容：

增加以下内容到第14.1款：

合同协议书中，发包人和承包人选择下列一种合同价格形式：  单价  （单价\总价）合同。

合同价款为            （大写）（¥           元 ）。其中：安全文明施工费      元；临时设施费：       ；暂估价       元。单项工程投标下浮率（%）为                      。

投标下浮率（%）=[1-（投标报价-暂估价）/（最高投标限价-暂估价）]×100%

合同结算按照以下方式进行：

工程结算价款＝A+B

式中：A─竣工工程量费用

B─其他费用

注：

1.竣工工程量费用=竣工工程量×全费用综合单价。

全费用综合单价按如下原则确定：

（1）施工合同中有适用的，采用该全费用综合单价。

（2）施工合同中没有适用、但有类似的，可参照类似项目的全费用综合单价。

（3）施工合同中没有适用也没有类似的，由承包人根据工程资料按如下计价原则提出新增全费用综合单价，经结算审核单位核定并报发包人确认后调整：

a．取费项目及标准

《电力建设工程工程量清单计价规范》DL/T 5745-2021、国家能源局发布的《电网工程建设预算编制与计算规定（2018年版）》 《20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算规定（2022年版）》、电力工程造价与定额管理总站、南方电网公司电力建设定额站、广西电网公司电力建设定额站、南方电网公司、广西电网公司发布的有关文件。安全文明施工费执行《电力工程造价与定额管理总站关于调整安全文明施工费的通知》（定额〔2023〕9号 ）。

b．定额套用

《电力建设工程预算定额（2018年版）》 《20kV及以下配电网工程预算定额（2022年版）》。

c. 定额材料费、机械费、人工工日单价调整

《电力工程造价与定额管理总站关于发布2018版电力建设工程概预算定额2025 年上半年价格水平调整的通知》（定额〔2025〕34 号）、《电力工程造价与定额管理总站关于发布2022版20kV及以下配电网工程概预算定额2025年上半年价格水平调整系数的通知》 （定额〔2025〕30号）。

d. 税金费用：电力工程造价与定额管理总站《关于发布电力工程计价依据增值税税率的通知》（定额〔2019〕13号）；财政部、税务总局、海关总署公告《关于深化增值税改革有关政策的公告》（〔2019〕39 号）。如国家税收政策有调整，执行调整后的适用税率。

e．乙供设备材料价格

按项目施工招标时投标截止日前28天工程所在地（市）造价管理部门已发布的最新一期市场信息价格；如无信息价的，可参考同时期已发布的最新一期《广西电网公司乙供设备材料信息价》、《南方电网公司电网工程主要设备材料信息价》；如上述文件均查不到信息价格的，经不少于三家的市场询价，并参考近期合同价后综合考虑确定价格。

新增全费用综合单价=(按上述计价原则计算出的综合单价-安全文明施工费-临时设施费)*（1-单项工程投标下浮率)+安全文明施工费+临时设施费。

2.施工合同中的全费用综合单价一般不予调整，满足合同专用条款 “13.8费用变化引起的调整”的除外。

3.其他费用：包括暂估价、合同包干价等其他费用。

3.1暂估价

3.1.1 （如有）站外接入或迁移城市排水排污、供水供气、通信管道，通航河流封航，绿化迁移恢复，林木砍伐证办理（含伐区调查）等，执行现行工程所在地地方市政、园林、安装等相应定额及其配套的计价标准，按投标下浮率让利。

由第三方单位实施的，结算时依据承包人与第三方单位签订的协议、发票和转账凭证等支撑性证明材料，按实际发生费用结算，不作让利。

3.1.2 （如有）市政自来水接入费用，结算时依据承包人与地方市政自来水公司签订的协议、发票和转账凭证等支撑性证明材料，按实际发生费用结算，不作让利。

3.1.3 变电站10kV施工电源、外来电源（含永临结合的电源）、站址内迁改工程：执行《20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算规定（2022年版）》、《20kV及以下配电网工程预算定额（2022年版）》。人材机价格执行《电力工程造价与定额管理总站关于发布2022版20kV及以下配电网工程概预算定额2025年上半年价格水平调整系数的通知》 （定额〔2025〕30号）。乙供设备材料单价按项目施工招标时投标截止日前28天工程所在地（市）造价管理部门已发布的最新一期市场信息价格，当发生“13.9.2材料波动引起价格调整”的情况时，可调整的主要材料（砂、碎石、块石、蒸压加气砼砌块、水泥、商品混凝土、钢材）的价格为依据13.9.2款调整后的价格；如无信息价的，可参考同时期已发布的最新一期《广西电网公司乙供设备材料信息价》、《南方电网公司电网工程主要设备材料信息价》；如上述文件均查不到信息价格的，经不少于三家的市场询价，并参考近期合同价后综合考虑确定价格。按上述计费原则计算出费用乘以（1-单项工程投标下浮率)后作为结算金额。其中：安全文明施工费及临时设施费不下浮。

3.2其他费用：包含但不限于甲供设备材料的卸车保管费、招标代理服务费、线路征地拆迁补偿服务费用、拆除工程等包干费用，结算时不作调整。

4.（如有）发包人变更征地拆迁补偿承包模式，将征地拆迁补偿工作承包给政府的。征地拆迁补偿服务费用在工程结算时按照《关于明确35千伏及以上输电线路工程征地拆迁补偿工作经费计列原则的通知》（桂电办基建〔2024〕2号 ）附件《广西电网公司 35 千伏及以上输电线路工程政府征地拆迁补偿工作经费收费价格表》对应单价×施工图杆塔工程量乘以（1-单项工程投标下浮率）从施工结算价款中扣除费用。

5.（如有）临时用地补偿工作由发包人承包给政府的，临时用地补偿费用应按基本费用以及面积超出部分费用两笔费用扣除。

5.1基本费用。施工结算时，按照施工图杆塔数量，并参照《关于发布架空线路工程跨越高速铁路施工措施等费用标准的通知》（广西电网定额〔2015〕1 号）的施工临时用地补偿费用标准（110kV架空线路砼杆、铁塔施工临时用地补偿费用标准：3100元/基，220kV架空线路铁塔施工临时用地补偿费用标准：4300元/基，500kV架空线路铁塔施工临时用地补偿费用标准：5200元/基，钢管杆临时用地补偿费用500元/基），上述标准乘以（1-单项工程投标下浮率），从施工结算价款中扣除费用。

5.2面积超出部分费用。按照《关于发布架空线路工程跨越高速铁路施工措施等费用标准的通知》（电网定额〔2015〕1 号）规定的施工临时用地补偿控制面积（110kV架空线路砼杆、铁塔690m²/基，220kV架空线路铁塔960m²/基，500kV架空线路铁塔1150m²/基，钢管杆100m²/基）作为限额控制面积。除“由于市政道路配套滞后于项目建设，未能提供钢管杆沿道路搭设施工条件，而增设施工道路修筑、材料堆放等补偿面积调整的变更”外，施工临时用地补偿实际总面积超出限额控制总面积部分的费用由承包人承担。

即施工结算时，施工临时用地补偿实际总面积≦限额控制总面积，扣减面积超出部分费用为0；施工临时用地补偿实际总面积>限额控制总面积时，扣减面积超出部分费用=（C-D-E）×F/C

C─施工临时用地补偿实际总面积

D─限额控制总面积=实际杆塔数量×施工临时用地补偿控制面积

施工临时用地补偿控制面积按照《关于发布架空线路工程跨越高速铁路施工措施等费用标准的通知》（电网定额〔2015〕1 号）的规定

E─由于市政道路配套滞后于项目建设，未能提供钢管杆沿道路搭设施工条件，而增设施工道路修筑、材料堆放等补偿面积调整的变更补偿总面积。

F─施工临时用地实际补偿费用+施工临时用地实际工作经费。

6.（如有）发包人变更征地拆迁补偿承包模式，承包人进场实施后出现零星补偿或验收时运行单位提出新的补偿要求，且政府不便二次进场的，该部分工作由承包人负责实施，根据实际补偿费用据实结算，不作让利。

7.（如有）发包人变更征地拆迁补偿承包模式，承包人仍应负责配合发包人开展占用土地补偿摸查，征地拆迁补偿工程量实地调查，整理杆塔占地、临时用地、青苗、地上附着物、线路走廊等占用土地需求及其补偿材料等工作，相关费用已包含在承包人的报价中，结算时不另行计算。

8.承包人负责施工临时用地复耕复垦及林木砍伐工作，相关费用已包含在承包人的报价中，结算时不另行计算。

9.承包人负责杆塔永久占地范围内的复耕复垦工作，相关费用已包含在承包人的报价中，结算时不另行计算。

- 14.2  预付款

将和合同范本标准文本中的第14.2款替换为如下内容：

- 增加以下内容到第14.2款：

- 预付款支付比例或金额：合同价（不含安全文明施工费）的 10％。

- 预付款支付期限：在承包人完成以下工作14天内监理工程师向项目发包人发出预付款支付证书（一份复印件送承包人）：

- 1.合同和履约保函已生效；

- 2.开工准备工作已开始。

预付款扣回的方式：在完成合同价款（不含安全文明施工费）的50％后开始扣回，扣完为止。

14.3  期中支付证书的申请

将和合同范本标准文本中的第14.3款替换为如下内容：

增加以下内容到第14.3款：

14.3.1. 工程进度款按以下第 【  1.3  】种方式支付，若进度款与预付款累计已付至合同价的 85％时停止支付,待工程竣工投产并且承包人提交完整结算资料后可再支付至合同价的90%。若发生进度款支付超出实际已完成工程价款的情况，承包人应在收到发包人通知后30日内向发包人返还多收到的工程进度款。付款方式包括电汇、转账、汇票、票据、支票和双方认可的其他支付方式。如需使用商业汇票进行支付的，由款项支付方承担资金成本（买方付息贴现）。

1.1 季度结算，承包人应在每月[可选项]  1 日提交上一月度已完工程量及相应的支持性证明文件，报监理工程师核查。承包人应在每季度首月 [可选项] 15  日提交上一季度已完工程量的结算付款申请及相应的支持性证明文件，经监理工程师核查后出具经发包人签认的进度付款证书。发包人在签发进度付款证书并收到等额增值税专用发票后 [可选项]45 日内将进度款支付给承包人。

1.2 工程量形象进度（里程碑）结算，承包人在已完工程量达到合同工程量的[可选项]30%、50％、80%时提交付款申请及相应的支持性证明文件，经监理工程师核查后出具经发包人签认的进度付款证书。发包人在签发进度付款证书并收到等额增值税专用发票后 [可选项] 45 日内将进度款支付给承包人。

1.3 月度结算，承包人应在每月[可选项]  20 日前提交上一月度已完工程量及相应的支持性证明文件及结算付款申请，经监理工程师核查后出具经发包人签认的进度付款证书。发包人在签发进度付款证书，并收到等额增值税专用发票后45日内将进度款支付给承包人。

14.3.2 过程结算，按[可选项]工序节点或固定周期的方式，对已完成工程量（含变更、签证、索赔等）进行价款计算、调整和确认。经双方确认的过程结算文件作为竣工结算文件的组成部分，竣工后原则上不再重复审核。承包人提交过程结算资料并审定，可依据经双方确认的过程结算文件，申请支付至过程结算价（不含安全文明施工费）的90%。其余未经过程结算的工程量，进度款与预付款累计付至该部分合同价（不含安全文明施工费）的 85％时停止支付，待工程竣工投产并且承包人提交完整结算资料后可再支付至该部分合同价（不含安全文明施工费）的90%。

14.3.3 施工进度款包括农民工工资,农民工工资支付应严格执行广西电网公司《基建项目进度款支付管控措施》（桂电办基建〔2022〕81号）、《广西电网公司基建项目工程款支付管理工作指引（修订）》（桂电办基建〔2024〕31号）和《关于进一步加强农民工工资发放全过程监管的通知》（桂电基建〔2025〕3号）要求。发包人按施工合同约定拨付工程款给总包单位，并将不低于当期工程款（包括预付款和进度款）30%的人工费用拨入总包单位开设的农民工工资专用账户。

农民工工资专用账户开立，应严格落实 《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅等8部门关于印发广西壮族自治区工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法实施细则的通知》（桂人社规〔2022〕5 号）“第六条 总包单位应当在工程施工合同签订之日起 30 日内，自主选择在自治区行政区域内依法设立或设有分支机构的银行开立专用账户，并与建设单位、开户银行签订《广西壮族自治区工程建设领域农民工工资专用账户资金管理三方协议》”的要求。

农民工工资支付专用账户（符合人力资源社会保障行政部门规定设立的专用账户）：

开户行：

账户名：

账  号：

14.3.4 安全文明施工费支付执行 《广西电网公司电网基建工程安全文明施工及费用管理指导意见》（桂电基建〔2020〕215）。发包人在合同签订后28个工作日内，预付安全文明施工费合同总额的60%，其余部分在拨付工程进度款的同时，按照施工进度分阶段单独拨付安全文明施工费，累计支付至安全文明施工费合同总额100%。待工程竣工结算后，根据安全文明施工费最终结算金额一次性支付到结算价的100%。若存在多支付安全文明施工费用的情况，在施工结算款中抵扣该部分款项。未支付的施工结算款不足抵扣的，乙方应在办理施工结算后20日内返还，逾期不返还的，从逾期次日起，每日向甲方支付违约金1000元。

14.3.5 增加费用≥20万元的单项变更，根据完工后有效的工程签证，费用经建设单位委托的造价咨询单位审定并经到甲乙双方确认后，可依据通用合同条款第12.3款的约定调整合同总价，并按照专用合同条款第14.3款的约定支付费用。

14.9  质量保证金的支付

将和合同范本标准文本中的第14.9款替换为如下内容：

14.9.1 质量保证金预留

### 承包人在办理工程结算款支付申请的同时，提交金额为结算价（不含安全文明施工费）3%的质量保证金担保（担保的形式包括银行提供的保函、央企财务公司提供的保函、保险公司提供的国家认可的具有法律效力的保险等，格式自定），保函应确保在工程缺陷责任期内有效，发包人审核无误后全额支付结算尾款。

若承包人无法提交质量保证金保函，需在办理结算款支付申请的同时提交书面说明，发包人一次性扣留结算价（不含安全文明施工费）3%的工程质量保证金，价款支付到结算价（不含安全文明施工费）的97%。

14.10  招标代理费

将合同标准文本中的第14.10款替换为如下内容：

招标代理费：包含在投标人的投标报价或下浮率中，结算时不另行计算。

- 保险

18.1  有关保险的一般要求

承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限的约定：由发包人统一投保，费用由发包人承担。

第三者责任险，其保险费率、保险金额的约定：由承包人投保，费用由承包人承担。

执行《关于铁路、公路、水运、水利、能源、机场工程建设项目参加工伤保险工作的通知》 （人社部发〔2018〕3号），工伤保险，其保险费率、保险金额的约定：由承包人投保，费用由承包人承担。

承包人应在开工报审前的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与本条款约定的条件保持一致。

- 其他

增加以下内容到第21条

21.1 因不可抗力或其他原因解除合同的，承包人应在自解除合同之日起7日内进场确认完成工程量，如承包人未按时进场确认已完工部分工程量或承包人、发包人对已完工工程量不能达成一致的，可由发包人、承包人共同委托第三方进行确认或由发包人委托建设单位所在地公证机关进行公证，并以公证结果进行核算工程量，公证产生的费用由承包人承担，如承包人拒绝承担的，发包人有权从工程款中扣除支付。

21.2 质量检查的权利。发包人及其授权的监理人或第三方，在不妨碍承包人正常作业的情况下，具有对任何施工区域进行质量监督、检查、检验、检测和试验的权利。承包人应为此类质量检查活动提供便利。经质检发现因承包人原因引起的质量缺陷时，发包人有权下达修复、暂停、拆除、返工、重新施工、更换等指令，由此增加的费用由承包人承担，竣工日期不予延迟。

21.3 若在工程实施过程中出现承包人严重违约且拒不整改、不愿继续按合同履行义务等情形，发包人根据招标文件及合同相关条文，对相应承包人进行处罚直至实行退出机制，并追究相关违约责任，同时报当地建设主管部门备案。

21.4 因承包人原因造成工程不能按期竣工，延误合同工期达1个月，发包人有权终止合同。

21.5 承包人因结算问题或工程款支付问题，组织聚众闹事、上访等给发包人造成恶劣影响的，发包人除有权单方解除本合同。

21.6  防范资金回流

21.6.1  承包人应按照本合同约定开展工作，严禁以任何形式将项目资金以任何名义转入至发包人员工（包含但不限于合同制、派遣制员工）的个人账户。严禁承包人将项目以分包、转包或其他任何形式转交由发包人工作人员实施。

承包人同意配合发包人开展项目资金违规流转行为核查工作，按照发包人的要求向发包人提供本合同分包项目涉及支付给个人银行账户的完整银行账户信息及银行流水明细等相关资金往来证明材料。

- 21.6.2  如承包人出现项目资金违规流转行为的，发包人有权要求承包人承担相应责任，如涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。