云南丽江华坪产业园区电池储能项目土地不动产证、用地规划许可证、工程规划许可证、施工许可证所需测绘及报告编制工作

技术规范书

- 工程概况

- 华坪产业园区储能项目场址位于云南省丽江市华坪县石龙坝镇清洁载能产业园区大数据产业园，面积约4公顷，海拔高度为1116m。

- 基本要求

- 1.不动产证办理（不动产登记局）

- 对土地进行核实及测绘，并进行权籍调查后数据入库，入库完毕由甲方提交相应原件，后续乙方协助甲方取得土地不动产权证书。

2.建设用地规划许可证（自然资源局）

## 完成测绘工作（如需）并在云南省国土空间用途管制电子报盘系统做电子报盘后，提交电子报盘至自然资源局国土空间规划股，并协助甲方取得建设用地规划许可证书。

3.建设工程规划许可证（自然资源局）

完成测绘工作（如需）并在云南省国土空间用途管制电子报盘系统做电子报盘后，提交纸质资料、电子报盘至自然资源局国土空间规划股，并协助甲方取得建设工程规划许可证书。

4.建筑工程施工许可证（住建局）

完成测绘工作（如需）并通过云南政务服务网进入云南省工程建设项目网上报建系统，申报项目建筑工程施工许可证，纸质资料一套提交至住建局基建股，并协助甲方取得建筑工程施工许可证书。

- 技术要求

- 核实相邻权利人名称，并做好四邻签字工作，留存现场签字照片及房屋四至照片。通过出让合同所提供的数据进行现场复核，测绘现状图后绘制宗地图、不动产测绘文件等相关资料。

- 办理相关证件所需的附件资料及其过程资料应当齐全，并确认其完整性及准确性后上报相关政府部门进行审查，审查结果应当及时告知甲方；若未通过审查，乙方应当按照合同要求配合进行整改。

- 权籍材料审查通过后，按数据入库要求刻录光盘（含资料扫描件）移交相关部门进行数据入库。