合同条款差异对比表

适用合同：基建输变电工程施工合同（2025年版）

| 序号 | 修订方式 | 条款号 | 合同标准文本表述 | 条款修改差异情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 修改 | - 合同协议书 - 3 建设目标 | 3 建设目标 全过程项目质量目标： 安全目标： 文明施工目标： 计划开工日期为 年 月 日，计划竣工日期为 年 月 日，总日历天数 天。实际开工日期以发包人和监理发布的开工日期为准，相应竣工日期根据实际开工日期相应顺延。 | 替换以下内容第3款的内容： 3 建设目标 3.1 总体安全目标：严格执行国家、行业、南方电网有限责任公司、广东电网有限责任公司有关工程建设安全管理的法律、法规和规章制度，杜绝人身死亡事故、人身重伤事故。 专项目标： （1）不发生一般及以上的电力生产安全事故（电力人身事故、电力设备事故、电力安全事故） （2）不发生有责任（主要责任或次要责任）的三级及以上电力生产安全事件（电力人身事件、电力设备事件、电力安全事件）。 安全文明施工目标：按照《广东电网有限责任公司基建工程安全文明施工管理业务指导书》的要求和标准布置施工现场的文明施工设施，安全文明施工设施标准化配置作为施工作业必备条件，安全文明施工费专款专用，创造良好和规范的安全文明施工环境。 3.2 质量总体目标：满足国家、行业、中国南方电网有限责任公司质量标准、控制标准和验收规范，在质量管理过程中达到或超过质量标准，通过各级验收合格并完成启动投产。推进工程高质量建设，执行南方电网有限责任公司、广东电网有限责任公司电网工程机械化施工相关要求。 专项目标： （1）基建质量管理量化评价得分达 分以上（适用于开展质量量化评价的项目），分项工程合格率100%，单位工程合格率100%。 （2）创优目标：确保达标投产，项目获得 （根据项目实际情况制定） 奖。 3.3 总体进度目标：坚持以“工程进度服从安全、质量”为原则，积极采取相应措施确保工程开、竣工时间和工程阶段性里程碑进度计划按时完成。 专项目标：计划开工日期为 年 月 日，计划竣工日期为 年 月 日，总日历天数 天。实际开工日期以发包人和监理发布的开工日期为准，相应竣工日期根据实际开工日期相应顺延。 3.4 造价控制目标：坚持造价全过程全面管控，坚持降本增效，合理确定工程造价，确保工程资金需求,依法合规开展建设管理，严格执行工程建设程序，规范资金使用，持续提升工程投资效益，实现项目全寿命周期效益最优。 专项目标： （1）工程竣工投产后，在 3个月（220千伏及以上新建电网工程）/2个半月（220千伏及以上扩建工程和110千伏及以下电网工程） 内完成合同结算。 （2）安全文明施工费足额使用，专款专用。 （3）不发生拖欠农民工工资行为。 3.6环境保护与水土保持总体目标：全面落实国家法律法规及本工程环境保护、水土保持批复文件要求，践行绿色发展理念，建设资源节约型、环境友好型的绿色和谐工程。施工全过程严格管控生态环境影响，最大限度减少水土流失，确保工程质量与生态保护协同推进。 专项目标： （1）严格执行环境保护、水土保持设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 （2）现场环保、水保措施与环保、水保专项设计文件、批复方案内容一致，严禁擅自变更或降低实施标准。 （3）主体工程试运行一年内通过环境保护、水土保持设施专项验收，验收结论需达到合格及以上标准。 （4）杜绝发生因承包人施工问题导致建设单位被行政主管部门通报批评、行政处罚或信用惩戒的情形。 3.7 档案管理目标：工程档案工作与工程建设同步完成，建设过程实现分阶段预立卷，档案完整、真实、规范、安全，工程整体投运后3个月内完成移交，按规定通过建设单位档案专项验收。 |  |
|  | - 修改 | - 合同协议书 - 6.1款 | 6.1 合同总价为人民币（大写） （¥ 元)，税率为 ，其中，不含税价为小写 元（大写： ），增值税为：小写 元（大写： ）。其中安全文明施工费人民币（大写） （¥ 元）。 | 替换第6.1款的内容： 6.1 合同总价为人民币（大写） （¥ 元)（含税），税率为 ，其中，不含税价为小写 元（大写： ），增值税为：小写 元（大写： ）。其中安全文明施工费含税价人民币（大写） （¥ 元）。当合同约定的税率与国家税法规定及税务机关认定的税率不一致时，以国家税法规定及税务机关认定的税率为准进行调整，调整时以不含税价为基准，执行国家法规规定及税务机关规定的税率。 |  |
|  | - 修改 | - 合同协议书 - 11 承诺 | ### 11 承诺 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供施工条件，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行违法转包及违法分包和挂靠，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。 承包人承诺，承包人已仔细阅读合同中列明的中国南方电网有限公司基建管理各项管理规定，在项目执行期间自愿服从并严格遵守合同中各项管理规定的要求。在项目执行期间如若违反相关管理规定，承包人自愿接受发包人相关的处罚（如通报批评、承包人考核扣分、停止投标资格以及依照合同额相关比例进行扣罚）。 | ### 11 承诺 11.1 发包人承诺 11.1.1 按照法律规定履行项目审批手续、征地拆迁及用地移交工作，按照合同约定提供施工条件； 11.1.2 按合同约定的期限和方式足额支付合同价款，及时办理工程结算； 11.1.3发包人已仔细阅读并严格遵守合同中列明的南方电网、广东电网基建管理各项规定。 11.2 承包人承诺 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行违法转包及违法分包和挂靠，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。 11.2 承包人投标承诺 11.2.1.项目管理人员 投标时承诺的其他管理人员： 技术负责人： 。 安全负责人： 。 质量负责人： 。 造价负责人： 。 承包人承诺：严格按国家规范、合同约定、投标承诺足额配备本项目管理团队核心人员，项目经理、技术负责人、安全负责人、质量负责人、造价负责人等关键岗位人员全部到位履职，在岗在位、专职专责，全面统筹项目施工管理各项工作。 项目经理不得违反规定同时负责两个及两个以上的工程项目。 本项目上述核心管理人员未经发包人书面同意，严禁擅自更换、缺岗、兼职；确因特殊情况需更换的，拟更换人员的资历、职称、执业资格、工作经验等综合素质不得低于原任职人员标准，且需提前向发包人提交书面申请及相关证明资料，经审批同意后方可更换，同时承担因人员更换造成的相关责任。 11.2.2.主要自有机具数量 （一）土建工程：全站仪（经纬仪）____台、电焊机____台、钢筋切断机____台、钢筋弯曲机____台、钢筋调直机____台、混凝土搅拌机____台、砂浆搅拌机____台、挖掘机____台、装载机____台、塔吊或物料提升机____台； （二）电气安装工程：真空滤油机____台、SF6回收充气装置____台、真空抽气装置____台、储油设备____套；起重机____台、机动绞磨____台、液压机____台、电焊机____台； （三）电缆工程：起重机____台、电缆放线架____套、电缆输送机（含总控箱、分控箱）____套、电动液压泵____台、牵引机（机动绞磨）____台（套）、电缆校直机____台、超高压液压泵____台、多节电抗器调频式串联谐振耐压设备____台（套）； （四）架空线路工程：全站仪（经纬仪）____台、起重机____台、电焊机____台、抱杆____套、机动绞磨____台、液压机____台；大牵引机____台、大张力机____台、小牵引机____台、小张力机____台； （五）试验及调试工程：起重机____台、多节电抗器调频式串联谐振耐压设备____台、回路电阻测试仪____台、变压器直流电阻测试仪____台、色谱分析仪____台、介质损耗测试仪____台、高压直流发生器、CT.PT特性测试仪____台、断路器机械特性测试仪____台、变压器绕组特性测试仪____台、线路参数测试仪____台、继电保护测试仪____台、变压器油微水测试仪____台、避雷器泄露电流测试仪____台 （根据投标文件承诺填写） 。 承包人承诺投入符合国家规范和合同规定的，并满足本工程施工需求的自有施工机具设备，机具数量充足、性能完好、配备齐全，定期检修维保，关键施工机具配备备用设备，无租赁缺口，确保施工生产连续进行，机具投入数量及规格型号符合施工方案要求。 11.2.3.分包管理 （1）承包人承诺，承包人及分包商不发生转包、违法分包和挂靠等违法违规行为。 （2）分包计划：本工程分包范围为： 。 （3）分包比例：本工程分包比例为： 。 注：如单个分包(配网：单个分包合同金额)金额超项目金额比例超过50%，或项目(配网：本合同整体分包金额)整体分包金额超项目金额比例超过75%时，须对分包实施计划的合法性、合理性作出详细论证，确保分包合法合规。 11.2.4.安全文明施工投入 本工程安全文明施工费为： 元。 严格执行国家法律法规、行业标准及南方电网公司管理规定，以及按投标文件中的安全文明施工实施方案。落实本工程安全文明施工专项投入，涵盖安全防护、文明施工、环境保护、临时设施等全部相关费用，承包人确保专款专用，不得挪作他用，保障施工安全及现场文明达标。 11.2.5.廉洁承诺 承包人承诺不违反国家及本合同有关廉洁规定，不违反投标文件中相关的廉洁诚信承诺书内容。 11.2.6.技术指标 （1）工程机械化率：本工程投标人承诺的机械化率为 %。 执行南方电网有限责任公司、广东电网有限责任公司电网工程机械化施工相关要求。编制机械化施工方案，在施工临时占地、施工道路修筑和场地平整、物料运输、基础工程、杆塔组立、架线、接地施工等场景施工装备及施工方式。机械化率达到承包人投标承诺的要求。 （2）其他： 。 11.2.7.施工承载力 合同履行期间，发包人将根据承包人项目部管理人员、作业班组管理人员出勤与作业数量开展月度施工能力评价，承包人确保项目实际资源投入，若施工能力评价结果重载的，按发包人整改要求与整改时限完成整改。 |  |
|  | - 新增 | - 专用合同条款 - 1. 一般约定 - 1.1.1款 | 无 | 增加以下内容到第1.1.1款： 1.1.1.13 “暂停合同” 指合同履行期间，暂停承包人现场施工作业、暂停发包人工程进度款支付，双方对违约事项进行整改，整改合格后恢复合同履行的临时处置措施，暂停期间不计入合同工期。 |  |
|  | - 新增 | - 专用合同条款 - 1. 一般约定 - 1.1.2款 | 无 | 增加以下内容到第1.1.2款： 1.1.2.17“农民工”指为承包人及分包单位提供劳动的农村居民。 1.1.2.18“农民工工资支付保证金”指承包人在银行设立账户并按照工程施工合同额的一定比例存储，专项用于支付为所承包工程提供劳动的农民工被拖欠工资的专项资金。 1.1.2.19“工程款支付担保”指为保证履行合同约定的工程款支付义务，由担保人为发包人向承包人提供的保证支付工程款的担保。 |  |
|  | - 新增 | - 第三节 专用合同条款 - 1. 一般约定 1.1.5.9款 | 无 | 增加以下内容到第1.1.5款： 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地，包括但不限于：红线范围内的占用地、塔基以及极址中心（如有）、电缆沟、井（导流井、观测井等）占地等。 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。 |  |
|  | - 新增 | - 第三节 专用合同条款 - 1. 一般约定 1.10款 | 无 | 增加以下内容到第1.10款： （d）对承包人自行基于工程开展的科技开发所产生的专利和“四新”（新技术、新工艺、新材料、新设备）等科技成果，承包人应在成果形成后10日内书面告知发包人。仅针对本工程特定施工场景、为满足本工程设计要求专项研发的成果，由发包人与承包人共同共有；承包人自有技术、非针对本工程的通用技术成果，权属归承包人单独所有，发包人享有本工程范围内的免费使用权。 （f）双方共有的科技成果，专利申请权由双方共同行使，成果转让、许可使用需经双方书面同意，未经对方同意，任何一方不得单独转让、许可第三方使用。 |  |
|  | - 修改 | - 专用合同条款 2.发包人2.6.1款 | 新增以下内容到第2.6款： 2.6.1 追究违约责任的权利 承包人有下列违约行为，发包人应有权追究违约责任的措施，具体包括： | 替换以下内容作为第2.6.1款： 2.6.1 发包人享有的权利 承包人有下列行为，发包人有权采取以下措施：发包人除了有权向承包人发出书面警告、根据《中国南方电网有限责任公司安全生产督查业务指导书》《中国南方电网有限责任公司承包商管理业务指导书》对违章个人进行现场作业违章扣分或对承包商进行失信扣分，还可以向承包人主张违约责任；如违约金无法覆盖发包人实际损失的，发包人将另行主张损失赔偿。 任何一方违反合同义务，发生多项违约行为的，应按照合同约定支付违约金，每项违约金扣罚可累计，累计总额最高不超过合同价的15%。违约方应支付的违约金低于给对方造成的实际损失的，应就差额部分另行赔偿，损失赔偿金额不受签约合同价限制。 |  |
|  | - 修改 | - 专用合同条款 2.发包人2.6.1.1款 | 2.6.1.1 如果承包人有下列行为，发包人应有权向承包人发出书面警告，根据《中国南方电网有限责任公司安全生产督查业务指导书》对违章个人进行现场作业违章扣分或对承包商进行失信扣分： A 采购管理 （1）若承包人连续两年呈红灯状态(N≥12分) （2）若承包人一年呈红灯状态(N≥12分)， （3）若承包人连续两年呈黄灯状态（6分≤N＜12分） （4）若承包人一年呈黄灯状态（6分≤N＜12分） B 安全管理 （1）违反国家、行业及公司相关安全管理规定； （2）发生被政府部门检查发现安全问题并通报的，或导致发包方被政府部门点名通报、约谈或其他处罚的工程建设过程中发生一、二级电力安全事件； （3）承包人在基建安全管理中未贯彻安全生产方针，未制定安全生产责任制，未将安全责任制落实到项目经理、安全员、现场负责人等具体岗位； （4）承包人有违反安规的事实； （5）承包人有违章指挥、违章作业的事实； （6）承包人未在每个项目进程和作业活动中落实基建安全“四步法”，出现以下情况： ①承包人现场作业未正确选用作业指导书指导现场施工； ②施工现场作业过程出现重大危险源，未及时进行动态更新并在现场严格落实相关风险管控措施； ③施工现场未按安全施工作业票作业或作业票填写的相关内容与现场严重不符，在发包人、监理人及其他相关单位检查中累计发现问题超过五次； ④施工现场未开站班会或站班会安全技术交底等“三交”、“三查”工作与现场实际不符、流于形式，安全控制措施未真正落实，在发包人、监理人及其他相关单位检查中累计发现问题超过五次。 （7）承包人未按照相关规定设置安全管理机构，不服从监理人和发包人管理，缺席安全会议三次； （8）承包人对高和特高等级风险的施工作业未制定专项风险控制措施或专项风险控制措施未经审批流程擅自用于现场指导施工； （9）承包人未建立有效的应急机构，制订应急预案并定期演练。 C 质量管理 （1）承包人违反国家工程建设强制性条文标准、技术规程规范，造成严重后果； （2）承包人开工、复工前不具备施工条件或未经审核批准擅自施工，开工后未对项目实施的实际情况编制完整的安全、质量技术文件，施工现场未按已审批的技术文件及方案指导施工； （3）承包人项目经理、技术负责人、安全员、质检员等管理人员与投标组织架构不一致或不一致且未履行变更手续；承包人未制定管理人员到位管理制度，管理人员长期未到岗、到位，缺岗、缺位时间累计超过三十个合同日； （4）承包人未执行《中国南方电网有限责任公司工程项目承包商管理人员和特种作业人员持证上岗管理工作指引》要求，管理人员、特种人员未取得有关证书或未通过中国南方电网公司安规考试和施工类相应考试。在发包人、监理人及其他相关单位检查中累计发现问题超过三次； （5）现场施工机具（含特种设备）未按公司《中国南方电网公司施工机械（具）和设备管理业务指导书（试行）》的要求进行执行，未严格按照“八步骤”要求管理。在发包人、监理人及其他相关单位检查中累计发现问题超过六次； （6）承包人未在基建项目现场推进“7S”管理，检查中累计发现问题超过六次； （7）承包人未按照国家、电力行业和中国南方电网公司的有关质量标准和规定，建立、健全质量管理体系且有效运转，并层层分解质量管理责任； （8）承包人未严格执行《中国南方电网有限责任公司基建工程质量控制（WHS）标准》（Q/CSG 1202001-2017），未落实WHS质量控制工作，导致工程实体质量（含关键部位、工序或隐蔽工程）出现缺陷，可能影响工程性能、寿命、安全、可靠性和精度等： （9）承包人在基建施工过程中未严格执行《中国南方电网有限责任公司输变电及配电工程质量验收与评定标准》进行质量验收；未结合工程施工实际情况开展三级检验工作；不配合各级主管部门或独立第三方对项目的现场监察（包含工程竣工前质量评价、竣工后质量监督）； （10）承包人将未经监理人审批同意进场使用的主要原材料、设备、构配件、半成品擅自用于本项目建设； （11）承包人未根据南方电网公司基建承包人管理要求做好登记建档工作； D 进度管理 （1）承包人不及时制定三级进度计划的，或不及时对三级进度计划进行纠偏措施并调整计划的。 E 造价管理 （1）承包人未履行合同约定造价管理义务。 F 综合管理 （1）承包人未根据工程进展实际情况，及时更新信息系统数据，并保证数据质量。（详见附件 功能应用要求） （2）承包人没有对项目全过程中形成的文字、图表、声像等文件进行同步归档、分阶段移交。 | 2.6.1.1 承（分）包管理 （1）承包人发生以下转包行为（以行政主管机关或发包人发布的生效认定结论为准），扣除合同总额的5%，暂停合同： ①承包单位将其承包的全部工程转给其他单位(包括母公司承接工程后将所承接工程交由具有独立法人资格的子公司施工的情形)或个人实施的行为； ②承包单位将其承包的全部工程肢解后，以分包名义转给其他单位或个人实施的行为； ③两个以上的单位组成联合体承包工程，在联合体分工协议中约定或者在项目实际实施过程中，联合体一方不进行施工也未对施工活动进行组织管理的，并且向联合体其他方收取管理费或者其他类似费用的，视为联合体一方将承包的工程转包给联合体其他方； （2）承包人发生转包行为拒不整改的，扣除合同总额的10%，发包人有权单方终止合同。 （3）承包人发生以下违法分包行为（以行政主管机关或发包人发布的生效认定结论为准），扣除涉及的单项工程合同总额的1%： ①承包单位将其承包的工程分包给个人的； ②施工总承包单位将工程分包给不具备相应资质的专业分包单位或劳务分包单位的； ③承包单位将合同范围内的主体工程业务交由其他单位具体实施的； ④专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的； ⑤专业作业承包人将其承包的劳务再分包； ⑥专业作业承包人除计取劳务作业费用外，还计取主要建筑材料款和大中型施工机械设备、主要周转材料费用。 （4）承包人发生违法分包行为拒不整改的，扣除合同总额的10%，发包人有权单方终止合同。 （5）承包人发生以下农民工工资支付管理不符合的行为，扣除合同总额的0.2%： ①未按规定开设或者使用农民工工资专用账户。 ②未按规定存储工资保证金或者未提供金融机构保函。 （6）承包人发生有责的讨薪、闹薪的集体上访事件（达到一般突发性群体事件标准的），扣除合同总额的1%。 （7）承包人因拖欠农民工工资或唆使农民工以欠薪为由讨要工程款、设备（材料）款而引发较大群体性事件、极端事件造成严重不良社会影响，扣除合同总额的5%，暂停合同。 （8）承包人因拖欠农民工工资或唆使农民工以欠薪为由讨要工程款、设备（材料）款而引发重大及以上群体性事件、极端事件造成严重不良社会影响，扣除合同总额的10%，发包人有权单方终止合同。 |  |
|  | - 修改 | - 专用合同条款 2.发包人2.6.1.2款 | 2.6.1.2 如果承包人有下列行为，发包人应有权向承包人提出经济索赔，每发生一次扣除合同总额的0.2%，累计最多可扣除合同总额的1%： A安全管理 （1）发生一般人身、设备、电力安全事故； （2）发生被政府部门通报的负有责任的一般突发环境事件； （3）因拖欠农民工工资或唆使农民工以欠薪为由讨要工程款、设备（材料）款而引发一般突发性群体事件造成严重不良社会影响的； （4）在巡视、审计、案件查处、上级检查、交叉检查、举报、投诉和舆情处理等工作核实承包人有不良行为，且影响恶劣的； （5）承包人有违反安规、违章指挥、违章作业的事实，造成不良后果的； （6）在上级单位对承包人进行检查发现严重问题时； B 采购管理 （1）在工程建设过程中承包人存在转包、违法分包及挂靠等触犯基建工作“八不准”的行为； （2）承包人项目经理等管理人员长期无法到岗、到位，长期由他人代行使职责，缺岗、缺位时间累计超过45个合同日； C 质量管理 （1）承包人开工、复工前不具备施工条件或未经审核批准擅自施工，未按发包人、监理人要求停工； （2）承包人对高和特高等级风险的施工作业未制定专项风险控制措施或专项风险控制措施未经审批流程擅自用于现场指导施工，未按发包人及监理人要求落实整改措施； （3）承包人未严格执行《中国南方电网有限责任公司基建工程质量控制（WHS）及量化评价标准》（Q/CSG 533034-2014），未落实WHS质量控制工作，导致工程实体质量（含关键部位、工序或隐蔽工程）出现缺陷，严重影响工程性能、寿命、安全、可靠性和精度等： （4）工程存在质量事故或质量缺陷，启动质量追溯流程，承包人除上述经济索赔外，还将受到通报批评，或在3个月内其评标中扣1-3分，或停止其3个月内参与投标及分包工程的资格的处罚。 D 综合管理 （1）承包人未按照《南方电网公司基建承包商管理业务指导书》要求完成登记建档工作，经三次警告后仍未按要求完成登记建档工作的； （2）在项目投产后30天内，未向建设单位业主项目部移交项目档案，档案资料不齐全； （3）发生拖欠民工工资导致群体性事件造成恶劣社会影响的； （4）承包人根据工程进展实际情况，未及时更新信息系统数据，不配合完成信息系统填报的情况，经三次警告后仍未按要求完成工作的。 （5）承包人未能及时、准确、完整地在规定时间内完成电子化移交或参数移交。 E 造价管理 （1）承包人未履行合同约定造价管理义务，经三次书面警告仍未履行的。 F 进度管理 （1）承包人未根据南方电网公司基建管理相关规定，编制、执行三级进度计划，发生工程进度失控； | 2.6.1.2 安全管理 本条款所称安全事故、安全事件，责任认定以应急管理部门、电力行业主管部门或发包人出具的生效事故调查报告/责任认定书为准。 （1）发生有责任的三级事件，扣除合同总额的0.2%。 （2）发生有责任的二级事件，扣除合同总额的1%。 （3）发生有责任的一级事件，扣除合同总额的3%，暂停合同。 （4）发生有责任的一般事故，扣除合同总额的5%，暂停合同。 （5）发生有责任的较大及以上事故，扣除合同总额的10%，终止合同。 （6）事故隐患排查治理机制未落实，发现安全事故隐患，承包人拒不整改或者不停止施工的，扣除合同总额的0.2%。 （7）承包人发生以下未按要求开展实名制登记认证与考勤的，按500元每人次进行扣罚： ①工程承（分）包单位主要管理人员未在公司智慧工程管理系统中开展实名制登记认证； ②现场作业人员未通过公司智慧工程管理系统开展实名制登记认证及考勤。 （8）承包人发生以下现场安全文明施工管理不符合规定的，每次扣除合同总额的0.1%，累计最多可扣除合同总额的1%： ①施工项目现场未按安全文明施工设施标准配置，安全文明施工管理状况差，或现场成品保护差。 ②未按照国家有关规定计列和使用安全生产费用；未编制安全生产费用使用计划，专款专用；未明确安全费用提取和使用的程序、职责及权限。 （9）若施工现场被南方电网公司或广东电网公司或地市供电局查处无票无计划作业（无票作业、无票操作、无计划作业）、无资质作业（无特种作业证作业、未经安规考试合格上岗作业、现场作业人员资质不符合要求、操作票所列人员不具备相应资格、特种作业人员未经年审或证件过期仍开展特种作业）、高处作业失去保护、作业现场使用或携带的生产用具不合格、未按规定落实绝缘防护措施（电气操作未按规定使用绝缘安全工器具、低压不停电作业绝缘防护措施未落实、带电试验或二次回路作业绝缘防护不到位）、未经“停电、接地、许可”即开展作业等六种突破保命底线严重违章的，扣除5000元/次。违章行为依据《中国南方电网有限责任公司安全生产督查业务指导书》认定，具体违章代码以公司最新发布的《现场作业违章扣分通用条款》为准： ①无票无计划作业：无票作业（A01），无票操作（A02），无计划作业（B01）； ②无资质作业：无特种作业证作业（A17），未经安规考试合格上岗作业（A23），现场作业人员资质不符合要求（B10），操作票所列人员不具备相应资格（B12），特种作业人员未经年审或证件过期仍开展特种作业（B33）； ③高处作业失去保护：A19； ④作业现场使用或携带的生产用具不合格：B43； ⑤未按规定落实绝缘防护措施：电气操作未按规定使用绝缘安全工器具（B23）、低压不停电作业绝缘防护措施未落实（B25）、带电试验或二次回路作业绝缘防护不到位（B26）； ⑥未经“停电、接地、许可”即开展作业：A03。 （10）承包人现场工作负责人及安全监护人非承包人自有人员的，每发现1人次扣除500元，同时必须更换为自有人员。 |  |
|  | - 修改 | - 专用合同条款 2.发包人2.6.1.3款 | 2.6.1.3 如果承包人有下列行为，发包人应有权向承包人提出暂停合同： A 安全管理 （1）发生较大人身、设备、电力安全事故，并不配合事故调查； （2）承包人在发生电力安全质量事故、事件后，瞒报、虚报安全事件、事故； （3）发生被政府部门通报的负有责任的较大突发环境事件； （4）因拖欠农民工工资或唆使农民工以欠薪为由讨要工程款、设备（材料）款而引发较大突发群体性事件造成严重不良社会影响的； （5）施工现场存在重大安全隐患，且承包人未按规定采取相应控制措施的； （6）承包人有违反安规、违章指挥、违章作业的事实，造成严重后果的； B 采购管理 （1）在工程建设过程中承包人存在转包、违法分包及挂靠等触犯基建工作“八不准”的行为，且拒不整改，除进行上述处罚外，还停止其3- 12个月内参与投标及分包工程的资格。 C 质量管理 （1）在工程建设过程中，由于承包人未按合同约定履行职责，给发包人造成巨大经济损失。 D 综合管理 （1）若发现承包人有伪造、变造企业有关资料、工程结算文件等不诚信行为。 （2）承包人造成恶劣影响的社会事件的。 | 2.6.1.3 技术管理 （1）承包人存在以下问题的，应向发包人承担违约责任，发包人有权扣除合同总额的0.2%作为违约金，如拒不整改的，扣除合同总额的2%： 未按环境保护与水土保持目标开展工作，现场环保水保措施落实不到位，对当地生态环境造成破坏、造成水土流失的；或现场未落实环保、水保措施，施工方案中未明确环保、水保措施或未按照方案执行，导致现场环境不满足法律和规范要求的。 （2）承包人发生被政府部门通报的负有责任的较大及以下突发环境事件，扣除合同总额的5%，暂停合同。 （3）承包人发生被政府部门通报的负有责任的重大及以上的突发环境事件，扣除合同总额的10%，发包人有权单方终止合同。 |  |
|  | - 修改 | - 专用合同条款 2.发包人2.6.1.4款 | 2.6.1.4 如果承包人有下列行为，发包人应有权终止合同： A 安全管理 （1）承包人在施工中发生重大及以上人身、设备、电力安全事故，且谎报或者瞒报事故，或伪造或者故意破坏事故现场，或销毁有关证据、资料，或拒绝接受调查、拒绝提供有关情况和资料，或在事故调查中作伪证或者指使他人作伪证的； （2）发生被政府部门通报的负有责任的重大及以上突发环境事件； （3）因拖欠农民工工资或唆使农民工以欠薪为由讨要工程款、设备（材料）款而引发重大及以上突发群体事件造成严重不良社会影响的； （4）承包人有违反安规、违章指挥、违章作业的事实，造成严重后果且不能容忍的； D综合管理 （1）承包人因违反国家有关的法律法规，并被政府部门追究民事责任、行政责任和刑事责任，不具备执行合同能力； （2）承包人被建设行政主管部门给予处罚，因企业资质等级降低或被吊销资质证书，导致资质等级已不满足承揽本合同业务范围。 （3）承包人造成恶劣影响社会事件，且不能容忍的。 2.6.1.5 承包人考核 （1）承包人在一个记分周期内失信扣分满12分的，处以在中国南方电网公司基建领域范围内不接受投标和停止承接分包工程资格，期限为3个月，满12分后，每增加6分，追加3个月的处罚； （2）承包人发生负有责任的安全、质量事故的，将列入中国南方电网公司失信名单（黑名单），按《中国南方电网有限责任公司承包商管理业务指导书》要求，处以不接受投标和停止承接分包工程资格的处罚； （3）工程建设过程中发生一、二级电力安全事件，承包人还需在其3-6个月内评标中被扣1-3分，或被停止其3-6个月内参与投标及分包工程的资格； （4）承包人违反国家工程建设强制性条文标准、技术规程规范，造成严重后果，还需在3-6个月内其评标中被扣1-3分，或被停止其3-6个月内参与投标及分包工程的资格。 （5）发生较大及以上安全质量事故，对承包人进行如下惩罚： ①停止其12- 24个月内参与投标及分包工程的资格； ②不认可其安全生产风险管理体系原审核钻级，取消原钻级招标加分； ③停止其本年度及下一年度前6个月安全生产风险管理体系审核安排； （6）发生一般电力安全质量事故，进行如下惩罚： ①停止其3- 12个月内参与投标及分包工程的资格； ②不认可其安全生产风险管理体系原审核钻级，取消原钻级招标加分； ③停止其本年度及下一年度前6个月安全生产风险管理体系审核安排； （7）在上级单位对承包人进行检查发现严重问题时，进行如下惩罚： ①国家层面检查发现的严重安全问题，直接扣减安全生产风险管理体系审核结1.5分； ②中国南方电网有限责任公司检查发现的严重安全问题，直接扣减安全生产风险管理体系审核结1.0分； ③广东电网有限责任公司检查发现的严重安全问题，直接扣减安全生产风险管理体系审核结0.5分； （8）在工程建设过程中承包人存在转包、违法分包及挂靠等触犯基建安全“八不准”的行为，停止其3- 12个月内参与投标及分包工程的资格； （9）工程存在质量事故或质量缺陷，启动质量追溯流程，对承包人在3个月内其评标中扣1-3分，或停止其3个月内参与投标及分包工程的资格的处罚。 | 2.6.1.4 质量管理 本条款所称质量事故、质量事件，认定标准执行《建设工程质量管理条例》及电力行业相关规范，责任认定以行政主管部门或双方共同委托的第三方质量检测机构出具的生效结论为准。 （1）由于承包人原因造成紧急、重大质量缺陷、或造成质量事件的，扣除合同总额的0.2%。 （2）项目投产后，由于承包人原因未按期整改质量缺陷的，扣除合同总额的0.2%。 （3）由于承包人原因，工程实体存在质量事故的，扣除合同总额的1%。 （4）承包人验收资料弄虚作假，扣除涉及单项工程合同总额的1%。 （5）承包人机械化施工未达到投标承诺要求的，应在发包人指定期限内整改；整改后仍不达标的，发包人有权扣除合同总额的0.2%作为违约金，违约金累计不超过合同总额的 1%。 |  |
|  | - 新增 | - 专用合同条款 2.发包人2.6.1.5款 | 无 | 2.6.1.5 进度管理 因承包人原因，造成实际工期超合同总工期10%以上的，每逾期7天扣除合同总额的0.2%，累计扣罚总额不超过合同总额的5%。 |  |
|  | - 新增 | - 专用合同条款 2.发包人2.6.1.6款 | 无 | 2.6.1.6 造价管理 （1）承包人发生以下未按计划、按标准提供结算资料；或结算深度不足的，扣除涉及单项合同总额的0.2%： ①未按送审结算资料清单要求提供结算资料，导致超结算通知书时间要求7天及以上。 ②承包人对结算审核稿的复核，未按约定时间答复复核结果，或未按约定时间补充资料的。 ③工程结算深度和质量等不满足国家、行业及公司相关规定，造成一般及以上质量缺陷的。 - 因承包方原因，导致未在规定时间内完成单项工程结算，未达到造价控制目标，扣除单项工程合同总额的1%。 - 虚报、虚签工程量、高套定额、价格错误，套取工程结算款：套取额达单项合同结算额5%以下的，扣除单项工程合同总额的0.2%，失信扣分。 - 虚报、虚签工程量、高套定额、价格错误，套取工程结算款：套取额达单项合同结算额5%（含）以上，扣除单项工程合同总额的1%，造成发包人损失的，承包人应另行全额赔偿。 |  |
|  | - 新增 | - 专用合同条款 2.发包人2.6.1.7款 | 无 | 2.6.1.7 综合管理 本条款所称书面警告，指发包人加盖公章、明确违规事实及整改期限的书面文件，应送达承包人项目经理并签收；承包人对书面警告有异议的，可在收到后3个工作日内向发包人提出书面复核申请，发包人应在5个工作日内出具复核结论。 （1）承包商存在信息系统录入及时性和准确性问题，且经三次书面警告后仍未按要求完成工作的，扣除合同总额的0.2%。 （2）因承包商原因未在工程投运后3个月内完成移交，或未按规定通过建设单位档案验收，扣除合同总额的0.2%。 （3）承包人对书面警告问题无书面回复、拒不执行整改，或书面警告达到五次以上的，扣除合同总额的0.2%。 （4）承包人因企业资质等级降低或被吊销资质证书，导致资质已不满足承揽本合同业务范围，终止合同。 （5）承包人如需更换项目经理，按照以下情形相应处置： 承包人更换项目经理，无因不可抗力等因素发包人不接受更换。项目经理如需更换，需经甲方同意，且按以下标准支付违约金：合同额0.5亿元以下10万元/人次；合同额0.5-1亿元20万元/人次；合同额1-5亿元40万元/人次；合同额5亿元及以上80万元/人次。未经甲方同意，违约金标准翻倍计罚，且原项目经理不允许参与后续项目投标，按否决投标处理。 |  |
|  | - 修改 | 专用合同条款 4.承包人 4.1款 | （18）其他：[ ] | （18）其他： 【1）承包人自行调查设备、材料、机具等市场情况，并自行承担相应的市场风险责任； 2）按南网项目管理和质量实体样板要求所需相应的措施费； 3）全面开展标准建设工作； 4）道路通行及维护、场地移交、场地物资堆放及二次倒运等工作； 5）施工期间国家政策调整（含行业计价标准调整）和物价指数变化的影响； 6）施工期间做好水土保持工作，负责施工废弃物、噪音及扬尘污染、道路通行及损毁修补、强夯、爆破等对周边居民生产生活及建构筑物的影响处理，负责协调和处理此类施工问题造成的纠纷、阻工等，及因此产生的费用（含地方政府向承包人收取的相关费用）。 7）施工现场照明，采用节能照明灯具的比率大于80％； 8）现场办公临建建设，承包人支付有关的用水、用电、通信、排污等费用，并负责维护工作，并在建设单位要求时负责拆除、及恢复场地； 9）负责投产或移交前工程实体等相关维护工作； 10）配合建设单位各类检查、检测、监测、验收、评审、协调、评优、安风体系建设等工作； 11）竣工验收前办理并提供相关行政主管部门出具的无欠薪证明、无重大安全事故证明等材料； 12）自行考虑冬、雨季施工措施费用和影响； 13）及时应用和填报南网基建一体化信息系统； 14）其他图纸未列项或描述，但根据招标文件和合同要求应由承包人负责的工作。 15）按照《保障农民工工资支付条例》要求及国家、当地政府或建设单位最新的农民工工资最新管理要求，足额支付农民工工资。 16）承包人的人员需按照建设工程实名制要求进行实名制登记，未登记人员不得进入项目现场施工。 17）承包人应在合同签订后设立农民工工资专用账户，账户报监理工程师、业主项目部备案。 18）承包人应采取工资支付公示签字或其他确认方式，向农民工公示工资支付情况并双方确认。 19）承包人应在工程竣工后，进行结清务工人员工资公示，公示结果报监理工程师、业主项目部备案。 20）承包人施工现场安全文明施工实施及其费用执行《广东电网有限责任公司基建工程安全文明施工管理业务指导书》、《电力总额总站关于调整安全文明施工费的通知（定额[2023]9号）》的相关要求。 21）施工专项补助费按《关于落实35kV及以上变电改扩建项目施工专项补助费列支有关工作的通知（基建部20230035）》的要求执行。结算时以项目施工专项情况考评结果作为结算依据，考评结果若为优秀，则按正式合同价中的专项补助费(正式合同价中的专项补助费=最高限价的专项补助费×中标费率)全额支付；考评结果若为合格，扣除部分施工专项补助费，扣除费用为最高限价中的专项补助费×20%；考评结果若为不合格，扣除最高限价中的全部施工专项补助费。 22）承包人无正当理由拒绝配合建设单位开展各类检查、检测、监测、验收、评审、协调、评优、增资、安风体系建设等工作，经三次书面警告仍未履行的，发包人有权向承包人提出经济索赔，每次扣减1000元人民币。 23）承包人因在收到开工日期通知后尽快做好开工准备，并于开工日期前提交开工报告，由监理工程师审核后报项目建设单位批准。若因承包人原因（包括但不限于施工现场临建未完成、施工许可证所需材料提交不及时、项目人员未到位、未开设农民工工资专用账户）导致项目开工日期延误，每延误一天按该工程合同总额0.2%扣减，累计最多可扣除合同总额5%。 24）承包人无条件协助发包人办理施工许可手续。 25)承包人负责在工程竣工投产后7天内，上报结算资料；参与总结算报告的编制工作。 26）现场工作负责人及安全监护人应由总包单位或专业分包单位自有人员担任，自有人员仅指：与施工企业直接签订劳动合同（含项目制用工形式）并由本企业依法缴纳社会保险的人员。 】 |  |
|  | - 新增 | 专用合同条款 4.承包人 4.2款 | 无 | - （d）履约担保采用见索即付保函，保函格式、开立银行、有效期等应符合国家相关规定及发包人要求。 |  |
|  | - 修改 | 专用合同条款 4.承包人 4.3款 | 承包人项目管理人员的更换规定： 承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14 天前通知发包人和监理人。承包人项目经理短期（不超过 日）离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。 承包人更换项目经理，须经发包人批准同意。项目经理如需更换，首次更换扣罚10万，第二次更换扣罚20万，第三次更换扣罚40万，以此类推。 承包人更换项目总工（技术负责人）, 须经发包人批准同意。项目总工（技术负责人）如需更换，首次更换扣罚5万，第二次更换扣罚10万，第三次更换扣罚20万，以此类推。 | 承包人项目管理人员的更换规定： 承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14 天前通知发包人和监理人。承包人项目经理短期（不超过 日）离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。 承包人更换项目经理，须经发包人批准同意，并执行第2.6.1.7款【综合管理】的规定。 |  |
|  | - 修改 | 专用合同条款 4.承包人 4.4.3款 | 4.4.3承包商对所承包工程项目的劳务人员工资支付负总责。分包商对所招用劳务人员的工资支付负直接责任，不得以工程款未到位等为由，克扣或拖欠劳务人员工资，不得将经营风险转嫁给劳务人员。 承包商将工程转包、违法分包致使出现劳务人员工资拖欠的，由总承包单位依法承担清偿责任；分包商由于自身拖欠劳务人员工资的，承包商应以分包单位未结清的工程款为限，先行垫付劳务人员工资。 | 4.4.3承包商对所承包工程项目的劳务人员工资支付负总责。分包商对所招用劳务人员的工资支付负直接责任，不得以工程款未到位等为由，克扣或拖欠劳务人员工资，不得将经营风险转嫁给劳务人员。 承包商将工程转包、违法分包致使出现劳务人员工资拖欠的，由总承包单位依法承担清偿责任；分包商由于自身拖欠劳务人员工资的，承包商应先行垫付劳务人员工资。 推行分包单位农民工工资委托施工总承包单位代发制度。分包单位应当按月考核农民工工作量并编制工资支付表，经农民工本人、分包单位负责人签字盖章确认后，与当月工程进度等情况一并交承包人。 承包人应当在工程项目部配备劳资专管员，对分包单位劳动用工实施监督管理，掌握施工现场用工、考勤、工资支付等情况，审核分包单位编制的农民工工资支付表，分包单位应当予以配合。承包人根据分包单位编制的工资支付表，通过农民工工资专用账户直接将工资支付到农民工本人的银行账户，并向分包单位提供代发工资凭证。用于支付农民工工资的银行账户所绑定的农民工本人社会保障卡或者银行卡，用人单位或者其他人员不得以任何理由扣押或者变相扣押。 |  |
|  | - 新增 | 专用合同条款 4.承包人 4.4款 | 无 | 4.4.5 推行分包单位农民工工资委托施工总承包单位代发制度。分包单位应当按月考核农民工工作量并编制工资支付表，经农民工本人、分包单位负责人签字盖章确认后，与当月工程进度等情况一并交承包人。 承包人应当在工程项目部配备劳资专管员，对分包单位劳动用工实施监督管理，掌握施工现场用工、考勤、工资支付等情况，审核分包单位编制的农民工工资支付表，分包单位应当予以配合。承包人根据分包单位编制的工资支付表，通过农民工工资专用账户直接将工资支付到农民工本人的银行账户，并向分包单位提供代发工资凭证。用于支付农民工工资的银行账户所绑定的农民工本人社会保障卡或者银行卡，用人单位或者其他人员不得以任何理由扣押或者变相扣押。 |  |
|  | - 新增 | 专用合同条款 4.承包人 4.9款 | 无 | 线路工程： （5）承包人施工作业和施工方法应满足南方电网有限公司机械化施工要求，达到本项目机械化施工目标。配合建设单位开展机械化施工能力水平量化评价，并同意发包人按机械化施工能力评价结果开展合同考核。 |  |
|  | - 修改 | 专用合同条款 7. 永久设备、材料和工艺 | 增加以下内容到第7.9款： #### 7.9 发包人供应材料与工程设备 发包人提供的材料和工程设备包括： 电气一、二次设备(含端子箱、照明配电箱、户内动力配电箱、户内检修电源箱、户外检修电源箱、户外动力箱、发电车开关箱)、全站电缆(不含消防电缆、通信机房接入调度室线缆)、电缆支架、电缆桥架、电缆沟盖板（包括混凝土盖板和复合盖板）、变电站内高压导线和变电站内低压线缆（含照明电缆、动力线缆，不含照明电线、视频监控、消防等设备中已集成采购的线缆）、门类（不含进站大门、户内主变室大门、GIS设备室吊装大门）和窗类、10kV及以上电缆头、支柱绝缘子、管形母线及管母金具、10kV绝缘铜管母线、软母线绝缘子、穿墙套管、封闭母线桥、型钢（钢管）构支架、型钢（钢管）横梁、爬梯、避雷针。 材料和工程设备的规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期： 由项目发包人提供的设备、材料的交货地点在临时仓库。承包人必须设置相应的临时仓库，所设的临时仓库应具备汽车送达、吊车作业的条件。承包人负责进行卸车、到货验收（到货验收包括清点数量、验品种、型号、规格等常规验收以及配合质量验收）。临时仓库的设置和管理需满足中国南方电网有限责任公司相关规定和要求。 除发包人提供的材料和工程设备外，其余均由承包人提供。 发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由发包人承担，但已标价工程量清单或预算书已经列支或专用合同条款另有约定除外。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿；工程师未通知承包人清点的，承包人不负责材料和工程设备的保管，由此导致丢失毁损的由发包人负责。 发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责检验，检验费用由发包人承担，不合格的不得使用。 | 增加以下内容到第7.9款： 发包人提供的材料和工程设备包括：【详见合同附件九】 材料和工程设备的规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期： 由项目发包人提供的设备、材料的交货地点在临时仓库。承包人必须设置相应的临时仓库，所设的临时仓库应具备汽车送达、吊车作业的条件。承包人负责进行卸车、到货验收（到货验收包括清点数量、验品种、型号、规格等常规验收以及配合质量验收）。临时仓库的设置和管理需满足中国南方电网有限责任公司相关规定和要求。 除发包人提供的材料和工程设备外，其余均由承包人提供。 发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由发包人承担，但已标价工程量清单或预算书已经列支或专用合同条款另有约定除外。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿；工程师未通知承包人清点的，承包人不负责材料和工程设备的保管，由此导致丢失毁损的由发包人负责。 发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责检验，检验费用由发包人承担，不合格的不得使用。 |  |
|  | - 新增 | 专用合同条款 7. 永久设备、材料和工艺 | 无 | 7.10在交通运输条件满足的情况下，优先选择流动式起重机、落地双平臂抱杆（含智能平衡臂抱杆）、落地单动臂抱杆等安全性能强、机械化程度高的组塔施工方法。 |  |
|  | - 修改 | 专用合同条款 13.3 变更程序 | 13.3.1 变更估价的原则 （一）清单计价模式： （1）一般规定 以下事项（但不限于）发生，发承包双方应当按合同约定调整合同价款： （a） 法律法规变化。 （b）工程变更。 （c）项目特征描述不符。 （d）工程量清单缺项。 （e）工程量偏差。 （f）发承包双方约定的其他调整事项。 （2）如发包人与承包人对合同价款调整不能达成一致意见的，只要不实质影响发承包双方履约的，双方应继续履行合同义务，直到其按照合同约定的争议解决方式得到处理。 （3）经发承包双方确认调整的合同价款，作为追加（减)合同价款，与工程进度款或结算款同期支付。 （4）本次中标合同价款中总价包干部分，一般不予调整；中标合同价款中的错项（含漏项、多项）结算时视为已包括在其他工程子项的报价中，不予调整。 | 13.3.1 变更估价的原则 （一）清单计价模式： （1）一般规定 以下事项（但不限于）发生，发承包双方应当按合同约定调整合同价款： （a） 法律法规变化。 （b）工程变更。 （c）项目特征描述不符。 （d）工程量清单缺项。 （e）工程量偏差。 （f）发承包双方约定的其他调整事项。 （2）如发包人与承包人对合同价款调整的不同意见不能达成一致的，只要不实质影响发承包双方履约的，双方应继续履行合同义务，直到其按照合同约定的争议解决方式得到处理。 （3）经发承包双方确认调整的合同价款，作为追加（减)合同价款，与工程进度款或结算款同期支付。 （4）本次中标合同价款中总价包干部分，一般不予调整；中标合同价款中的漏项、错项结算时视为已包括在其他工程子项的报价中，不予调整；除非是以下情况： （a）合同约定可调整的； （b）如有超出或减少正常承包范围时，超出或减少部分按照本款第（5）点确定原则计算。 （5）本次中标合同价款中综合单价计价部分，综合单价确定原则： （a）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，工程量偏差在±15%内时，按照相同项目单价认定； （b）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定（中标单价偏离市场价（市场价格及现行定额水平）20%时，重新组价）； （c）实际完成工程量对比招标工程量清单偏差超过±15%时，对增加部分的工程量，按投标报价和市场价格（市场价格及现行定额水平）乘中标下浮率，取两者中较低价进行计算；对减少部分的工程量，按投标报价和市场价格（市场价格及现行定额水平）乘中标下浮率，按两者中较高价进行扣除。 （d）施工图施工工艺与招标工程量清单或招标技术规范书描述的施工工艺发生重大变化，造成合同单价组价项目特征发生较大变化。由此引起综合单价依据统一原则（招标文件约定的计价依据）进行前后测算之差(不以合同单价为对比数，以计价依据重新组价）变化超过±30%的，双方协商双向调整变化超过±30%部分的单价。 （e）招标工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的综合单价，报发包人确认后调整。承包人报价浮动率可按下列公式计算。 招标工程：承包人报价浮动率L=（1-中标价/招标控制价)×100%; 非招标工程：承包人报价浮动率L=（1-报价值/施工图预算)×100%; 招标工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调整等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的综合单价，报发包人确认后调整。 （6）甲供材料及设备的卸车费、保管费为固定包干价，结算时不予任何调整。 （7）工程量核查处理： （a） 施工单位未按图施工，造成现场实物工程量与设计量出现偏差时，建设管理单位组织相关单位对现场工程实体复核验证；影响工程性能时，应履行设计变更与现场签证等手续，要求施工单位及时返工，返工工程量不纳入结算。 （b）如发生设计变更工程量需要以现场签证形式确认时，现场签证工程量大于设计量时，以设计量进行结算，超出部分不纳入结算；现场签证工程量小于设计量，以现场实物工程量进行结算。 |  |
|  | - 修改 | 专用合同条款 13.8 费用变化引起的调整 | #### 13.8 费用变化引起的调整 以下内容替换到第13.8款： （一）清单计价模式的约定： 本合同中，因建设需要取消的单项工程，按中标合同价款中的相应费用减少合同价款；因建设需要，发包人委托承包人开展属于本工程的相关建设内容但在本次承包报价范围以外的建设费用，依据以下估价原则增加合同价款： （1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定； （2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定； （3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第13.8.4条的规定确定变更工作的单价。 13.8.1工程变更 （1）工程变更引起招标工程量清单项目或其工程量发生变化，应按照下列规定调整： （a） 招标工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的综合单价；但当工程变更导致该清单项目的工程量发生变化，且工程偏差超过15%，此时，该项目综合单价应按照13.8.4条的规定调整。 （b） 招标工程量清单中没有适用、但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的综合单价。 （c）招标工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的综合单价，报发包人确认后调整。承包人报价浮动率可按下列公式计算。 招标工程：承包人报价浮动率L=（1-中标价/招标控制价)×100%; 非招标工程：承包人报价浮动率L=（1-报价值/施工图预算)×100%; （d） 招标工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调整等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的综合单价，报发包人确认后调整。 （2）工程变更引起施工方案改变，并使措施项目发生变化的，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认，并详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。 拟实施的方案经发承包双方确认后执行。并应按照下列规定调整措施项目费： （a） 安全文明施工费按照实际发生变化的措施项目依据行业费用计算标准的规定计算，如按照系数计算的安全文明施工费，则按变化后的施工费乘以行业规定系数调整计算，且不考虑投标下浮。 （b） 采用综合单价计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目按13.8.4条的规定确定综合单价。 （c） 按总价（或系数）计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因素，即调整金额按照实际调整金额乘以13.8.4条规定的承包人报价浮动率计算。 如果承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利。 （3）当发包人提出的工程变更因非承包人原因删减了合同中的某项原定工作或工程，致使承包人发生的费用或（和）得到的收益不能被包括在其他已支付或应支付的项目中，也未被包括含在任何替代的工作或工程中，承包人有权提出并得到合理的利润补偿。 （4）因承包人原因造成工程质量达不到规范要求出现报废或返工增加的费用，不予调整合同价款。 13.8.2 特征描述不符 （1）发包人在招标工程量清单中对项目特征的描述，应被认为是准确的和全面的，并且与实际施工要求相符合。承包人应按照发包人提供的招标工程量清单，根据其项目特征描述的内容及有关要求实施合同工程，直到项目被改变为止。 （2）承包人应按照发包人提供的设计图纸实施合同工程，若在合同履行期间，出现设计图纸（含设计变更）与招标工程量清单任一项目的特征描述不符，且该变化引起该项目的工程造价增减变化的，按照实际施工的项目特征按工程变更相关条款的规定重新确定相应工程量清单项目的综合单价，调整合同价款。 13.8.3工程量清单缺项 （1）发包人在招标工程量清单，应被认为是准确的和全面的，并且与实际施工要求相符合。如承包人发现招标工程量清单与招标图纸存在差异，应在投标阶段提出答疑，否则不予调整，承包人应按照发包人提供的招标工程量清单，根据其项目特征描述的内容及有关要求实施合同工程，直到项目被改变为止。 （2）合同履行期间，如出现设计图纸（含设计变更）与招标工程量清单不符或缺项的，新增分部分项工程量清单项目的，应按照第13.8.1条的规定规定确定综合单价，调整合同价款。 （3）新增分部分项工程量清单后，引起措施项目发生变化的，应按照第13.8.1条的规定，在承包人提交的实施方案被发包人批准后，计算调整合同价款。 13.8.4 工程量偏差 (1) 合同履行期间，若实际工程量与招标工程量清单出现偏差，且符合本条13.8.4(2)、13.8.4(3)款规定的，发承包双方应调整合同价款。 (2) 对于任一招标工程量清单项目，如果因本条规定的工程量偏差、工程变更等原因导致工程量偏差超过1 5 % ，调整的原则为: 当工程量增加15% 以上时，其增加超出15%部分的工程量的综合单价应予调低; 当工程量减少15% 以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高。此时，按下列公式调整结算分部分项工程费: （a） 当Q1>1.15×Q0 时，S=1.15×Q0×P0+( Q1-1.15×Q0)×P0×0.9 （b） 当Q1<0.85×Q0 时，S= Q1×P0×1.1 式中:S 表示调整后的某一分部分项工程费结算价；Q1表示最终完成的工程量；Q0表示招标工程量清单中列出的工程量；P0表示承包人在工程量清单中填报的综合单价。 (3) 如果工程量出现本条第13.8.4(2)条的变化，且该变化引起相关措施项目相应发生变化， 如按总价项目(或系数〉计价的，工程量增加的措施项目费调增，工程量减少的措施项目费调减。 （二）定额计价模式的约定： 本次中标合同价款中为包干价的，一般不予调整；中标合同价款中的错项（含漏项、多项）结算时不予调整；因承包人原因造成工程质量达不到规范要求出现报废或返工增加的费用，不予调整。除非是以下情况： - 经项目发包人和监理工程师确认的现场签证或一项工程【（指招标文件投标格式的表二（甲、乙、丙、丁）的最末一级）】的工程量发生变更，依据第13.3款的原则估价后，经济数额超过H万元及以上时，此时调整原则为双向互调，但只针对该项工程超出H万元部分进行增减调整，与其他项工程无关。否则不予调整。 上述H值可下表查得 [H值按下表第【 】确定] 合同一项工程中标价B（万元）; 0<B<10; 10≦B<50; 50≦B<100; B≧100. （1）; H（万元）; 1; 2; 3; 5. （2）; H为B的（%）; 5～10; 5～10; 5～10; 5～10. （3）; H; 0; 0; 0; 0. 注：多个单项工程时，按每单项单独计算。对于单项工程的取消，该单项价款即行核减。 （b）【 】按实际完成的工程量，以投标报价的原则结算。 （c）设计变更管理执行中国南方电网有限责任公司基建工程设计管理规定。 一项工程变更工程量变化金额在H万元以下的，在工程竣工结算时，已作的成本记录计算仅作为考核设计质量之用，不调整合同价款。 （d）本合同中，因建设需要取消的单项工程，按中标合同价款中的相应费用减少合同价款。 （e）其他： | #### 13.8 费用变化引起的调整 以下内容替换到第13.8款： （一）清单计价模式的约定： 本合同中，因建设需要取消的单项工程，按中标合同价款中的相应费用减少合同价款；因建设需要，发包人委托承包人开展属于本工程的相关建设内容但在本次承包报价范围以外的建设费用，依据以下估价原则增减合同价款： 13.8.1工程变更 （1）工程变更引起招标工程量清单项目或其工程量发生变化，执行专用条款13.3.1条调整原则； （2）工程变更引起施工方案改变，并使措施项目发生变化的，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认，并详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。 拟实施的方案经发承包双方确认后执行。并应按照下列规定调整措施项目费： （a） 安全文明施工费按照实际发生变化的措施项目依据电力行业费用计算标准的规定计算。 （b） 采用综合单价计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目执行专用条款13.3.1条的规定确定综合单价。 （c） 按总价（或系数）计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因素，即调整金额按照实际调整金额乘以专用条款13.3.1条规定的承包人报价浮动率计算。 如果承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利。 （3）因承包人原因造成工程质量达不到规范要求出现报废或返工增加的费用，不予调整合同价款。 13.8.2 特征描述不符 （1）发包人在招标工程量清单中对项目特征的描述，应被认为是准确的和全面的，并且与实际施工要求相符合。承包人应按照发包人提供的招标工程量清单，根据其项目特征描述的内容及有关要求实施合同工程，直到项目被改变为止。 （2）承包人应按照发包人提供的设计图纸实施合同工程，若在合同履行期间，出现设计图纸（含设计变更）与招标工程量清单任一项目的特征描述不符，且该变化引起该项目的工程造价增减变化的，按照实际施工的项目特征按工程变更相关条款的规定重新确定相应工程量清单项目的综合单价，调整合同价款。 13.8.3工程量清单缺项 （1）合同履行期间，由于招标工程量清单中缺项，新增分部分项工程量清单项目的，应按照专用条款13.3.1条的规定确定综合单价，调整合同价款。 （2）新增分部分项工程量清单后，引起措施项目发生变化的，应按专用条款13.3.1条的规定，在承包人提交的实施方案被发包人批准后，计算调整合同价款。 （3）由于招标工程量清单中措施项目缺项，承包人应将新增措施项目实施方案提交发包人批准后，专用条款13.3.1条的规定计算调整合同价款。 13.8.4 工程量偏差 合同履行期间，若实际工程量与招标工程量清单出现偏差时，执行专用条款13.3.1条确定结算单价。 （二）定额计价模式的约定： 本次中标合同价款中为包干价的，一般不予调整；中标合同价款中的错项（含漏项、多项）结算时不予调整；因承包人原因造成工程质量达不到规范要求出现报废或返工增加的费用，不予调整。除非是以下情况： (a)经项目发包人和监理工程师确认的现场签证或一项工程【（指招标文件投标格式的表二（甲、乙、丙、丁）的最末一级）】的工程量发生变更，依据第13.3款的原则估价后，经济数额（含编制年价差）超过H万元及以上时，此时调整原则为双向互调，但只针对该项工程超出H万元部分进行增减调整，与其他项工程无关。否则不予调整。 上述H值可下表查得 [H值按下表第【1】确定] 合同一项工程中标价B（万元）; 0<B<10; 10≦B<50; 50≦B<100; B≧100. （1）; H（万元）; 1; 2; 3; 5. （2）; H为B的（%）; 5～10; 5～10; 5～10; 5～10. （3）; H; 0; 0; 0; 0. 注：多个单项工程时，按每单项单独计算。对于单项工程的取消，该单项价款即行核减。 （b）【 】按实际完成的工程量，以招标文件中投标报价原则进行结算。 （c）设计变更管理执行中国南方电网有限责任公司基建工程设计管理规定。 一项工程变更工程量变化金额在H万元以下的，在工程竣工结算时，而作的成本记录计算仅作为考核设计质量之用，不调整合同价款。 （d）本合同中，因建设需要取消的单项工程，按中标合同价款中的相应费用减少合同价款。 （e）其他： / 。 |  |
|  | - 修改 | 专用合同条款 13.9 物价波动引起的价格调整 | 13.9 物价波动引起的价格调整 由于承包人原因造成延期的项目单价均不予调整。 物价波动引起的价格调整，增加以下选项，具体调整内容各单位自行确定： 13.9.1人工单价可调整的情况： 。 13.9.2 材料波动引起价格调整： 。 | 13.9 物价波动引起的价格调整 13.9.1由于承包人原因造成延期的项目单价均不予调整。 13.9.2 人工单价按以下约定调整 人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。 13.9.2.1 人工单价可调整的情况分为： ①开工时调整单价 实际开工日期S2-计划开工日期S1＞3个月时，在实际开工时调整。 ②过程中调整单价 实际竣工日期F2-实际开工日期S2＞计划工期T1（天）,对超过计划工期的施工时间部分调整。 计划开工日期S1:是指招标文件中规定的计划开工日期。 实际开工日期S2:是指开工报告签署完毕的日期。 实际竣工日期F2:是指竣工报告签署完毕的日期。 计划工期T1:是指招标文件中规定计划工期。 13.9.2.2 符合13.9.2.1条款时，人工单价调整方式执行以下第 条，调整时效按通用条款第20款。 1、人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。调整时效按通用条款第20款。 2、不调整。 3、其他： 13.9.3 主要材料单价调整方式执行以下第【 】条，调整时效按通用条款第20款执行。 （1）承包人（或发包人）认为会影响合同价且需要调整时，应在采购材料前将采购的数量（形象进度可作为附件）和新的单价（或采购时间）报发包人（或承包人）核对，发包人（或承包人）应确认材料的数量和单价（或采购时间）。未在调整时效内履行以上程序时，合同价不予调整。承包人提供的主要材料价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价格，按以下风险范围规定执行： ①合同材料单价(B)低于基准价格(A)的：合同履行期间材料单价（C）涨幅（或跌幅）以基准价格(A)为基础超过10%时，合同材料单价按公式调整。 涨时调整单价=C-A 跌时调整单价：如C≥B时，不予调整；如C＜B时，调整单价=C-B ②合同材料单价(B)高于基准价格(A)的：合同履行期间材料单价（C）涨幅（或跌幅）以基准价格(A)为基础超过10%时，合同材料单价按公式调整。 涨时调整单价：如C≤B时，不予调整；如C＞B时，调整单价=C-B 跌时调整单价=C-A ③合同材料单价(B)等于基准价格(A)的：合同履行期间材料单价（C）涨幅（或跌幅）以基准价格(A)为基础超过10%时，合同材料单价按公式调整。 涨或跌时调整单价=C-A 基准价格(A):是指招标文件（或招标工程量清单）中约定的信息价； 合同材料单价(B):是指承包人投标书中的材料单价（如投标书中相同材料有不同的单价时，取价高者）； 合同履行期间材料单价（C）:是指合同履行期间省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的信息价； 主要材料是指钢材、铜材、商品混凝土、混凝土预制品、砖、水泥、砂、碎石、块石（毛石）、石粉（石屑）、电缆、电缆桥（支）架及电缆保护管材。 (2)不调整。 (3)其他：【 】 |  |
|  | - 修改 | 专用合同条款 14.合同价格和支付 | 增加以下内容到第14.1款 合同协议书中，发包人和承包人选择下列一种合同价格形式：______（单价\总价）合同。 | 增加以下内容到第14.1款 合同协议书中，发包人和承包人选择下列一种合同价格形式：______（单价\总价）合同，其中支付至农民工工资专用账户金额不少于合同总额15%。 |  |
|  | - 修改 | 专用合同条款 14.合同价格和支付 | #### 14.2 预付款 14.2.1预付款扣回 开工准备工作已开始。 预付款扣回的方式：在完成合同价款的 50％后开始扣回，扣完为止。分两次扣回，每次抵扣预付款的50%，累计支付到合同价80%前扣完。 #### 14.2.2安全文明施工费预付款 #### 安全文明施工费预付款比例或金额：安全文明施工费合同价的 %。 #### 安全文明施工费预付款在承包人递交预付款支付证书后，随预付款同步支付，或单独申请支付。 #### 14.2.3发包人在预付款支付时同时向承包人提供工程款支付担保，工程款支付担保比例或金额：合同价的 %。（合同金额50万元及以下，不需要提供担保。） #### 工程款支付担保的有效期为：自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。 #### 工程款支付担保方式：银行保函、保证保险。 | #### 14.2 预付款 14.2.1预付款支付比例或金额：（合同价-安全文明施工费）的 [可选项] 10％，其中预付款的30%拨付至农民工工资专用账户。 支付期限：在承包人完成以下工作14天内监理工程师向项目发包人发出预付款支付证书（一份复印件送承包人）： 1、 合同和履约保函已生效； 2、 开工准备工作已开始。 预付款扣回的方式：在完成合同价款的 [可选项]50％后开始扣回，分两次扣回，每次抵扣预付款的50%，累计支付到合同价80%前扣完。 14.2.2安全文明施工费预付款 安全文明施工费预付款比例或金额：安全文明施工费合同价的 60% 。 安全文明施工费预付款在承包人递交预付款支付证书后，随预付款同步支付。 14.2.3发包人在预付款支付时同时向承包人提供工程款支付担保，工程款支付担保比例或金额：合同价的 [可选项] 10％。（合同金额50万元及以下，不需要提供担保。） 工程款支付担保的有效期为：自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。 工程款支付担保方式：银行保函、保证保险。 |  |
|  | - 新增 | 专用合同条款 - 合同价格和支付 - 14.7款 | 无 | 1、本合同（协议）税金费用执行《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）及国家最新税收政策，采用一般纳税人计税方法计列增值税。承包人须按规定提供采用一般纳税人计税方法计税的建筑业增值税税率的增值税专用发票，若承包人采用简易计税方法计税，结算时调整相应结算金额。 2、本合同（协议）结算支付方式为：电汇、商业汇票或支票以及双方认可的其它方式。如需商业汇票进行支付的，由款项支付方承担资金成本（买方付息贴现）。乙方充分知悉并同意按双方在本合同约定的结算支付方式履行。 |  |
|  | - 修改 | 专用合同条款 - 合同价格和支付 - 14.9款 | 14.9.1 质量保证金预留 承包人在办理工程结算款支付申请的同时，提交金额为结算价3%的质量保证金担保（担保的形式包括银行提供的保函、央企财务公司提供的保函、保险公司提供的国家认可的具有法律效力的保险等，格式自定），保函应确保在工程缺陷责任期内有效，发包人审核无误后全额支付结算尾款。 若承包人无法提交质量保证金保函，需在办理结算款支付申请的同时提交书面说明，发包人一次性扣留结算价3%的工程质量保证金，价款支付到结算价的97%。 | 14.9.1 质量保证金预留 承包人在办理工程结算款支付申请的同时，提交金额为不含安全文明施工费的结算价3%的质量保证金担保（担保的形式包括银行提供的保函、央企财务公司提供的保函、保险公司提供的国家认可的具有法律效力的保险等，格式自定），保函应确保在工程缺陷责任期内有效，发包人审核无误后全额支付结算尾款。 若承包人无法提交质量保证金保函，需在办理结算款支付申请的同时提交书面说明，发包人一次性扣留不含安全文明施工费的结算价3%的工程质量保证金，价款支付到结算价的97%。 |  |
|  |  | 专用合同条款 - 合同价格和支付 - 14.10款 | 14.10招标代理费： 14.10.1招标代理费结算价=招标代理费不含税价*税率。 招标代理费不含税价：招标代理机构开具的招标代理费发票中不含税金额； 税率：承包人开具的增值税专用发票上的税率。 14.10.2合同签订后承包人可以向发包人单独办理招标代理费的结算款，也可以与施工费进度款或结算款一并办理（多标包多标段时，按中标金额比例计算）。 | 14.10招标代理费： 14.10.1招标代理费结算价=本项目的招标代理费实际结算金额。 承包人根据招标代理机构开具的招标代理费发票金额列入结算费用，向发包人办理结算请款，在结算招标代理费时，以实际发生费用为基准，按照增值税率9%开具增值税专用发票。 14.10.2合同签订后承包人可以向发包人单独办理招标代理费的结算款，也可以与施工费进度款或结算款一并办理（多标包多标段时，按中标金额比例计算）。 |  |
|  | - 修改 | 专用合同条款 - 14.合同价格和支付 - 14.11款 | 1、承包人超过规定时间未报送竣工结算资料的，发包人有权根据下述原则办理结算： （1）按中标价办理结算； （2）有核减依据时，按中标价扣减相应核减费用办理结算。 （3）承包人由于自身的原因超过约定的时间未报送竣工结算资料的，从逾期次日起，每日扣罚违约金1000元（承包人提供结算资料的同时需提供发包人工程管理部门签字盖章确认并注明签收日期的工程结算资料签收记录作为计算违约金的依据）。 2、承包人未提出增加费用，经审定需调增结算费用，此时产生的结算审核费用由承包人承担。 3、结算费用经发包人委托的中介机构审定，造价咨询服务基本收费部分由发包人支付，效益收费部分由承包人支付的方式，效益收费部分在工程结算款中扣除并由发包人支付给中介机构。 4、承包人由于自身的原因未能及时、准确、完整地在工程管理系统中录入数据并经书面警告的，工程竣工结算时，最高扣减结算价款10万元。 5、在内外部审计过程中，承包人应积极配合，当审计中发现并经发包人确认结算中存在错算款项，发包人有权扣回，承包人应在收到财务决算审计审核报告复核通知书后 个工作日按发包人要求将错算款项交回发包人。 | 1、承包人超过规定时间未报送竣工结算资料的，发包人有权根据下述原则办理结算： （1）按中标价办理结算； （2）有核减依据时，按中标价扣减相应核减费用办理结算。 （3）执行第2.6.1.6款【造价管理】的规定（承包人提供结算资料的同时需提供发包人工程管理部门签字盖章确认并注明签收日期的工程结算资料签收记录作为计算违约金的依据）。 2、承包人未提出增加费用，经审定需调增结算费用，此时产生的结算审核费用由承包人承担。 3、结算费用经发包人委托的中介机构审定，造价咨询服务基本收费部分由发包人支付，效益收费部分由承包人支付的方式，效益收费部分在工程结算款中扣除并由发包人支付给中介机构。 4、在内外部审计过程中，承包人应积极配合，当审计中发现并经发包人确认结算中存在错算款项，发包人有权扣回，承包人应在收到财务决算审计审核报告复核通知书后 个工作日按发包人要求将错算款项交回发包人。 |  |
|  | - 新增 | - 专用合同条款 - 15. 发包人提出终止 | 无 | 增加以下内容到第15款 15.6 合同解除后的估价、付款和结清： 1.合同解除后，发包人、承包人、监理人应在14日内共同商定实际完成工作的价值，以及承包人已提供的材料、临时工程等的价值，实际完成工作的价值按第13条[变更和调整]和第14条[合同价格和支付]执行。 2.合同解除后，发包人暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。 3.发包人依据第20款索赔、争端和仲裁的规定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。 4.合同双方确认上述往来款项后，出具最终结清付款证书，结清全部合同款项。 |  |
|  | - 修改 | - 专用合同条款 - 20.索赔、争端和仲裁 - 20.5款 | #### 20.5 友好解决 增加以下内容到第20.5款： 对于任何承包商根据合同书面表达的不满以及合同履行过程中出现的任何争议，双方均应以友好协商的方式来努力解决。如承包人表达不满的通知发出后的56天内，发包人未曾做过友好解决的努力；或双方已无法友好解决争议事件，则应按第20.6条[仲裁]执行。 | #### 20.5 友好解决 增加以下内容到第20.5款： 对于任何承包商根据合同书面表达的不满以及合同履行过程中出现的任何争议，双方均应以友好协商的方式来努力解决。如承包人表达不满的通知发出后的56天内，发包人未曾做过友好解决的努力；或双方已无法友好解决争议事件，则应按第20.6条[争议解决]执行。 |  |
|  | - 新增 | 专用合同条款 21.其他 | 无 | 21.其他 21.1 由于承包人及承包人雇佣的劳务人员（包括分包人相关人员）的行为导致发包人被诉讼或仲裁的，发包人因此发生的一切费用（包括但不限于律师代理费、案件受理费及判决或裁决由甲方承担的其他费用）由承包人承担。 22.2发包人按照以下条款，对承包商进行管理，对于未能达到相关要求的，将严格按照《中国南方电网有限责任公司承包商管理业务指导书》中条款进行处罚。 - 21.2.1落实危大工程专项施工方案编制前现场勘察工作要求，充分辨识作业风险，尤其是邻近交通干道、运行线路和人口密集等敏感域区域场景作业风险，制定相应的应急救援预案、现场处置方案，规范危大工程专项施工方案编制、审核、批准和报审批手续。 - 21.2.2杜绝“无计划作业”，将全部施工任务按照网省公司要求录入信息系统进行全过程管控，所有作业计划必须经发包人审批同意后方可执行，严禁承包商、分包商自主安排作业。 - 21.2.3及时将网省公司关于安全管理的相关要求传达至施工项目部及现场作业人员，严格落实施工现场安全措施，包括但不限于订阅关注项目所在地区的水文、气象、地震等环境灾害预警信息，规范开展现场作业，杜绝“三违”（违章指挥、违章作业和违反劳动纪律）行为。 |  |
|  | - 修改 | 附件三 安全文明施工协议书 | 三、严格执行本安全协议 如其中一方不遵守本协议中规定的安全责任造成人身、电网、设备事故及其一切损失，均由违反的一方负责，并按中国南方电网有限责任公司《安全管理规定》等相关的规定进行处罚。如乙方违反本协议，甲方将按照履约担保的程序进行索赔。 | 三、严格执行本安全协议 1.如其中一方不遵守本协议中规定的安全责任造成人身、电网、设备事故及其一切损失，均由违反的一方负责，并按本合同相关的规定进行处罚。如乙方违反本协议，甲方将按照履约担保的程序进行索赔。 2.公司对出现未提供作业现场视频或弄虚作假、故意逃避视频监督等严禁和违章类问题及出现作业信息填报不正确、不规范等规范类问题的承包商，依据《中国南方电网有限责任公司基建项目承包商管理业务指导书》等相关承包商管理制度对其进行扣分处罚，本工程因此项原因扣分达到6分的，甲方有权扣除合同总额的2%作为违约金。 3.违反《广东电网有限责任公司安全生产督查业务指导书》的承包商人员，根据发布的处罚结果进行处罚。 4.执行《广东电网有限责任公司基建工程安全文明施工管理业务指导书》相关要求。 |  |
|  | - 新增 | ### 附件十 分包管理 | 无 | 经发包人书面同意，可分包的内容和类型如下： 电网建设工程施工允许分包范围 序号; 项目类型; 工程内容; 允许分包方式; 允许再分包方式; 备注. 1; 输变电工程. 1.1; 主体工程. 1.1.1; 变电站工程; 电气一次设备安装; 劳务; 无. 电气二次设备安装; 劳务; 无. 分系统及整套启动试运; 劳务; 无. 1.1.2; 线路工程; 杆塔组立; 劳务; 无. 架线; 劳务; 无. 附件安装; 劳务; 无. 1.1.3; 电缆工程; 电缆敷设; 劳务; 无. 电缆头制作安装; 劳务; 无. 避雷器及接地工程; 劳务; 无. 两端工程; 劳务; 无. 电缆常规试验; 劳务; 无. 1.2; 非主体工程. 1.2.1; 变电站工程; 特殊调试; 专业; 无. 土建; 专业; 劳务; 含基础施工、防火封堵、进站道路、顶管等. 构支架组立; 专业; 劳务. 特种设备安装; 专业; 劳务; 含电梯、天车等. 消防; 专业; 劳务. 绿化; 专业; 劳务. 给排水; 专业; 劳务. 1.2.2; 线路工程; 核相、线路参数测试; 专业; 无. 土石方工程; 专业; 劳务; 含工地运输. 基础工程; 专业; 劳务. 防水防腐保温工程; 专业; 劳务. 1.2.3; 电缆工程; 电缆特殊试验; 专业; 无. 电缆沟、井、隧道及保护管工程; 专业; 劳务; 含防火封堵. 电缆支架、桥架及托架工程; 专业; 劳务. 路面处理; 专业; 劳务. 1.2.4; 通信工程; 土建; 专业; 劳务. 工地运输; 专业; 劳务. 光设备安装与调试; 专业; 劳务. 配电设备安装与调试; 专业; 劳务. 电缆及接地; 专业; 劳务. 光缆敷设与架设; 专业; 劳务. 光缆头制作与安装; 专业; 劳务. 光缆测试; 专业; 劳务. 2; 配网工程. 2.1; 主体工程. 2.1.1; 配电站（开关站）工程; 配电装置安装及调试; 劳务; 无. 2.1.2; 架空线路工程; 杆塔工程; 劳务; 无. 架线工程; 劳务; 无. 杆上变配电装置安装及调试; 劳务; 无. 2.1.3; 电缆线路工程; 电缆敷设; 劳务; 无. 电缆防火; 劳务; 无. 避雷及接地; 劳务; 无. 电缆常规试验; 劳务; 无. 2.2; 非主体工程. 2.2.1; 配电站（开关站）; 土建; 专业; 劳务; 含进站道路、排水等. 消防; 专业; 劳务. 绿化; 专业; 劳务. 2.2.2; 架空线路工程; 带电作业; 专业; 劳务. 土石方工程; 专业; 劳务. 基础工程; 专业; 劳务. 护坡、挡土墙及防洪沟; 专业; 劳务. 2.2.3; 电缆线路工程; 电缆沟工程; 专业; 劳务. 电缆隧道工程; 专业; 劳务. 电缆排管工程; 专业; 劳务. 电缆顶管; 专业; 劳务. 电缆线路特殊试验; 专业; 无. 2.2.4; 通信及配网自动化; 通信系统; 专业; 劳务. 调度自动化; 专业; 劳务. 集中抄表系统; 专业; 劳务. |  |