## 附件A-项目信息清单
附件A-项目信息清单
序号 | 标的名称 | 标段编号 | 标段名称 | 项目名称 | 可研批复文号 | 项目批复文号 | 资金落实情况 | 设计单位 | 监理单位 | 造价咨询单位 | 招标范围 | 预计采购金额（万元） |  | 计划工期 |  |  | 报价方式 | 承包方式 | 项目建设地点 | 合同签约单位 | 备注
[12 empty] | 标段金额 | 分项金额 | 开工时间 | 竣工时间 | 日历工期
1 | 广西电网公司2026年第一批非生产场所电梯更换及加装公开招标采购项目 | 1-1 | 广西电网公司2026年第一批非生产场所电梯更换及加装公开招标采购项目（南宁、柳州、河池、来宾、百色） | 南宁供电局2026年万象综合办公楼安装电梯改造项目 | 南供电 综服〔2025〕5号 | 桂电规划〔2026〕22号 | 已落实 | 中润元工程涉及有限公司 | 广西益正工程建设监理有限责任公司 | 广西金广元技术咨询有限公司 | 加装1台电梯，新电梯采购、安装及调试等（不含电梯井、钢结构设施等土建部分）。（具体以采购需求一览表、技术规范书以及各单位要求为准） | 476.57 | 29.8 | 2026-08-01 | 2026-11-30 | 122 | 下浮率 | 包工包料 | 南宁市 | 南宁供电局
|  |  |  | 柳州供电局2026~2027年电梯加装项目 | 综服签报〔2026〕1号 | 桂电规划〔2026〕22号 | 已落实 | / | 广西中信恒泰工程顾问有限公司 | 广西金广元技术咨询有限公司 | 加装1台电梯，钢结构电梯及附属设备采购、安装及调试等。（具体以采购需求一览表、技术规范书以及各单位要求为准） |  | 85 | 2027-11-01 | 2028-09-30 | 335 |  | 包工包料 | 柳州市 | 柳州供电局
|  |  |  | 河池供电局2026年本部食堂送餐电梯设备购置项目 | 河供电办函〔2025〕18号 | 桂电规划〔2026〕22号 | 已落实 | / | / | 广东天粤工程管理有限公司 | 更换1台送餐电梯，旧梯拆除，新电梯采购、安装及调试等。（具体以采购需求一览表、技术规范书以及各单位要求为准） |  | 20.7 | 2026-08-01 | 2026-11-30 | 122 |  | 包工包料 | 河池市 | 河池供电局
|  |  |  | 河池宜州供电局2026年办公楼电梯加装项目 | 河供电办函〔2025〕18号 | 桂电规划〔2026〕22号 | 已落实 | / | / | 广东天粤工程管理有限公司 | 加装1台电梯，入户玻璃拆除与连廊加装、钢结构电梯及附属设备采购、安装及调试等。（具体以采购需求一览表、技术规范书以及各单位要求为准） |  | 67 | 2026-08-01 | 2026-11-30 | 122 |  | 包工包料 | 宜州市 | 宜州供电局
|  |  |  | 来宾象州供电局2026-2027年非生产场所电梯更换及加装项目 | 来供电办〔2025〕35号 | 桂电规划〔2026〕22号 | 已落实 | / | / | 广东天粤工程管理有限公司 | 更换1台电梯，旧梯拆除，新电梯采购、安装及调试等。（具体以采购需求一览表、技术规范书以及各单位要求为准） |  | 34.75 | 2026-08-01 | 2026-12-31 | 153 |  | 包工包料 | 象州县 | 来宾象州供电局
|  |  |  | 百色供电局2026年调度通信综合楼电梯加装项目 | 百供电综服〔2025〕2号 | 桂电规划〔2026〕22号 | 已落实 | 广西壮族自治区城乡规划设计院 | / | 广西金广元技术咨询有限公司 | 加装2台电梯，钢结构电梯及附属设备采购、安装及调试等。（具体以采购需求一览表、技术规范书以及各单位要求为准） |  | 239.32 | 2026-08-01 | 2027-07-31 | 365 |  | 包工包料 | 百色市 | 百色供电局
|  | 1-2 | 广西电网公司2026年第一批非生产场所电梯更换及加装公开招标采购项目（玉林、钦州、桂林） | 玉林供电局本部试验调度通讯楼加装电梯项目 | 玉供电综服〔2026〕1号 | 桂电规划〔2026〕22号 | 已落实 | / | / | 广东天粤工程管理有限公司 | 加装1台电梯，入户玻璃拆除与连廊加装、钢结构电梯及附属设备采购、安装及调试等。（具体以采购需求一览表、技术规范书以及各单位要求为准） | 623.9702 | 131 | 2026-08-01 | 2026-12-31 | 153 | 下浮率 | 包工包料 | 玉林市 | 玉林供电局
|  |  |  | 玉林供电局2026年青年公寓电梯改造项目 | 玉供电综服〔2026〕1号 | 桂电规划〔2026〕22号 | 已落实 | / | / | 广东天粤工程管理有限公司 | 更换1台电梯，旧梯拆除，新电梯采购、安装及调试等。（具体以采购需求一览表、技术规范书以及各单位要求为准） |  | 35 | 2026-08-01 | 2026-12-31 | 153 |  | 包工包料 | 玉林市 | 玉林供电局
|  |  |  | 玉林供电局2026年综合楼电梯改造项目 | 玉供电综服〔2026〕1号 | 桂电规划〔2026〕22号 | 已落实 | / | / | 广东天粤工程管理有限公司 | 更换1台电梯，旧梯拆除，新电梯采购、安装及调试等。（具体以采购需求一览表、技术规范书以及各单位要求为准） |  | 35 | 2026-08-01 | 2026-12-31 | 153 |  | 包工包料 | 玉林市 | 玉林供电局
|  |  |  | 新电力集团容县供电公司2026年旧办公大楼电梯购置项目 | 玉供电综服〔2026〕1号 | 桂电规划〔2026〕22号 | 已落实 | / | / | 广东天粤工程管理有限公司 | 加装1台电梯，入户玻璃拆除与连廊加装、钢结构电梯及附属设备采购、安装及调试等。（具体以采购需求一览表、技术规范书以及各单位要求为准） |  | 69.95 | 2026-08-01 | 2026-12-31 | 153 |  | 包工包料 | 容县 | 新电力集团容县供电公司
|  |  |  | 博白供电局2026年局本部办公楼电梯购置改造项目 | 玉供电综服〔2026〕1号 | 桂电规划〔2026〕22号 | 已落实 | / | / | 广东天粤工程管理有限公司 | 加装1台电梯，入户玻璃拆除与连廊加装、钢结构电梯及附属设备采购、安装及调试等。（具体以采购需求一览表、技术规范书以及各单位要求为准） |  | 68 | 2026-08-01 | 2026-12-31 | 153 |  | 包工包料 | 博白县 | 新电力集团博白供电局
|  |  |  | 钦州灵山供电局2026年武利供电所电梯加装项目 | 钦供电办〔2025〕19号 | 桂电规划〔2026〕22号 | 已落实 | / | / | 广西金广元技术咨询有限公司 | 加装1台电梯，入户玻璃拆除与连廊加装、钢结构电梯及附属设备采购、安装及调试等。（具体以采购需求一览表、技术规范书以及各单位要求为准） |  | 65.6595 | 2026-08-01 | 2026-12-31 | 153 |  | 包工包料 | 灵山县 | 钦州灵山供电局
|  |  |  | 钦州新区供电局2026年大寺供电所电梯加装项目 | 钦供电办〔2025〕19号 | 桂电规划〔2026〕22号 | 已落实 | / | / | 广西金广元技术咨询有限公司 | 加装1台电梯，入户玻璃拆除与连廊加装、钢结构电梯及附属设备采购、安装及调试等。（具体以采购需求一览表、技术规范书以及各单位要求为准） |  | 58.246 | 2026-08-01 | 2026-12-31 | 153 |  | 包工包料 | 钦州市 | 钦州新区供电局
|  |  |  | 钦州浦北供电局2026年张黄供电所电梯加装项目 | 钦供电办〔2025〕19号 | 桂电规划〔2026〕22号 | 已落实 | / | / | 广西金广元技术咨询有限公司 | 加装1台电梯，入户玻璃拆除与连廊加装、钢结构电梯及附属设备采购、安装及调试等。（具体以采购需求一览表、技术规范书以及各单位要求为准） |  | 50.1147 | 2026-08-01 | 2026-12-31 | 153 |  | 包工包料 | 浦北县 | 钦州浦北供电局
|  |  |  | 桂林临桂供电局2026年虎山路电梯改造项目 | 桂供电综服函〔2025〕43号 | 桂电规划〔2026〕22号 | 已落实 | / | / | 广东天粤工程管理有限公司 | 更换1台电梯，旧梯拆除，新电梯采购、安装及调试等。（具体以采购需求一览表、技术规范书以及各单位要求为准） |  | 35.5 | 2026-08-01 | 2026-12-31 | 153 |  | 包工包料 | 临桂县 | 桂林临桂供电局
|  |  |  | 桂林临桂供电局2026-2027年电力大厦改造项目 | 桂供电综服函〔2025〕19号 | 桂电规划〔2026〕22号 | 已落实 | / | / | 广东天粤工程管理有限公司 | 更换2台电梯，旧梯拆除，新电梯采购、安装及调试等。（具体以采购需求一览表、技术规范书以及各单位要求为准） |  | 75.5 | 2026-08-01 | 2026-12-31 | 153 |  | 包工包料 | 临桂县 | 桂林临桂供电局