[bookmark: _Toc8445]附件A.项目信息清单（110千伏东漖输变电工程（电气分册）施工)
第1部分. 项目信息
招标前期资料
	序号
	文件名称
	文件文号

	1
	可研批复文号
	广供电基〔2024〕121号

	2
	项目核准/备案文号
	穗发改核准〔2022〕16号

	3
	初设批复文号
	广供电基〔2025〕170号

	4
	资金落实情况
	广供电资〔2024〕47 号

	5
	施工图预算批复文号
	广供电基〔2026〕28号

	6
	项目建设单位
	广东电网有限责任公司广州供电局

	7
	项目建设地点
	广州市荔湾区

	8
	前期的设计或咨询服务单位名称
	广州电力设计院有限公司

	9
	项目监理单位
	广州电力工程监理有限公司

	10
	工期
	合同签订之日起至2028年 10 月 31 日，实际工期以开工报告、竣工报告为准。



一、项目概况
 ※变电部分
1、110千伏东漖变电站工程（电气分册）：本期新建63MVA主变压器2台，110kV出线2回，10kV出线32回，10kV并联电容器2×2×6012kvar，相应配套二次和土建内容。
2、110千伏桃园站扩建(东漖对侧)工程：本期新建电缆引线1组等。
※线路部分：
1、110千伏东漖T接花桃乙线单回电缆线路工程：新建110千伏东漖T接花桃乙线单回电缆线路路径长为1.850km（东漖站GIS-桃园站GIS通道长度），新建单回电缆土建长1.744km(东漖站围墙至桃园站围墙)，电缆线路长1×1.948km(东漖站#2主变GIS-桃园站户外电缆终端)。新建电缆导体截面均采用1200mm²。
2、110千伏东漖T接规划芳村~增窖~冲口单回电缆线路工程：新建110千伏东漖T接规划芳村~增窖~冲口单回电缆线路路径长为0.696km，新建站外电缆土建通道长度0.635km（东漖站GIS-110kV芳花增甲线冲口甲支线#10塔户外终端通道长度），电缆线路长（订货长度）为0.707km。新建电缆导体截面均采用1200mm²。
3、110千伏T接规划芳村~增窖~冲口架空线路工程：本工程于110kV芳花增甲线冲口甲支线#10塔新建电缆终端场1座（10.0米×10.0米）；引下架空线型号为JL/LB20A-240/40型铝包钢芯铝绞线。
※通信部分：
1、 110千伏东漖变电站工程（电气分册）（站内通信工程）：东漖站建设A、B网传输设备（采用ASON光端机），调度数据网及综合数据网设备等；桃园站、增窖站进行相关的配套改造内容等。
2、 110千伏东漖T接花桃乙线单回电缆线路工程管道光缆：沿新建东漖站至桃园站新建电缆通道敷设2条48芯管道光缆，形成东漖站至桃园站2条48芯光缆路由，新建48芯管道光缆2×2.6km。
3、 110千伏东漖T接规划芳村～增窖～冲口单回电缆线路工程管道光缆：沿新建东漖站至增窖站配网沟敷设1条48芯管道光缆，形成东漖站至增窖站1条48芯光缆路由，新建48芯管道光缆长1×3km。
注：具体建设规模以施工图纸为准。

2、 [bookmark: 施工招标范围综合]采购范围：
包括施工图范围内的建筑、安装及调试工程。施工图范围内的下列工作内容，无□及的为本次报价范围；□未打√的，不在本次报价范围内，特殊情况在“其他”中说明。
※变电部分：
变电建筑工程：
（一）主要生产工程：主要生产建筑，配电装置建筑，供水系统，消防系统；
（二）辅助生产工程：辅助生产建筑，站区性建筑，特殊构筑物，全站沉降观测点，站区绿化；
（三）与站址有关的单项工程：
□地基处理，□站外道路（其中□桥涵），□站外水源，□站外排水，□站外蒸发池，□施工降水，□临时施工电源，□临时施工水源，□临时施工道路，□临时施工通信线路，□临时施工防护工程；
（四）其他费用工程：□白蚁防治，☑拆除工程；
（五）其他： ☑主变大门拆装工作不计入报价，按实际工程量、投标报价原则进行结算。
变电安装工程：
（1） 主要生产工程：主变压器系统，配电装置，无功补偿，控制及直流系统，站用电系统，电缆及接地，远动系统（含总调、中调、地调调度端的扩容），计费系统，全站调试（其中特殊调试以合同附件特殊调试项目为准）；
（二）辅助生产工程：检修及修配设备；
（三）与站址有关的单项工程：□站外电源，□站外通信；
（四）其他费用工程：□标志牌安装，□拆除工程；
（五）其他：☑施工专项补助费，☑油及SF6处理设备，☑屋顶光伏。
※架空线路部分：
（一）基础工程：基础工程材料工地运输，土石方工程，基础砌筑，基础防腐，基础防护，地基处理；
（二）杆塔工程：杆塔工程材料工地运输，杆塔组立；
（三）接地工程：接地工程材料工地运输，接地土石方，接地安装；
（四）架线工程：架线工程材料工地运输，导地线架设（不含OPGW接续与测量），导地线跨越架设（其中□带电跨越10千伏及以下电力线路、□带电跨越35千伏及以上电力线路、□跨越铁路、□高速公路、□一、二级公路、□河流），其他架线工程；
（五）附件安装工程：附件安装工程材料工地运输，绝缘子串及金具安装；
（六）辅助工程：永久施工道路修筑，尖峰、施工基面土石方工程，护坡、挡土墙及排洪沟，基础永久性围堰，索道站安装，杆塔上装的各类辅助生产装置（其中：☑标志牌安装，□防坠地装置，□防鸟刺装置），□输、送电线路试运；
（七）其他费用工程：□拆除工程，□施工临时占用地补偿（含牵引场地租用费），□施工临时占用地（含牵引场地）青苗赔偿，□临时施工道路的青苗赔偿，□塔基占地及其青苗赔偿，□架线青苗赔偿，□接地线铺设的青苗赔偿，□塔基绿化恢复，□临时施工道路修筑费（单价/总价均报），输电线路跨越补偿费（□跨越铁路补偿费、□跨越高速公路补偿费、□跨越一、二级公路补偿费、□跨越通航河流补偿费）；
（八）其他： ☑110kV芳花增甲线冲口甲支线#10塔新建电缆终端场1座(10.0米x10.0米)。☑路面破复、人行道修理等工作均由中标承包方负责完成，由中标承包方根据现有图纸自行报价。
※电缆线路部分：
施工图纸范围内的电缆建筑：
（一）土石方：材料运输，土石方挖填，开挖路面，修复路面，隧道挖填；
（二）构筑物：材料运输，直埋电缆垫层及盖板，电缆沟、浅槽，工作井，电缆埋管，隧道，隧道工作井，栈桥，基础；
（三）辅助工程：材料运输，通风，照明，排水，消防，围护，地基处理；
（四）其他费用工程：☑白蚁防治，□拆除工程 ，□电缆走廊绿化赔偿，□沿线建（构）筑物的拆除，☑与城市规划、市政、园林、交警、城监、公路等部门联系办理施工许可手续，□施工临时占用地补偿费；
（五）其他：☑交通疏解、市政路面修复、三维陀螺仪检测等工作均由中标承包方负责完成，其中交通疏解、市政路面修复由中标承包方根据现有图纸自行报价；三维陀螺仪检测的暂估价为4.67万元，按项目实际发生的费用(经发包人确认)结算。
施工图纸范围内的电缆安装：
（一）电缆桥、支架制作安装：材料运输，电缆桥架，电缆支架；
（二）电缆敷设：材料运输，直埋敷设，电缆沟、浅槽敷设，埋管内敷设，电缆隧道敷设，桥架敷设，栈桥敷设；
（三）电缆附件：材料运输，终端头制作安装，中间接头制作安装，接地安装，设备安装，电缆保护管；
（四）电缆防火：材料运输，构筑物防火，电缆本体防火；
（五）调试与试验：电缆试验（其中：☑电缆局部放电试验，☑电缆参数测定），设备试验；
（六）电缆监测（控）系统：材料运输，在线监测，安保监控；
（七）其他费用工程：□标志牌安装，□拆除工程，□线路牌挂牌；
（八）其他：☑输、送电线路试运 。
※通信部分：
变电站工程：施工图纸范围内的通信设备安装及测试、光缆单盘测试、中继测试、接续、光缆及联络光缆敷设、通信子管敷设、通道开通及业务接入、割接等；设备、光缆及金具卸车清点、验收及保管，与施工相关的所有其他费用项目。
电缆线路部分：施工图纸范围内的光缆单盘测试、中继测试、接续、光缆及联络光缆敷设、通信子管敷设、通道开通及业务接入、割接等；光缆及金具卸车清点、验收及保管，与施工相关的所有其他费用项目。
三、承包方式
包工、部分包料，施工图纸范围内如有下列设备、材料，无□及的为甲供，□未打√的及不在下列的为乙供。
实际甲供物资以批复的施工图为准，同时建设单位根据最新的南方电网公司和广州供电局有限公司物资集中采购目录文件提供相应物资，目录外的设备、材料采购由中标人负责，在执行过程中招标人有新的物资集中采购目录文件时按新的文件执行。如有双方未界定清楚部分，在项目开工阶段，由建设单位书面或签证明确，做为结算依据。 
※变电部分：
（1） 甲供物资：
变电建筑工程：
1、 不锈钢材质检修电源箱，不锈钢材质配电箱（含照明和动力配电箱），电力电缆，控制电缆，低压电线，铜铝端子，铜端子，构支架钢结构（含构支架、横梁，爬梯、避雷针），标准成品预制电缆沟盖板（包括混凝土盖板和复合盖板），装配式变电站围墙和主变防火墙（含混凝土和复合材质，厂家包安装及基础灌浆），电缆支架（铝合金、角钢、复合材质），电杆（含混凝土和复合材料），电缆保护管材（HDPE管、涂塑钢管、PVC管、MPP管），电缆管塞封堵器，空调（精密空调、中央空调（换流站阀厅用）、工业空调（STATCOM集装箱用）、防爆空调（蓄电池室）），智能围栏。
2、 □装配式电缆沟、□消防电缆、□电梯（不含货物电梯）、□嵌入式空调（天井式）、□专用空调（生产场所、带自动启动功能）。
变电安装工程：
1、 电气一、二次设备，预制舱配电房，机载高速光电吊舱设备，铝镁合金管形母线及其配套金具，金具及附件（含线夹），钢绞线，铝绞线，红外热像仪，变电站智能巡检机器人，独立五防系统，检修隔离装置，视频及环境监控系统，监测装置，变压器配电箱（SMC材质、不锈钢材质），不锈钢材质端子箱，不锈钢材质检修电源箱，不锈钢材质发电车开关箱，不锈钢材质配电箱（含照明和动力配电箱），电力电缆，控制电缆，计量用电线，10kV及以上电缆头，各种类型绝缘子，封闭母线桥，10kV绝缘铜管母线，穿墙套管，电缆支架（铝合金、角钢、复合材质）、铝合金电缆桥架、计量接引装置、电抗器接地装置、小电流接地选线装置、通用型标志牌（包括：禁止攀登、高压危险、禁止抛物、高压危险等提醒类标志牌及相线牌、安装支架，不涉及资产名称、编号或位置）。
2、 □吊车。
（二）其他甲供物资：     /    。

※架空线路部分：
（一）甲供物资：
1、杆塔（水泥杆），铁塔加固器装置，高空防坠落装置，攀爬机轨道，钢绞线，铝绞线，导地线，绝缘子，光缆，线路避雷器，故障指示器，故障精确定位装置，监测装置，视频监控系统，防鸟装置。
2、□地脚螺栓，□直升机巡视作业标志牌。
（二）其他甲供物资：   /  。
※电缆线路部分：
（一）甲供物资：
1、电力电缆，电缆终端头，电缆直通接头，电缆绝缘接头，电缆T接头，电缆固定夹，带保护器接地箱，直接接地箱，同轴电缆，接地线，回流线，接地箱，避雷器，故障指示器，故障精确定位装置，监测装置，光缆。
2、□装配式电缆沟，□玻璃钢管。
（二）其他甲供物资：   /    。
※通信部分：
※变电部分：
（一）甲供物资：通信相关设备，数据网设备，通信电源，各类光缆。
（二）其他甲供物资：  /    。
注：建设单位提供的设备、材料以《甲供设备材料明细表》为准。由施工单位提供的设备材料，必须经建设单位审批。临时电源工程的所有设备、材料均由施工单位提供（含10kV电缆及10kV电缆终端头）并在使用后自行回收，其中：10kV变压器按照《电网工程建设预算编制与计算规定（2018年版）》已包括在变电站工程的临时设施费中，其余设备、10kV电缆及10kV电缆终端头费用按租赁或摊销方式报价，费用包干。
	甲供设备材料明细表

	序号
	材料、设备名称
	型号、规格
	单位
	数量
	备注

	壹
	110千伏东漖变电站工程（电气分册）
	
	
	
	

	A
	建筑部分
	
	
	
	

	1
	镀锌钢管构架（成品）
	Q=2.6kW,N=0.95kW/220V 不低于二级能效
	t
	1.31 
	

	2
	防腐防爆挂变频壁式商用分体空调
	
	台
	2 
	

	B
	电气一次部分
	
	
	
	

	一
	主变压器部分
	
	
	
	

	1
	电力变压器
	SZ□-63000/110
	台
	2 
	

	2
	中性点放电间隙
	每套包含：
	套
	2 
	

	2.1
	支柱绝缘子
	ZSW1-72.5/4L
	只
	1 
	

	3
	钢芯铝绞线
	JL/G1A-400/35
	米
	120 
	

	4
	端子箱
	
	个
	2 
	

	5
	风冷箱
	
	个
	2 
	

	6
	油色谱在线监测装置
	　
	套
	2 
	

	7
	铁芯监测装置
	　
	套
	2 
	

	8
	支柱绝缘子
	ZS2-24/20
	只
	32 
	

	9
	氧化锌避雷器
	YH5WZ-17/45(W),带绝缘底座
	只
	6 
	

	10
	20kV瓷绝缘穿墙套管
	每套包含：
	套
	2 
	

	10.1
	穿墙套管
	CMWF1-20/6000A
	只
	3 
	

	二
	110kV配电装置
	
	
	
	

	1
	110kVGIS
	 126kV，2000A，40kA
	间隔
	2 
	

	2
	GIS分支母线
	
	米
	15 
	

	3
	SF6泄漏检测装置
	
	套
	1 
	

	4
	悬垂绝缘子串
	11(FC70PL/146)，每串包含：
	串
	6 
	

	4.1
	U型挂环
	U-10
	个
	2 
	

	4.2
	玻璃绝缘子
	U100BP/146D,146mm,450mm,双伞型
	个
	11 
	

	4.3
	碗头挂板
	WS-10
	个
	1 
	

	三
	10kV配电装置
	
	
	
	

	1
	10kV中置式开关柜，进线断路器
	12kV，4000A，40kA(4s)   
	面
	4 
	

	2
	10kV中置式开关柜，分段断路器柜
	12kV，4000A，40kA(4s)   
	面
	2 
	

	3
	10kV中置式开关柜，分段隔离柜
	12kV，4000A，40kA(4s)   
	面
	2 
	

	4
	10kV中置式开关柜，电容器柜
	12kV，1250A，31.5kA(4s)
	面
	4 
	

	5
	10kV中置式开关柜，并联电抗器柜
	12kV，4000A，40kA(4s)  
	面
	2 
	

	6
	10kV中置式开关柜，站用变柜
	12kV，1250A，31.5kA(4s)
	面
	2 
	

	7
	10kV中置式开关柜，馈线柜
	12kV，1250A，31.5kA(4s)
	面
	32 
	

	8
	10kV中置式开关柜，PT柜
	12kV，1250A，31.5kA(4s)
	面
	4 
	

	9
	封闭母线桥
	12kV，5000A，31.5kA(4s)
	米
	38 
	

	10
	封闭母线桥
	12kV，4000A，31.5kA(4s)
	米
	15 
	

	四
	无功补偿装置
	
	
	
	

	1
	干式铁芯串联电抗器
	CKSC-300-10-5
	台
	4 
	

	2
	串联电力电容器组
	TBB10-6012/334AK型
	套
	4 
	

	　
	每套包含：
	
	
	
	

	2.1
	支柱绝缘子
	ZSWR-24/4-3
	套
	1 
	

	2.2
	铜母线
	TMY-50×4(附热缩套)
	套
	1 
	

	2.3
	复合外套金属氧化物避雷器
	YH5WR-17/45G，600A
	台
	3 
	

	2.4
	电容器
	BAM11/√3-334-1W,带内熔丝
	台
	18 
	

	2.5
	放电线圈
	FDGE-11/√3-3.4-1W
	台
	3 
	

	2.6
	隔离开关
	GN19-12D/1250A-4
	套
	1 
	

	2.7
	在线监测仪
	
	只
	3 
	

	2.8
	围栏
	
	套
	1 
	

	2.9
	户内端子箱
	不锈钢
	套
	1 
	

	3
	热镀锌槽盒
	200×100
	米
	40 
	

	4
	并联电抗器
	BKSC-6000/10.5，6000kvar
	组
	2 
	

	5
	氧化锌避雷器
	HY5WR-17/45
	只
	6 
	

	6
	温控端子箱
	　
	只
	2 
	

	7
	热镀锌槽盒
	200×100
	米
	15 
	

	五
	站用电、接地变
	
	
	
	

	1
	10kV站用变压器
	SC11-400/10.5，10.5±2×2.5%/0.4kV
	台
	2 
	

	2
	小电阻接地成套装置
	每套包括：
	套
	2 
	

	
	
	接地变压器：DKSC-420/10.5
	台
	1 
	

	
	
	接地电阻柜：TK-BJ-10.5/10,600A,10S
	台
	1 
	

	
	
	零序CT：   150/1A 5P10/5P10/5P10 10VA
	只
	1 
	

	3
	站用交流屏
	智能型
	面
	7 
	

	4
	零序电流互感器
	LMZ-0.5，400/1A，5P30，5VA，整体穿芯式
	套
	2 
	

	5
	蓄电池组
	阀控式密封铅酸蓄电池（贫液）500AH，2V，54只
	套
	2 
	

	6
	低压配电箱
	外壳防护等级IP33;150x600x600mm
	只
	4 
	

	7
	镀锌槽盒
	100x75
	米
	5 
	

	8
	发电车开关箱
	770x460x1400mm
	只
	1 
	

	六
	电力电缆
	
	
	
	

	1
	10kV电缆
	FYZA-YJV22-8.7/15-3x300
	米
	255 
	

	2
	10kV户外电缆终端头
	与FYZA-YJV22-8.7/15-3x300配套
	套
	12 
	

	3
	10kV电缆
	FYZA-YJV22-8.7/15-3x120
	米
	110 
	

	4
	10kV户外电缆终端头
	与FYZA-YJV22-8.7/15-3x120配套
	套
	2 
	

	5
	10kV户内电缆终端头
	与FYZA-YJV22-8.7/15-3x120配套
	套
	2 
	

	6
	10kV电缆
	FYZA-YJV22-8.7/15-3x120
	米
	110 
	

	7
	10kV电缆终端
	与FYZA-YJV22-8.7/15-3x120配套
	套
	4 
	

	8
	1kV电缆
	ZRA-YJV-1-1X240mm2
	米
	120 
	

	9
	1kV电缆
	ZRA-VV22-1-3x240+1x120
	米
	310 
	

	10
	1kV电缆
	ZRA-VV22-1-3x35+1x16
	米
	230 
	

	11
	1kV电缆
	ZRA-VV22-1-4x16
	米
	825 
	

	12
	1kV电缆
	ZRA-VV22-1-4x4
	米
	80 
	

	七
	电缆敷设及防火封堵
	
	
	
	

	1
	热镀锌钢支架
	托臂L=350mm
	套
	2246 
	

	2
	热镀锌钢立柱
	层间距250mm,L=1100mm
	套
	701 
	

	3
	水平直通槽盒
	500×150mm
	米
	300 
	

	4
	水平直通槽盒
	100×75mm
	米
	50 
	

	5
	水平弯通槽盒
	500×150mm，等径
	件
	7 
	

	6
	水平三通槽盒
	500×150mm，等径
	件
	15 
	

	7
	水平四通槽盒
	500×150mm，等径
	件
	5 
	

	8
	热镀锌槽盒垂直弯通
	500x150
	件
	6 
	

	9
	热镀锌槽盒异径垂直弯通
	200x150
	件
	100 
	

	10
	水平直通槽盒
	200x150
	米
	100 
	

	11
	工字钢立柱
	L≈3000mm
	件
	140 
	

	12
	吊架
	热镀锌角钢L50x50x5 L=1250
	件
	60 
	

	13
	吊架
	热镀锌角钢L50x50x5 L=800
	件
	40 
	

	14
	吊架
	热镀锌角钢L50x50x5 L=1000
	件
	65 
	

	15
	托臂
	热镀锌角钢L50x50x5 L=550
	件
	1245 
	

	16
	托臂
	热镀锌角钢L50x50x5 L=250
	件
	25 
	

	17
	热镀锌槽盒
	100x75
	米
	20 
	

	18
	水平直通槽盒
	200*150
	米
	60 
	

	19
	水平直通槽盒
	800×150mm
	米
	40 
	

	20
	水平直通槽盒
	600×150mm
	米
	70 
	

	21
	水平直通槽盒
	400×150mm
	米
	40 
	

	22
	水平弯通槽盒
	800×150mm
	件
	7 
	

	23
	水平弯通槽盒
	600×150mm
	件
	2 
	

	24
	水平三通槽盒
	800×150mm
	件
	12 
	

	25
	水平直通槽盒
	200×100mm
	米
	80 
	

	26
	水平弯通槽盒
	200×100mm
	件
	3 
	

	27
	水平三通槽盒
	200×100mm
	件
	4 
	

	28
	水平直通槽盒
	400×150mm
	米
	15 
	

	29
	水平直通槽盒
	200×100mm
	米
	30 
	

	30
	水平直通槽盒
	100×100mm
	米
	60 
	

	31
	水平三通槽盒
	400×150mm
	件
	2 
	

	32
	水平弯通槽盒
	200×100mm
	件
	6 
	

	33
	水平三通槽盒
	200×100mm
	件
	4 
	

	八
	视频监控
	
	
	
	

	1
	视频监控设备
	
	
	
	

	1.1
	高清白光灯一体化云台网络摄像机
	
	只
	2 
	

	1.2
	红外网络高清球机
	
	只
	41 
	

	1.3
	固定高清红外摄像机
	
	只
	34 
	

	1.4
	热成像双光谱球型摄像机
	
	只
	8 
	

	1.5
	防爆固定红外摄像机
	
	只
	2 
	

	1.6
	高清夜视灯微型卡片摄像机（自动补光）
	
	只
	18 
	

	2
	环境信息采集设备
	
	 
	 
	

	2.1
	温湿度传感器
	
	套
	14 
	

	2.2
	防爆温湿度传感器
	
	套
	2 
	

	2.3
	水浸探头
	
	个
	14 
	

	2.4
	人脸门禁一体机
	
	套
	6 
	

	2.5
	六要素气象监测器
	
	套
	1 
	

	2.6
	远方水泵控制器
	
	套
	6 
	

	2.7
	远方灯光控制器
	
	套
	12 
	

	2.8
	远方风机控制器
	
	套
	30 
	

	2.9
	远方空调控制器
	
	套
	15 
	

	2.1
	广播音柱
	
	套
	5 
	

	3
	智能门禁系统主机
	
	套
	1 
	

	4
	壁挂式汇聚箱
	
	套
	3 
	

	九
	光伏部分
	
	
	
	

	3
	电力电缆
	 
	 
	 
	

	3.3
	0.6/1kV电力电缆
	ZRA-YJV22-4*10
	米
	100 
	

	C
	电气二次部分
	
	
	
	

	一
	站内自动化系统
	站级层采用双以太网，主机/操作员工作站双套配置，智能远动主机按双套配置，测控装置按间隔配置，含网络安全防护设备、二次防雷设备。屏柜前后开门，尺寸：2260×800×600mm，颜色RAL7035。
	套
	1 
	

	1
	监控系统软件
	采用DL/T860标准的通信规约；具有远程浏览、源端维护、数据质量识别、顺序控制、电子标示牌；含后台智能告警+远动告警直传功能； VQC功能及与视频及环境监控系统、直流系统系统、站用低压系统、逆变电源系统、消防系统、开关柜大电流测温系统、开关柜接地刀控制器接口及软件；能与具备检修隔离功能的微机五防系统配合使用软件模块；含智能运维系统接口及配合使用软件模块（智能巡视、智能操作、智能安全配合等高级应功能）。
	套
	1 
	

	2
	主机/操作员工作站
	
	套
	2 
	

	3
	五防工作站
	
	台
	1 
	

	4
	五防系统含软件
	
	套
	1 
	

	4.1
	五防锁具
	
	把
	500 
	

	4.2
	电脑钥匙
	
	套
	2 
	

	4.3
	电脑钥匙通讯适配器
	用于电脑钥匙充电、通讯
	套
	2 
	

	4.4
	通用解锁工具
	
	套
	2 
	

	4.5
	智能解锁钥匙管理机
	含智能解锁软件及远端授权功能
	台
	1 
	

	4.6
	智能解锁（检修）钥匙通讯适配器
	
	台
	1 
	

	4.7
	智能解锁（检修）钥匙
	智能解锁、检修管理功能共用
	把
	2 
	

	4.8
	检修临时挂锁
	检修隔离附件配套锁具
	把
	50 
	

	4.9
	检修隔离附件
	用于不同型号的空开、压板、端子等二次设备的布防。
	个
	50 
	

	4.10 
	检修隔离工具箱
	用于存放、携带检修临时挂锁及检修隔离附件，每个工具箱可容纳30把锁具。
	个
	2 
	

	5
	智能远动柜
	双套智能远动装置，协议转换器2台，规约转转器1台
颜色：RAL7035   尺寸：2260×800×600mm
	面
	1 
	

	6
	公用测控柜
	含3套常规测控装置
颜色：RAL7035   尺寸：2260×800×600mm
	面
	1 
	

	7
	#1主变测控柜
	功能或配置：高压侧测控装置1台，低压侧测控装置2台，本体测控装置1台。
颜色：RAL7035   尺寸：2260×800×600mm
	面
	1 
	

	8
	#2主变测控柜
	功能或配置：含高压侧测控装置1台，低压侧测控装置2台，本体测控装置1台。
颜色：RAL7035   尺寸：2260×800×600mm
	面
	1 
	

	9
	110kV过程层公用测控柜
	含2套数字化测控装置
颜色：RAL7035   尺寸：2260×800×600mm
	面
	1 
	

	10
	10kV母线PT测控柜
	含4台常规测控装置
颜色：RAL7035   尺寸：2260×800×600mm
	面
	1 
	

	11
	10kV PT并列柜
	常规装置，按本期规模配置，含2台装置
颜色：RAL7035   尺寸：2260×800×600mm
	面
	2 
	

	12
	10kV 备自投柜
	配置：2台10kV备自投装置，1台打印机，24口ODF架4台
颜色：RAL7035   尺寸：2260×800×600mm
	面
	1 
	

	13
	10kV线路保护测控装置
	保护、测控、智能终端一体化装置
	套
	32 
	

	14
	10kV电容器保护测控装置
	保护、测控、智能终端一体化装置
	套
	4 
	

	15
	10kV 电抗器保护测控装置
	保护、测控、智能终端一体化装置
	套
	2 
	

	16
	10kV站用变保护测控装置
	保护、测控、智能终端一体化装置
	套
	2 
	

	17
	10kV分段保护测控装置
	保护、测控、智能终端一体化装置
	套
	4 
	

	18
	站控层MMS (A、B、C)网交换机柜
	配置8台24电口2光口交换机。2台12口机架式ODF熔接盒
(需获得KEMA：IEC61850认证)
颜色：RAL7035   尺寸：2260×800×600mm
	面
	1 
	

	19
	10kV高压室 MMS (A、B)网交换机柜
	配置6台24电口2光口交换机。3台12口机架式ODF熔接盒
(需获得KEMA：IEC61850认证)
	面
	1 
	

	20
	10kV高压室 MMS C1网交换机柜
	配置3台24电口2光口交换机
(需获得KEMA：IEC61850认证)
	面
	1 
	

	21
	光缆
	
	
	
	

	21.1
	4芯多模铠装光缆(ST-ST)
	
	km
	5 
	

	22.1
	4芯多模尾缆(LC-LC、LC-ST))
	
	km
	2 
	

	22
	屏蔽以太网线
	
	km
	9 
	

	23
	屏蔽双绞线
	
	km
	5 
	

	24
	音响报警装置
	
	套
	2 
	

	25
	网络激光打印机A3/A4
	
	台
	1 
	

	26
	二次安防集成
	
	项
	3 
	

	二
	过程层交换机
	
	
	
	

	1
	110kV GOOSE A1网交换机柜
	配置1台III型交换机（每台含16个1000M光口）、2台II型交换机（每台含16个100M光口、4个1000光口）(需获得KEMA：IEC61850认证)，24口光纤配线架3台
颜色：RAL7035   尺寸：2260×800×600mm
	面
	1 
	

	2
	110kV GOOSE A2网交换机柜
	配置1台III型交换机（每台含16个1000M光口）、2台II型交换机（每台含16个100M光口、4个1000光口）(需获得KEMA：IEC61850认证)，24口光纤配线架3台
颜色：RAL7035   尺寸：2260×800×600mm
	面
	1 
	

	3
	110kV GOOSE B1、B2网交换机柜
	配置2台III型交换机（每台含16个1000M光口）、4台II型交换机（每台含16个100M光口、4个1000光口）(需获得KEMA：IEC61850认证)，24口光纤配线架2台
颜色：RAL7035   尺寸：2260×800×600mm
	面
	1 
	

	三
	保护设备及智能终端
	
	
	
	

	1
	#1主变压器保护柜
	配置：采用主后一体化保护装置（集成了差动保护、各侧后备保护及接地变保护），1台打印机。 
颜色：RAL7035   尺寸：2260×800×600mm
	面
	2 
	

	2
	#2主变压器保护柜
	配置：采用主后一体化保护装置（集成了差动保护、各侧后备保护及接地变保护），1台打印机。
颜色：RAL7035   尺寸：2260×800×600mm
	面
	2 
	

	3
	主变高压侧智能终端柜
	配置：采用主后一体化保护装置（集成了差动保护、各侧后备保护及接地变保护），1台打印机。
	面
	2 
	

	4
	主变低压侧智能终端
	
	套
	8 
	

	5
	主变本体智能终端柜
	功能或配置：1台非电量与主变本体智能终端一体化装置，1台主变本体智能终端，24口ODF架2台
颜色：RAL7035   尺寸：2260×800×600mm
	面
	2 
	

	四
	智能录波
	
	
	
	

	1
	智能录波管理柜
	功能或配置：包含2台管理单元，管理单元集成保信子站、录波文件分析、网络报文分析及结果展示、二次系统可视化、智能运维功能。
液晶显示器、打印机1台，C2网交换机1台
颜色：RAL7035   尺寸：2260×800×1000mm
	面
	1 
	

	2
	主变智能录波采集柜
	功能或装置：1台主变录波采集单元，与显示器合并。通过电缆采集96路模拟量，通过GOOSE网络记录事件。
打印机1台，传感器机箱1台。
颜色：RAL7035   尺寸：2260×800×600mm
	面
	2 
	

	五
	计量系统
	
	
	
	

	1
	主变电能表柜
	6只主变电度表，电度表采用三相四线型双方向复费率电子表，带RS-485通信口，有功C级，无功2级。
颜色：RAL7035   尺寸：2260×800×600mm
	面
	1 
	

	2
	电能采集柜
	2只站用变电度表，1套电能采集装置。电度表采用三相四线型双方向复费率电子表，带RS-485通信口，有功C级，无功2级。
颜色：RAL7035   尺寸：2260×800×600mm
	面
	1 
	

	3
	10kV线路电能表
	带RS-485通信口，有功C级，无功2级。
	只
	32 
	

	4
	10kV电容器电能表
	带RS-485通信口，无功2级。
	只
	4 
	

	5
	10kV电抗器电能表
	带RS-485通信口，无功2级。
	只
	2 
	

	六
	直流系统及交流不停电系统
	
	
	
	

	1
	直流系统
	DC：110V；AC：～380V；
单母刀闸分段接线，双充双蓄；
配置与变电站自动化系统的通信接口；
高频开关电源双套，每套含模块20A，7+2配置，组成直流充电柜2面；直流馈线柜4面；              
颜色：RAL7035   尺寸：2260×800×600mm
	套
	1 
	

	2
	蓄电池
	阀控式密封铅酸蓄电池，贫液，500AH，2V，54只/组，2组
	组
	2 
	

	3
	蓄电池远程核容柜
	含1套远程核容装置，能监测2组蓄电池
	面
	1 
	

	4
	交流不间断电源系统
	2x5kVA，组2面屏
	套
	1 
	

	七
	其他设备
	
	
	
	

	1
	时间同步系统
	配置4台北斗标准的同步钟，满足站内电B码与光纤B码对时与同步接口需求。
颜色：RAL7035   尺寸：2260×800×600mm
	面
	2 
	

	2
	二次安全防护系统
	A平面：2台互联交换机、2台纵向加密认证装置、1台横向防火墙
B平面：2台互联交换机、2台纵向加密认证装置、1台横向防火墙
安全态势感知终端2套，三区防火墙1台，三区交换机1台
共组3面屏,屏体颜色：RAL7035   尺寸：2260×800×600mm
	套
	1 
	

	3
	110kV站频率电压紧急控制装置（低频低压减载装置）
	1）低频低压减载装置1台，24路跳闸输出；
2）打印机1台。
	面
	1 
	

	4
	电能质量监测屏
	含4台电能质量监测装置，1台路由器
颜色：RAL7035   尺寸：2260×800×600mm
	面
	1 
	

	5
	母线电压质量监测表
	10kV每段母线配一只，安装于10kV PT并列柜
	只
	4 
	

	6
	交直流端子箱
	冷轧钢板喷塑，嵌墙安装，600mm600mm150mm
	只
	4 
	

	7
	站用变本体端子箱
	冷轧钢板喷塑，挂墙（网门）安装，400mm350mm200(250)mm
	只
	2 
	

	八
	智能辅助系统
	
	
	
	

	1
	站端设备
	
	
	
	

	1.1
	站端监控工作站主机
	
	套
	1 
	

	1.2
	警传室监控主机
	
	套
	1 
	

	1.3
	23寸宽屏液晶显示器
	
	台
	2 
	

	1.4
	环境采集单元
	
	台
	3 
	

	1.5
	存储单元（普通硬盘录像机）
	
	台
	2 
	

	1.6
	硬盘（10T）
	
	个
	23 
	

	1.7
	三层网络交换机（24电口，8光口）
	
	台
	1 
	

	1.8
	二层网络交换机（24电口，4光口）
	
	台
	3 
	

	1.9
	二层网络交换机（24光口，4电口）
	
	米
	3 
	

	1.1
	光缆
	4芯单模，铠装、阻燃、防鼠咬。
	米
	8000 
	

	1.11
	控制电缆
	ZRA-RVVP-4*1.0
	米
	7000 
	

	1.12
	电源电缆
	ZR-RVV-3*1.5
	米
	12000 
	

	1.13
	屏蔽双绞线
	FTP Cat5E屏蔽双绞线
	米
	5000 
	

	1.14
	门禁专用控制电缆
	ZR-RVVP-6*0.75
	米
	500 
	

	1.15
	KVM切换及延长器
	
	套
	1 
	

	1.16
	屏柜
	前后开门，尺寸2260x800x600mm，颜色RAL7035
	面
	3 
	

	1.17
	24口光纤配线架
	配套尾纤及储纤盒
	个
	1 
	

	1.18
	48口光纤配线架
	配套尾纤及储纤盒
	个
	6 
	

	2
	在线监测系统
	
	
	
	

	2.1
	主变铁芯夹件综合监测装置
	
	套
	2 
	

	2.2
	变电站PT N600监测装置
	
	套
	1 
	

	2.3
	主变油中溶解气体在线监测
	
	套
	2 
	

	2.4
	SF6泄漏检测装置
	
	套
	1 
	

	3
	智能锁控系统
	
	套
	1 
	

	4
	智能网关柜
	
	套
	1 
	

	九
	二次线线缆及辅材
	
	
	
	

	1
	控制电缆
	ZRA-KVVP2/22  0.45/0.75kV
	千米
	17.9 
	

	
	
	ZRA-KVVP2/22-4×2.5
	米
	5500 
	

	
	
	ZRA-KVVP2/22-4×4
	米
	5300 
	

	
	
	ZRA-KVVP2/22-4×6
	米
	500 
	

	
	
	ZRA-KVVP2/22-7×2.5
	米
	2000 
	

	
	
	ZRA-KVVP2/22-7×4
	米
	1500 
	

	
	
	ZRA-KVVP2/22-10×2.5
	米
	1500 
	

	
	
	ZRA-KVVP2/22-14×2.5
	米
	1300 
	

	
	
	ZRA-KVVP2/22-19×2.5
	米
	300 
	

	2
	阻燃耐火电缆
	ZAN-KVVP2/22  0.45/0.75kV
	千米
	5.7
	

	
	
	ZAN-KVVP2/22-2×4
	米
	4500 
	

	
	
	ZAN-KVVP2/22-2×10
	米
	1200 
	

	3
	动力电缆
	ZRA-YJV22  0.6/1kV
	千米
	1 
	

	
	
	ZRA-YJV22-4×4
	米
	500 
	

	
	
	ZRA-YJV22-4×10
	米
	500 
	

	
	
	ZRA-YJV22-1×70
	米
	60 
	

	
	
	ZRA-YJV22-1×240
	米
	150 
	

	
	
	
	
	
	

	贰
	110千伏桃园站扩建(东漖对侧)工程
	
	
	
	

	A
	建筑部分
	
	
	
	

	1
	镀锌钢管构架（成品）
	
	t
	0.3754 
	

	B
	电气一次部分
	
	
	
	

	2
	钢芯铝绞线
	JL/G1A-400/35
	米
	10 
	

	
	
	
	
	
	

	叁
	站内通信
	
	
	
	

	一
	东漖站
	
	
	
	

	1
	传输网设备
	
	
	
	

	1.1
	2.5G-SDH光端机（基础框）
	基础框应包含设备子框、主控、交叉、二次电源、公务、告警等基本功
能；主控、交叉、二次电源、时钟等采用1+1配置
	个
	1 
	

	
	2.5G-SDH光端机（2.5G板卡）
	4路STM-16光线路板 OL16x4(L-16.2,LC,ASON)
	块
	2 
	

	
	2.5G-SDH光端机（2.5G光模块）
	2.5G SFP单模光模块（1550nm,80km,LC）
	块
	8 
	

	
	2.5G-SDH光端机（2M电配件）
	电接口倒换板ESE1
	块
	1 
	

	
	
	电接口桥接板BIE1
	块
	1 
	

	
	
	63路E1电处理板（75欧姆）
	块
	2 
	

	
	
	同轴电缆（含设备侧接头，满足63xE1成端）（20米）
	条
	1 
	

	
	2.5G-SDH光端机（2M光配件）
	STM-1e/E3/T3/FE接口桥接板 BIE3
	块
	1 
	

	
	
	8路2M光接口倒换接口板 OISE1x8
	块
	1 
	

	
	
	C型光接口2M支路板（不含光模块） OPE1C
	块
	2 
	

	
	
	2M SFP 光收发一体模块 RTXM139-230
	块
	8 
	

	
	2.5G-SDH光端机（以太网配件）
	以太网电接口倒换板 ESFE×8
	块
	1 
	

	
	
	增强型智能以太网处理板 SEE
	块
	2 
	

	
	
	STM-1e/E3/T3/FE接口桥接板 BIE3
	块
	1 
	

	1.2
	ASON设备
	STM-64传输设备，10Gb/s
	套
	1 
	

	
	10G设备子架（含双主控、双交叉、双电源、设备电源线、接地线）
	子架含双电源
	个
	1 
	

	
	交叉主控时钟处理板（10G设备子架）
	交叉主控时钟处理板
	块
	2 
	

	
	10G线路板卡（4口）
	SDH光板或混合线卡（4口或以上，含4个80km光模块）
	块
	2 
	

	
	以太网卡（8端口及以上）
	以太网处理板，含不少于6个FE电口，不少于2个GE光口（每板实配6*FE
电模块+2*GE短距光模块）
	块
	2 
	

	
	2M电卡（32端口及以上）
	E1/T1支路板，含保护板
	块
	2 
	

	
	2M光卡（8端口及以上）
	2M光接口板含满配光模块，含保护板
	块
	1 
	

	
	满配同轴电缆
	每条16×E1，20m，中继电缆-10m-75ohm-16E1-1.6mm-(Anea 96母-III)-
(SYFVZP75-1.1/0.26*32(S))-负45度
	条
	2 
	

	2
	调度数据网设备
	
	
	
	

	
	调度数据网接入路由器
	接入层路由器（含机箱、风扇、主机软件、设备网管线（软件包含整机
软件使用许可）、设备含双直流电源）
	台
	2 
	

	
	千兆以太网接口板
	不少于8端口
	块
	4 
	

	
	E1接口功能板
	4端口部分通道化E1 WAN接口卡
	块
	4 
	

	
	E1电缆
	SYV-75-2-1x8，20m，含两侧接头
	条
	4 
	

	3
	生产综合业务网设备
	
	
	
	

	
	子架
	接入设备，含风扇插箱背板等公共单元
	个
	1 
	

	
	系统板
	含主控板、交换板、直流电源板
	个
	2 
	

	
	50GE光线路板
	50GE光线路板，单板≥1端口
	块
	2 
	

	
	50GE光模块
	50GE光模块，80km
	块
	2 
	

	
	以太网光电接口板
	单板≥8端口
	块
	3 
	

	
	GE光模块
	GE光模块，10km
	块
	2 
	

	
	GE光模块
	GE光模块，40km
	块
	2 
	

	
	GE电模块
	GE电模块
	块
	12 
	

	4
	配网交换机
	配网生产类业务用交换机
	
	
	

	
	配网交换机
	低端三层交换机主机，含软件，>=16千兆光口、>=4千兆电口，支持三层路由功能，双直流电源（含5m电源线）。
	台
	1 
	

	
	千兆以太网光接口模块
	单模长距(大于40km)，(数量1个)
	块
	4 
	

	
	千兆以太网光接口模块
	单模短距(小于10km)，(数量1个)
	块
	12 
	

	5
	配网交换机
	配网综合类业务用交换机
	
	
	

	
	配网交换机
	低端三层交换机主机，含软件，>=16千兆光口、>=4千兆电口，支持三层路由功能，双直流电源（含5m电源线）。
	台
	1 
	

	
	千兆以太网光接口模块
	单模长距(大于40km)，(数量1个)
	块
	4 
	

	
	千兆以太网光接口模块
	单模短距(小于10km)，(数量1个)
	块
	12 
	

	6
	配线设备及安装材料
	
	
	
	

	
	12芯非金属管道光缆
	GYFTZY63-12B1
	米
	120 
	

	
	48芯非金属管道光缆
	GYFTZY63-48B1
	米
	300 
	

	7
	通信电源
	
	
	
	

	
	一体化通信电源屏
	通信DC/DC直流电源柜2面（每面包括DC/DC模块4x30A，61850监控模块），颜色：RAL7035   尺寸：2260×800×600mm
	套
	2 
	

	8
	WAPI网络设备
	
	
	
	

	
	三层千兆接入交换机
	4光48电设备主机（POE+）
	台
	1 
	

	
	光模块
	千兆以太网光接口模块（标准SFP接口）-单模短距
	个
	4 
	

	
	主控楼室内AP
	发射功率不低于23dBm，支持POE供电，支持2.4G/5.8G双模工作方式
	个
	10 
	

	二
	桃园站
	
	
	
	

	
	光接口板
	2.5Gb/s，L-16.2，4口，满配光模块
	块
	1 
	

	
	10G线路板卡（4口）
	SDH光板或混合线卡（4口或以上，含4个80km光模块）
	块
	1 
	

	
	50GE光线路板
	50GE光线路板，单板≥1端口
	块
	1 
	

	
	50GE光模块
	50GE光模块，80km
	块
	1 
	

	
	光纤配线柜
	2200*800*600，机柜正面两侧含盘纤单元
	个
	1 
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	增窖站
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	光接口板
	2.5Gb/s，L-16.2，4口，满配光模块
	块
	1 
	

	
	10G线路板卡（4口）
	SDH光板或混合线卡（4口或以上，含4个80km光模块）
	块
	1 
	

	
	50GE光线路板
	50GE光线路板，单板≥1端口
	块
	1 
	

	
	50GE光模块
	50GE光模块，80km
	块
	1 
	

	
	
	
	
	
	

	肆
	110千伏东漖T接花桃乙线单回电缆线路工程
	
	
	
	

	1
	XLPE 绝缘单铜芯电力电缆
	FY-YJLW03-Z 64/110 1×1200
	km
	5.844 
	

	2
	接地线
	ZRA-YJV 8.7/10 1×240
	km
	0.120 
	

	3
	无感同轴电缆
	ZRA-YJOV 8.7/10 1×240
	km
	0.120 
	

	4
	GIS 电缆终端（干式绝缘装配式）
	YJZGG 64/110 1×1200
	套
	3 
	

	5
	户外电缆终端（瓷套式）
	YJZWY4 64/110 1×1200
	套
	3 
	

	6
	绝缘接头
	YJJJI1 64/110kV 1×1200
	套
	6 
	

	7
	交叉互联接地箱
	三相-240
	套
	2 
	

	8
	智能直接接地箱
	含环流监测功能，实时数据可接入输电自动化平台
	套
	2 
	

	9
	电缆故障定位监测装置
	实时数据可无线传输后台，实现精确故障定位实时监测功能（一套为三相）
	套
	2 
	

	
	
	
	
	
	

	伍
	110千伏东漖T接规划芳村~增窖~冲口单回电缆线路工程
	
	
	
	

	1
	XLPE 绝缘单铜芯电力电缆
	FY-YJLW03-Z 64/110 1×1200
	km
	2.121 
	

	2
	接地线和回流线
	ZRA-YJV 8.7/10 1×240
	km
	0.767 
	

	3
	GIS 电缆终端（干式绝缘装配式）
	YJZGG 64/110 1×1200
	套
	3 
	

	4
	户外电缆终端（复合式）
	YJZWFY4 64/110 1×1200
	套
	3 
	

	5
	保护接地箱
	三 相
	套
	1 
	

	6
	110kV 避雷器
	YH10WZ-108/281W
	套
	3 
	配动作及泄露电流检测器

	7
	红外测温功能的双光型图像视频监测装置
	双光型、具备红外测温功能
	套
	1 
	

	8
	智能直接接地箱
	含环流监测功能，实时数据可接入输电自动化平台
	套
	1 
	

	9
	电缆故障定位监测装置
	实时数据可无线传输后台，实现精确故障定位实时监测功能（一套为三相）
	套
	2 
	

	
	
	
	
	
	

	陆
	110千伏T接规划芳村~增窖~冲口架空线路工程
	
	
	
	

	1
	铝包钢芯铝绞线
	JL/LB20A 240/40
	t
	0.091 
	

	2
	支撑复合绝缘子
	FZ-110-2
	只
	14 
	

	3
	图像视频监测装置
	双光型、具备红外测温功能
	套
	1 
	

	4
	分布式故障定位监测装置
	1 套三相
	套
	1 
	

	5
	铝板警示牌
	3mm,450*600
	个
	16 
	由VI框招单位负责制作，安装由施工单位负责

	6
	铝板警示牌
	3mm,1500*1200
	个
	4 
	由VI框招单位负责制作，安装由施工单位负责

	7
	直升机巡视牌
	
	个
	19 
	由VI框招单位负责制作，安装由施工单位负责

	8
	杆号牌
	
	个
	19 
	由VI框招单位负责制作，安装由施工单位负责

	
	
	
	
	
	

	柒
	110千伏东漖T接花桃乙线单回电缆线路管道光缆
	
	
	
	

	1
	管道光缆
	48芯GYFTZY63
	km
	5.2 
	

	
	
	
	
	
	

	捌
	110千伏东漖T接规划芳村~增窖~冲口单回电缆线路管道光缆
	
	
	
	

	1
	管道光缆
	48芯GYFTZY63
	km
	3 
	



四、报价表
	基建施工报价表

	序　号
	工程或费用名称
	最高投标限价（元）
	其中安全文明施工费（元）
	其中临时设施费（元）
	其中施工专项补助费（元）
	其中暂估价（元）
	投标下浮率（%）
	投标报价（元）
	其中安全文明施工费（元）
	其中临时设施费（元）
	其中施工专项补助费（元）
	其中暂估价（元）
	备  注

	一
	变电工程
	5836200.00 
	136500.00 
	68300.00
	10000.00
	/
	  %

	
	
	
	
	
	

	1
	110千伏东漖变电站工程（电气分册）
	5820300.00
	136100.00 
	68100.00 
	 0.00
	/
	
	
	
	
	
	
	

	2
	110千伏桃园站扩建(东漖对侧)工程
	15900.00 
	400.00 
	200.00 
	 10000.00
	/
	
	
	
	
	
	
	

	二
	线路工程
	17864900.00 
	411100.00 
	230700.00
	0.00 
	46700.00
	
	
	
	
	
	
	

	1
	110千伏东漖T接花桃乙线单回电缆线路工程
	13090200.00
	299000.00 
	161000.00 
	0.00
	31700.00
	
	
	
	
	
	
	

	2
	110千伏东漖T接规划芳村~增窖~冲口单回电缆线路工程
	4487100.00 
	105500.00 
	61100.00 
	0.00
	15000.00
	
	
	
	
	
	
	

	3
	110千伏T接规划芳村~增窖~冲口架空线路工程
	287600.00 
	6600.00 
	8600.00 
	0.00
	/
	
	
	
	
	
	
	

	三
	通信工程
	655400.00
	13300.00 
	15000.00  
	0.00
	/
	
	
	
	
	
	
	

	1
	110千伏东漖变电站工程（电气分册）（站内通信工程）
	386900.00 
	4600.00 
	5300.00 
	0.00
	/
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	110千伏东漖T接花桃乙线单回电缆线路工程管道光缆
	162700.00 
	5400.00 
	6100.00 
	0.00
	/
	
	
	
	
	
	
	

	3
	110千伏东漖T接规划芳村～增窖～冲口单回电缆线路工程管道光缆
	105800.00 
	3300.00 
	3600.00
	0.00
	/
	
	
	
	
	
	
	

	合计（小写）：
	24356500.00
	560900.00 
	314000.00
	10000.00
	46700.00
	
	
	
	
	
	
	

	



报价要求：
1. 按固定金额报总价，同时填报投标下浮率。投标下浮率＝[1－(投标报价-安全文明施工费-暂估价-临时设施费）/（最高投标限价-安全文明施工费-暂估价-临时设施费)]×100%（保留两位小数，如：8.88%）。当投标报价金额与投标下浮率计算结果不一致时，以投标报价金额为准，按公式修正投标下浮率。
其中：本项目含35kV及以上变电改扩建，限价已包含35kV及以上变电改扩建项目施工专项补助费，相关工作要求、考评及结算要求按南方电网公司《关于明确35kV及以上变电改扩建项目施工专项补助费列支有关工作的通知》（办输配电〔2023〕28号文）及广东电网公司《关于落实35kV及以上变电改扩建项目施工专项补助费列支有关工作的通知》执行。上级单位如有最新文件的，按最新文件要求执行。
2.投标报价应符合：（1）投标报价≤最高投标限价（公布最高投标限价的总价及各单项价格）；（2）安全文明施工费、临时设施费、暂估价等非竞争性费用报价项（如有），需按最高投标限价公布的金额报列，不得自行变更，否则视为原则性不响应招标文件要求，作否决投标处理（3）采用施工图设计招标的（详见附件B），投标报价应根据招标范围及施工图纸提供完整的报价文件。（4）施工专项补助费（如有），投标人报价时按文件要求将施工专项补助费作为“竞争性费用”列入投标报价中，报价不得高于招标文件公布的施工专项补助费，否则按否决投标处理。
五、结算方式
本工程合同价包含单价包干、总价包干。单价包干部分，结算时单价不作调整（合同约定可调整的除外），工程量根据变更工程量调整。总价包干部分，除施工图设计变更和合同约定可调整的情况外，结算不予调整，中标合同价款中的漏项、错项结算时视为已包括在其他工程子项的报价中，不予调整。
六、分包要求
不允许分包
允许分包，但必须符合以下要求：
（1）取得施工总承包资质的承包商可以对所承接的施工总承包工程内各专业工程全部自行施工，也可以将专业工程依法进行分包。对设有资质的专业工程进行分包时，应分包给具有相应专业承包资质的承包商。施工总承包单位将劳务作业分包时，应分包给具有施工劳务资质的承包商。但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。
（2）施工总承包的基建项目，电力工程主体的施工必须由总承包单位自行完成。
（3）取得专业承包资质的承包商可以承接具有施工总承包资质的承包商依法分包的专业工程或建设单位依法发包的专业工程。取得专业承包资质的承包商应对所承接的专业工程全部自行组织施工，劳务作业可以分包，但应分包给具有施工劳务资质的承包商。
（4）取得施工劳务资质的承包商可以承接具有施工总承包资质或专业承包资质的承包商分包的劳务作业。
（5）分包商必须在南方电网公司供应链统一服务平台进行登记备案，并且在备案允许的范围内承接分包工程。
（6）其他：        /                                                            
第2部分. 技术标准、要求及图纸（对应招标文件 第五章）
[bookmark: _Toc508286565]一、 管理规范和技术（规范）标准（详见合同附件）
[bookmark: _Toc508286566]二、技术及管理要求
（一）满足南方电网公司基建管理制度、建设单位的质量、环境和职业健康安全管理体系文件、其他有关制度和规定。
（二）符合图纸及技术文件的要求。
（三）严格执行以下管理要求：
1、严格执行《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令 第724号）相关要求，承包人应按规定开设农民工工资专用账户，专项用于支付本工程农民工工资。在合同履行期间，如国家有最新文件的，按最新文件要求执行。
2、 严格执行《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令 第728号）相关要求，确保款项支付依法合规。
3、 按照公司要求使用资产管理信息系统及南网基建移动应用，若违反使用要求，按照南网基建承包商处罚条款进行扣分。
4、 持续推进基建安风体系认证工作，严格执行“四步法”、“八步骤”、“7S”管理，规范PPE（人工防护用品）管理，形成施工现场安全管理文化。
5、 服从《南方电网公司基建承包商违章处罚条款》的日常检查及处罚、服从各建设单位安全违章处罚、服从各建设单位安全整顿及安全学习等各项安全管理指令。
6、 遵守国家、电力行业、公司持证上岗相关要求。
7、 自愿参加南方电网公司基建承包商登记建档并服从承包商管理相关规定。
8、 严格执行南网“八不准”。
9、 深化WHS、施工作业指导书和验评标准的现场应用。
10、 完善基建项目缺陷管理制度、表单，所有项目均严格实行缺陷填报。
11、 积极配合执行各建设单位开展的信息化管理项目、新技术、新工艺开发应用。
12、 按照《关于印发广东电网公司2020年基建领域分包管理提升工作方案的通知》（广电建〔2020〕43号）的要求，执行《广东电网公司2020年基建领域分包管理提升工作方案》相关内容。
13、 对出现未提供作业现场视频或弄虚作假、故意逃避视频监督等严禁和违章类问题及出现作业信息填报不正确、不规范等规范类问题的承包商，依据《中国南方电网有限责任公司基建项目承包商管理业务指导书》等相关承包商管理制度对其进行扣分处罚。
14、 违反《广东电网有限责任公司作业现场安全纪律管理“六条铁律”》的的承包商人员（直接责任人和工作负责人），根据安监部门发布的处罚结果进行处罚。
15、 承包商应配合我局开展施工安全资质审查，同意施工安全资质审查证明作为我局选择施工承包商的必备条件之一，同意安全惩处管理的内容、标准，同意我局每年发布的承包商安全惩处统计分析报告作为工程评标参考指标。
16、 投标人的人员投入及配置机具应符合广东电网有限责任公司《关于印发广东电网有限责任公司施工承包商“三基”工程建设工作指引的通知》（广电建〔2020〕35号）的要求（具体配置要求祥见本章施工力量及机具配置要求），并在技术投标文件中格式填写。
17、 投标人应根据建设单位及勘察、设计等单位列出的危险性较大的分部分项工程清单（详见下表），在技术投标文件中明确相应的安全管理措施。
	
	危险性较大的分部分项工程清单

	序号
	危险性较大的分部分项工程

	 1
	土石方，五）地质条件或地下管线复杂区域的水平定向钻施工工程

	2
	试验，一）高压设备试验

	3
	试验，二）厂、站设备整套启动试运行



三、图纸
	序号
	卷    册
	工程项目及图纸名称
	备     注

	一
	110千伏东漖变电站工程（电气分册）
	
	

	1 
	442-BA05993S-D0101
	电气一次部分综合图
	

	2 
	442-BA05993S-D0102
	110kV配电装置
	

	3 
	442-BA05993S-D0103
	10kV配电装置
	

	4 
	442-BA05993S-D0104
	主变压器及母线桥安装
	

	5 
	442-BA05993S-D0105
	无功补偿安装
	

	6 
	442-BA05993S-D0106
	站用电、接地变及蓄电池组安装
	

	7 
	442-BA05993S-D0107
	防雷接地
	

	8 
	442-BA05993S-D0109
	电缆敷设及防火封堵
	

	9 
	442-BA05993S-D0110
	视频及环境监控设备布置
	

	10 
	442-BA05993S-D0111
	光伏部分综合
	

	11 
	442-BA05993S-D0101-01  
	电气一次施工图总说明
	

	12 
	442-BA05993S-D0101-02  
	设备材料清册
	

	13 
	442-BA05993S-D0201 
	电气二次部分综合图
	

	14 
	442-BAO5993S-T0101
	土建部分
	

	15 
	442-BAO5993S-T0102
	光伏土建部分
	

	16 
	442-BA05993S-N0101
	本期工程（电气分册）通风空调系统图
	

	17 
	442-BA05993S-S0506
	主变水喷雾灭火系统图
	

	18 
	442-BA05993S-S0507
	本期工程（电气分册）火灾自动报警系统图
	

	19 
	442-BA05993S-D0101
	电气一次部分综合图
	

	20 
	442-BA05993S-D0102
	110kV配电装置
	

	
	
	
	

	二
	110千伏桃园站扩建(东漖对侧)工程
	
	

	1
	442-BA03983S-D0101
	东漖对侧部分
	

	2
	442-BAO3983S-T0101
	土建部分
	

	
	
	
	

	三
	110千伏东漖变电站工程（电气分册）（站内通信工程）
	
	

	1
	442-BA05993S-U0101
	东漖站内通信设备安装图
	

	
	
	
	

	四
	110千伏东漖T接花桃乙线单回电缆线路工程
	
	

	1
	442-SA08841P01S-D0101
	电缆电气施工图
	

	2
	442-SA08841P01S-T0101
	电缆土建施工图
	

	
	
	
	

	五
	110千伏东漖T接规划芳村~增窖~冲口单回电缆线路工程
	
	

	
	442-SA08841P02S-D0101
	电缆电气施工图
	

	
	442-SA08841P02S-T0101
	电缆土建施工图
	

	
	
	
	

	六
	110千伏T接规划芳村~增窖~冲口架空线路工程
	
	

	1
	442-SA08841P03S-D0101
	架空电气施工图
	

	2
	442-SA08841P03S-T0101
	架空土建施工图
	

	
	
	
	

	七
	110千伏东漖T接花桃乙线单回电缆线路工程管道光缆
	
	

	1
	442-SA08841P01S-U0101
	管道光缆施工图
	

	
	
	
	

	八
	110千伏东漖T接规划芳村～增窖～冲口单回电缆线路工程管道光缆
	
	

	1
	442-SA08841P02S-U0101
	管道光缆施工图
	

	
	
	
	



四、工程量清单
本标段工程量清单如下：详见工程量清单附表。

五、由建设单位提供的设备及材料价格（含运杂费）表
由建设单位提供的设备及材料价格（含运到承包人材料站）
	序号
	设备、材料名称及规格
	单位
	单价（元）
	备    注

	一
	110千伏东漖变电站工程（电气分册）由施工单位负责卸车及保管的电气一、二次设备总价
	项
	16605872
	

	1
	主变压系统
	项
	5028
	不含变压器

	2
	110千伏配电装置
	项
	1615710
	

	3
	10kV配电装置
	项
	5798900
	

	4
	无功补偿
	项
	2312428
	

	5
	控制及直流系统
	项
	6007006
	

	6
	站用电系统
	项
	426700
	

	7
	通信及远动系统
	项
	55100
	

	8
	辅助生产工程
	项
	385000
	

	
	
	
	
	

	二
	110千伏桃园站扩建(东漖对侧)工程由施工单位负责卸车及保管的电气一、二次设备总价
	项
	0.00
	

	
	
	
	
	

	三
	110千伏东漖变电站工程（电气分册）（站内通信工程）由施工单位负责卸车及保管的电气一、二次设备总价
	项
	1730429
	

	1
	通信及远动系统
	项
	1730429
	

	
	
	
	
	

	四
	110千伏东漖T接花桃乙线单回电缆线路工程由施工单位负责卸车及保管的设备总价
	项
	7225560
	

	1
	电缆敷设
	项
	6772980
	

	2
	电缆附件
	项
	282580
	

	3
	电缆监测（控）系统
	项
	170000
	

	
	
	
	
	

	五
	110千伏东漖T接规划芳村~增窖~冲口单回电缆线路工程由施工单位负责卸车及保管的设备总价
	项
	2823067
	

	1
	电缆敷设
	项
	2470451
	

	2
	电缆附件
	项
	146592
	

	3
	电缆监测（控）系统
	项
	206025
	

	
	
	
	
	

	六
	110千伏T接规划芳村~增窖~冲口架空线路工程由施工单位负责卸车及保管的设备总价
	项
	107033
	

	1
	辅助设施安装
	项
	107033
	

	
	
	
	
	

	七
	光缆及光缆金具
	公里
	8.2
	

	1
	110千伏东漖T接花桃乙线单回电缆线路管道光缆
	公里
	5.2
	

	2
	110千伏东漖T接规划芳村~增窖~冲口单回电缆线路管道光缆
	公里
	3
	

	
	
	
	
	

	建设单位提供的材料价格参考《电力建设工程装置性材料预算价格（2018年版）》执行，不足部分可参考使用《电力建设工程装置性材料综合预算价格（2018年版）》。



六、特殊调试项目
特殊调试项目明细表
	序号
	特殊调试项目
	备注

	一
	110千伏东漖输变电工程（电气分册）
	

	1
	变压器绕组连同套管的长时感应耐压试验带局部放电测量 110kV
	

	2
	变压器绕组连同套管的交流耐压试验 110kV
	

	3
	变压器绕组变形试验 110kV
	

	4
	变压器油纸电容型套管频域介电谱（FDS）测试 110kV
	

	5
	绝缘油综合试验 三相电力变压器 63000kVA以下
	

	6
	金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流测量 110kV
	

	7
	GIS(HGIS、PASS)交流耐压试验 110kV
	

	8
	GIS(HGIS、PASS)局部放电带电检测 110kV
	

	9
	接地引下线及接地网导通测试 变电站 110kV
	

	10
	GIS(HGIS、PASS)SF₆气体试验 带断路器
	

	11
	SF₆气体全分析
	

	12
	电压互感器二次回路压降测试 110kV
	

	13
	计量二次回路阻抗(负载)测试 110kV
	

	14
	互感器误差测试 电流互感器 110kV
	

	15
	互感器误差测试 电压互感器 110kV
	

	16
	互感器误差测试 电流互感器 10kV
	

	17
	互感器误差测试 电压互感器 10kV
	

	18
	相关表计校验 SF₆密度继电器
	

	19
	相关表计校验 气体继电器
	



6、 全面开展标准建设清单
	序号
	标准点
	部位
	作法
	备注

	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	
	
	



7、 施工力量及机具配置要求
	    投标人的人员投入及配置机具应符合广东电网有限责任公司《关于印发广东电网有限责任公司施工承包商“三基”工程建设工作指引的通知》（广电建〔2020〕35号）的要求，具体配置应不低于以下标准：

	（一）施工力量配置要求

	（1）项目管理人员

	序号
	岗位（工种）
	人员数量
	兼项与否
	备注说明

	1
	项目经理
	1
	不可兼项
	输变电工程可配置1-2名副经理，专门负责土建工程或线路工程

	2
	项目总工（技术负责人）
	1
	不可兼项
	输变电工程可配置1-2名副总工或技术员，专门负责土建工程或线路工程

	3
	质检员
	1
	项目内可兼项
	

	4
	安全员
	1
	项目内可兼项
	

	5
	机具管理员
	1
	同一地区可适度兼项
	

	6
	材料员
	1
	同一地区可适度兼项、可项目内兼项
	

	7
	资料员
	1
	可兼项
	

	（2）班组及技术工人

	序号
	类型
	班组数量
	本项目自有人员数量要求
	工种配置

	1
	变电工程
	5
	34
	高压电工、焊接与切割、高处作业、起重与司索、导线压接及普工、继电保护、低压电工、焊接与切割、起重与司索及普工、高压试验、高处作业及普工等

	2
	线路工程
	5
	16
	高处作业、起重与司索、绞磨机操作及普工、张力机操作、牵引机操作、液压、测量、高处作业、起重与司索、绞磨操作、及普工等

	（二）施工机具配置要求

	（1）变电站工程（按项目配置，且不含试验）

	①电气安装

	序号
	机具名称
	单位
	本项目数量要求
	标记项需提供该设备/工器具的购买或租赁时间不少于投标截止日前三个月的有效证明材料

	1
	真空滤油机
	台
	1
	/

	2
	真空抽气机组
	台
	1
	/

	3
	干燥空气发生器
	台
	/
	/

	4
	烘箱
	台
	1
	/

	5
	真空泵
	台
	1
	/

	6
	SF6气体回收处理装置
	台
	1
	/

	7
	交流氩弧焊机
	台
	1
	/

	8
	电动坡口机
	台
	1
	/

	9
	合金切割机
	台
	1
	/

	10
	电动绞磨
	台
	1
	/

	11
	导线液压压接机
	套
	1
	/

	12
	液压电缆支架
	台
	2
	/

	13
	砂轮切割机
	台
	2
	/

	14
	台式钻床
	台
	1
	/

	15
	电冲剪
	台
	1
	/

	16
	冲孔机
	台
	1
	/

	17
	弯排机
	台
	1
	/

	18
	弯管机
	台
	1
	/

	19
	蓄电池放电试验装置
	台
	1
	/

	20
	蓄电池内阻测量仪
	台
	1
	/

	21
	电焊机
	台
	2
	/

	22
	液压叉车
	台
	1
	/

	23
	吊车
	辆
	1
	/

	24
	绝缘电阻表
	只
	1
	/

	25
	数字真空计
	台
	2
	/

	26
	经纬仪
	台
	1
	/

	27
	全站仪
	台
	1
	/

	28
	SF6气体检漏仪
	台
	1
	/

	29
	视频监控摄像头（移动式、满足视频监控接入技术要求）
	台
	4
	/

	（2）线路工程（按班组配置）

	①架空线路

	序号
	工具名称
	单位
	数量
	标记项需提供该设备/工器具的购买或租赁时间不少于投标截止日前三个月的有效证明材料

	立塔

	1
	抱杆
	套
	1
	/

	2
	机动绞磨
	台
	1
	/

	3
	起重滑车
	个
	8
	/

	4
	手板链条葫芦
	个
	4
	/

	5
	圆钢丝绳卡线器
	把
	5
	/

	6
	钢丝绳制动器
	个
	5
	/

	7
	自锁器
	付
	/
	/

	8
	速差器
	个
	/
	/

	9
	吊车
	辆
	1
	/

	10
	经纬仪/全站仪
	台
	1
	/

	11
	视频监控摄像头（移动式、满足视频监控接入技术要求）
	台
	1
	/

	架线

	1
	大牵机
	台
	/
	/

	2
	大张机
	台
	/
	/

	3
	小牵机
	台
	1
	/

	4
	小张机
	台
	1
	/

	5
	各类连接器
	个
	30
	/

	6
	各类滑车
	个
	30
	/

	7
	各类卡线器
	把
	30
	/

	8
	压接机（含泵站）
	套
	10
	/

	9
	手板链条葫芦
	个
	30
	/

	10
	高处作业压接吊笼
	套
	10
	/

	11
	出线飞车
	台
	2
	/

	12
	机动绞磨
	台
	1
	/

	13
	自锁器
	付
	/
	/

	14
	经纬仪/全站仪
	台
	1
	/

	15
	通信设备
	批
	1
	/

	16
	吊车
	辆
	1
	/

	17
	视频监控摄像头（移动式、满足视频监控接入技术要求）
	台
	1
	/

	



②电缆敷设及附件安装

	序号
	名称
	单位
	数量
	标记项需提供该设备/工器具的购买或租赁时间不少于投标截止日前三个月的有效证明材料

	1
	吊车
	台
	1
	/

	2
	拉力计
	个
	2
	/

	3
	电缆放线架（千斤顶）
	个
	2
	/

	4
	牵引工具
	套
	1
	/

	5
	机动绞磨
	台
	1
	/

	6
	电缆输送机（含总控箱、分控箱）
	台
	6
	/

	7
	电缆校直机
	台
	2
	/

	8
	电动液压泵
	台
	1
	/

	9
	超高压液压钳
	台
	1
	/

	10
	电动锯
	把
	1
	/

	11
	电缆加温机
	套
	2
	/

	12
	环形电锯
	把
	1
	/

	13
	电动打磨沙带机
	台
	1
	/

	14
	链条扳手
	把
	1
	/

	15
	手板葫芦、链条葫芦
	台
	2
	/

	16
	绝缘电阻表
	台
	1
	/

	17
	通信设备
	批
	1
	/

	18
	视频监控摄像头（移动式、满足视频监控接入技术要求）
	台
	1
	/
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