## Sheet1
附件A-项目信息清单
序号 | 标的 | 标段号 | 标段名称 | 可研批复文号 | 项目备案文号 | 初设批复文号 | 资金落实情况 | 施工图预算批复文号 | 项目建设单位 | 项目建设地点 | 设计单位 | 监理单位 | 造价咨询单位 | 建设规模 | 采购/招标范围 | 计划工期 |  |  | 招标阶段 | 承包方式 | 备注
[16 empty] | 开工 | 完工 | 日历工期（天）
1 | 其他业务（500kV变电站建筑工程（主体工程）、500kV线路工程(主体工程)劳务分包） | 1-1 | 送变电公司英华500千伏变电站500千伏间隔扩建工程（达旗电厂四、五期升压站改接至英华工程（二期）配套间隔工程）变电站建筑工程（主体工程）和达旗电厂四、五期升压站改接至英华工程（二期）建设工程线路工程(主体工程)劳务分包采购项目 | \ | \ | \ | 已落实 | \ | 内蒙古电力（集团）有限责任公司包头供电分公司、内蒙古电力（集团）有限责任公司内蒙古超高压供电分公司 | 一、英华500千伏变电站500千伏间隔扩建工程（达旗电厂四、五期升压站改接至英华工程（二期）配套间隔工程） 内蒙古自治区包头市 二、达旗电厂四、五期升压站改接至英华工程（二期）建设工程 内蒙古鄂尔多斯市 | 内蒙古电力勘测设计院有限责任公司 | 内蒙古康远工程建设监理有限责任公司 | \ | 一、英华500千伏变电站500千伏间隔扩建工程（达旗电厂四、五期升压站改接至英华工程（二期）配套间隔工程） 500kV出线原规划6回，分别至包北变2回、梅力更变2回、包风2变2回。已建出线6回，分别至包北变2回、梅力更变2回、包风2变1回、达旗电厂四期升压站1回。本期突破规模扩建，扩建后500kV出线规划10回，分别至包北变2回、梅力更变2回、包风2变2回、达旗电厂四期升压站2回、备用2回。本期新增500kV出线2回，均至达旗电厂四期升压站。将原达旗电厂四期升压站Ⅰ回出线间隔调整为备用，至包风2变。本期新增500kV电气设备开断能力按63kA考虑。 二、达旗电厂四、五期升压站改接至英华工程（二期）建设工程 1、在500kV英华变电站侧新建1基双回路终端塔，接入500kV英华变新建2个出线间隔。架设：1）新建铁塔至英华新建构架的导地线；2）新建铁塔至原500千伏线路（达英Ⅰ、Ⅱ线）的导地线；3）架设改接后的500kV开英Ⅱ线接入英华变开林河Ⅱ回间隔。 2、在达旗电厂侧500kV达响Ⅲ线下方新建3基耐张铁塔，拆除500kV达响Ⅲ线的3基铁塔（0019号、0020号、0021号）。架设：1)500kV达英I线0021~新建M154档的导地线（OPGW光缆）。2）500kV达响Ⅱ线0018号至M153档导地线（利旧）。3）新建M153~M154档导地线（OPGW光缆）。4）在500kV达响Ⅲ线0021号铁塔大号前侧新建1基耐张塔M159（导地线锚固塔），架设M159至500kV达响Ⅲ线0022号档的导地线（利旧），架线前须在新建M159塔反向锚好临时拉线。 3、在500kV响沙湾站进行保护改造工作，将原线路保护屏搬迁至英华站本期使用，并安装500kV短引线保护 | 劳务分包： 一、英华500千伏变电站500千伏间隔扩建工程（达旗电厂四、五期升压站改接至英华工程（二期）配套间隔工程） 变电站建筑工程（主体工程）：项目施工图纸范围内的全站防雷接地、主控楼、配电房及警传室等建筑主体的钢筋绑扎、混凝土浇筑等劳务施工；外来电源工程：杆塔组立、架空线路及其附件安装、电力电缆敷设、电缆配套设备安装、电缆辅助设施安装、电缆防火封堵、接地、电缆标识牌安装等劳务施工。包含施工需要的现场加工、设备材料及施工工器具的装卸、保管、倒运等工作，落实现场施工措施、安全文明施工措施，配合调试、验收、剩余物资退库等劳务协作工作。 二、达旗电厂四、五期升压站改接至英华工程（二期）建设工程 线路工程（主体工程）：项目施工图纸范围内的杆塔工程、架线工程及附件安装工程施工劳务协作。工作内容包括（但不限于）以下工作的劳务协作：材料及工器具的现场运输、看护，防坠落装置安装，各种塔上线上装置的安装，杆塔四牌（杆号牌、相序牌、警示牌、直升机巡视牌）安装(不含采购制作)，杆塔双回路色标牌安装，运行杆号、警示标志喷漆，电力法宣传牌安装，OPGW光缆架设及附件安装（包括光缆接续、光缆全程测量、导引光缆(含管道)敷设安装、光缆接头标识、光缆配线架(ODF)安装、导引光缆熔接入ODF架，配合光缆现场单盘开箱检验、金具及附件现场开箱检验、光缆单盘测量等），配合线路参数测试，配合压接管X光检测，跨越施工措施实施，配合办理各种跨越工程的建设许可报批，配合工程资料的收集、整理和移交等劳务协作。不包含：杆塔工程、架线工程及附件安装工程装置性材料的采购，施工涉及的主要机具设备，安全工器具和个人安全防护用品。 | 2026-08-15 | 一、英华500千伏变电站500千伏间隔扩建工程（达旗电厂四、五期升压站改接至英华工程（二期）配套间隔工程） 2027/1/3 二、达旗电厂四、五期升压站改接至英华工程（二期）建设工程 2026/10/14 | 一、英华500千伏变电站500千伏间隔扩建工程（达旗电厂四、五期升压站改接至英华工程（二期）配套间隔工程） 142天 二、达旗电厂四、五期升压站改接至英华工程（二期）建设工程 61天 | 施工图招标 | 包工，不包料 | 结算时按成交结果、依据审定工作量及按照合同结算条款进行结算。
2 | 其他业务（500kV变电站建筑工程（非主体工程）、变电站建筑消防、变电站电缆防火封堵工程、500kV线路工程(地基基础)专业分包） | 2-1 | 送变电公司英华500千伏变电站500千伏间隔扩建工程（达旗电厂四、五期升压站改接至英华工程（二期）配套间隔工程）变电站建筑工程（非主体工程）、建筑消防、电缆防火封堵和达旗电厂四、五期升压站改接至英华工程（二期）建设工程变电站电缆防火封堵、线路工程(地基基础)专业分包采购项目 | \ | \ | \ | 已落实 | \ | 内蒙古电力（集团）有限责任公司包头供电分公司、内蒙古电力（集团）有限责任公司内蒙古超高压供电分公司 | 一、英华500千伏变电站500千伏间隔扩建工程（达旗电厂四、五期升压站改接至英华工程（二期）配套间隔工程） 内蒙古自治区包头市 二、达旗电厂四、五期升压站改接至英华工程（二期）建设工程 内蒙古鄂尔多斯市 | 内蒙古电力勘测设计院有限责任公司 | 内蒙古康远工程建设监理有限责任公司 | \ | 一、英华500千伏变电站500千伏间隔扩建工程（达旗电厂四、五期升压站改接至英华工程（二期）配套间隔工程）：500kV出线原规划6回，分别至包北变2回、梅力更变2回、包风2变2回。已建出线6回，分别至包北变2回、梅力更变2回、包风2变1回、达旗电厂四期升压站1回。本期突破规模扩建，扩建后500kV出线规划10回，分别至包北变2回、梅力更变2回、包风2变2回、达旗电厂四期升压站2回、备用2回。本期新增500kV出线2回，均至达旗电厂四期升压站。将原达旗电厂四期升压站Ⅰ回出线间隔调整为备用，至包风2变。本期新增500kV电气设备开断能力按63kA考虑。 二、达旗电厂四、五期升压站改接至英华工程（二期）建设工程： 1、在500kV英华变电站侧新建1基双回路终端塔，接入500kV英华变新建2个出线间隔。架设：1）新建铁塔至英华新建构架的导地线；2）新建铁塔至原500千伏线路（达英Ⅰ、Ⅱ线）的导地线；3）架设改接后的500kV开英Ⅱ线接入英华变开林河Ⅱ回间隔。 2、在达旗电厂侧500kV达响Ⅲ线下方新建3基耐张铁塔，拆除500kV达响Ⅲ线的3基铁塔（0019号、0020号、0021号）。架设：1)500kV达英I线0021~新建M154档的导地线（OPGW光缆）。2）500kV达响Ⅱ线0018号至M153档导地线（利旧）。3）新建M153~M154档导地线（OPGW光缆）。4）在500kV达响Ⅲ线0021号铁塔大号前侧新建1基耐张塔M159（导地线锚固塔），架设M159至500kV达响Ⅲ线0022号档的导地线（利旧），架线前须在新建M159塔反向锚好临时拉线。 3、在500kV响沙湾站进行保护改造工作，将原线路保护屏搬迁至英华站本期使用，并安装500kV短引线保护 | 专业分包： 一、英华500千伏变电站500千伏间隔扩建工程（达旗电厂四、五期升压站改接至英华工程（二期）配套间隔工程） 1.变电站建筑工程（非主体工程）：项目施工图纸范围内的地基与基础、装饰装修、防水防腐保温、模板脚手架、配套水电、排给水进站道路绿化、站外电缆构筑物工程及外来电源线路基础工程等。工作内容包括：施工图纸范围内的三通一平、泵房、消防水池、主变基础、配电装置基础、户外电容器基础、电缆沟、站区道路、站区给排水、站区绿化、白蚁防治、站区照明（包括室外照明及反恐照明）、临时施工电源、配合业主征地服务费、施工用水用电、供水接入、挡土墙、站区围墙及大门、地基处理、进站道路、回建路、全站沉降观测点、场内建筑拆除等）、断路器基础等设备支架基础（包括破前期完成的桩头），土方外运，电缆沟施工及开口（包括与前期电缆沟交接处开口），电缆井、电缆管道、电缆顶管、非水平定向钻，杆塔基础，绝缘地面及操作小道，施工破坏绿化施工；室内外装修、脚手架及模板、散水、坡道、台阶、门窗、栏杆、隔热、给排水、照明、暖通、预埋管线、甲供设备安装等全部工作内容；工程物资到货验收、卸车保管、二次倒运，电子化移交数据采集、资产录入、档案及固定资产移交办理等外业工作，安全生产管理系统输电设备台账录入；建筑物、构筑物旧设备等余物清理（包括站址范围内的建（构）筑物、旧设备拆除及清理）、完成拆除物资指定仓库。通过政府及上级电力主管部门组织各项验收(包括竣工验收、消防验收、档案验收、质监验收、规划验收、环评验收、水土保持方案等；需论证方案的组织及费用；档案编制及移交；配合承包人做好项目签证、变更的工作；临建租地、建设、维护、拆除及场地恢复；工程施工过程中开展协调工作（含青赔工作）发生的相关费用以及配合验收等发生的费用；工程施工过程中安全文明施工及配合。不包括：安健环、桩基检测、环评及水土保持项目验收及补偿。 2.变电站建筑消防工程：项目施工图纸范围内的全站消防（包含但不限于消防器材、消防设备管道、消火栓管道、主变水喷雾设施、感温光纤光缆安装、火灾报警系统、光纤光栅信号处理主机、测温工控机及软件、消火栓及水喷雾系统、消防报装报验（通过消防验收，含消防第三方施工图审查））工程。物资到货验收、卸车保管、二次倒运、电子化资料移交数据采集、资产录入、固定资产移交办理，部分厂家安装调试项目的配合协助工作、整套启动试运工作，通过政府职业健康验收和规划验收。负责收集整理工程资料，并按建设单位及承包人要求办理工程资料移交工作。 3.变电站电缆防火封堵工程：项目施工图纸范围内的全站电缆防火封堵施工，包括电缆沟防火隔墙、电缆层、屏柜（箱）孔洞、电缆防火区、电缆保护管、电缆越道、电缆竖井、电缆穿楼板处等防火封堵施工，负责物资到货验收、卸车保管、二次倒运、电子化资料移交数据采集、资产录入、固定资产移交办理，负责收集整理工程资料，并按建设单位及承包人要求办理工程资料移交工作。 二、达旗电厂四、五期升压站改接至英华工程（二期）建设工程 1.线路工程(地基基础)：项目施工图纸范围内的基础工程、接地工程、电缆构筑物工程、辅助工程施工及其他分部工程配合工作。工作内容包括但不限于：施工所需材料的保管运输加工和部分采购，机械设备及工器具，施工道路修筑(含临时道路)，挡土墙护坡排水沟砌筑，围堰施工，保护帽制作，清理浮石，土石方开挖，余土外运，塔基绿化恢复，专业分包施工临时占地涉及的树木、青苗补偿，线路通道树木砍伐用工，线路征地拆迁补偿工作所涉及的服务，工程施工过程中（含基础、组塔、架线等全施工工序）涉及的协调工作、配合验收工作及其产生的费用，分包范围对应工序涉及的安全文明施工措施（承包人提供的安全工器具和个人安全防护用品除外）；配合办理林木砍伐相关手续，配合甲方开展桩基检测，工程资料的收集、整理和配合移交等。不包括：钢筋、地脚螺栓、接地材料、乡镇级及以上人民政府收取的征地拆迁补偿工作经费。以具体项目施工范围及明细为准。 2.变电站电缆防火封堵工程：项目施工图纸范围内的全站电缆防火封堵施工，包括电缆沟防火隔墙、电缆层、屏柜（箱）孔洞、电缆防火区、电缆保护管、电缆越道、电缆竖井、电缆穿楼板处等防火封堵施工，负责物资到货验收、卸车保管、二次倒运、电子化资料移交数据采集、资产录入、固定资产移交办理，负责收集整理工程资料，并按建设单位及承包人要求办理工程资料移交工作。 | 2026-08-15 | 一、英华500千伏变电站500千伏间隔扩建工程（达旗电厂四、五期升压站改接至英华工程（二期）配套间隔工程） 2027/1/3 二、达旗电厂四、五期升压站改接至英华工程（二期）建设工程 2026/10/14 | 一、英华500千伏变电站500千伏间隔扩建工程（达旗电厂四、五期升压站改接至英华工程（二期）配套间隔工程） 142天 二、达旗电厂四、五期升压站改接至英华工程（二期）建设工程 61天 | 施工图招标 | 包工包料 | 结算时按成交结果、依据审定工作量及按照合同结算条款进行结算。
3 | 其他业务（500kV变电站电气安装工程劳务分包） | 3-1 | 送变电公司广西500千伏桂中网架完善工程(超高压公司部分)电气安装部分、500kV桂中网架完善工程（广西电网部分）电气安装部分、广西电网公司电网建设分公司广西500kV沿海西部通道加强工程施工(标段二)变电站电气安装部分劳务分包采购项目 | \ | \ | \ | 已落实 | \ | \ | 一、广西500千伏桂中网架完善工程(超高压公司部分)电气安装部分 广西柳州市 二、500kV桂中网架完善工程（广西电网部分）电气安装部分 广西柳州市 三、广西电网公司电网建设分公司广西500kV沿海西部通道加强工程施工(标段二)变电站电气安装部分 广西防城港市 | \ | \ | \ | 一、广西500千伏桂中网架完善工程(超高压公司部分)电气安装部分 1.电气一次部分:500kV断路器1组，500kV隔离开关5组，电流互感器9台，电压互感器3台，避雷器3台及相应的设备连线等;2.二次屏柜4面，二次屏柜改接线15面，端子箱1个，电能表2个，控制电缆约18563米，光缆约1200米等。 二、500kV桂中网架完善工程（广西电网部分）电气安装部分 1.电气一次部分:500kV断路器3组、500kV隔离开关4组、500kV电压互感器3台、500kV避雷器3台及相应的设备连线，35kV断路器1组、35kV隔离开关1组、35kV电流互感器3台、35kV电抗器3台及相应的设备连线，拆除500kV断路器2组、500kV隔离开关3组、500kV电流互感器6台、500kV支柱绝缘子6支等;2.二次屏柜5面，二次屏柜改接线22面，端子箱3个，电能表3个，控制电缆敷设约13839米，光缆敷设约12000米，控制电缆拆除约9000米等。 三、广西电网公司电网建设分公司广西500kV沿海西部通道加强工程施工(标段二)变电站电气安装部分 1.电气一次部分:500kV断路器1组，500kV隔离开关1组，电压互感器3台，避雷器3台、支柱及相应的设备连线等;2.二次屏柜5面，端子箱3个，电能表1个，控制电缆约15km等。 | 一、广西500千伏桂中网架完善工程(超高压公司部分)电气安装部分 电气安装劳务工作，包含施工需要的现场加工、设备材料及施工工器具的装卸、倒运等劳务协作工作，落实现场施工措施、安全文明施工措施，配合调试、验收、剩余物资退库等工作。 二、500kV桂中网架完善工程（广西电网部分）电气安装部分 电气安装劳务工作，包含施工需要的现场加工、设备材料及施工工器具的装卸、倒运等劳务协作工作，落实现场施工措施、安全文明施工措施，配合调试、验收、剩余物资退库等工作。 三、广西电网公司电网建设分公司广西500kV沿海西部通道加强工程施工(标段二)变电站电气安装部分 变电站电气安装劳务工作，包含施工需要的现场加工、设备材料及施工工器具的装卸、倒运等劳务协作工作，落实现场施工措施、安全文明施工措施，配合调试、验收、剩余物资退库等工作。 | 一、广西500千伏桂中网架完善工程(超高压公司部分)电气安装部分 2026/8/20 二、500kV桂中网架完善工程（广西电网部分）电气安装部分 2026/9/20 三、广西电网公司电网建设分公司广西500kV沿海西部通道加强工程施工(标段二)变电站电气安装部分 2026/9/20 | 一、广西500千伏桂中网架完善工程(超高压公司部分)电气安装部分 2027/5/29 二、500kV桂中网架完善工程（广西电网部分）电气安装部分 2027/6/29 三、广西电网公司电网建设分公司广西500kV沿海西部通道加强工程施工(标段二)变电站电气安装部分 2027/6/29 | 283 | 施工图招标 | 包工，不包料 | 结算时按成交结果、依据审定工作量及按照合同结算条款进行结算。