E-2 合同修改对照表（采购需求计划填报阶段使用）
	采购需求计划名称
	鲁厂2026年理发室零星修缮工程施工服务项目

	合同文本一级分类名称
	01建设工程合同
	合同文本二级分类名称
	03建设工程施工合同

	选用合同标准文本名称
	零星房屋修缮工程施工合同（2025年版）

	序号
	修改章节
	原合同条款内容
	修改后合同条款内容

	1
	1.技术服务项目基本情况
	1.工程概况
双方同意按以下第    款内容确定本合同项下房屋建筑修缮工程项目情况，：
1.1零星房屋修缮工程项目专项服务
1.1.1工程项目名称:      
1.1.2工程项目地点:      
1.1.3工程项目概况:      
1.2零星房屋修缮工程项目框架服务
1.2.1甲方委托乙方进行修缮的房屋工程项目范围为：自    年  月  日起至    年  月  日止的      工程项目。
1.2.2具体单项工程项目的修缮，由甲方向乙方出具的《零星房屋修缮工程项目委托函》（以下简称《委托函》，参考格式见附件1）确定，《委托函》的签发时间须在第1.2.1项约定的框架期间内，超期签发的《委托函》无效。
	1.工程概况
双方同意按以下第  1.1  款内容确定本合同项下房屋建筑修缮工程项目情况，：
1.1零星房屋修缮工程项目专项服务
1.1.1工程项目名称:  鲁厂2026年理发室装修服务项目 
1.1.2工程项目地点: 罗平县文笔路鲁电二号院办公楼一楼，乃格理发室位于罗平县鲁布革乡乃格生活区#6楼1楼 
1.1.3工程项目概况: 本项目主要为鲁布革电厂装修2间理发室，装修服务内容分两部分，其中第1部分对照理发室功能对现有房屋进行装修，第2部分配置基本的理发所需设备设施并负责安装及功能调试。 
1.2零星房屋修缮工程项目框架服务
1.2.1甲方委托乙方进行修缮的房屋工程项目范围为：自  / 年/月/日起至    /年/月/日止的 / 工程项目。
1.2.2具体单项工程项目的修缮，由甲方向乙方出具的 / 确定，《委托函》的签发时间须在第1.2.1项约定的框架期间内，超期签发的《委托函》无效。

	2
	2.工程承包范围及方式
	2.工程承包范围及方式
2.1承包范围：      
2.2承包方式：      
	2.工程承包范围及方式
2.1承包范围： 招标期间发出的鲁厂2026年理发室装修服务项目有关内容。   
2.2承包方式： 包工、包量、包工期、包质量、包安全、包文明施工。 

	3
	3.质量标准
	3.质量标准
本合同适用的标准、规范：国家和本市有关房屋修缮及房屋建筑的标准和规范，具体如下：
3.1国家标准、规范：      
3.2行业标准、规范：      
3.3地方性标准、规范：      
3.4国内没有相应标准、规范的部分有：      ，该部分应由甲方向乙方提出施工技术要求，乙方在收到甲方提出的施工技术要求    日内按要求提出施工工艺，经甲方同意后执行。
	3.质量标准
本合同适用的标准、规范：国家和本市有关房屋修缮及房屋建筑的标准和规范，具体如下：
3.1国家标准、规范：  /  
3.2行业标准、规范：  详见附件1：技术规范书  
3.3地方性标准、规范：  /  
3.4国内没有相应标准、规范的部分有： / ，该部分应由甲方向乙方提出施工技术要求，乙方在收到甲方提出的施工技术要求 / 日内按要求提出施工工艺，经甲方同意后执行。
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	4.合同工期与施工进度
	4.合同工期与施工进度
4.1合同工期
4.1.1开工日期：       
4.1.2竣工日期：       
4.1.3合同工期：       日。该工期包括法定节假日、交叉施工、配合施工的等待时间。因天气或其它因素影响施工，经甲方确认同意后乙方可以适当延长工期。
4.2施工进度
4.2.1本合同生效后      日内，乙方应当向甲方提交施工组织设计和工程进度计划，内容包括：      
4.2.2甲方应在收到上述施工组织设计和工程进度计划后      日内予以确认或提出修改意见。甲方逾期不能确认或提出修改意见视为同意。
4.2.3乙方应当按照经确认的施工组织设计和工程进度计划组织施工。因甲方原因导致工程不能按期开工或工期延误的，工期顺延。因乙方原因导致不能按期开工或工期延误的，乙方应以书面形式向甲方提交延期的理由，并按本合同的约定承担违约责任。
4.2.4甲方认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，乙方应按照甲方要求停止施工，并妥善保护已完工程。因甲方原因造成停工的，工期顺延；因乙方原因造成停工，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延，并按本合同的约定承担违约责任。
	4.合同工期与施工进度
4.1合同工期
4.1.1开工日期： 合同签订之日起 
4.1.2竣工日期： 2026年8月31日 
4.1.3合同工期：       日。该工期包括法定节假日、交叉施工、配合施工的等待时间。因天气或其它因素影响施工，经甲方确认同意后乙方可以适当延长工期。
4.2施工进度
4.2.1本合同生效后 3 日内，乙方应当向甲方提交施工组织设计和工程进度计划，内容包括： 施工方案、人员组织等 
4.2.2甲方应在收到上述施工组织设计和工程进度计划后 1 日内予以确认或提出修改意见。甲方逾期不能确认或提出修改意见视为同意。
4.2.3乙方应当按照经确认的施工组织设计和工程进度计划组织施工。因甲方原因导致工程不能按期开工或工期延误的，工期顺延。因乙方原因导致不能按期开工或工期延误的，乙方应以书面形式向甲方提交延期的理由，并按本合同的约定承担违约责任。
4.2.4甲方认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，乙方应按照甲方要求停止施工，并妥善保护已完工程。因甲方原因造成停工的，工期顺延；因乙方原因造成停工，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延，并按本合同的约定承担违约责任。
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	5.合同价款与支付
	5.合同价款与支付
5.1双方同意本合同价款按以下第     种方式确定：
（1）固定价。本合同价款为人民币含税价小写        元（大写：         ），税率为    ，其中，不含税价为小写     元（大写：     ），增值税为：小写     元（大写：     ）。
（2）暂定价。本合同价款暂定为人民币含税价小写     元（大写：       ），税率为    ，其中，不含税价为小写     元（大写：     ），增值税为：小写     元（大写：     ）。最终合同价款按以下标准计算：      
（3）其他：     
5.2双方同意本合同价款的支付按以下第     项约定执行：
（1）一次性支付
具体支付时间和方式为：      
（2）分期支付
具体支付时间和方式为：
	分期
	支付时间
	支付条件
	支付比例
	支付金额

	预付款
	      
	      
	合同价款    %
	     元（大写：     ）

	进度款
	      
	      
	合同价款    %
	     元（大写：     ）

	结算款
	      
	      
	合同价款    %
	     元（大写：     ）

	
	      
	      
	合同价款    %
	     元（大写：     ）


如本合同价款为暂定价款的，则上述     按最终结算价款计算支付，其他批次款则按本合同约定的暂定价款计算支付。
（3）其他：     
5.3合同价款结算按第     种方式（1.转账/2.汇票/3.支票/4.其他：     ）。如需使用商业汇票进行支付的，由款项支付方承担资金成本（买方付息贴现）。
乙方汇票开立信息如下：
汇票类型：银行承兑汇票  商业承兑汇票
收款人全称：              
银行账户：                
开户银行：                
开户行行号：              
联系人：                  
联系电话：                
5.4乙方应在甲方付预付款前      日开具收据等带有法律效力的原始凭据，否则甲方有权迟延支付相应价款，乙方因此造成的损失由其自行承担。
乙方应在甲方支付进度款、结算款前      日开具等额的增值税专用发票，增值税专用发票上注明的银行账户应与本合同提供的相同，否则甲方有权迟延支付相应价款，乙方因此造成的损失由其自行承担。
如乙方不能开具增值税专用发票的，应向甲方提交相关证明材料并取得甲方书面同意后，可开具符合甲方要求的其他发票。
5.5乙方收款账户信息如下：
账号：      
户名：      
开户行：      
5.6乙方数字人民币对公钱包信息如下：
数字人民币钱包开户行：      
钱包名称：      
钱包编号：       
	5.合同价款与支付
5.1双方同意本合同价款按以下第  （2）  种方式确定：
（1）固定价。本合同价款为人民币含税价小写  /  元（大写：  /  ），税率为 / ，其中，不含税价为小写 /元（大写：/ ），增值税为：小写 /元（大写： / ）。
（2）暂定价。本合同价款暂定为人民币含税价小写     元（大写：       ），税率为    ，其中，不含税价为小写     元（大写：     ），增值税为：小写     元（大写：     ）。最终合同价款按以下标准计算： 依据单价据实结算 
（3）其他： / 
[bookmark: _GoBack]5.2双方同意本合同价款的支付按以下第 (1) 项约定执行：
（1）一次性支付
具体支付时间和方式为： 乙方按照合同要求完成工作并经甲方验收后，乙方提供增值税专供发票、支付申请等资料，甲方在60日内完成支付。 
（2）分期支付
具体支付时间和方式为：
	分期
	支付时间
	支付条件
	支付比例
	支付金额

	预付款
	      /
	      /
	合同价款  /  %
	     元（大写：     ）

	进度款
	      /
	      /
	合同价款  /  %
	     元（大写：     ）

	结算款
	      /
	      /
	合同价款  /  %
	     元（大写：     ）

	
	      /
	     / 
	合同价款  /  %
	     元（大写：     ）


如本合同价款为暂定价款的，则上述/ 按最终结算价款计算支付，其他批次款则按本合同约定的暂定价款计算支付。
（3）其他： / 
5.3合同价款结算按第 1 种方式（1.转账/2.汇票/3.支票/4.其他： / ）。如需使用商业汇票进行支付的，由款项支付方承担资金成本（买方付息贴现）。
乙方汇票开立信息如下：
汇票类型：银行承兑汇票  商业承兑汇票
收款人全称：   /    
银行账户：   /    
开户银行：   /   
开户行行号：   /    
联系人：   /   
联系电话：   /   
5.4乙方应在甲方付预付款前 / 日开具收据等带有法律效力的原始凭据，否则甲方有权迟延支付相应价款，乙方因此造成的损失由其自行承担。
乙方应在甲方支付进度款、结算款前  5  日开具等额的增值税专用发票，增值税专用发票上注明的银行账户应与本合同提供的相同，否则甲方有权迟延支付相应价款，乙方因此造成的损失由其自行承担。
如乙方不能开具增值税专用发票的，应向甲方提交相关证明材料并取得甲方书面同意后，可开具符合甲方要求的其他发票。
5.5乙方收款账户信息如下：
账号：      
户名：      
开户行：      
5.6乙方数字人民币对公钱包信息如下：
数字人民币钱包开户行： / 
钱包名称： /  
钱包编号： /   
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	6.履约担保与质量担保
	6.履约担保与质量担保
6.1履约担保
6.1.1双方同意履约担保按以下第    种方式执行，如本合同价款为暂定价的，下列履约担保的数额按暂定价计算：
（1）本合同不提供履约担保。
（2）乙方于本合同生效之日起     日内，按本合同价款     %向甲方提供履约保函（金融机构出具的保函或保险），即人民币      元（大写：     ）。
（3）乙方于本合同生效之日起     日内，向甲方提供金额为人民币    元（大写：    ）的履约保函（金融机构出具的保函或保险）。
6.1.2乙方发生违约行为时，甲方有权按合同约定的违约金额在履约保函中兑付。
6.1.3本合同履行完毕且乙方履行义务符合合同约定或乙方向甲方提交质量担保时，甲方应将保函退回乙方。
6.2质量担保
6.2.1双方同意质量担保按以下第    种方式执行，如本合同价款为暂定价的，下列质量担保的数额按最终结算价计算：
（1）本合同不提供质量担保。
（2）乙方向甲方申请结算时，按合同价款的     %向甲方提供质量保函（金融机构出具的保函或保险），即人民币     元（大写：     ）。
（3）甲方在本合同约定的合同价款结算款支付中，扣留合同价款的     %作为质保金。
6.2.2本合同缺陷责任期为      年，自竣工验收合格之日开始计算。。
6.2.3如乙方在质保期内怠于履行质保义务的，甲方有权委托第三方代为履行，并有权用质保金或兑付保函或保险保函予以支付所发生的费用，如有剩余，不再退还；如不足支付第三方代履行费用的，不足部分由乙方另行支付。
6.2.4本合同项下工程实行质量保修制度，质量保修期自工程竣工验收合格之日起     年。本合同项下质保期开始计算后满    年，如本合同未发生质量问题或乙方提供的质保服务符合本合同约定质量标准的，乙方可向甲方申请支付质保金或退还质量保函，甲方于收到乙方申请后      日内，向乙方无息退还质保金或质量保函。
	6.履约担保与质量担保
6.1履约担保
6.1.1双方同意履约担保按以下第 （1） 种方式执行，如本合同价款为暂定价的，下列履约担保的数额按暂定价计算：
（1）本合同不提供履约担保。
（2）乙方于本合同生效之日起  / 日内，按本合同价款  / %向甲方提供履约保函（金融机构出具的保函或保险），即人民币      元（大写：  / ）。
（3）乙方于本合同生效之日起 /  日内，向甲方提供金额为人民币 / 元（大写： / ）的履约保函（金融机构出具的保函或保险）。
6.1.2乙方发生违约行为时，甲方有权按合同约定的违约金额在履约保函中兑付。
6.1.3本合同履行完毕且乙方履行义务符合合同约定或乙方向甲方提交质量担保时，甲方应将保函退回乙方。
6.2质量担保
6.2.1双方同意质量担保按以下第 (1) 种方式执行，如本合同价款为暂定价的，下列质量担保的数额按最终结算价计算：
（1）本合同不提供质量担保。
（2）乙方向甲方申请结算时，按合同价款的 / %向甲方提供质量保函（金融机构出具的保函或保险），即人民币  / 元（大写：  / ）。
（3）甲方在本合同约定的合同价款结算款支付中，扣留合同价款的 / %作为质保金。
6.2.2本合同缺陷责任期为  /  年，自竣工验收合格之日开始计算。。
6.2.3如乙方在质保期内怠于履行质保义务的，甲方有权委托第三方代为履行，并有权用质保金或兑付保函或保险保函予以支付所发生的费用，如有剩余，不再退还；如不足支付第三方代履行费用的，不足部分由乙方另行支付。
6.2.4本合同项下工程实行质量保修制度，质量保修期自工程竣工验收合格之日起 / 年。本合同项下质保期开始计算后满  / 年，如本合同未发生质量问题或乙方提供的质保服务符合本合同约定质量标准的，乙方可向甲方申请支付质保金或退还质量保函，甲方于收到乙方申请后  / 日内，向乙方无息退还质保金或质量保函。
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	10.工程验收、结算及工程成果交付
	10.工程验收、结算及工程成果交付
10.1本项目隐蔽工程或中间验收部位达到验收条件时，乙方在自检之后      日内通知甲方组织验收。甲方验收合格后，乙方可以隐蔽和继续施工。验收不合格的，甲方应向乙方出具书面的不合格意见，乙方应根据甲方的意见进行整改，并再次申请甲方验收。
10.2工程完成施工后，乙方应当自竣工之日起      日内向甲方申请对本工程进行验收，并提供完整的竣工资料，竣工资料的内容如下：      
10.3甲方在收到竣工资料后      天内组织验收，并在验收后      日内出具验收意见。验收通过的，甲乙双方应当签署工程竣工验收报告，乙方应即时向甲方交付工程及工程全部档案资料。
验收未通过的，甲方应出具验收不合格的书面意见给乙方，乙方应当在      日内根据甲方的验收意见进行整改，并再次申请甲方验收。若第      次验收仍未通过的，甲方有权解除本合同，乙方应按照本合同的约定承担违约责任。
10.4乙方应当在工程通过竣工验收后      日内，向甲方递交竣工结算报告及结算资料。经甲方审核通过后，按照合同约定的合同价款及调整内容进行竣工结算。

	10.工程验收、结算及工程成果交付
10.1本项目隐蔽工程或中间验收部位达到验收条件时，乙方在自检之
后 1 日内通知甲方组织验收。甲方验收合格后，乙方可以隐蔽和继续施工。验收不合格的，甲方应向乙方出具书面的不合格意见，乙方应根据甲方的意见进行整改，并再次申请甲方验收。
10.2工程完成施工后，乙方应当自竣工之日起 5 日内向甲方申请对本工程进行验收，并提供完整的竣工资料，竣工资料的内容如下： 1.验收申请；2.工程量现场签证表及工程量确认清单；3.自检报告。 
10.3甲方在收到竣工资料后 1 天内组织验收，并在验收后  1 日内出具验收意见。验收通过的，甲乙双方应当签署工程竣工验收报告，乙方应即时向甲方交付工程及工程全部档案资料。
验收未通过的，甲方应出具验收不合格的书面意见给乙方，乙方应当在  3  日内根据甲方的验收意见进行整改，并再次申请甲方验收。若第 2 次验收仍未通过的，甲方有权解除本合同，乙方应按照本合同的约定承担违约责任。
10.4乙方应当在工程通过竣工验收后 10  日内，向甲方递交竣工结算报告及结算资料。经甲方审核通过后，按照合同约定的合同价款及调整内容进行竣工结算。
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	12.违约责任

	12.违约责任
12.1本合同生效后，甲乙双方均应当全面履行合同义务。任何一方违约，均应当承担违约责任，并赔偿对方由此受到的损失。
12.2因乙方原因造成不能按期开工或工期延误的，每逾期一日，应当向甲方支付具体所涉及项目的合同价款     ‰的违约金。
12.2.1 本合同为零星房屋修缮工程项目专项服务合同，乙方逾期开工或工期延误超过      日的，甲方有权解除本合同，并要求乙方合同价款     %的违约金。
12.2.2 本合同为零星房屋修缮工程项目框架服务合同，乙方逾期开工或工期延误超过      日的，甲方有权取消具体所涉及项目《委托函》，并要求乙方支付具体所涉及项目合同价款     %的违约金。

 逾期超过      日的，甲方有权解除具体所涉及项目合同，并要求乙方支付具体所涉及项目合同价款     %的违约金。
12.3乙方未按合同约定竣工并交付工程的，每逾期一日，应当向甲方支付具体所涉及项目的合同价款     ‰的违约金。
12.3.1 本合同为零星房屋修缮工程项目专项服务合同，乙方逾期超过      日的，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付合同价款     %的违约金。
12.3.2 本合同为零星房屋修缮工程项目框架服务合同，乙方逾期超过      日的，甲方有权取消具体所涉及项目《委托函》，并要求乙方支付具体所涉及项目合同价款     %的违约金。
12.4乙方擅自对本合同项下工程进行变更的，应向甲方支付具体所涉及项目合同价款     %的违约金。
12.5乙方违反本合同约定，将工程转包、违法分包给第三方，或存在挂靠行为的，甲方有权取消具体所涉及项目《委托函》直至解除本合同，乙方应按照被取消《委托函》或解除合同价款     %的标准向甲方支付违约金，赔偿因此造成的全部损失。
12.6甲方未按本合同约定的时间向乙方支付合同价款的，每逾期一日，按应付而未付合同价款的     ‰作为违约金，逾期超过      日，乙方有权单方解除本合同，因此造成的损失由甲方承担。
12.7框架合同期限内，甲方累计取消具体项目《委托函》      次，有权直接解除本合同。
12.8本合同项下，乙方应当支付给甲方的违约金，甲方有权从应支付给乙方的款项中予以扣除。
	12.违约责任
12.1本合同生效后，甲乙双方均应当全面履行合同义务。任何一方违约，均应当承担违约责任，并赔偿对方由此受到的损失。
12.2因乙方原因造成不能按期开工或工期延误的，每逾期一日，应当向甲方支付具体所涉及项目的合同价款 0.2 ‰的违约金。
12.2.1 本合同为零星房屋修缮工程项目专项服务合同，乙方逾期开工或工期延误超过 3 日的，甲方有权解除本合同，并要求乙方合同价款  3  %的违约金。
12.2.2 本合同为零星房屋修缮工程项目框架服务合同，乙方逾期开工或工期延误超过 / 日的，甲方有权取消具体所涉及项目《委托函》，并要求乙方支付具体所涉及项目合同价款 / %的违约金。

 逾期超过 / 日的，甲方有权解除具体所涉及项目合同，并要求乙方支付具体所涉及项目合同价款 / %的违约金。
12.3乙方未按合同约定竣工并交付工程的，每逾期一日，应当向甲方支付具体所涉及项目的合同价款 0.2 ‰的违约金。
12.3.1 本合同为零星房屋修缮工程项目专项服务合同，乙方逾期超过 3 日的，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付合同价款 3 %的违约金。
12.3.2 本合同为零星房屋修缮工程项目框架服务合同，乙方逾期超过 / 日的，甲方有权取消具体所涉及项目《委托函》，并要求乙方支付具体所涉及项目合同价款 / %的违约金。
12.4乙方擅自对本合同项下工程进行变更的，应向甲方支付具体所涉及项目合同价款  3 %的违约金。
12.5乙方违反本合同约定，将工程转包、违法分包给第三方，或存在挂靠行为的，甲方有权取消具体所涉及项目《委托函》直至解除本合同，乙方应按照被取消《委托函》或解除合同价款 3 %的标准向甲方支付违约金，赔偿因此造成的全部损失。
12.6甲方未按本合同约定的时间向乙方支付合同价款的，每逾期一日，按应付而未付合同价款的 0.2 ‰作为违约金，逾期超过 3 日，乙方有权单方解除本合同，因此造成的损失由甲方承担。
12.7框架合同期限内，甲方累计取消具体项目《委托函》  /  次，有权直接解除本合同。
12.8本合同项下，乙方应当支付给甲方的违约金，甲方有权从应支付给乙方的款项中予以扣除。
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	14.保密义务
	14.3发现甲方有违反廉洁规定的，应及时向甲方反映或举报。受理部门：    ；举报地址：    ；举报邮箱（网站）：     ；举报电话：    。

14.4 泄密责任：
（1）乙方不得将保密内容透露给第三方，不得允许任何第三方使用保密内容，亦不得将保密内容用于与履行本合同无关的其他目的；否则，按照    的标准向甲方支付违约金，赔偿因此造成的全部损失。
（2）乙方应于本合同项下项目结束后或合同解除后5日内向甲方退还甲方提供的相关资料，或经甲方同意后将相关资料全部销毁。如乙方怠于履行资料退还、销毁义务或违反本合同项下其他保密义务的，应按照    的标准向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的损失。
	14.3发现甲方有违反廉洁规定的，应及时向甲方反映或举报。受理部门： 南网储能公司监督部 ；举报地址： 广州市天河区龙口东路32号广东蓄能大厦1408室 ；举报邮箱（网站）：   /  ；举报电话： 020-38128110 。

14.4 泄密责任：
（1）乙方不得将保密内容透露给第三方，不得允许任何第三方使用保密内容，亦不得将保密内容用于与履行本合同无关的其他目的；否则，按照  合同价格的5%  的标准向甲方支付违约金，赔偿因此造成的全部损失。
（2）乙方应于本合同项下项目结束后或合同解除后5日内向甲方退还甲方提供的相关资料，或经甲方同意后将相关资料全部销毁。如乙方怠于履行资料退还、销毁义务或违反本合同项下其他保密义务的，应按照  /  的标准向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的损失。
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	18.争议解决方式
	本合同在履行过程中发生争议的，应友好协商解决；不能协商解决的，向          人民法院起诉。
在诉讼期间，本合同不涉及争议部分的条款仍须履行。
	本合同在履行过程中发生争议的，应友好协商解决；不能协商解决的，向甲方所在地人民法院起诉。
在诉讼期间，本合同不涉及争议部分的条款仍须履行。


1. 此表仅用于需经采购程序订立的合同，在采购需求计划填报环节填写，作为合同附件上传至采购需求计划填报的信息系统中。
2. 务必准确填写选用合同标准文本的名称、合同文本一、二级分类名称，并逐项记录对合同文本“挖空”部分编辑、修改的内容。关键要素内容必须填写，如支付方式、支付条件、支付比例、争议解决方式、违约责任、质保期等；在招标采购文件中已明确的内容无须填写，如项目名称、项目信息、签约单位等；不得出现项目负责人姓名、联系方式、项目预算等涉密内容。
3. 在招标采购阶段，合同标准文本模板和《合同修改对照表》属于招标(采购)文件附件，发售给购标人；中标（成交）通知书发出后，合同起草人根据合同标准文本、《合同修改对照表》及采购结果起草合同。

