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一、项目概况
[bookmark: OLE_LINK2]为贯彻落实《国家发展改革委办公厅 国家能源局综合司关于做好新能源配套输出工程投资建设有关事项的通知》（发改办运行〔2021〕445 号）和《国家发展改革委 国家能源局关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》（发改能源〔2024〕187 号）等文件相关规定，结合电力领域综合监管整改要求，做好新能源项目送出线路及电网间隔等配套工程回购工作，拟编制合规指南，推动回购工作依法合规、有序高效，促进新能源就地消纳和发展。
2、 项目目标
通过系统梳理新能源项目送出线路及电网间隔等配套工程回购相关党和国家法律法规、政策要求，梳理回购相关业务流程，辨识流程环节风险点，提出具体防控措施，形成明确的合规工作要求，指引各单位依法合规开展回购工作，促进新能源高质量发展和高水平消纳。
[bookmark: bookmark4]三、具体内容
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9]围绕新能源配套送出工程回购工作基本流程，采购相关法律支撑服务，具体包括：梳理法律法规、明确基本流程、辨识风险与提出措施、汇编成稿等。
（一）负责梳理法律法规
[bookmark: OLE_LINK6]梳理新能源配套送出工程回购涉及的党和国家法律法规、政策文件，包括但不限于党内法规、国家法律法规、部委规章、地方法规规章、主管部门的政策文件与监管要求、相关案例等。
交付物：相关党和国家法律法规、政策文件。
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]完成时限：签订合同后5日内。
（二）负责明确基本流程
编制新能源配套送出工程回购工作基本流程，包括但不限于建立项目台账、回购意向确认、资产评估、法律尽职调查、质量评估、合同谈判、合同签订、资产移交等。
交付物：流程文稿。
完成时限：签订合同后10日内。
[bookmark: OLE_LINK10]（三）负责辨识风险与提出措施
识别回购业务流程节点涉及的风险点，提出具体防控措施，例如项目合规性文件及资料审核要点、回购意向协议要点、资产评估与法律尽职调查要点等。
交付物：相关文稿。
完成时限：签订合同后15日内。
（四）负责汇编成稿
按照南方电网公司合规指南或指引的模板与编制要求，整理形成新能源配套送出工程回购合规指南文稿。
交付物：合规指南文稿。
完成时限：签订合同后25日内。
四、项目保障
（一）项目人员保障
[bookmark: _GoBack]1.乙方应设立项目经理，明确职责分工，协调项目相关方，合理配置人力资源，确保信息畅通，顺利推进项目目标的实现。
[bookmark: OLE_LINK7]2.项目经理具备法律尽职调查经验，项目服务团队具备法律检索、案例收集、风险辨识、文案撰写等综合能力，可全流程一体化组织项目策划和执行。
3.乙方必须向甲方保证服务人员组织的稳定性，在本项目服务结束前，参加本项目工作的人员若有变动必须提前书面通知甲方相关负责人，并征得甲方同意后方能进行变动；一般服务人员变动需提前5个工作日通知，项目负责人变动需提前10个工作日通知，并提供水平相当的人员进行替换。
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