总则

- 概述

- 本文件适用于南方电网科学研究院有限责任公司（以下简称招标人）用于负荷侧资源电参量非接触式智能传感技术研究项目采购，本文件的最终解释权归南方电网科学研究院有限责任公司。

- 投标人可以就招标人认为的遗漏项目提请招标人注意，并详细说明理由。招标人将就此进行澄清。

- 投标人应保证所提供的所有资料真实、完整、准确无误，否则采购人将有权取消投标人的投标资格，由此产生的一切后果由投标人承担。

- 投标人应按照本技术规范书的要求提供详细、完整的技术方案。所提供的技术方案应完全满足或高于本技术规范书的要求，对于本技术规范书中的条款，投标人如不能满足要求，或有其它替代方案，或有其它修改建议，应在技术方案以及技术差异表中指出其必须进行修改的理由以及与原要求的差别。对于本技术规范书未规定的有关系统性能和功能，投标人应提出补充要求或建议，并陈述其理由。

- 定义

- 招标人：南方电网科学研究院有限责任公司。

- 投标人：参加本次投标竞争，向采购人提交投标文件的供货商/服务商/承包商。

- 中标人：最终被授予合同的投标人。

- 标准和规范

本技术规范中涉及的所有规范、标准或材料规格均应为最新版本，即以采购人发出本方案之日作为采用最新版本的截止日期。若发现本技术规范书与所列标准之间有不一致之处，投标人应向采购人指明，并由招标人确定采用哪一个规范。

投标人如果采用自己的标准或规范，必须向招标人提供中文复印件并经招标方同意后方可采用，但不能低于GB、JB有关规定。

- 对投标技术文件的要求

投标技术文件必须包括但不限于以下内容：投标技术文件响应，技术差异表和技术方案。

1.4.1投标文件的响应

投标人的投标技术文件响应中，要求对本招标文件所提出各项要求进行逐条逐项答复、说明和解释。首先对实现或满足程度明确作出“满足”、“部分满足”、“不满足”等应答，不得使用“明白”、“理解”等词语。凡采用“详见”、“参见”等方式说明的，应指明参见文档的章节及页码。凡采用“部分满足”应答的，应详细说明哪部分满足或不满足。

1.4.2技术差异表

技术差异表见附件一。

1.4.3技术方案

投标人所提供的技术方案应按照以下的内容格式及编排顺序进行编制，但不限于以下内容。

1.4.3.1概述

1.4.3.2研究内容和技术路线

1.4.3.2.1研究内容：根据提出的研究任务，详细列出具体研究内容，说明各内容间的相互关系。

1.4.3.2.2技术路线：提出进行研究所采用的技术路线及依据。

1.4.3.3预期目标与成果形式

提出项目研究将达成的目标，以及最终提供的成果形式，且内容应响应下文“2.3 研究成果/交付物的技术指标要求”。

1.4.3.4项目的进度安排

提交详细的项目进度计划，明确里程碑，且内容应响应下文“3.2研究进度计划的编制及分段考核”。

1.4.3.5技术服务承诺

投标人/供应商为本项目所提供的服务的内容、服务方式和服务承诺（含售后服务）。

1.4.3.6项目管理方案

项目组织。提供本项目组织详细资料，提供该项目人员构成及名单。

1.4.3.7附录

1.4.3.7.1风险与对策：若投标人认为实现本文件的相关内容存在技术类或其它类风险，请详细说明，并提供相应的对策。

1.4.3.7.2投标人认为需要为本项目提供的其它任何的资料信息。

总体描述

- 2.1 项目背景

随着新型电力系统建设稳步推进，低压配电系统运行环境日益复杂，柔性负荷管理对海量负荷电气信息的完备性、实时性和准确性提出更高要求。传统接触式电压、电流监测装置通常需要停电配合并接入测量回路，存在安装复杂、施工成本高、实施受限和潜在绝缘隐患等问题，难以满足监测设备泛在化、便捷化部署需求。亟需开展低压配电系统柔性负荷非接触式监测技术研究，在不停电、不截断导体前提下实现电压、电流等电参量的准确获取、可信处理和高效管理，为柔性负荷精细化管理和低压配电系统智能化演进提供数据基础。

- 2.2 项目采购范围

任务1：非接触式电磁测量技术研究

研究非接触式电压、电流传感原理，结合低压配电系统实际应用场景与工况特征，确立非接触式电压、电流测量基本方案；分析测量装置结构参数对测量精度与稳定性的影响，提出结构参数优化设计方法；研制非接触式电压、电流测量装置样机并开展性能测试，在不停电、不截断导体前提下实现便捷安装和即插即用，验证样机对负荷电气信息的稳定感知与有效获取能力。

任务2：电信号分级调理与提取技术研究

研究配电系统复杂负荷电信号的特征频带分布规律，明确信号能量在不同频率空间的演变逻辑，确立电信号处理基本方案；分析瞬态浪涌冲击、共模信号耦合、高频分量混叠等干扰源特性，研究电信号分级调理电路设计方案，实现对干扰信号的有效抑制；围绕暂态特征捕捉能力，开展多种频域分析方法对比研究与性能评估，形成精准可靠的负荷特征信号提取方法。

任务3：监测数据压缩与存储技术研究

分析负荷监测数据的时频特征，设计高辨识能力判别算法，实现稳态信号与暂态信号的精准分类；针对不同类型信号片段适配相应压缩算法并优化参数配置，在压缩比与数据保真度之间取得平衡；设计与分模式压缩策略适配的统一数据格式，构建基于访问频率的分层存储方案和数据生命周期管理机制，实现海量负荷监测数据的高效压缩与轻量化存储。

- 2.3 项目研究成果/交付物的技术指标要求

- 2.3.1交付成果

（1）研究报告

1）《非接触式电磁测量技术》研究报告1份，内容应包括：非接触式电压、电流传感原理、测量基本方案、结构参数优化设计方法、样机性能测试方法等；

2）《电信号分级调理与提取技术》研究报告1份，内容应包括：复杂负荷电信号特征频带分布规律、分级调理电路设计方案、干扰抑制方法、负荷特征信号提取方法等；

3）《监测数据压缩与存储技术》研究报告1份，内容应包括：监测数据时频特征分析、稳态/暂态信号判别算法、分模式压缩策略、统一数据格式与分层存储方案等。

（2）专利/论文

1）提交发明专利底稿2项；

2）提交期刊论文底稿1篇；

(3)其它

1）提交非接触式电压、电流测量模组1份，电压、电流测量准确度优于±1%、采样速率不低于5 kS/s，并协助甲方进行非接触式电压、电流测量样机开发。

2.3.2指标要求

（1）100%量程下工频电压/电流测量准确度优于±1%；

（2）非接触式电压、电流测量模组采样速率不低于5 kS/s。

项目实施要求

- 3.1中标人的一般责任

- 中标人应根据招标人的要求及安排，根据需要派遣相关人员至地点广州参与项目研究工作。本项目预计将在地点广州至少进行2次集中工作，每次集中工作大概持续5天，要求中标人每次集中工作至少派遣2人全程参加。

- 按照合同约定，完成招标工作范围内的全部工作。

- 若需向地方有关部门交纳有关的费用，由中标人自行承担。

- 本项目不得转让或分包。

- 3.2研究进度计划的编制及分段考核

| 序号 | 时间 | 主要内容及交付项 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同生效之日 | 完成项目研究技术路线及实施方案制定，交付项目研究开发计划书1份。 |
| 2 | 2027年1月31日 | 完成非接触式电磁测量技术、电信号分级调理与提取技术阶段研究，交付发明专利底稿2项、论文底稿1篇。 |
| 3 | 2027年5月31日 | 完成监测数据压缩与存储技术研究，交付《非接触式电磁测量技术》《电信号分级调理与提取技术》《监测数据压缩与存储技术》研究报告各1份、非接触式电压、电流测量模组1份，并提交全部交付物。 |

中标人必须按招标人确认的进度计划组织研究，接受招标人对研究进度的检查和监督。项目实际进度与经确认的进度计划不符合时，中标人应按招标人的要求提出改进措施，经招标人确认后执行。因中标人的原因导致项目实际进度与进度计划不符，中标人需实施改进措施且不得追加合同价款。

- 3.3项目研究结束

1)中标人必须按照本规范书约定的结束日期或经招标人同意顺延的计划完成项目。

2)因中标人原因不能按照本规范书约定的完成日期或招标人同意顺延的工期完成的，中标人承担违约责任。

- 3.4项目验收的形式与要求

本项目的具体验收方式及时间安排如下：

1）项目需于2027年5月31日前完成“2.3 研究成果/交付物的技术指标要求”交付的全部内容，并提交验收报告，通过甲方组织的验收。

2）项目交付地址：  广州

3）满足验收条件时，中标人应首先进行认真的自检，并在验收前七日以书面形式通知招标人组织验收，通知包括验收的内容、验收时间和地点。中标人准备验收材料。

4）由于非中标人原因项目验收达不到验收标准及约定要求，招标人应要求有关单位修改，中标人按修改意见处理。

5）由于中标人原因项目验收达不到验收标准及约定要求，中标人应按采购人的要求进行补救或返工，并承担重新验收和返工的费用。

- 3.5项目质量安全保障

1）中标人应严格遵守本规范书关于项目的若干技术质量规定，制定严格的质量安全措施。中标人负责在整个项目过程中保证项目的质量和试验数据的可靠性。

2）由于中标人质量安全措施不力造成研究质量安全事故的责任，以及由此发生的费用和损失，由中标人承担。

其它相关要求

本技术规范书的最终解释权归招标人。

- 附件一：技术差异表

| 规范书条目 | 技术规范书要求 | 技术偏差 | 详细说明 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |