标的2：定向钻施工地下电缆智能检测

与风险预警研究（设备试制）

技术规范书

2026年7月

目 录

总 则	3

1  标的概况	错误！未定义书签。

2  研究内容及目的	错误！未定义书签。

2.1 研究内容	错误！未定义书签。

2.2 研究目的	错误！未定义书签。

3  主要技术指标要求	错误！未定义书签。

4  时间进度要求	错误！未定义书签。

5  成果交付与验收	错误！未定义书签。

5.1 成果形式及数量要求	错误！未定义书签。

★5.2 成果的权属要求	错误！未定义书签。

5.3技术架构要求	错误！未定义书签。

5.4成果验收	错误！未定义书签。

6  投标技术文件要求	8

6.1 研究方案	8

6.2 项目管理实施	8

6.3 项目技术支撑能力	9

6.4 技术支持与售后服务	9

6.5 技术差异表	9

6.6 其它补充说明	10

# 总 则

- 本文件为该采购项目的技术招标文件。

- 本文件所描述的各项技术要求仅供投标方编制投标文件之用。

- 本标书仅描述基本的技术需求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和技术条文，投标方应根据需求目标提供进一步具体的可满足要求的技术指标。

- 投标技术文件要求文字精练、数据准确、表述及图示清晰明确，具有针对性。

- 投标方在投标技术文件中应对本标书逐项予以说明和答复,应如实反映投标服务与本技术规范书的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的服务与其投标技术文件的条文存在差异，招标方将追究投标方违约责任。

- 投标方应在投标技术部分按本技术规范书的要求内容如实详细填写投标服务的范围及明细，并在投标商务部分（或报价部分）按此范围及明细进行分项报价，如发现总报价与分项报价有矛盾之处，将按有利于招标方的条款执行。

- 投标方必须仔细阅读采购文件的全部条款，并作出明确响应。采购文件带“★”号的条款及要求，投标方必须满足，若有一项不满足将否决投标。

- 本技术规范书未尽事宜，由双方协商确定。

- 本标书的最终解释权归招标方。

1  标的概况

标的名称：标的2：定向钻施工地下电缆智能检测与风险预警研究（设备试制）

标包名称：标的2：定向钻施工地下电缆智能检测与风险预警研究（设备试制）

概况：该标的针对定向钻施工过程中地下电缆安全风险问题，开展适用于定向钻施工的地下高压电缆智能检测与预警样机研制。该装置需在旋转强振动工况下实现地下电缆的高精度、高可靠性实时检测，精准获取电缆空间几何参数（位置、方向），检测精度达到位置误差≤0.4m、姿态角误差≤5°，支持≥4根电缆的同时检测，实现带电电缆1-5米、停电电缆0.5-2米范围内的动态预警。

2  研究内容及目的

## 2.1 研究内容

（1）随钻电缆检测装置硬件开发与集成：核心传感器选型与定制（三轴磁场传感器、姿态测量单元、位移编码器）；信号调理电路设计；数据采集与处理单元开发（MCU与FPGA）；硬件集成设计（传感器阵列布局、密封防护结构、减振缓冲装置）；供电与传输系统搭建（滑环有线供电+电池备用）；系统功能软件开发。

（2）嵌入式软件与采集软件设计：搭建多通道同步采集架构，实现磁场、姿态、位移数据的高速同步采集与缓存；开发数据滤波、计算、可视化、实时报警功能软件。

（3）联合调试与可视化软件系统优化：检测装置采集模块联合调试；可视化软件系统优化；整体系统性能调优。

（4）系统测试与验证：开展实验室静态测试、动态测试和现场测试，验证检测装置性能，根据测试结果优化算法和硬件参数，确保检测装置达到设计指标。

2.2 研究目的

研制一套完整的随钻电缆检测与预警装置，实现地下电缆高精度、高可靠性实时检测，获取电缆空间几何参数，为电力电缆施工、运维及防灾减灾提供技术支撑。

3  主要技术指标要求

（1）探测与预警范围：装置对带电电缆可实现动态预警的距离范围为1-5米，对停电电缆为0.5-2米；预警范围带电电缆3米、停电电缆1米。

（2）报警响应时间：从满足预警条件至检测装置发出报警的时间≤0.5秒。

（3）深度定位精度：装置对电缆深度方向的定位误差≤±40厘米。

（4）抗电磁干扰能力：检测装置可稳定工作的最低抗电磁干扰射频强度为30V/m。

（5）同时检测电缆数量：支持≥4根电缆的同时检测。

（6）姿态角误差：电缆姿态角检测误差≤5°。

（7）位置误差：电缆位置检测误差≤0.4m。

4  时间进度要求

| 进度计划 |  |
| --- | --- |
| 4.1 | [自合同签订日起 - 2026年12月31日] 主要内容： 随钻电缆检测与预警装置整体方案设计，设计包含传感器、信号采集、信号源、数据处理、显示控制的系统架构，确定传感器布局、采集参数、硬件选型要求，为后续硬件开发和算法设计确定框架。 交付物： - 项目整体技术方案； |
| 4.2 | [2027年3月1日 - 2027年11月30日] 主要内容： 完成随钻电缆检测装置的硬件选型、定制开发与集成部署，打造结构紧凑、抗振动、密封防护性强的硬件平台，实现磁场信号、姿态数据、位移信息的同步采集与稳定传输，满足钻杆井下工况下的安装与工作要求，为后续处理提供硬件支撑。 交付物： （1）乙方根据甲方需求，协助提供1件项目相关发明专利选题、文献检索、论证方法、数据分析、文本修改的指导服务，直至发明专利受理。申请发明专利1项。 （2）乙方根据甲方需求，协助提供1篇项目相关论文的论证方法、数据分析、文本修改的指导服务，直至论文录用或发表。 |
| 4.3 | [2027年7月1日 - 2027年7月30日] 主要内容： 配合甲方完成项目中期检查。 交付物： (1) 协助甲方完成中期检查。 |
| 4.4 | [2027年12月1日 - 2028年4月30日] 主要内容： 实验室功能验证与检测装置、整体软件继续优化，开展可控场地现场测试。 交付物： （1）实验室功能验证报告与配套软件； （2）现场调试报告。 （3）乙方根据甲方需求，协助提供1件项目相关发明专利选题、文献检索、论证方法、数据分析、文本修改的指导服务，直至发明专利受理。申请发明专利1项。 （4）乙方根据甲方需求，协助提供1件项目相关软件著作权服务，直至软件著作权授权。 |
| 4.5 | [2028年5月1日 - 2028年5月31日] 主要内容： 完成第三方审查。 交付物： (1) 第三方审查报告1份。 |
| 4.6 | [2028年6月1日 - 2028年6月30日] 主要内容： 配合甲方完成项目整体验收，完成技术鉴定、开展成果转化等。 交付物： (1) 技术鉴定报告、第三方试验报告、乙方根据甲方需求，协助配合提供成果挂网试运行方案、成果转化说明书的相关指导服务； (2) 随钻电缆检测技术研究报告，随钻电缆检测装置（含样机及软件）。 |

5  成果交付与验收

5.1 成果形式及数量要求

（1）具有CMA/CNAS资质机构出具试验报告、查验行业协会或省级机构出具的鉴定报告的定向钻施工地下高压电缆智能检测与预警装置1套；

（2）电缆探测数据实时处理与可视化软件1套；

（3）乙方根据甲方需求，协助提供1篇项目相关论文的论证方法、数据分析、文本修改的指导服务，直至论文录用或发表；

（4）乙方根据甲方需求，协助提供2件项目相关发明专利选题、文献检索、论证方法、数据分析、文本修改的指导服务，直至发明专利受理；

（5）乙方根据甲方需求，协助提供1篇项目相关软件著作权的论证方法、数据分析、文本修改的指导服务，直至软件著作权受理。

（6）项目整体技术方案、实验室功能验证报告与配套软件、现场调试报告、随钻电缆检测技术研究报告，乙方根据甲方需求，协助配合提供成果挂网试运行方案、成果转化说明书的相关指导服务。

上述成果应按照项目进度计划各阶段考核目标按时交付，交付物应满足相应技术指标要求。

## ★5.2 成果的权属要求

本项目形成的论文、专利等知识产权划分方法如下：

本合同项下研究成果形成的专利、软件著作权等知识产权的申请权利归甲方享有，未经甲方许可，乙方不得单独申请专利或向第三方转让专利申请权。相关知识产权申请人及专利权人不得出现广东电网有限责任公司及乙方以外的其他单位或个人。

（1）本合同项下的研究成果申请专利的权利归甲方享有，未经甲方许可，乙方不得单独申请专利或向第三方转让专利申请权。乙方取得专利权的，未经甲方许可，不得转让专利权或许可第三方实施该专利。

（2）甲乙双方均享有本合同项下研究成果的使用权，但乙方仅能在甲方许可的范围内使用该研究成果。因使用该研究成果所产生的效益，由甲乙双方共同协商确定分配方式。

（3）本合同项下的研究成果的转让权属于甲方，乙方不得向第三方转让，亦不得许可第三方实施使用，乙方擅自转让所产生的利益归甲方所有。

（4）本合同项下的研究成果申请奖励的权利归甲方享有。未经甲方许可，乙方不得单方申请奖励。

（5）本合同项下的研究成果的发表权由甲乙双方共同享有。未经一方许可，另一方不得单方发表。根据项目研究成果发表论文须注明"南方电网公司科技项目资助(项目编号：030100KC26030050（GDKJXM20260268）)"；项目参加人员个人发表有关项目研究内容的论文须征得甲乙双方的同意。

（6）使用履行本合同产生的研究成果参与国际标准、国家标准或行业标准等的制定或修订工作的权利属于甲方所有，未经甲方许可，乙方不得单独参与此类工作。

## 5.3 技术架构要求

本项目若涉及软硬件开发/试制应符合自主可控要求：

（1）CPU：兼容自主可控CPU（ARM、X86、MIPS）架构。

（2）浏览器：兼容Chrome和Firefox内核浏览器。

（3）操作系统：兼容UOS、麒麟等linux类型桌面操作系统和服务器自主可控操作系统。

（4）数据库中间件：可以兼容国内主流自主可控数据库、中间件。

（5）应用架构设计：应用架构具备在多种基础环境下运行的设计；（硬件层：需要除x86架构外如ARM架构或MISP架构运行；操作系统层：需要能在Windows系列、Linux系列运行）

## 5.4 成果验收

项目完成后，由甲方组织专家组对项目的主要技术指标、成果等进行验收。

验收方式：专家评审或第三方测试。

验收标准及考核指标如下：

| 序号 | 考核指标名称 | 考核指标定义 | 验收指标值 | 验证方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 探测与预警范围 | 装置对带电/停电电缆可实现动态预警的距离范围 | 带电电缆1–5m、停电电缆0.5–2m；预警范围3m（带电）/1m（不带电） | 专家评审或第三方测试 |
| 2 | 报警响应时间 | 从满足预警条件至检测装置发出报警的时间 | ≤0.5秒 | 专家评审或第三方测试 |
| 3 | 深度定位精度 | 装置对电缆深度方向的定位误差 | ±40厘米（深度） | 专家评审或第三方测试 |
| 4 | 抗电磁干扰能力 | 检测装置可稳定工作的最低抗电磁干扰强度 | 最低抗电磁干扰射频30V/m | 专家评审或第三方测试 |

# 6  投标技术文件要求

## 6.1 研究方案

### （1）项目技术路线

项目实施的总体研究思路和总体框架。

### （2）技术方案

投标方应针对每项研究内容提供详尽的技术解决方案。

### （3）重点解决的技术难题

### （4）主要技术指标实现的可行性

## 6.2 项目管理实施

### （1）项目人员组织

介绍项目人员组织情况、职责分工。

### （2）项目进度

提交详细的项目实施计划，明确里程碑。

### （3）项目交付项

说明项目阶段任务完成后，投标方根据成果交付与验收要求应提交给招标方的产品、服务以及交接文件等，并附上相应的交付时间计划表。

## 6.3 项目技术支撑能力

### （1）项目经验

该部分填写与标的物相关的项目研究经验、合同情况、论文专利和获奖情况。

### （2）人员支撑能力

该部分填写与标的物相关的本项目研究成员详细资料（包括学历、资质、研究方向/工作经验等），提供相关支撑材料。

### （3）设备支撑能力

该部分填写与标的物相关的、支撑该项目研究的设备、平台、实验室等。

## 6.4 技术支持与售后服务

投标方要明确所能提供的服务内容，服务方式，服务承诺和售后服务等情况。

## 6.5 技术差异表

投标方应针对主要技术指标要求、成果交付数量要求等填写响应的差异情况。

表6.1 技术指标差异表（投标方填写）

| 序号 | 名称 （技术指标/成果要求） | 招标方要求值 | 投标方保证值 | 关键指标允许响应情况（正偏差/负偏差/无偏差） | 技术方案或保障措施所在的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

投标方应将所提供服务与本技术规范书有差异之处，无论优于或劣于本技术规范书要求，均汇集成下表。

表6.2 技术差异汇总表（投标方填写）

| 序 号 | 招 标 文 件 |  | 投 标 文 件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条 目 | 简 要 内 容 | 条 目 | 简 要 内 容 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

## 6.6 其它补充说明

投标方认为实现本文件的相关内容存在技术类或其它类风险，请详细说明，并提供相应的对策。