标的3：角钢塔自主攀爬作业机器人研究（技术开发）

技术规范书

2026年7月

目 录

总 则	2

1  标的概况	3

2  研究内容及目的	3

2.1 研究内容	3

2.2 研究目的	3

3  主要技术指标要求	3

4  时间进度要求	3

5  成果交付与验收	4

5.1 成果形式及数量要求	4

★5.2 成果的权属要求	4

5.3技术架构要求	5

5.4成果验收	5

6  投标技术文件要求	6

6.1 研究方案	6

6.2 项目管理实施	6

6.3 项目技术支撑能力	6

6.4 技术支持与售后服务	7

6.5 技术差异表	7

6.6 其它补充说明	7

# 总 则

- 本文件为该采购项目的技术招标文件。

- 本文件所描述的各项技术要求仅供投标方编制投标文件之用。

- 本标书仅描述基本的技术需求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和技术条文，投标方应根据需求目标提供进一步具体的可满足要求的技术指标。

- 投标技术文件要求文字精练、数据准确、表述及图示清晰明确，具有针对性。

- 投标方在投标技术文件中应对本标书逐项予以说明和答复,应如实反映投标服务与本技术规范书的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的服务与其投标技术文件的条文存在差异，招标方将追究投标方违约责任。

- 投标方应在投标技术部分按本技术规范书的要求内容如实详细填写投标服务的范围及明细，并在投标商务部分（或报价部分）按此范围及明细进行分项报价，如发现总报价与分项报价有矛盾之处，将按有利于招标方的条款执行。

- 投标方必须仔细阅读采购文件的全部条款，并作出明确响应。采购文件带“★”号的条款及要求，投标方必须满足，若有一项不满足将否决投标。

- 本技术规范书未尽事宜，由双方协商确定。

- 本标书的最终解释权归招标方。

# 1  标的概况

# 标的名称：标的3：角钢塔自主攀爬作业机器人研究（技术开发）

# 标包名称：标的3：角钢塔自主攀爬作业机器人研究（技术开发）

- 概况：研究与开发角钢塔自主攀爬作业机器人相关技术。针对角钢塔高空作业场景中攀爬机器人稳定性不足、环境识别精度不高以及运动效率较低等问题，开展关键技术研究与系统集成。通过研究仿生攀爬底座结构设计、多源传感信息融合的高精度识别定位方法以及自主移动控制技术，构建面向角钢塔作业环境的攀爬机器人技术体系，助力实现电力行业的智能化转型，推动技术创新与产业升级。

# 2  研究内容及目的

## 2.1 研究内容

- （1）研究不同高空攀爬移动方式的适用性与技术差异，结合角钢塔结构特性，选择适宜的攀爬运动方式，并完成角钢塔攀爬机器人移动底座设计；

- （2）开发轻量化多源感知模型，实现对高空施工作业场景中目标对象的准确检测与定位，并完成模型在移动平台端的部署与应用；

- （3）开发角钢塔自主攀爬作业机器人的自主移动控制算法，构建安全、稳定、高效的运动控制与路径规划框架，提升机器人高空运动作业的可靠性与作业效率。

## 2.2 研究目的

## 研发一套角钢塔自主攀爬作业机器人系统。通过机器人硬件结构设计，提升攀爬机器人的运动效率与运行稳定性；开发轻量化多源感知模型并在移动平台端部署，提高机器人在高空作业场景中的目标检测与定位能力；研究适用于角钢塔复杂高空作业环境的自主移动控制方法，构建安全、稳定、高效的运动控制与路径规划框架，提升机器人在复杂高空环境中的运动可靠性、作业稳定性与执行效率。

# 3  主要技术指标要求

| 序号 | 考核指标 名称 | 指标定义 | 中期指标值/状态 | 验收时指标值/状态 | 考核方式（方法）及评价手段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 攀爬速度 | 正常作业条件下，机器人在塔上每分钟运动的距离 | 初步具备角钢塔附着能力 | 攀爬速度≥1.5米/分钟 | 第三方测试 |
| 2 | 机器人负载能力 | 除却自重外，机器人能够携带额外物体的质量 | / | 机器人负载≥20KG | 第三方测试 |
| 3 | 复合控制系统规划响应时间 | 系统从接收到任务/控制输入到生成可执行规划结果的时间 | 搭建控制系统框架 | 复合控制系统规划响应时间＜300ms | 第三方测试 |
| 4 | 遥操作能力及控制延迟 | 机器人具备远程遥操作能力，且在远程遥操作模式下的从接收信号到动作响应所需时间 | 完成遥操作模块搭建 | 遥操作控制延迟＜100ms | 第三方测试 |

# 4  时间进度要求

| 进度计划 |  |
| --- | --- |
| 4.1 | [自合同签订日起— 2026年12月31日] 主要内容： (1)开展角钢塔结构调研与仿生攀爬机理分析，分析角钢塔杆件结构特征与典型障碍物类型； (2)提出仿生攀爬底座总体设计方案，确定底座结构形式、附着方式及运动机构布局。 交付物： (1)技术调研报告、仿生攀爬底座总体设计方案。 |
| 4.2 | [2027年 1月1日— 2027年3月30日] 主要内容： (1)完成仿生攀爬底座结构设计与关键机构设计，包括附着机构、驱动机构及稳定支撑结构。 交付物： (1)仿生攀爬底座结构设计图； (2)乙方根据甲方需求，协助提供1件项目相关发明专利选题、文献检索、论证方法、数据分析、文本修改的指导服务，直至发明专利受理。 |
| 4.3 | [2027年 4月1日— 2027年6月30日] 主要内容： (1)建立攀爬底座运动学模型与稳定性分析模型。 (2)开展角钢塔典型结构与障碍物类型调研，分析攀爬机器人在复杂结构环境中的感知需求。 (3)确定视觉、力觉等多模态传感器配置方案，设计多模态感知系统总体架构。 交付物： (1)结构计算与仿真分析报告； (2)乙方根据甲方需求，协助提供1件项目相关发明专利选题、文献检索、论证方法、数据分析、文本修改的指导服务，直至发明专利受理。； (3)多模态感知系统技术方案； (4)需求分析报告。 |
| 4.4 | [2027年 7月1日— 2027年9月30日] 主要内容： (1)构建角钢塔结构与典型障碍物数据集。 (2)开展视觉识别算法研究，实现塔体构件、连接件及障碍物目标检测与定位。 交付物： (1)仿生攀爬底座模型1份、对应装配技术文档； (2)视觉识别算法模型、数据集与算法测试报告； (3)乙方根据甲方需求，协助提供2件项目相关发明专利选题、文献检索、论证方法、数据分析、文本修改的指导服务，直至发明专利受理。 |
| 4.5 | [2027年 10月1日— 2027年12月30日] 主要内容： (1)开展仿生攀爬底座性能测试，包括附着稳定性测试、承载能力测试以及攀爬运动稳定性测试，分析样机性能并进行结构优化。 (2)研究视觉与力觉多模态信息融合方法，建立多传感器融合状态估计模型，实现机器人相对角钢塔结构的高精度定位。 (3)开展攀爬机器人移动控制系统总体架构设计，分析角钢塔结构环境下机器人运动控制需求。 (4)设计自主移动控制与远程遥控协同控制系统框架。 交付物： (1)仿生攀爬底座性能测试报告； (2)多模态融合定位算法程序、融合定位实验报告； (3)移动控制系统总体设计方案； (4)系统技术报告。 |
| 4.6 | [2028年 1月1日— 2028年3月30日] 主要内容： (1) 根据测试结果对攀爬底座结构进行优化改进，完善关键机构设计，提高攀爬稳定性和通过能力。 (2)完成综合实验验证，包括典型角钢塔结构攀爬实验和复杂障碍通过实验，对系统性能进行综合评估。 (3)完成多模态识别定位模块系统集成，并开展实验验证，评估识别精度与定位稳定性，优化算法性能。 (4)研究面向角钢塔结构环境的路径规划与轨迹生成算法，实现机器人在塔体结构中的自主路径规划与轨迹优化。 交付物： (1)优化后的仿生攀爬底座设计方案； (2)实验验证报告； (3)多模态识别定位系统模块； (4)乙方根据甲方需求，协助提供2件项目相关发明专利选题、文献检索、论证方法、数据分析、文本修改的指导服务，直至发明专利受理； (5)路径规划与轨迹生成算法程序、算法测试报告。 |
| 4.7 | [2028年 1月1日—2028年1月30日] 主要内容： (1)配合甲方完成项目中期检查。 交付物： (1)项目中期检查材料1份。 |
| 4.8 | [2028年 2月1日— 2028年2月28日] 主要内容： (1)研究机器人运动控制方法与障碍物规避、跨越控制策略，开发远程遥控控制模块，实现自主控制与人工遥控协同控制。 交付物： (1)移动控制系统软件模块。 (2)遥操作控制模块。 (3)乙方根据甲方需求，协助提供1件项目相关发明专利选题、文献检索、论证方法、数据分析、文本修改的指导服务，直至发明专利受理。 |
| 4.9 | [2028年3月1日— 2028年3月30日] 主要内容： - 完成移动控制系统集成与实验验证，开展角钢塔攀爬实验与障碍跨越实验。 - 交付物： (1)移动控制系统集成软件、实验验证报告。 |
| 4.10 | [2028年 4月1日— 2028年4月30日] 主要内容： (1)整理项目材料，撰写项目技术报告。 (2)准备项目技术验收材料，完成项目技术验收。 交付物： (1)项目技术验收材料1份； (2)机器人技术鉴定报告1份； (3)拟转化成果挂网试运行方案； (4)成果技术说明书1份； (5)电气原理图、产品结构图1份。 |
| 4.11 | [2028年5月1日— 2028年5月30日] 主要内容： (1)完成实验指标第三方审查。 交付物： (1)第三方审查报告1份。 |
| 4.12 | [2028年6月1日— 2028年8月30日] 主要内容： (1)配合甲方完成项目整体验收。 交付物： (1)项目整体验收材料1份； (2)机器人技术鉴定报告1份； (3)拟转化成果挂网试运行方案、成果技术说明书1份； (4)电气原理图、产品结构图1份。 |

# 5  成果交付与验收

## 5.1 成果形式及数量要求

- 《角钢塔自主攀爬机器人技术研究报告》，1份。

- 第三方型式试验报告（含关键检测项），1份。

- 乙方根据甲方需求，协助提供7件项目相关发明专利选题、文献检索、论证方法、数据分析、文本修改的指导服务，直至发明专利受理。

## ★5.2 成果的权属要求

本项目形成的论文、专利等知识产权划分方法如下：

本合同项下研究成果形成的专利、软件著作权等知识产权的申请权利归甲方享有，未经甲方许可，乙方不得单独申请专利或向第三方转让专利申请权。相关知识产权申请人及专利权人不得出现广东电网有限责任公司及乙方以外的其他单位或个人。

（1）本合同项下的研究成果申请专利的权利归甲方享有，未经甲方许可，乙方不得单独申请专利或向第三方转让专利申请权。乙方取得专利权的，未经甲方许可，不得转让专利权或许可第三方实施该专利。

（2）甲乙双方均享有本合同项下研究成果的使用权，但乙方仅能在甲方许可的范围内使用该研究成果。因使用该研究成果所产生的效益，由甲乙双方共同协商确定分配方式。

（3）本合同项下的研究成果的转让权属于甲方，乙方不得向第三方转让，亦不得许可第三方实施使用，乙方擅自转让所产生的利益归甲方所有。

（4）本合同项下的研究成果申请奖励的权利归甲方享有。未经甲方许可，乙方不得单方申请奖励。

（5）本合同项下的研究成果的发表权由甲乙双方共同享有。未经一方许可，另一方不得单方发表。根据项目研究成果发表论文须注明“南方电网公司科技项目资助(项目编号：030100KC26040065)”；项目参加人员个人发表有关项目研究内容的论文须征得甲乙双方的同意。

（6）使用履行本合同产生的研究成果参与国际标准、国家标准或行业标准等的制定或修订工作的权利属于甲方所有，未经甲方许可，乙方不得单独参与此类工作。

## 5.3技术架构要求

本项目若涉及软硬件开发/试制应符合自主可控要求：

（1）CPU：兼容自主可控CPU（ARM、X86、MIPS）架构。

（2）浏览器：兼容Chrome和Firefox内核浏览器。

（3）操作系统：兼容UOS、麒麟等linux类型桌面操作系统和服务器自主可控操作系统。

（4）数据库中间件：可以兼容国内主流自主可控数据库、中间件。

（5）应用架构设计：应用架构具备在多种基础环境下运行的设计；（硬件层：需要除x86架构外如ARM架构或MISP架构运行；操作系统层：需要能在Windows系列、Linux系列运行）

## 5.4成果验收

项目完成后，由甲方组织专家组对项目的主要技术指标、成果等进行验收。

成果1：角钢塔自主攀爬作业机器人技术研究

| 序号 | 考核指标 名称 | 考核指标定义 | 验收时指标值/状态 | 考核方式（方法）及评价手段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 攀爬速度 | 正常作业条件下，机器人在塔上每分钟运动的距离 | 攀爬速度≥1.5米/分钟 | 第三方测试 |
| 2 | 机器人负载能力 | 除却自重外，机器人能够携带额外物体的质量 | 机器人负载≥20KG | 第三方测试 |
| 3 | 复合控制系统规划响应时间 | 系统从接收到任务/控制输入到生成可执行规划结果的时间 | 复合控制系统规划响应时间＜300ms | 第三方测试 |
| 4 | 遥操作能力及控制延迟 | 机器人具备远程遥操作能力，且在远程遥操作模式下的从接收信号到动作响应所需时间 | 遥操作控制延迟＜100ms | 第三方测试 |

成果2：《角钢塔自主攀爬机器人技术研究报告》1份；

评测方式：专家评审。

成果3：第三方型式试验报告（含关键检测项）；

评测方式：专家评审。

- 成果4：乙方根据甲方需求，协助提供7件项目相关发明专利选题、文献检索、论证方法、数据分析、文本修改的指导服务，直至发明专利受理。

- 评测方式：发明专利受理通知书。

# 6  投标技术文件要求

## 6.1 研究方案

### （1）项目技术路线

项目实施的总体研究思路和总体框架。

### （2）技术方案

投标方应针对每项研究内容提供详尽的技术解决方案。

### （3）重点解决的技术难题

- 针对角钢塔杆件交错、节点复杂等特点，研究合适的攀爬移动方式，设计具备稳定夹持、可靠附着、灵活移动和一定越障能力的机器人移动底座，提高机器人在复杂塔体结构中的运动稳定性与环境适应能力。

- 针对高空作业环境中目标尺度小、背景复杂、平台算力受限及运动安全要求高等问题，开发轻量化多源感知模型与自主移动控制算法，实现作业目标的准确检测定位，并构建安全、稳定、高效的路径规划与运动控制框架，提升机器人自主作业的可靠性与效率。

### （4）主要技术指标实现的可行性

## 6.2 项目管理实施

### （1）项目人员组织

介绍项目人员组织情况、职责分工。

### （2）项目进度

提交详细的项目实施计划，明确里程碑。

### （3）项目交付项

说明项目阶段任务完成后，投标方根据成果交付与验收要求应提交给招标方的产品、服务以及交接文件等，并附上相应的交付时间计划表。

## 6.3 项目技术支撑能力

### （1）项目经验

该部分填写与标的物相关的项目研究经验、合同情况、论文专利和获奖情况。

### （2）人员支撑能力

该部分填写与标的物相关的本项目研究成员详细资料（包括学历、资质、研究方向/工作经验等），提供相关支撑材料。

### （3）设备支撑能力

该部分填写与标的物相关的、支撑该项目研究的设备、平台、实验室等。

## 6.4 技术支持与售后服务

投标方要明确所能提供的服务内容，服务方式，服务承诺和售后服务等情况。

## 6.5 技术差异表

投标方应针对主要技术指标要求、成果交付数量要求等填写响应的差异情况。

表6.1 技术指标差异表（投标方填写）

| 序号 | 名称 （技术指标/成果要求） | 招标方要求值 | 投标方保证值 | 关键指标允许响应情况（正偏差/负偏差/无偏差） | 技术方案或保障措施所在的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

投标方应将所提供服务与本技术规范书有差异之处，无论优于或劣于本技术规范书要求，均汇集成下表。

表6.2 技术差异汇总表（投标方填写）

| 序 号 | 招 标 文 件 |  | 投 标 文 件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条 目 | 简 要 内 容 | 条 目 | 简 要 内 容 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

## 6.6 其它补充说明

投标方认为实现本文件的相关内容存在技术类或其它类风险，请详细说明，并提供相应的对策。