## Sheet1
附件A-项目信息清单
序号 | 标的 | 标段号 | 标段名称 | 可研批复文号 | 项目备案文号 | 初设批复文号 | 资金落实情况 | 施工图预算批复文号 | 项目建设单位 | 项目建设地点 | 设计单位 | 监理单位 | 造价咨询单位 | 建设规模 | 招标范围 | 计划工期 | 招标阶段 | 承包方式 | 备注
1 | 信息专业设计施工总承包（地市级） | 1-1 | 梧州网区2026年数据中心升级改造（信息机房建设）项目（设计、施工） | 桂电办数字〔2026〕1号 | 桂电规划〔2026〕22号 | \ | 已落实 | \ | 梧州网区各市级和县级单位（含新电力集团县企） | 梧州市及管辖范围各县市 | \ | \ | \ | 对梧州网区2026年数据中心升级改造（信息机房建设）项目进行工程设计及设备安装调试施工，主要包括： 一、机房区域改造： 1、机房布局调整及装修：机柜机架拆除、隔墙拆除、杂物清洁、新建隔墙、不锈钢踢脚线、防火堵泥、防火门、设备安装支架、天花吊顶改造、防静电地板改造等 2、配电系统改造：配电柜、UPS主机、机柜PDU、市电输入柜互连电缆、UPS输入电缆、UPS输出电缆、42U立式机柜等安装、迁移，提供PDU并安装。 3、防爆空调安装。 4、动力环境监控系统的安装调试。 5、消防系统安装调试。 二、电池室改造： 1、拆除原防火板、新建隔墙、防火门、不锈钢踢脚线、天花吊顶改造、灯盘、照明回路改造、防静电地板改造、包假柱、拆除旧配电柜、UPS主机、防静电地板改造等。 2、防爆空调安装调试。 3、气体消防系统安装调试。 | 梧州供电局、梧州网区内的新电力集团各县公司信息机房和电源房总面积约80平方米，项目包括机房区域改造和蓄电池室的改造，施工包括机房布局调整及装修、配电系统改造、防爆空调安装、动力环境监控系统的安装调试、消防系统安装调试等。 | 计划开工日期：2026年10月30日，计划竣工日期：2027年10月29日，总工期：365日历天，其中设计工期：90日历天；施工工期：275日历天；共同采购设备、材料工期：初设批复后：60天。 | 可研阶段 | 包工、部分包料 | 实际工期以开工报告、竣工报告为准。