附件1：补充合同条款
投标单位若中标，则必须严格执行广东电网有限责任公司标准合同范本及补充合同条款，招标方不接受投标人针对合同范本所提出的任何差异性条款。若标准合同范本与补充合同条款间存在差异时，以补充合同条款为准。

20kV SF6全绝缘真空断路器柜自动化成套设备合同专项条款

一、合同范围

新增的采购合同范围主要有：

1.合同设备安装由卖方负责按照《中国南方电网有限责任公司施工作业风险管控业务指导书》开展安装工作。买方负责对安装就位后的设备进行调试，卖方调试阶段参与技术见证、指导，以保证施工质量水平。

2.合同设备投入运行后由买方按照《广东电网有限责任公司中低压配电运行管理标准实施细则》负责运维工作。
3.合同设备质量保证期内所有非不可抗力因素造成的检修和故障由卖方负责，买方负责参与技术验证、指导。
二、产品承诺

1.卖方承诺合同设备的使用寿命不少于30年，合同设备的质量保证期为10年。

2. 合同设备质量保证期内卖方保证免费对所有非不可抗力因素造成的故障进行维修或更换。处理要求按照《广东电网有限责任公司一次设备缺陷管理细则》、《广东电网有限责任公司二次设备缺陷管理业务指导书》要求执行。

3.合同设备质保期内买方应定期通知卖方运维数据。卖方应对相关数据进行分析，及时发现问题和风险并向买方发送提示通知，必要时与买方一同制定应对方案并执行。卖方认为买方提供的合同设备运维数据在真实性、全面性、合规性、合理性等方面存在问题的，应当在收到通知后的7日内提出异议，否则视为数据合格。

4.买方应及时将合同设备异常状况通知卖方。卖方应在买方规定或双方商定的时间内提供合格的处理方案，并完成相关处置工作。买方应及时审核卖方的处理方案，在卖方执行方案时提供必要的协助。

5.合同设备质保期之后发生故障，或质保期内发生不可抗力造成的故障，由买方负责维修或更换。卖方应当在技术、人力、备件、设施、工具等方面予以配合。对于买方要求的紧急部件，卖方应安排最快的方式运输，所有费用均由买方承担。
三、合同价格与支付

1.本合同价款分设备到货款和运行阶段维护款两部分，支付比例为85%，15%。

2.设备到货款在设备货到现场，并经抽检合格及双方验收通过后支付。

3.运行阶段维护款共分三阶段进行支付,支付规则如下：
每阶段支付金额=运行阶段维护款×支付比例-本阶段应扣费用-上阶段未扣完费用

（1）第一阶段支付时间为设备投运后第6年，支付比例为20%；
（2）第二阶段支付时间为设备投运后第8年，支付比例为30%；
（3）第三阶段支付时间为设备投运后第10年，支付比例为50%；
（4）“本阶段应扣费用”为本阶段期间由买方处置的非不可抗力因素造成的设备故障产生的费用以及违约金；

（5）“上阶段未扣完费用”为上阶段应扣减费用超出应支付金额部分；

（6）如第一、二阶段支付金额计算为负数时，则买方无需支付；如第三阶段支付金额计算为负数，由卖方支付给买方。

5.如合同设备在质量保证期内提前退役，运行阶段维护款按照支付规则结清后不再支付。

6.卖方对买方根据本合同约定提出的索赔如有异议，应在接到买方索赔通知后7日内书面提出，否则视为接受买方的索赔要求。
四、设备试制和试验
1.卖方在签订合同后一个月内，按照买方的要求进行设备试制，过程中买方可根据需要随时进厂监造。监造人员有权了解生产过程、查询质量记录和参加各种试验。试制后卖方向买方提供一台样品进行验收，同时提供产品设计、零部件采购来源及制造工艺流程等相关证明文件。买方验证合格后方可进行批量生产。

2.设备出厂试验的具体检查项目和要求按《20kV SF6全绝缘真空断路器柜自动化成套设备技术规范书》执行。

+
五、到货验收

设备到货后，买方按照技术规范及到货抽检标准对合同中全量设备进行检测，若检测结果未能达到投标响应关键技术参数保证值，按照《中国南方电网有限责任公司供应商失信扣分管理细则》等规定执行扣分。
六、违约责任
1.卖方支付违约金的标准如下：

（1）质量保证期内合同设备发生质量原因的严重发热、柜内放电等造成非计划停运，每次卖方应向买方支付违约金1万元。

（2）合同设备使用寿命期内发生质量原因需更换箱体的，每次卖方应向买方支付违约金1万元。

（3）安装期间由于柜内元器件质量问题导致工期延误的，卖方应向买方支付违约金5千元。

2.卖方未提前送样或送样不合格擅自开始生产的，买方有权拒收该货物。

3.合同设备质量保证期内，卖方实施修理或更换前，应先将处理方案提交买方审批。卖方不及时提供合格的处理方案，或不及时实施维修、更换等工作，或合同设备状况需要紧急处理的，买方有权自主或交由第三方进行故障处理，卖方承担所有费用。

七、其他

本补议为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等法律效力，本补充协议与原合同如有冲突，以补充本协议为准。

除本补充协议明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。

注:若上述技术要求还有遗漏的均以招投标文件要求为准。

