## Sheet1
附件A-项目信息清单
项目信息表
序号 | 标的 | 标段号 | 标段名称 | 工程项目名称 | 电压等级 | 可研批复文号 | 项目核准、备案文号 | 项目审批、核准或备案机关名称 | 投资项目代码 | 资金落实情况 | 初设批复文号 | 施工图预算批复文号 | 项目建设单位 | 项目建设地点 | 设计单位 | 监理单位 | 造价咨询单位 | 建设规模 | 招标范围 | 限中 | 标段须配置项目经理人数 | 计划工期 |  |  | 招标阶段 | 承包方式 | 备注 （请准确描述本标段涉及其他单位投资建设、跨（钻）越线路改造情况）
[22 empty] | 开工 | 完工 | 日历工期（天）
1 | 220kV电网基建项目施工 | 1-1 | 500千伏灵西站220千伏配套送出工程、500kV藤州站220kV配套送出工程 | 500千伏灵西站220千伏配套送出工程 | 220kV | 桂电规划〔2024〕314号 | 钦审批投资〔2025]60号 | 钦州市行政审批局 | 2501-450700-89-01-377507 | 桂电规划〔2026〕22号 | 桂电基建〔2026〕142 号 | / | 建设分公司 | 广西钦州 | 广州市电力工程设计院有限公司 | 广西桂能工程咨询集团有限公司 | 广州竣盛工程造价咨询有限公司 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 1 | 2 | 2026-10-30 | 2027-12-03 | 400 | 初步设计招标 | 包工、部分包料
2 |  |  |  | 500kV藤州站220kV配套送出工程 | 220kV | 桂电规划〔2024〕238号 | 梧审批投核字〔2024〕31号 | 梧州市行政审批局 | 2409-450400-04-01-52864 | 桂电规划〔2026〕22号 | 桂电基建〔2025〕108号 | 桂电基建〔2026〕161号 | 建设分公司 | 梧州市 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 | 广西正远监理咨询有限公司 | 广州竣盛工程造价咨询有限公司 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 详见附件D-图纸及标的物清单 |  |  | 2026-10-30 | 2027-10-30 | 366 | 施工图设计招标 | 包工、部分包料 | 藤州站系统通信工程由超高压公司负责建设
3 |  | 1-2 | 来宾、贺州网区宾来双回220kV线路改造工程等2项工程 | 宾来双回220kV线路改造工程 | 220kV | 桂电规划〔2024〕315号 | 来发改审批〔2024〕234号 | 来宾市发展和改革委员会 | 2412-451300-04-01-415709 | 来供电规划〔2026〕12号 | 桂电基建〔2026〕52号 | 桂电基建〔2026〕126号 | 来宾供电局 | 来宾市兴宾区良江镇 | 广西鸿泰勘察设计有限公司 | / | 广西信达友邦工程造价咨询有限责任公司 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 详见附件D-图纸及标的物清单 |  | 2 | 2026-11-30 | 2027-06-30 | 213 | 施工图设计招标 | 包工、部分包料
4 |  |  |  | 220kV观岭站扩建工程 | 220kV | 桂电规划〔2025〕75号 | 贺审批项目〔2025〕54号 | 贺州市行政审批局 | 2506-451100-04-01-766257 | 桂电规划〔2026〕22号 | 桂电建设〔2026〕70号 | / | 贺州供电局 | 贺州市钟山县 | 广西绿能电力勘察设计有限公司 | / | 广东冠城工程管理有限公司 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 详见附件D-图纸及标的物清单 |  |  | 2026-11-30 | 2027-10-30 | 335 | 初步设计招标 | 包工、部分包料
5 | 110kV电网基建项目施工 | 2-1 | 南宁网区110kV越秀变电站扩建工程 | 110kV越秀变电站扩建工程 | 110kV | 南供电规划〔2023〕57号 | 南政务发改〔2025〕81号 | 南宁市政务服务局 | 2306-450100-89-01-681798 | 桂电规划〔2025〕176号 | 南供电建设〔2025〕59号 | 电网规函〔2026〕152 号 | 南宁供电局 | 南宁市青秀区 | 广州市电力工程设计院有限公司 | 广西正远监理咨询有限公司 | 广西正远监理咨询有限公司 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 1 | 1 | 2026-11-30 | 2027-11-30 | 366 | 施工图设计招标 | 包工、部分包料
6 |  | 2-2 | 崇左网区110kV花山～宁明1回线路改接220kV谊祥站工程 | 110kV花山～宁明1回线路改接220kV谊祥站工程 | 110kV | 崇供电规划〔2025〕48号 | 崇发改能源〔2025〕13号 | 崇左市发展和改革委员会 | 2507-451400-04-01-344126 | 崇供电规划〔2026〕11号 | 崇供电建设〔2026〕13号 | 崇供电建设〔2026〕35号 | 崇左供电局 | 崇左市宁明县 | 广西鑫盟工程咨询有限公司 | / | 佛山市天诚工程咨询管理有限公司 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 详见附件D-图纸及标的物清单 |  | 1 | 2027-01-10 | 2027-09-30 | 264 | 施工图设计招标 | 包工、部分包料
7 |  | 2-3 | 贺州网区110kV城西送变电工程 | 110kV城西送变电工程 | 110kV | 贺供电规划〔2024〕46号 | 贺审批项目〔2025〕64号 | 贺州市行政审批局 | 2410-451100-04-01-687616 | 桂电规划〔2026〕22号 | 贺供电建设〔2026〕11号 | / | 贺州供电局 | 贺州市钟山县 | 广西泰能工程咨询有限公司 | / | 广东冠城工程管理有限公司 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 详见附件D-图纸及标的物清单 |  | 1 | 2026-11-30 | 2027-12-30 | 396 | 初步设计招标 | 包工、部分包料
8 |  | 2-4 | 贺州网区110kV新白线迁改工程 | 110kV新白线迁改工程 | 110kV | 新电力投资〔2025〕94号 | 贺审批项目〔2025〕65号 | 贺州市行政审批局 | 2504-451100-04-01-257177 | 桂电规划〔2026〕22号 | 贺供电建设〔2026〕8号 | / | 新电力集团 | 贺州市钟山县 | 广西绿能电力勘察设计有限公司 | / | 广东冠城工程管理有限公司 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 详见附件D-图纸及标的物清单 |  | 1 | 2026-11-30 | 2027-10-30 | 335 | 初步设计招标 | 包工、部分包料
9 | 110kV电网基建项目施工（工程量清单） | 3-1 | 来宾网区110kV鞍山站扩建工程 | 110kV鞍山站扩建工程 | 110kV | 来供电规划〔2023〕4号 | 来发改审批〔2025〕141号 | 来宾市发展和改革委员会 | 2301-451300-04-05-112900 | 来供电规划〔2025〕15号 | 来供电建设〔2025〕37号 | 来供电建设〔2026〕30 号 | 来宾供电局 | 来宾市忻城县思练镇 | 广西金宇电力开发有限公司 | 广西正远监理咨询有限公司 | 广西信达友邦工程造价咨询有限责任公司 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 1 | 1 | 2026-11-30 | 2027-07-30 | 243 | 工程量清单招标 | 包工、部分包料
10 |  | 3-2 | 百色网区110kV么西变电站扩建工程 | 110kV么西变电站扩建工程 | 110kV | 百供电规划〔2023〕80 号 | 百发改电力〔2025〕49号 | 百色市发展和改革委员会 | 2311-450000-04-01-329052 | 桂电规划〔2026〕22号 | 百供电建设〔2025〕49号 | 百供电建设〔2026〕31号 | 百色供电局 | 百色市田东县那拔镇 | 广西金宇电力开发有限公司 | 广西桂能工程咨询集团有限公司 | 广西金广元技术咨询有限公司 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 详见附件D-图纸及标的物清单 |  | 1 | 2026-11-30 | 2027-05-30 | 182 | 工程量清单招标 | 包工、部分包料
11 | 35kV电网基建项目施工 | 4-1 | 南宁网区35kV富庶站增容改造工程 | 35kV富庶站增容改造工程 | 35kV | 桂发改新能〔2023〕738号 | 桂发改新能〔2023〕738号 | 广西壮族自治区发展和改革委员会 | 2308-450000-04-01-813629 | 南供电规划〔2026〕17号 | 南供电建设〔2024〕100号 | 南供电建设〔2026〕46号 | 南宁供电局 | 南宁市西乡塘区 | 广西万信工程咨询有限责任公司 | 广西正远监理咨询有限公司 | 广西正远监理咨询有限公司 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 1 | 1 | 2026-11-30 | 2027-05-30 | 182 | 施工图设计招标 | 包工、部分包料
12 |  | 4-2 | 桂林网区220kV和平站35kV配套送出线路工程 | 220kV和平站35kV配套送出线路工程 | 35kV | 新电力投资〔2024〕155号 | 市行审投资字〔2024〕233号 | 桂林市大数据和行政审批局 | 2409-450300-89-01-731560 | 桂供电规划〔2026〕8号 | 桂供电建设〔2025〕79号 | 桂供电建设〔2026〕51 号 | 桂林供电局 | 桂林市龙胜县 | 广西广信电力设计有限公司 | 广西桂能工程咨询集团有限公司 | 广西中宇工程咨询有限公司 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 详见附件D-图纸及标的物清单 |  | 1 | 2026-12-30 | 2027-12-30 | 366 | 施工图设计招标 | 包工、部分包料
13 |  | 4-3 | 桂林网区35kV仰寨变电站扩建工程 | 35kV仰寨变电站扩建工程 | 35kV | 桂发改新能〔2019〕1166号 | 桂发改新能〔2019〕1166号 | 广西壮族自治区发展和改革委员会 | 2019-450000-44-01-042720 | 桂供电规划〔2026〕8号 | 桂供电建设〔2025〕41号 | 桂供电建设〔2026〕47号 | 桂林供电局 | 桂林市龙胜县 | 智方工程设计有限公司 | 广西桂能工程咨询集团有限公司 | 广西中宇工程咨询有限公司 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 详见附件D-图纸及标的物清单 |  | 1 | 2026-10-30 | 2027-06-30 | 244 | 施工图设计招标 | 包工、部分包料
14 |  | 4-4 | 桂林网区35kV交洲站扩建工程 | 35kV交洲站扩建工程 | 35kV | 桂发改新能〔2022〕707号 | 桂发改新能〔2022〕707号 | 广西壮族自治区发展和改革委员会 | 2206-450000-04-01-974477 | 桂供电规划〔2026〕8号 | 新电力运营〔2024〕298号 | 桂供电建设〔2026〕57 号 | 桂林供电局 | 桂林市龙胜县 | 智方工程设计有限公司 | 广西桂能工程咨询集团有限公司 | 广西中宇工程咨询有限公司 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 详见附件D-图纸及标的物清单 |  | 1 | 2026-12-30 | 2027-08-30 | 244 | 施工图设计招标 | 包工、部分包料
15 |  | 4-5 | 桂林网区35kV千金线新建工程 | 35kV千金线新建工程 | 35kV | 桂发改新能〔2021〕445号 | 桂发改新能〔2021〕445号 | 广西壮族自治区发展和改革委员会 | 2105-450000-04-01-685142 | 桂供电规划〔2026〕8号 | 桂供电建设〔2025〕47号 | 桂供电建设〔2026〕53号 | 桂林供电局 | 桂林市兴安县 | 广西金宇电力开发有限公司 | 广西桂能工程咨询集团有限公司 | 广西中宇工程咨询有限公司 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 详见附件D-图纸及标的物清单 |  | 1 | 2026-12-30 | 2027-12-30 | 366 | 施工图设计招标 | 包工、部分包料
16 |  | 4-6 | 桂林网区文市II站～唐仁站35kV线路工程 | 文市II站～唐仁站35kV线路工程 | 35kV | 桂发改新能〔2019〕1166号 | 桂发改新能〔2019〕1166号 | 广西壮族自治区发展和改革委员会 | 2019-450000-44-01-042720 | 桂供电规划〔2026〕8号 | 桂供电建设〔2025〕44号 | 桂供电建设〔2026〕50 号 | 桂林供电局 | 桂林市灌阳县 | 桂林丰源电力勘察设计有限责任公司 | 广西桂能工程咨询集团有限公司 | 广西中宇工程咨询有限公司 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 详见附件D-图纸及标的物清单 |  | 1 | 2026-12-30 | 2027-08-30 | 244 | 施工图设计招标 | 包工、部分包料
17 |  | 4-7 | 桂林网区35kV秧家站增容改造工程 | 35kV秧家站增容改造工程 | 35kV | 桂发改新能〔2023〕399号 | 桂发改新能〔2023〕399号 | 广西壮族自治区发展和改革委员会 | 2305-450000-04-01-989330 | 桂供电规划〔2026〕8号 | 新电力运营〔2025〕5号 | 桂供电建设〔2026〕60 号 | 桂林供电局 | 桂林市恭城县 | 国电华研电力科技有限责任公司 | 广西桂能工程咨询集团有限公司 | 广西中宇工程咨询有限公司 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 详见附件D-图纸及标的物清单 |  | 1 | 2026-10-30 | 2027-04-30 | 183 | 施工图设计招标 | 包工、部分包料
18 |  | 4-8 | 梧州网区35kV天平站增容改造工程 | 35kV天平站增容改造工程 | 35kV | 可研：桂发改新能[2021]432号 可研调整：新电力投资〔2024〕245号 | 梧审批投核字〔2024〕46号 | 梧州市行政审批局 | 2412-450400-04-01-250068 | 梧供电规划〔2026〕6 号 | 新电力运营〔2025〕150号 | 新电力运营〔2026〕128 号 | 梧州供电局 | 梧州市藤县天平镇 | 广州市电力工程设计院有限公司 | 广西桂能工程咨询集团有限公司 | 华泰永信工程咨询有限公司 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 详见附件D-图纸及标的物清单 |  | 1 | 2026-12-30 | 2027-12-29 | 365 | 施工图设计招标 | 包工、部分包料
19 |  | 4-9 | 梧州网区35kV新圩站增容改造工程 | 35kV新圩站增容改造工程 | 35kV | 新电力投资〔2025〕54 号 | 梧审批投核字〔2025〕23号 | 梧州市行政审批局 | 2508-450400-04-01-804742 | 梧供电规划〔2026〕6 号 | 新电力运营〔2025〕251号 | 新电力运营〔2026〕145 号 | 梧州供电局 | 梧州市蒙山县新圩镇 | 广西泰能工程咨询有限公司 | 广西桂能工程咨询集团有限公司 | 华泰永信工程咨询有限公司 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 详见附件D-图纸及标的物清单 |  | 1 | 2026-10-30 | 2027-09-30 | 336 | 施工图设计招标 | 包工、部分包料
20 |  | 4-10 | 百色网区110kV岜院（南坡）变电站35kV配套送出工程等2项工程 | 110kV岜院（南坡）变电站35kV配套送出工程 | 35kV | 百供电计〔2020〕14号 | 百发改电力〔2025〕14号 | 百色市发展和改革委员会 | 2020-451000-44-02-024326 | 百供电规划〔2025〕24号 | 百供电建设〔2025〕70号 | 百供电建设〔2026〕51号 | 百色供电局 | 百色市靖西市南坡乡 | 广西百源建设工程设计咨询有限公司 | 广西振安电力工程监理有限公司 | 广西金广元技术咨询有限公司 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 详见附件D-图纸及标的物清单 |  | 2 | 2027-05-30 | 2027-12-30 | 215 | 施工图设计招标 | 包工、部分包料
21 |  |  |  | 35kV巴头站增容改造工程 | 35kV | 桂发改新能〔2022〕707号 | 桂发改新能〔2022〕707号 | 广西壮族自治区发展和改革委员会 | 2206-450000-04-01-974477 | 百供电规划〔2024〕21号 | 新电力运营〔2024〕189号 | 新电力运营〔2026〕120号 | 百色供电局 | 百色市德保县巴头乡 | 广西蓝川设计有限公司 | 广西振安电力工程监理有限公司 | 广西金广元技术咨询有限公司 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 详见附件D-图纸及标的物清单 |  |  | 2026-11-21 | 2027-12-30 | 405 | 施工图设计招标 | 包工、部分包料
22 |  | 4-11 | 百色网区35kV同老站增容改造工程等2项工程 | 35kV同老站增容改造工程 | 35kV | 百供电规划〔2025〕3号 | 百发改电力〔2025〕9号 | 百色市发展和改革委员会 | 2502-451000-04-01-224293 | 百供电规划〔2025〕24号 | 百供电建设〔2026〕3号 | 百供电建设〔2026〕50号 | 百色供电局 | 百色市平果市同老乡 | 广州市电力工程设计院有限公司 | 广西振安电力工程监理有限公司 | 广西金广元技术咨询有限公司 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 详见附件D-图纸及标的物清单 |  | 2 | 2027-03-30 | 2027-12-30 | 276 | 施工图设计招标 | 包工、部分包料
23 |  |  |  | 35kV立新站增容改造工程 | 35kV | 新电力投资〔2024〕11 号 | 桂发改新能〔2024〕190号 | 广西壮族自治区发展和改革委员会 | 2311-450000-04-01-399559 | 百供电规划〔2026〕7号 | 新电力运营〔2026〕102 号 | 百供电建设〔2026〕49号 | 百色供电局 | 百色市田东县印茶镇 | 广西弘燊电力设计有限公司 | 广西振安电力工程监理有限公司 | 广西金广元技术咨询有限公司 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 详见附件D-图纸及标的物清单 |  |  | 2027-04-30 | 2027-12-30 | 245 | 施工图设计招标 | 包工、部分包料
24 |  | 4-12 | 百色网区35kV克长站扩建工程等3项工程 | 35kV克长站扩建工程 | 35kV | 百供电规划〔2024〕112号 | 百发改能源〔2024〕78号 | 百色市发展和改革委员会 | 2411-451000-04-01-917019 | 百供电规划〔2026〕7号 | 百供电建设〔2026〕15号 | 百供电建设〔2026〕47号 | 百色供电局 | 百色市隆林县克长乡 | 广州市电力工程设计院有限公司 | 广西振安电力工程监理有限公司 | 广西金广元技术咨询有限公司 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 详见附件D-图纸及标的物清单 |  | 3 | 2027-04-30 | 2027-12-30 | 245 | 施工图设计招标 | 包工、部分包料
25 |  |  |  | 35kV板坝站扩建工程 | 35kV | 百供电规划〔2024〕9号 | 百发改能源〔2024〕16号 | 百色市发展和改革委员会 | 2402-451000-04-01-853867 | 百供电规划〔2026〕7号 | 百供电建设〔2026〕14号 | 百供电建设〔2026〕43号 | 百色供电局 | 百色市隆林县平班镇 | 广州市电力工程设计院有限公司 | 广西振安电力工程监理有限公司 | 广西金广元技术咨询有限公司 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 详见附件D-图纸及标的物清单 |  |  | 2027-04-30 | 2027-12-30 | 245 | 施工图设计招标 | 包工、部分包料
26 |  |  |  | 35kV下甲站增容改造工程 | 35kV | 新电力投资〔2024〕185号 | 百发改能源〔2024〕70号 | 百色市发展和改革委员会 | 2409-451000-04-01-628534 | 百供电规划〔2026〕7号 | 新电力运营〔2026〕101 号 | 新电力运营〔2026〕152号 | 百色供电局 | 百色市凌云县下甲镇 | 广西鑫源电力勘察设计有限公司 | 广西振安电力工程监理有限公司 | 广西金广元技术咨询有限公司 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 详见附件D-图纸及标的物清单 |  |  | 2027-04-30 | 2027-12-30 | 245 | 施工图设计招标 | 包工、部分包料
27 |  | 4-13 | 贺州网区钟山县生活垃圾焚烧发电项目35kV送出线路工程等3项工程 | 钟山县生活垃圾焚烧发电项目35kV送出线路工程 | 35kV | 新电力投资〔2025〕27 号 | 贺审批项目〔2025〕46号 | 贺州市行政审批局 | 2504-451100-04-01-672255 | 贺供电规划〔2026〕8号 | 新电力运营〔2026〕115号 | / | 新电力集团 | 贺州市钟山县 | 广西博阳电力勘察设计有限公司 | 广西振安电力工程监理有限公司 | 广东冠城工程管理有限公司 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 详见附件D-图纸及标的物清单 |  | 3 | 2026-11-30 | 2027-06-30 | 213 | 初步设计招标 | 包工、部分包料
28 |  |  |  | 35kV花山线改造工程 | 35kV | 新电力投资〔2025〕32 号 | 贺审批项目(2025)45号 | 贺州市行政审批局 | 2504-451100-04-01-257177 | 桂电规划〔2026〕22号 | 新电力运营〔2026〕133号 | / | 新电力集团 | 贺州市钟山县 | 广西博阳电力勘察设计有限公司 | 广西振安电力工程监理有限公司 | 广东冠城工程管理有限公司 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 详见附件D-图纸及标的物清单 |  |  | 2026-12-30 | 2027-10-30 | 305 | 初步设计招标 | 包工、部分包料
29 |  |  |  | 35kV古龙线改造工程 | 35kV | 新电力投资〔2025〕22 号 | 贺审批项目(2025)75号 | 贺州市行政审批局 | 2503-451100-04-01-696751 | 桂电规划〔2026〕22号 | 新电力运营〔2026〕132号 | / | 新电力集团 | 贺州市钟山县 | 广西博阳电力勘察设计有限公司 | 广西振安电力工程监理有限公司 | 广东冠城工程管理有限公司 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 详见附件D-图纸及标的物清单 |  |  | 2026-12-30 | 2027-08-30 | 244 | 初步设计招标 | 包工、部分包料
30 | 通信项目施工 | 5-1 | 广西电网河池、百色等六个地区备调建设工程 | 广西电网河池、百色等六个地区备调建设工程 | 其它 | 桂电规划〔2024〕37号 | / | / | / | 桂电规划〔2026〕22号 | 桂电基建〔2025〕167 号 | / | 建设分公司 | 河池、百色、贵港、来宾、崇左、贺州 | 中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司 | 广西正远监理咨询有限公司 | 广州竣盛工程造价咨询有限公司 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | 详见附件D-图纸及标的物清单 | / | 1 | 2026-12-30 | 2027-12-30 | 366 | 初步设计招标 | 包工、部分包料