[bookmark: _Toc8445]附件A.项目信息清单（ 220kV长庚站#1、#4高压室扩建工程 工程施工招标）
第1部分. 项目信息
招标前期资料
	序号
	文件名称
	文件文号

	1
	可研批复文号
	黄埔局20260052

	2
	项目核准/备案文号
	/

	3
	初设批复文号
	/

	4
	资金落实情况
	/

	5
	施工图预算批复文号
	广供电黄〔2026〕22号

	6
	项目建设单位
	广东电网有限责任公司广州供电局

	7
	项目建设地点
	广州市黄埔区

	10
	工期
	合同签订之日起至2026年12月31日，实际工期以开工报告、竣工报告为准。




一、项目概况
※变电部分
220kV长庚站#1、#4高压室扩建工程：本期长庚站需在#1、#4高压室内原预留位置处扩建1Ma、1Mb、4Ma、4Mb四段母线所对应的20kV开关柜，共54面。扩建规模为：20kV进线柜4面，20kV分段断路器柜2面，20kV分段隔离柜2面，20kV馈线柜32面，20kV电容器柜8面，20kV接地变柜2面，20kV母线设备柜4面，同时对扩建高压室涉及生产及辅助生产设备相应的控制、保护、计量、录波、信号等相应的二次回路，以及站内自动化系统同步配置改造。注：具体建设规模以施工图纸为准。

2、 [bookmark: 施工招标范围综合]采购范围：
包括施工图范围内的建筑、安装及调试工程。施工图范围内的下列工作内容，无□及的为本次报价范围；□未打√的，不在本次报价范围内，特殊情况在“其他”中说明。
※变电部分：
施工图纸范围内的变电建筑工程：
（一）其他费用工程：□白蚁防治，☑拆除工程；
（二）其他：    设备基础    。
施工图纸范围内的变电安装工程：
（1） 主要生产工程：配电装置，控制及直流系统，电缆及接地，远动系统（含总调、中调、地调调度端的扩容），计费系统，全站调试（其中特殊调试以合同附件十二特殊调试项目为准）；
（二）辅助生产工程：检修及修配设备；
（三）与站址有关的单项工程：□站外电源，□站外通信；
（四）其他费用工程：☑标志牌安装，□拆除工程；
（五）其他：     /    。

三、承包方式
包工、部分包料，施工图纸范围内如有下列设备、材料，无□及的为甲供，□未打√的及不在下列的为乙供。
※变电部分：
（一）甲供物资：
变电安装工程：
1、电气一、二次设备，五防系统，检修隔离装置，视频及环境监控系统，自动化系统、交换机、电力电缆，控制电缆，封闭母线桥，电能表。
2、□标志牌、□吊车。
（二）其他甲供物资：     /    。
注：建设单位提供的设备、材料以《甲供设备材料明细表》为准。由施工单位提供的设备材料，必须经建设单位审批。临时电源工程的所有设备、材料均由施工单位提供（含10kV电缆及10kV电缆终端头）并在使用后自行回收，其中：10kV变压器按照《电网工程建设预算编制与计算规定（2018年版）》已包括在变电站工程的临时设施费中，其余设备、10kV电缆及10kV电缆终端头费用按租赁或摊销方式报价，费用包干。
	甲供设备材料明细表

	材料、设备名称
	型号、规格
	单位
	数量
	备注

	电气一次
	
	
	
	

	
	20kV屋内配电装置
	
	
	

	主变进线开关柜
	24kV，3150A，40kA，(4s),  “五防”柜，进线断路器柜
	面
	4
	

	电容器柜
	24kV, 1250A,31.5kA(4s), “五防”柜，电容器柜
	面
	8
	

	分段开关柜
	24kV，3150A，40kA(4s), “五防”柜，母线断路器柜
	面
	2
	

	分段隔离柜
	24kV，3150A，40kA(4s)，
	面
	2
	

	出线柜
	24kV，1250A，31.5kA(4s), “五防”柜，出线断路器柜
	面
	32
	

	母线设备柜
	KYN-12，12kV，4000A，31.5kA(4s) ，全工况“五防”柜，覆铝锌板外壳
	面
	4
	

	接地变柜
	24kV, 1250A,31.5kA(4s), “五防”柜，站用电柜
	面
	2
	

	20kV封闭母线桥
	3150A 
	米/三相
	65
	

	电气二次
	
	
	
	

	
	综合自动化系统（以下设备均为综自厂家提供）
	
	
	

	五防锁具
	本期新增32面20kV馈线开关柜，8面电容器开关柜，2面接地变开关柜，2面分段开关柜，2面分段隔离柜，4面母线设备柜，4面进线开关柜。五防锁具430把
	把
	430
	

	20kV 母线PT测控屏
	含4台数字化测控装置
	面
	1
	

	20kV线路保护测控装置
	保护、测控、智能终端一体化装置，按光纤纵联差动保护配置，通过一路专用光纤通道与对侧保护通信。
	台
	32
	

	20kV电容器保护测控装置
	保护、测控、智能终端一体化装置
	台
	8
	

	20kV分段保护测控装置
	保护、测控、智能终端一体化装置
	台
	2
	

	20kV备自投屏
	含20kV备自投装置2台
	面
	1
	

	20kV PT并列屏
	含4台20kV PT并列装置
	面
	1
	

	高压室站控层交换机
	24电口2光口交换机
	台
	6
	

	光缆
	铠装光缆（4芯多模）
	米
	800
	

	尾缆
	4 芯多模尾缆（LC-LC）
	米
	200
	

	网线
	用于站控层网络通信
	米
	7500
	

	屏蔽双绞线
	用于计量
	米
	700
	

	继电保护及安全自动装置
	
	
	
	

	主变变低智能装置
	220kV变低智能终端1台
	台
	8
	

	电能计量系统
	
	
	
	

	20kV线路电能表
	三相四线多功能电能表，带双RS-485通信口，双向，有功0.5S级，无功2级
	只
	32
	

	20kV电容器电能表
	三相四线多功能电能表，带双RS-485通信口，双向，无功2级
	只
	8
	

	电压质量监测装置
	
	
	
	

	电压质量监测屏
	含4台电压质量监测装置
含8口路由器1台，具有地址映射功能
	面
	1
	

	控制电缆
	ZRA-KVVP2/22-4X2.5mm2
	km
	4
	

	
	ZRA-KVVP2/22-7X2.5mm2
	km
	0.2
	

	
	ZRA-KVVP2/22-10X2.5mm2
	km
	1
	

	
	ZRA-KVVP2/22-19X2.5mm2
	km
	0.5
	

	
	ZRA-KVVP2/22-4X4mm2
	km
	1
	

	
	ZRA-KVVP2/22-8X4mm2
	km
	0.5
	

	
	ZAN-YJV22-2×6mm2
	km
	0.8
	

	动力电缆
	ZRA-YJV22-4×10mm2
	m
	500
	

	
	ZRA-YJV22-4×4mm2
	m
	300
	

	智能运维设备
	
	
	
	

	视频及环境监控系统扩充
	含以下内容:
	项
	1
	

	红外高速球机
	
	个
	10
	

	电源电缆
	ZA-RVVP-4*1.0
	km
	0.8
	

	超五类以太网线
	
	km
	0.8
	

	智能锁
	
	把
	12
	

	其他
	
	
	
	

	高压室对时扩展装置
	含4个光B码对时板，1个电B码对时板
	台
	1
	

	高压室直流端子箱
	户内不锈钢壁挂式，尺寸：600mm×180mm×600mm（高×宽×深）。
	个
	2
	

	高压室交流端子箱
	户内不锈钢壁挂式，尺寸：600mm×180mm×600mm（高×宽×深）。
	个
	2
	

	高压室过程层A1、A2网交换机
	二层网络交换机（16 个 100M 光口，4 个 1000M 光口）
	台
	2
	

	工程量具体以施工图为准






四、报价表
总报价表
	序号
	工程或费用名称
	限价金额（元）
	其中
	投标下浮率
	投标报价（元）
	其中
	备  注

	
	
	
	安全文明施工费（元）
	暂估价（元）
	施工专项补助费（元）
	
	
	安全文明施工费（元）
	暂估价（元）
	施工专项补助费（元）
	

	1
	220kV长庚站#1、#4高压室扩建工程
	1535322.03
	42031.28
	165440.00
	44200.00
	  %
	
	
	
	
	

	
	合计（小写）：
	1535322.03
	42031.28
	165440.00
	44200.00
	
	
	
	
	
	


报价要求：
[bookmark: _GoBack]1.报投标下浮率，同时对应投标下浮率填写投标报价。投标报价=（最高投标限价-安全文明施工费-暂估价）×（1-投标下浮率）+安全文明施工费+暂估价（保留两位小数，如：8.88）。当投标报价金额与投标下浮率计算结果不一致时，以投标下浮率为准，按公式修正投标报价金额。

2.投标报价应符合：（1）投标报价≤最高投标限价（公布最高投标限价的总价及各单项价格）；（2）安全文明施工费、暂估价等非竞争性费用报价项（如有），需按最高投标限价公布的金额报列，不得自行变更，否则视为原则性不响应招标文件要求，作否决投标处理。（3）采用施工图设计招标的（详见附件B），投标报价应根据招标范围及施工图纸提供完整的报价文件。（4）施工专项补助费，执行《关于印发35kV及以上变电改扩建项目施工专项补助费标准（试行）的通知》（南方电网定额〔2023〕2号），投标人报价时按文件要求将施工专项补助费作为“竞争性费用”列入投标报价中，报价不得高于招标文件公布的施工专项补助费，否则按否决投标处理。（5）后台软件系统扩容、五防系统扩容　软件扩容、视频监控系统扩容、智能网关南向接入智能终端、北向上送物联网平台和边侧生产运行支持系统（变电）、智能锁控系统扩容为暂估价。(6)报价下浮率大于10%的需提供成本分析报告（成本分析报告需充分说明单价和费用的组成、降低成本的合理措施及在其他项目中应用过的经验，未提供成本分析报告视为原则性不响应采购文件要求)。


五、结算方式
 按实结算，结算时按照中介单位审定的造价乘于（1-下浮率）进行结算。（其中安全文明措施费和暂估价审定的造价不予下浮，即与施工单位结算价=（中介审定造价-安全文明措施费-暂估价）*（1-投标下浮率）+安全文明措施费+暂估价）。本合同为约定中标下浮率的暂定价合同，结算工程量按竣工图工程量及相关的签证单、委托书等工程量按实结算。
暂估价：后台软件系统扩容、五防系统扩容　软件扩容、视频监控系统扩容、智能网关南向接入智能终端、北向上送物联网平台和边侧生产运行支持系统（变电）、智能锁控系统扩容为暂估价，结算时按实际完成的工作以签证形式确认，中标下浮率（%）=[1-(投标报价-安全文明施工费-暂估价）/（最高投标限价-安全文明施工费-暂估价）]×100%。有定额的优先按定额结算，无可套取定额的，按相关收费文件或合同计算。待工程整体完工后由第三方造价审核机构审核，与主合同一并结算。
施工专项补助费：执行《关于印发35kV及以上变电改扩建项目施工专项补助费标准（试行）的通知》（南方电网定额〔2023〕2号）。按《关于落实35kV及以上变电改扩建项目施工专项补助费列支有关工作的通知（基建部20230035）》的要求执行。结算时以项目施工专项情况考评结果作为结算依据，考评结果若为优秀，则按正式合同价中的专项补助费(正式合同价中的专项补助费=最高限价的专项补助费×中标费率)全额支付；考评结果若为合格，扣除部分施工专项补助费，扣除费用为最高限价中的专项补助费×20%；考评结果若为不合格，扣除最高限价中的全部施工专项补助费。


六、分包要求
不允许分包
允许分包，但必须符合以下要求：
（1） 取得施工总承包资质的承包商可以对所承接的施工总承包工程内各专业工程全部自行施工，也可以将专业工程依法进行分包。对设有资质的专业工程进行分包时，应分包给具有相应专业承包资质的承包商。施工总承包单位将劳务作业分包时，应分包给具有施工劳务资质的承包商。但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。
（2）施工总承包的基建项目，电力工程主体的施工必须由总承包单位自行完成。
（3）取得专业承包资质的承包商可以承接具有施工总承包资质的承包商依法分包的专业工程或建设单位依法发包的专业工程。取得专业承包资质的承包商应对所承接的专业工程全部自行组织施工，劳务作业可以分包，但应分包给具有施工劳务资质的承包商。
（4）取得施工劳务资质的承包商可以承接具有施工总承包资质或专业承包资质的承包商分包的劳务作业。
（5）分包商必须在南方电网公司供应链统一服务平台进行登记备案，并且在备案允许的范围内承接分包工程。
（6）其他：                                                                    




第2部分. 技术标准、要求及图纸（对应招标文件 第五章）
[bookmark: _Toc508286565]一、 管理规范和技术（规范）标准（详见合同附件）
[bookmark: _Toc508286566]二、技术及管理要求
（一）满足南方电网公司基建管理制度、建设单位的质量、环境和职业健康安全管理体系文件、其他有关制度和规定。
（二）符合图纸及技术文件的要求。
（三）严格执行以下管理要求：
1、严格执行《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令 第724号）相关要求，承包人应按规定开设农民工工资专用账户，专项用于支付本工程农民工工资。在合同履行期间，如国家有最新文件的，按最新文件要求执行。
2、 严格执行《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令 第728号）相关要求，确保款项支付依法合规。
3、 按照公司要求使用资产管理信息系统及南网基建移动应用，若违反使用要求，按照南网基建承包商处罚条款进行扣分。
4、 持续推进基建安风体系认证工作，严格执行“四步法”、“八步骤”、“7S”管理，规范PPE（人工防护用品）管理，形成施工现场安全管理文化。
5、 服从《南方电网公司基建承包商违章处罚条款》的日常检查及处罚、服从各建设单位安全违章处罚、服从各建设单位安全整顿及安全学习等各项安全管理指令。
6、 遵守国家、电力行业、公司持证上岗相关要求。
7、 自愿参加南方电网公司基建承包商登记建档并服从承包商管理相关规定。
8、 严格执行南网“八不准”。
9、 深化WHS、施工作业指导书和验评标准的现场应用。
10、 完善基建项目缺陷管理制度、表单，所有项目均严格实行缺陷填报。
11、 积极配合执行各建设单位开展的信息化管理项目、新技术、新工艺开发应用。
12、 按照《关于印发广东电网公司2020年基建领域分包管理提升工作方案的通知》（广电建〔2020〕43号）的要求，执行《广东电网公司2020年基建领域分包管理提升工作方案》相关内容。
13、 对出现未提供作业现场视频或弄虚作假、故意逃避视频监督等严禁和违章类问题及出现作业信息填报不正确、不规范等规范类问题的承包商，依据《中国南方电网有限责任公司基建项目承包商管理业务指导书》等相关承包商管理制度对其进行扣分处罚。
14、 违反《广东电网有限责任公司作业现场安全纪律管理“六条铁律”》的的承包商人员（直接责任人和工作负责人），根据安监部门发布的处罚结果进行处罚。
15、 承包商应配合我局开展施工安全资质审查，同意施工安全资质审查证明作为我局选择施工承包商的必备条件之一，同意安全惩处管理的内容、标准，同意我局每年发布的承包商安全惩处统计分析报告作为工程评标参考指标。
16、 投标人的人员投入及配置机具应符合广东电网有限责任公司《关于印发广东电网有限责任公司施工承包商“三基”工程建设工作指引的通知》（广电建〔2020〕35号）的要求（具体配置要求祥见本章施工力量及机具配置要求），并在技术投标文件中格式填写。
17、 投标人应根据建设单位及勘察、设计等单位列出的危险性较大的分部分项工程清单（详见下表），在技术投标文件中明确相应的安全管理措施。
	
	危险性较大的分部分项工程清单

	序号
	危险性较大的分部分项工程

	1
	建设、勘察、设计、施工、监理单位三方以上共同认定或建设主管部门及其委托的安全监督机构认定为危险性较大的分部分项工程。



三、图纸
	序号
	卷    册
	工程项目及图纸名称
	备     注

	1
	030117DP26060103-D0101-01
	分册说明
	

	2
	030117DP26060103-D0101-02
	20kV配电装置电气接线图
	

	3
	030117DP26060103-D0101-03
	20kV开关柜接线图
	

	4
	030117DP26060103-D0101-04
	20kV配电装置平断面布置图
	

	5
	030117DP26060103-D0101-05
	20kV配电装置基础埋件布置图
	

	6
	030117DP26060103-D0101-06
	电缆层(-2.0m)一次电缆桥架布置图
	

	7
	030117DP26060103-D0101-07
	电气总平面布置图
	

	8
	030117DP26060103-D0101-08
	1.5m层部分接地布置图
	

	9
	030117DP26060103-D0101-09
	电缆贯穿配电盘孔洞封堵
	

	10
	030117DP26060103-D0101-10
	20kV配电装置部分材料汇总表
	

	11
	030117DP26060103-D0201-01
	施工图总说明
	

	12
	030117DP26060103-D0201-02
	主控室屏位布置图
	

	13
	030117DP26060103-D0201-03
	高压室屏位布置图
	

	14
	030117DP26060103-D0201-04
	20kV CT配置图
	

	15
	030117DP26060103-D0201-05
	二次设备材料清册
	

	16
	030117DP26060103-D0202-01
	设计说明
	

	17
	030117DP26060103-D0202-02
	高压室视频监控设备布置图
	

	18
	030117DP26060103-D0202-03
	视频及环境监控设备
	

	19
	030117DP26060103-T0101-03
	20kV配电装置土建改造图
	



四、工程量清单
本标段无工程量清单。
本标段工程量清单如下：（需附清单表格）。    

五、由建设单位提供的设备及材料价格（含运杂费）表
由建设单位提供的设备及材料价格（含运到承包人材料站）
	序号
	设备、材料名称及规格
	单位
	单价（元）
	备    注

	一
	  220kV长庚站#1、#4高压室扩建 工程由施工单位负责卸车及保管的电气一、二次设备总价
	项
	8712209
	

	1
	10kV配电装置
	项
	7565122
	

	2
	计算机监控系统
	项
	849225
	

	3
	智能设备
	项
	203412
	

	4
	同步时钟
	项
	10050
	

	5
	智能辅助控制系统
	项
	50250
	

	6
	在线监测系统
	项
	14050
	

	7
	远动及计费系统
	项
	20100
	

	建设单位提供的材料价格参考《电力建设工程装置性材料预算价格（2018年版）》执行，不足部分可参考使用《电力建设工程装置性材料综合预算价格（2018年版）》。


六、特殊调试项目
特殊调试项目明细表
	序号
	特殊调试项目
	备注

	1
	互感器误差测试 电流互感器 35kV
	24kV互感器用

	2
	互感器误差测试 电压互感器 35kV
	24kV互感器用



6、 全面开展标准建设清单
    详见施工图纸。
7、 施工力量及机具配置要求
	    投标人的人员投入及配置机具应符合广东电网有限责任公司《关于印发广东电网有限责任公司施工承包商“三基”工程建设工作指引的通知》（广电建〔2020〕35号）的要求，具体配置应不低于以下标准：

	（一）施工力量配置要求

	（1）项目管理人员

	序号
	岗位（工种）
	人员数量
	兼项与否
	备注说明

	1
	项目经理
	1
	不可兼项
	输变电工程可配置1-2名副经理，专门负责土建工程或线路工程

	2
	项目总工（技术负责人）
	1
	不可兼项
	输变电工程可配置1-2名副总工或技术员，专门负责土建工程或线路工程

	3
	质检员
	1
	项目内可兼项
	

	4
	安全员
	1
	项目内可兼项
	

	5
	机具管理员
	1
	同一地区可适度兼项
	

	6
	材料员
	1
	同一地区可适度兼项、可项目内兼项
	

	7
	资料员
	1
	可兼项
	

	（2）班组及技术工人

	序号
	类型
	班组数量
	本项目自有人员数量要求
	工种配置

	1
	变电工程
	5
	34
	高压电工、焊接与切割、高处作业、起重与司索、导线压接及普工、继电保护、低压电工、焊接与切割、起重与司索及普工、高压试验、高处作业及普工等

	（二）施工机具配置要求

	（1）变电站工程（按项目配置，且不含试验）

	①电气安装

	序号
	机具名称
	单位
	本项目数量要求
	标记项需提供该设备/工器具的购买或租赁时间不少于投标截止日前三个月的有效证明材料

	1
	合金切割机
	台
	1
	需提供有效证明材料

	2
	电动绞磨
	台
	1
	需提供有效证明材料

	3
	导线液压压接机
	套
	1
	需提供有效证明材料

	4
	液压电缆支架
	台
	2
	

	5
	砂轮切割机
	台
	2
	

	6
	台式钻床
	台
	1
	

	7
	电冲剪
	台
	1
	

	8
	冲孔机
	台
	1
	

	9
	弯排机
	台
	1
	

	10
	弯管机
	台
	1
	

	11
	电焊机
	台
	2
	

	12
	液压叉车
	台
	1
	

	13
	吊车
	辆
	1
	

	14
	绝缘电阻表
	只
	1
	

	15
	经纬仪
	台
	1
	

	16
	全站仪
	台
	1
	

	17
	视频监控摄像头（移动式、满足视频监控接入技术要求）
	台
	4
	

	②土建（不含桩基、隧道）

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	标记项需提供该设备/工器具的购买或租赁时间不少于投标截止日前三个月的有效证明材料

	1
	电焊机
	台
	2
	需提供有效证明材料

	2
	气割设备
	套
	1
	需提供有效证明材料

	3
	搅拌机
	台
	1
	

	4
	砂浆机
	台
	1
	

	5
	钢筋弯曲机
	台
	2
	

	6
	钢筋调直机
	台
	1
	

	7
	钢筋切断机
	台
	1
	

	8
	直螺纹机
	台
	1
	

	9
	台式圆盘锯
	台
	2
	

	10
	砂轮切割机
	台
	1
	

	11
	抽水泵
	台
	2
	

	12
	振捣棒、振捣器
	台
	2
	

	13
	经纬仪
	台
	1
	

	14
	全站仪
	台
	1
	










	审核意见

	需求单位审核意见
	项目
负责人
	已审核，上述项目信息确认无误。
签字：                          
日期：                      

	
	造价
工程师
	已审核，上述项目信息确认无误。
签字：                          
日期：                      

	
	需求单位
部门/科室
负责人
审核意见
	审核意见：
签字：                          
需求单位盖章：                      
日期：                      

	配网管理部
运检团队审核意见
	
前期工作包含的        /        ，由配网管理部运检团队统一安排，不在本次施工招标范围内。
签字：                          
日期：                          



