南网科研院2026年安全生产季线下趣味活动
组织策划服务
零星采购技术附件
[bookmark: _TOC_250000]一、采购范围及要求
（一）项目概况
1.项目概述：为进一步强化员工安全意识和风险防控能力，组织开展“排查整治风险隐患”线下趣味安全活动，通过沉浸式、互动式、趣味化的线下安全闯关体验、知识问答、隐患找茬等多元化活动形式，普及安全生产知识，推动安全知识技能入脑入心、见行见效。
2.服务周期：2026年10月15日前完成全部工作，活动时长2天。
3.活动地点：广州（具体场地由采购人指定）。
（二）采购服务及内容要求
1.活动策划与现场执行
1.1活动策划方案1份，包含整体思路、活动流程、场地规划、人员分工、安全保障方案、物料清单、宣传推广等内容。
1.2安全生产题库1套，不少于300道。题型至少包含单选题、多选题、判断题三大类，内容涵盖基础安全常识、实验室作业规范、设备操作风险、消防应急、职业病防护等多场景。
1.3活动现场工作人员不少于10人，含项目负责人、互动引导、秩序维护、物料发放、摄影纪实、后勤保障等岗位，全程负责现场搭建、流程把控、员工引导、活动答疑、秩序管理、收尾撤场等工作。
1.4活动涉及互动项目不少于5个。包含但不限于安全知识闯关、隐患图片找茬、安全拼图挑战等，项目难易适度、参与门槛低、互动性强。
2.活动宣传物料。包括但不限于以下内容：
	内容
	数量
	交付形式

	主题宣传展板
	2个
	1个主题背景展板，展板尺寸不小于4m × 2.5m
1个活动指引展板，展板尺寸不小于1.2m × 2.4m

	主题宣传海报
	[bookmark: _GoBack]8张
	高清设计图、易拉宝0.8m×2.0m

	电脑屏保宣传图
	5张
	高清设计图，像素不小于1920×1080

	楼宇电视宣传图
	5张
	高清设计图,像素不小于1920×1080

	宣传横幅
	2条
	横幅

	活动宣传视频
	2部
	1部安全生产科普类影片，时长不少于5分钟，分辨率不小于1080p。包含故事脚本、影片拍摄进度表、高清影片成品。
1部安全生产季活动介绍类视频，时长不少于5分钟，分辨率不小于1080p

	活动宣传推文
	2篇
	Word文件，每篇不少于800字


（三）项目联络
1.为审查确认本项目的工作方案，在项目实施中需召开不少于3次联络会。根据需要在采购人所在地或其他在线沟通方式进行次。
2.联络会的内容如下：
2.1确认活动策划方案。
2.2确认项目进度计划和关键里程碑。
2.3确认项目策划思路和质量要求。
2.4讨论、确定项目实施时间及计划。
（四）项目进度管理
1.确定供应商后5个工作日内，在初步活动策划方案基础上，结合联络会沟通情况，进一步完善提交详细活动策划方案。
2.供应商在活动举办前2个工作日完成全部物料制作及场地布置准备工作，并通知采购人进行现场查验。
（五）评审与验收
1.策划内容、知识点、宣传素材严谨合规，不出现错误。
2.视觉设计、视频、图文素材无版权侵权风险，成果交付可长期存档、可用于对外对内宣传。
3.供应商承担全部活动物料供给与现场布置工作，保证活动现场布置整洁规范、氛围浓厚、主题突出，物料做工精良、无破损、无错别字。
4.供应商全程配合采购人彩排、流程调整、内容校对、物料审核，根据采购人意见免费多轮修改优化，直至验收合格。
5.活动全过程严格遵守现场安全管理规定，做好现场用电、人员秩序、设备安全等保障工作，杜绝安全事故发生。
（六）技术资料和文件
1.供应商提供的文件和资料应能满足采购人进行维护和进一步完善的需要。
2.供应商应向采购人提供项目的所有交付物。
（七）售后服务
1.供应商应指定项目负责人，负责协调项目实施全过程的各项工作。
2.活动结束后，因供应商物料制作质量问题或活动执行失误导致的投诉或不良影响，供应商应无条件配合采购人进行整改或补救，并承担相应责任。


二、资格条件
	序号
	内容

	1
	报价单位为企业的，应提供有效的营业执照（海外及港澳台企业如无营业执照应提供有效登记注册证明文件；企业分支机构应同时提供总公司出具的项目授权）；报价单位为事业单位或社团的，应提供有效的事业单位法人证书或社团法人证书；报价单位为非法人组织的，应提供有关监管机构颁发的执业许可证明文件；报价单位为自然人的，应提供有效的身份证明。

	2
	单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加报价。

	3
	报价单位没有被中国南方电网有限责任公司暂停或取消其投标资格的。


三、成交办法
根据满足资格条件的各家单位有效报价，选择最低者为成交对象。

附件1：相关项目业绩清单（格式）
	序号
	项目名称
	主要内容
	委托方及证明人
	项目签订时间
	项目完成时间
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	...
	
	
	
	
	


附证明材料。
附件2：初步活动策划方案（格式自拟）
初步活动策划方案响应度高，回应采购范围及要求的内容详实，具备较强的可操作性。内容包括但不限于：
1、活动主题与总体思路（紧扣“安全生产季”主线，体现南网科研院安全文化特色）；
2、活动目标与预期成效效（如提升员工安全意识、强化团队协作等效果）；
3、活动形式与流程设计（含安全知识闯关、隐患图片找茬、安全拼图挑战等具体环节及其先后顺序）；
4、安全保障措施（活动全程安全隐患辨识与风险防控预案、现场医疗急救安排）；
5、进度计划（前期准备、活动执行、总结各阶段时间节点等）；
6、人员配置（列表注明项目团队分工，附身份证、毕业证、职称证(如有)，以及最近六个月的社保证明或或脱敏的工资发放记录证明）。

