## Sheet1
附件A-项目信息清单
序号 | 标的 | 标段号 | 标段名称 | 可研批复文号 | 项目备案文号 | 初设批复文号 | 资金落实情况 | 施工图预算批复文号 | 项目建设单位 | 项目建设地点 | 全过程咨询单位（含可研、监理、造价咨询 | 建设规模 | 招标范围 | 计划工期 |  |  | 招标阶段 | 承包方式 | 备注
[14 empty] | 开工 | 完工 | 日历工期（天）
1 | 分布式储能项目工程建设项目EPC总承包 | 1-1 | 2026年第一批桂林市（阳朔、龙胜、恭城）电网替代型分布式储能项目 | 能科规划〔2026〕9 号 | / | / | 已落实 | / | 广西电网能源科技有限责任公司 | 桂林网区 | 广西正远监理咨询有限公司 | 锂离子电池分布式储能项目： 在桂林网区建设9套构网型1MW/2MWh ； 合计：9套 | 开展分布式储能建设项目EPC总承包。承包范围包括设计（含初步设计、概算编制、施工图设计和预算编制）、设备采购、施工、系统调试、技术服务、配合竣工验收及工程移交、消缺、结算、建设资料纸质及电子化移交等各阶段的相关内容和服务 | 2026-12-01 | 2027-05-30 | 181天 | 可研阶段 | EPC总承包
|  | 1-2 | 2026年第一批桂林市（全州、资源、兴安）电网替代型分布式储能项目 | 能科规划〔2026〕9 号 | / | / | 已落实 | / | 广西电网能源科技有限责任公司 | 桂林网区 |  | 锂离子电池分布式储能项目： 在桂林网区建设8套构网型 1MW/2MWh； 合计：8套 |  | 2026-12-01 | 2027-05-30 | 181天 | 可研阶段 | EPC总承包
|  | 1-3 | 2026年第一批百色市、河池市、贺州市电网替代型分布式储能项目 | 能科规划〔2026〕9 号 | / | / | 已落实 | / | 广西电网能源科技有限责任公司 | 百色网区、河池网区、贺州网区 |  | 锂离子电池分布式储能项目： 在百色网区建设2套构网型 1MW/2MWh； 在河池网区建设1套构网型 1MW/2MWh；1套构网型50kW/100kWh； 在贺州网区建设1套构网型200kW/400kWh； 合计：5套 |  | 2026-12-01 | 2027-05-30 | 181天 | 可研阶段 | EPC总承包
2 | 信息聚合中心EPC总承包 | 2-1 | 广西电网能源科技有限责任公司信息聚合中心（二期）建设项目及创新成果孵化转化基地项目（自用算力部分） | 能科规划〔2026〕11 号 | / | / | 已落实 | / | 广西电网能源科技有限责任公司 | 南宁市 |  | 第一部分：信息聚合中心（二期）建设项目： 新建不少于22P高端AI算力，配置不超过8台国产高端AI算力服务器等。全面满足广西电网AI科学计算、多模态大模型、智能问答、智能问数核心业务需求。 第二部分：创新成果孵化转化基地项目（自用算力部分）：新建不小于1.12P的AI算力，服务产品研发、孵化等，提升自主研发能力、支撑科产融合系列工作推进，服务广西电网公司科创产业发展。 | 开展信息聚合中心（二期）建设项目及创新成果孵化转化基地项目（自用算力部分）的EPC总承包。承包范围包括设计（含初步设计、概算编制、施工图设计和预算编制）、设备采购、施工、系统调试、技术服务、配合竣工验收及工程移交、消缺、结算、建设资料纸质及电子化移交等各阶段的相关内容和服务 | 2026-12-01 | 2027-03-01 | 91天 | 可研阶段 | EPC总承包
3 | 新兴业务基建项目EPC总承包 | 3-1 | 广西电网能源科技有限责任公司综合管理一体化智慧服务项目 | 能科规划〔2026〕12 号 | / | / | 已落实 | / | 广西电网能源科技有限责任公司 | 南宁市 |  | 建设综合管理一体化智慧服务项目，对广西电网公司本部监控系统、门禁系统、道闸系统、消防联动及能耗管理系统进行全面升级改造，提升服务体验和整体环境，实现广西电网公司综合服务管理的集中化与智能化。 | 开展综合管理一体化智慧服务项目的EPC总承包。承包范围包括设计（含初步设计、概算编制、施工图设计和预算编制）、设备采购、施工、系统调试、技术服务、配合竣工验收及工程移交、消缺、结算、建设资料纸质及电子化移交等各阶段的相关内容和服务 | 2026-12-01 | 2027-06-30 | 212天 | 可研阶段 | EPC总承包