## 附件-招标需澄清问题答复汇总-问题质询
海南电网有限责任公司2027-2028年配网项目施工框架公开招标项目 澄清问题答复汇总表
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 请问框架合同是不是每一个子项竣工验收报告都算一个业绩？ | 商务 | 项目 | 海南电网有限责任公司2027-2028年配网项目施工框架公开招标项目 | 若为框架合同的，则一个框架合同视为一个业绩，竣工报告需提供该框架合同下至少一个工程项目的竣工验收报告。
2 | 1.请问需要写设计单位和监理单位，但是招标文件及其附件中未给出涉及单位，在投标文件中如何写？ 2.有的标段涉及2个供电局，是否需要配置两个项目经理，两个项目管理团队？ | 通用技术 | 标包 | [儋州、昌江供电局2027-2028年度配网基建、生产、营销项目施工] | 1.设计单位和监理单位可不填写。 2.按标段配置项目经理，若标段涉及2个供电局的，须按2个供电局分别配置施工项目部和项目经理，施工项目部机构设置及人员配置满足《关于印发基建配网业主和承包商项目部机构设置与驻地资源配置工作要求的通知》要求。
3 | 施工现场组织机构要求按施工项目部机构设置及人员配置满足《关于印发基建配网业主和承包商项目部机构设置与驻地资源配置工作要求的通知》要求配置人员。是否只需配置管理人员：项目经理、项目总工、安全员、技术员、质检员、资料员、材料员、造价员等岗位角色这些人员即可？文件里面的其他人员：每个施工作业班组成员数量在10人左右，总数量按照正式合同价款进行配置（1人/20万元），其中技工人数占比不宜少于30% 这些人员在投标阶段是否需要提供？（二）硬件及标识配置这些是否承诺满足即可？ | 通用技术 | 标包 | 电力工程施工[海口供电局2027-2028年度配网基建、生产、营销项目施工Ⅰ标] | 1.施工项目部机构设置及人员配置满足《关于印发基建配网业主和承包商项目部机构设置与驻地资源配置工作要求的通知》要求，施工项目部管理人员（项目经理、项目总工、安全员、技术员、质检员、资料员、材料员、造价员等岗位角色）按要求配置。施工作业班组成员配置在投标阶段不做要求，合同履约阶段根据项目投资下达实际情况按标准要求配置。 2.是。
4 | 1、今年完成的同类项目汇总表后（注：请提供近年完成的类似项目业绩，在本表后附合同关键页等证明材料，具体要求详见投标人须知、资格条件和评审要素）需附证明材料，近年近年完成的同类工程情况表后也需附业绩证明材料。如果两处都放会造成证明材料重复，是否可以只在近年完成的同类工程情况表后附业绩证明材料。 2、根据评分办法，项目负责人（项目经理）业绩提供10个得满分，请问项目经理业绩是按照一个框架合同算一个业绩，还是一个子合同可以算一个业绩。 3、招标文件未提供标段名称，技术文件封面标的名称是否可以打/. | 商务 | 项目 | 海南电网有限责任公司2027-2028年配网项目施工框架公开招标项目 | 1.可以只在近年完成的同类工程情况表后附业绩证明材料。 2.每项项目负责人业绩需提供竣工报告，时间以竣工报告时间为准，一份竣工报告算一项业绩。 3.本项目只有标段名称，标的名称可打“/”。
5 | 获奖情况里，注：需提供获奖发文证明材料，以上获奖情况有效期两年（从获奖发文之日起计），具体时间是指2024年起到2026年至今吗？ | 商务 | 项目 | 海南电网有限责任公司2027-2028年配网项目施工框架公开招标项目 | 具体时间是指开标截止之日前两年。
6 | （1）招标文件未明确约定同一投标人可中标的标段数量上限，请明确本项目各标段之间是否设置限中规则？如不限中，同一投标人是否可同时中标多个标段？ （2）如不限中，各标段是否可以共用同一套项目管理人员（含项目经理、项目总工、安全员等） ？ | 商务 | 项目 | 海南电网有限责任公司2027-2028年配网项目施工框架公开招标项目 | （1）招标文件规定：每个投标人可以同时投标多个标段，只能中标一个标段。 （2）在投标阶段各标段可以共用同一套项目管理人员（含项目经理、项目总工、安全员等）。
7 | 招标文件第51页（1）承包商资信评价（年度承包商评价） 6）基建施工承包商评价得分按以下优先顺序依次选取：a.海南电网公司20kV 及以下电压等级评价结果；b.其他分省公司20kV及以下电压等级评价结果的算术平均值×95%；c.海南电网公司 35-110kV 评价结果×90%。 疑问：其他分省公司20kV及以下电压等级评价结果的算术平均值×95%，是否应当为其他分省公司20kV及以下电压等级评价结果×95%； 若不是，算术平均值的计算基础是否为本标段所有具有其他分省公司20kV及以下电压等级评价结果的供应商的评价结果？是否也就意味着不存在海南20kV及以下电压等级评价结果的承包商但具有其他分省公司承包商评价结果的承包商在此处得分均为同一分值？ | 商务 | 项目 | 海南电网有限责任公司2027-2028年配网项目施工框架公开招标项目 | 按招标文件要求执行。
8 | 问题1： 施工项目部机构设置及人员配置满足《关于印发基建配网业主和承包商项目部机构设置与驻地资源配置工作要求的通知》要求。该文件中的施工人员配置要求： “（1）基建业务配置1类施工班组，原则上施工班组按乡镇或行政区域进行配置及驻点，并根据业务量配置若干施工作业班组，每个施工作业班组成员数量在10人左右，总数量按照正式合同价款进行配置（1人/20万元），其中技工人数占比不宜少于30%。 （2）生产项目配置2类施工班组，分别为日常消缺班和故障抢修班。日常消缺班及故障抢修班原则上按照行政区域进行人员配置和驻点设置，班组作业人员按照正式合同价款进行配置（1人/20万元），其中技工人数占比不宜少于50%，两个班组相互结合、相互补充，确保作业人员数量充足，满足所属区域的工作需求。 （3）营销项目配置2类施工班组，分别为营销装表班和日常修理班。营销装表班原则上按照供电所设置驻点，班组作业人员按照装表工程量（1人/月/100块表）进行配置，每个班组至少配置2人；日常修理班原则上按照行政区域进行人员配置和驻点设置，每个班组作业人员数量按照正式合同价款进行配置（1人/20万元），其中技工人数占比不宜少于50%。 （4）施工项目部应根据项目建设需要，设置1个专业调试班组，原则上实施统一驻点部署，并由项目经理统一调配管理。负责在施工项目部的统筹安排下开展调试、试验等作业。” 问：例如标段5“儋州、昌江供电局2027-2028 年度配网基建、生产、营销项目施工”最高投标限价32616万元，请问施工人员配置数量必须按本次招标限价来配置人员数量吗？请问如何来划分每个专业占这个标段的合同价款是多少？ 能否明确一下每个标段及每个专业需配置哪些岗位人员、班组以及人员的数量。 问题2： 本次投标文件格式只给了“项目管理机构组成表”一个表格，请问施工人员也是填入这个表吗？ 问题3： 请问各标段的项目经理及管理人员是否可以复用？ 问题4： 招标文件只对项目经理的社保及社保月份提出了要求，请问其余管理人员是必须要有社保证明的吗？ 问题5：标段5“儋州、昌江供电局2027-2028 年度配网基建、生产、营销项目施工”，是不是儋州、昌江需要分别设置项目部，分别配置不同项目经理吗？如需要，按照项目经理业绩评分要求，2个项目经理都需要有10个业绩才能满分吗？ | 商务 | 项目 | 海南电网有限责任公司2027-2028年配网项目施工框架公开招标项目 | 1.施工项目部机构设置及人员配置满足《关于印发基建配网业主和承包商项目部机构设置与驻地资源配置工作要求的通知》要求，施工项目部管理人员（项目经理、项目总工、安全员、技术员、质检员、资料员、材料员、造价员等岗位角色）按要求配置。施工作业班组成员配置在投标阶段不做要求，合同履约阶段根据项目投资下达实际情况按标准要求配置。 2.施工人员无需填入“项目管理机构组成表”，但需在施工方案的施工力量配置中响应。 3.可以。 4.施工项目部管理人员必须要有社保证明。 5.按标段配置项目经理，若标段涉及2个供电局的，须按2个供电局分别配置施工项目部和项目经理，施工项目部机构设置及人员配置满足《关于印发基建配网业主和承包商项目部机构设置与驻地资源配置工作要求的通知》要求。按配置项目经理中最低评分作为本项得分，2个项目经理都需要有10个业绩才能满分。
9 | 请问：项目经理在非本单位任职期间的个人业绩是否能纳入项目经理业绩得分？ 问题2：生产抢修项目是否能纳入企业业绩得分？ | 商务 | 项目 | 海南电网有限责任公司2027-2028年配网项目施工框架公开招标项目 | 1.是。 2.是。
10 | 用户工程可否用作项目经理业绩之一，算入评分吗？ | 商务 | 项目 | 海南电网有限责任公司2027-2028年配网项目施工框架公开招标项目 | 可以。
11 | 招标公告里面的“其他关键要素”第2.合同签订及结算方式-（2）正式合同签订及结算-1）基建项目-①常规和应急基建项目-（2）正式合同价=（确认的合同控制价-确认的安全文明施工费-确认的青苗补偿费）×（1-中标下浮率）+确认的安全文明施工费+确认青苗补偿费。 问题1：合同价是包含青苗补偿费吗？如果青苗补偿费包含在合同价里面，是否需要中标单位按建筑业发票开9%税率的发票？如果需要开具发票，税率是否也应该增加补充给中标单位。 | 商务 | 项目 | 海南电网有限责任公司2027-2028年配网项目施工框架公开招标项目 | 合同控制价包含青苗补偿费；青苗补偿费不需开具增值税发票，但需按合同约定提供支撑材料。
12 | 1.招标文件（第42页），商务评分标准：序号1详细评审分项要素：“承包商失信扣分情况（10分） 依据开标日管理系统当年累计已经生效扣分情况计算”，请问管理系统是指南网公司的管理系统还是指海南省公司的管理系统？ 2.招标文件（第69页）“（1）承包人在标段内应配置不少于3 人的安全督查大队，负责标段内现场安全督查工作。”请问对这3人是否有证件要求？如有，具体是什么证件？技术投标文件的“施工现场组织机构”中的《项目管理机构组成表》（第525页）所填写人员是否可以担当安全督查大队人员？ 3.招标文件（第181页）第三段“承包人更换项目总工（技术负责人）, 须经发包人批准同意。”和第四段“承包人更换技术员、安全员、质检员、材料员、机械管理员, 须经发包人批准同意。”请问对项目总工（技术负责人）、技术员、安全员、质检员、材料员、机械管理员等人员是否有证件要求？若有请问分别需要什么证件？签合同时所填人员除项目经理外，其他人员是否一定要完全对应投标文件《项目管理机构组成表》中所填人员？ | 商务 | 项目 | 海南电网有限责任公司2027-2028年配网项目施工框架公开招标项目 | 1.南网公司的管理系统。 2.投标阶段对安全督查大队人员不作证件要求，《项目管理机构组成表》所填写人员可以担当安全督查大队人员。合同履约阶段按合同要求执行。 3.人员任职条件详见《关于印发基建配网业主和承包商项目部机构设置与驻地资源配置工作要求的通知》“附件3：施工、监理及设计项目部工作职责”要求。签合同时所填人员要完全对应投标文件《项目管理机构组成表》中所填人员。
13 | 1、2023 年1 月1 日至投标截止之日，20 千伏及以下电压等级工程项目业绩，每项3 分；累计最高15 分。 问：（1）20千伏及以下电压是否包含市电引入等低压专业？ （2）合同是否不需提供全页，提供合同关键页即可？ 2、获奖情况（10 分） 投标人作为施工单位承接的20 千伏及以下电压等级工程项目： 问：获奖证明文件中是否需要标明是20千伏及以下电压？ 3、投标保证金是每个标段5万元吗？ 4、施工项目部机构设置及人员配置满足《关于印发基建配网业主和承包商项目部机构设置与驻地资源配置工作要求的通知》要求。 问：没找到此要求。请问是否指《5_管理规范和技术（规范）标准》-《海南管理规定》-《海南电网公司基建工程承包商项目部配置标准》下的要求？本文件夹下只有10KV及以下、35千伏及以上，并没有20KV及以下，请问以哪个为准？ | 商务 | 项目 | 海南电网有限责任公司2027-2028年配网项目施工框架公开招标项目 | 1.20千伏及以下电压包含市电引入等低压专业；合同可不提供全页，至少需提供合同关键页（封面页、合同首页、涉及工程范围页、合同价款页、工期页、签署盖章页）。 2.获奖证明文件需是投标人作为施工单位承接的20千伏及以下电压等级工程项目的获奖。 3.是。 4.指《管理规范和技术（规范）标准》-《海南管理规定》--《职业化施工队伍建设文件》中的《关于印发基建配网业主和承包商项目部机构设置与驻地资源配置工作要求的通知》。
14 | 1、如果我公司参与多个标段，各标段配置人员等资源是否可以复用？ | 商务 | 项目 | 海南电网有限责任公司2027-2028年配网项目施工框架公开招标项目 | 可以。
15 | 施工项目部机构设置及人员配置满足《关于印发基建配网业主和承包商项目部机构设置与驻地资源配置工作要求的通知》要求。请问基建业务、生产项目、营销项目能否明确一下每个标段及每个专业需配置哪些岗位人员、班组以及人员的数量？ | 商务 | 项目 | 海南电网有限责任公司2027-2028年配网项目施工框架公开招标项目 | 基建项目、生产项目、营销项目的施工项目部机构设置及人员配置满足《关于印发基建配网业主和承包商项目部机构设置与驻地资源配置工作要求的通知》要求，施工作业班组成员配置在投标阶段不做要求，合同履约阶段根据项目投资下达实际情况按标准要求配置。
16 | 请问投标文件封面标段名称是投几个标段就写几个标段名称吗？ | 商务 | 项目 | 海南电网有限责任公司2027-2028年配网项目施工框架公开招标项目 | 按所投标段制作投标文件。
17 | 1.企业业绩、项目负责人要求20千伏及以下电压等级工程项目业绩，20千伏及以上电压等级工程项目业绩是否满足业绩评分要求？ 2.业绩是否只能是市政配网工程，石油化工类含20千伏及以上电压等级工程施工内容是否满足业绩评分要求？ | 商务 | 项目 | 海南电网有限责任公司2027-2028年配网项目施工框架公开招标项目 | 1.20千伏以上电压等级工程项目业绩不满足业绩评分要求。 2.业绩满足招标文件要求即可，行业不做限制。
18 | 1、商务评分标准的第2条企业业绩，请问房屋建筑工程项目业绩的施工范围包含配套 20 千伏及以下电力工程，是否满足本条款的认定、计分要求？若能认可，但该项目竣工报告中未单独列明 20 千伏电压等级相关工程内容。请问除合同、竣工报告外，是否可以提供图纸或移交证明、甲方证明等资料？ 2、商务评分标准的第2条企业业绩，请问 30千伏及以上电压等级工程项目业绩，是否满足本条款的认定、计分要求？ 3、商务评分标准的第1条承包商扣分情况和第5条承包商评价，是否需要在投标文件中放截图？ 4、请问本项目中的所有标段是否兼投兼中，人员是分标段配置，还是兼投不兼中，只需要配置一套人员即可？ 5、请问保证金或投标保函是按项目开具还是分标段开具？ 6、商务评分标准的第3条项目负责人业绩，若该项目经理曾担任房屋建筑项目的项目经理，项目包含配套的 20kV 及以下电力工程，是否满足本条款的业绩认定、计分要求？若可以认可，但该项目竣工报告中未单独列明 20 千伏电压等级相关工程内容。请问除合同、竣工报告外，是否可以提供图纸或移交证明、甲方证明等资料？ 7、商务评分标准的第6条获奖情况，请问30千伏及以上电压等级工程的获奖是否满足本条款 的计分要求？获奖的其他类型项目（房屋建筑、机电安装工程、市政类、冶炼类业绩等）中包含配套 20 千伏及以下电力工程，是否满足本条款的认定、计分要求？ | 商务 | 项目 | 海南电网有限责任公司2027-2028年配网项目施工框架公开招标项目 | 1.房屋建筑工程项目的配套20千伏及以下电力工程满足要求；业绩证明材料按招标文件要求提供。 2.不满足。 3.不需要。 4.不要求兼投，不能兼中，可配置一套人员。 5.按项目或标段开具均可。 6.房屋建筑工程项目的配套20千伏及以下电力工程满足要求；业绩证明材料按招标文件要求提供。 7.30千伏及以上电压等级工程项目奖项不满足要求；业绩满足招标文件要求即可，行业不做限制。
19 | 1.关于业绩（企业业绩、项目经理业绩）：请问市场化项目的业绩是否可以认定为有效业绩。 2.框架合同指的是两年一签的大框架合同，还是指两年一签的大框架合同下的子框架合同。 | 商务 | 项目 | 海南电网有限责任公司2027-2028年配网项目施工框架公开招标项目 | 1.业绩满足招标文件要求即可，行业不做限制。 2.框架合同指的是两年一签的大框架合同。
20 | 本项目规定投标人可同时投多个标段，请问多个标段可否用同一项目经理，请勿以按照招标文件要求执行来回答。 | 商务 | 标包 | [儋州、昌江供电局2027-2028年度配网基建、生产、营销项目施工] | 可以。
21 | 商务： 1、项目经理人数和管理团队，在投标时只填写一个还是按照供电局数量配备？ 2、现场施工作业人员需要在标书中提现，还是中标后提供？ | 商务 | 项目 | 海南电网有限责任公司2027-2028年配网项目施工框架公开招标项目 | 1.按标段配置项目经理，若标段涉及2个供电局的，须按2个供电局分别配置施工项目部和项目经理，施工项目部机构设置及人员配置满足《关于印发基建配网业主和承包商项目部机构设置与驻地资源配置工作要求的通知》要求。 2.施工作业班组成员配置在投标阶段不做要求，合同履约阶段根据项目投资下达实际情况按标准要求配置。
22 | 1、招标文件第522页需要填写标的名称，但招标文件中无标的名称，是否填写为对应的标段名称还是填“/”？请明确。 2、招标文件第480页“投标函”工程质量控制目标达到开标一览表中的控制目标。开标一览表中未体现工程质量控制目标，请明确。 3、招标文件第4页“2.7标的物清单及分包情况”中，部分标段涉及多个供电局，请问此类标段是按涉及的供电局数量分别设置项目经理，还是每个标段只需设置一名项目经理即可？请明确。 4、请问投标文件封面标段名称是否只需填写对应标段名称？ | 商务 | 项目 | 海南电网有限责任公司2027-2028年配网项目施工框架公开招标项目 | 1.本项目只有标段名称，标的名称可打“/”。 2.工程质量控制目标按投标人须知前附表1.3.3条款要求执行。 3.按标段配置项目经理，若标段涉及2个供电局的，须按2个供电局分别配置施工项目部和项目经理。 4.是。
23 | 1、请问需要写设计单位和监理单位，但是招标文件及其附件中未给出涉及单位，在投标文件中如何写？ | 通用技术 | 标包 | 电力工程施工[乐东、白沙供电局2027-2028年度配网基建、生产、营销项目施工] | 1.设计单位和监理单位可不填写。
24 | 1、请问需要写设计单位和监理单位，但是招标文件及其附件中未给出涉及单位，在投标文件中如何写？ | 通用技术 | 标包 | [澄迈、保亭供电局2027-2028年度配网基建、生产、营销项目施工] | 1.设计单位和监理单位可不填写。
25 | 1、请问需要写设计单位和监理单位，但是招标文件及其附件中未给出涉及单位，在投标文件中如何写？ | 通用技术 | 标包 | 电力工程施工[文昌供电局2027-2028年度配网基建、生产、营销项目施工] | 1.设计单位和监理单位可不填写。
26 | 1、请问需要写设计单位和监理单位，但是招标文件及其附件中未给出涉及单位，在投标文件中如何写？ | 通用技术 | 标包 | 电力工程施工[屯昌、五指山供电局2027-2028年度配网基建、生产、营销项目施工] | 1.设计单位和监理单位可不填写。
27 | 根据管理人员配置中描述施工项目部应设置一个项目经理，那同一标段中的两个地区是否需要设置两个施工项目部两个项目经理？评审标准中要求项目经理业绩满分为10个，若是设置两个项目经理是一个项目经理10个还是可以业绩总数为10个？ | 商务 | 项目 | 海南电网有限责任公司2027-2028年配网项目施工框架公开招标项目 | 1.按标段配置项目经理，若标段涉及2个供电局的，须按2个供电局分别配置施工项目部和项目经理。 2.按配置项目经理中最低评分作为本项得分，2个项目经理都需要有10个业绩才能满分。
28 | 我公司通过中国南方电网供应链统一服务平台缴纳投标保证金保险，投标文件中保证金处是否上传平台的缴纳成功截图即可？ | 商务 | 项目 | 海南电网有限责任公司2027-2028年配网项目施工框架公开招标项目 | 按招标文件要求执行。
29 | 1、企业业绩、项目负责人（项目经理）业绩为20千伏及以下电压等级工程项目，是否不局限于配网项目，只要满足电压等级的项目业绩即可得分？ 2、项目负责人（项目经理）业绩若为框架合同，一个框架合同视为一个业绩，还是框架合同委托书（单）中单个项目也可以视为一个项目业绩？ | 商务 | 项目 | 海南电网有限责任公司2027-2028年配网项目施工框架公开招标项目 | 1.20KV及以下电压等级的配网项目业绩满足招标文件要求。 2.若为框架合同，一个框架合同视为一个业绩。
30 | 请问投标文件是分标段制作？还是多个标段统一制作为一份投标文件？ | 通用技术 | 标包 | 电力工程施工[海口供电局2027-2028年度配网基建、生产、营销项目施工Ⅰ标] | 按所投标段制作投标文件。
31 | 承包商扣分情况和承包商评价，是否需要提供证明文件？如果需要提供，请问在哪里查询？ | 商务 | 项目 | 海南电网有限责任公司2027-2028年配网项目施工框架公开招标项目 | 无需提供证明文件。
32 | 企业业绩和项目负责人（项目经理）业绩要求，请问一个框架子合同是否作为一个业绩？ | 商务 | 项目 | 海南电网有限责任公司2027-2028年配网项目施工框架公开招标项目 | 若为框架合同的，则一个框架合同视为一个业绩。
33 | 人员要求中，关于印发基建配网业主和承包商项目部机构设置与驻地资源配置工作要求的通知： 附件3任职要求：1、质检员要求提供持有电力质量监督部门颁发的相应质量培训合格证书，请问住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证质量员证书或者中国电力企业联合会颁发的电力行业岗位培训证书是否满足要求？ 2、信息资料员要求具有档案员资格证书，请问住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证资料员证书是否满足要求？ 3、施工项目部班组人员是否需要提供证件信息？如果需要提供，请问提供哪些证件？ | 通用技术 | 标包 | 电力工程施工[海口供电局2027-2028年度配网基建、生产、营销项目施工Ⅰ标] | 1.住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证质量员证书满足要求，中国电力企业联合会颁发的电力行业岗位培训证书不满足要求。 2.住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证资料员证书满足要求。 3.施工项目部班组人员的证件在投标阶段不做要求，合同履约阶段根据项目实际要求提供。
34 | 招标文件格式中，项目经理一览表中，请问标的名称如何填写？ | 商务 | 项目 | 海南电网有限责任公司2027-2028年配网项目施工框架公开招标项目 | 本项目只有标段名称，标的名称可打“/”。
35 | 招标文件第42页：“项目负责人（项目经理）业绩（10 分）：2023 年1 月1 日至投标截止之日，曾经担任过20 千伏及以下电压等级工程项目经理的主要经历的证明，每项得1 分，累计最高10 分。注：每项业绩需提供竣工报告，时间以竣工报告时间为准”请问若提供的是一个框架合同里的10项单项业绩，是否能得10分？还是一个框架合同里的所有单项业绩都只能算是一项业绩？ | 商务 | 项目 | 海南电网有限责任公司2027-2028年配网项目施工框架公开招标项目 | 若为框架合同的，则一个框架合同视为一个业绩。
36 | 1. 本项目预计采购金额是否包含甲供材料价款？ 2. 如包含甲供材料价款招标代理服务费计取基数：是否需要扣除甲供材料费用？代理费是按中标金额一次性计取，还是按项目竣工实际结算金额作为计费基数，套用约定费率计算？ | 商务 | 项目 | 海南电网有限责任公司2027-2028年配网项目施工框架公开招标项目 | 1.不含甲供材料价款。 2.按招标文件要求执行。
37 | 如我司参加多个标段投标，不同标段的人员（包含项目经理）是否可以复用？ | 商务 | 项目 | 海南电网有限责任公司2027-2028年配网项目施工框架公开招标项目 | 可以。
38 | 如我司参加多个标段投标，请问纸质投标保函多个标段合并开具并备注好所投标段编号是否可以【填写示范如“项目名称/标段1-标段12”是否可以？，无需按照招标文件第六章-投标文件格式及相关附件-投标保函(参考)格式逐个填写标段名称】？ | 商务 | 项目 | 海南电网有限责任公司2027-2028年配网项目施工框架公开招标项目 | 可以。
39 | 招标文件第三章评标办法-1（1）商务评分标准-6获奖情况【备注：需提供获奖发文证明材料，以上获奖情况有效期两年（从获奖发文之日起计）】，请问此处获奖有效期两年是指颁奖日期要在近2年之内才符合要求？若是其他还请明示。 | 商务 | 项目 | 海南电网有限责任公司2027-2028年配网项目施工框架公开招标项目 | 具体时间是指开标截止之日前两年。
40 | 业绩问题： A.招标文件第三章评标办法-1（1）商务评分标准-2企业业绩，请问企业业绩提供20KV及以下通信自动化、机房、配套的电力工程(或电气工程)业绩是否认可？ B.招标文件第三章评标办法-1（1）商务评分标准-3项目负责人（项目经理）业绩，请问项目经理业绩提供20KV及以下通信自动化、机房、配套的电力工程(或电气工程)业绩是否认可？ | 商务 | 项目 | 海南电网有限责任公司2027-2028年配网项目施工框架公开招标项目 | 1.20KV及以下电压等级的配网项目业绩满足招标文件要求。 2.20KV及以下电压等级的配网项目业绩满足招标文件要求。
41 | 请问《关于印发基建配网业主和承包商项目部机构设置与驻地资源配置工作要求的通知》中基建业务、生产项目、营销项目施工班组的技工有证书要求嘛？具备特种作业操作证的人员是否符合本项目技工要求？ | 商务 | 项目 | 海南电网有限责任公司2027-2028年配网项目施工框架公开招标项目 | 基建项目、生产项目、营销项目施工班组的技工的证书在投标阶段不做要求，合同履约阶段根据项目实际要求提供。
42 | 根据《关于印发基建配网业主和承包商项目部机构设置与驻地资源配置工作要求的通知》要求需按市县供电局组建施工项目部，像“琼海、定安供电局2027-2028年度配网基建、生产、营销项目施工”标段中有两个供电局的，投标时必需要提供2名项目经理和投入组建2个施工项目部吗？还是只提供1名项目经理和投入组建1个施工项目部即可?如果是需要投入2个施工项目部，2名项目经理均需要有10个业绩才可以得满分吗？ | 商务 | 项目 | 海南电网有限责任公司2027-2028年配网项目施工框架公开招标项目 | 1.按标段配置项目经理，若标段涉及2个供电局的，须按2个供电局分别配置施工项目部和项目经理，施工项目部机构设置及人员配置满足《关于印发基建配网业主和承包商项目部机构设置与驻地资源配置工作要求的通知》要求。 2.按配置项目经理中最低评分作为本项得分，2个项目经理都需要有10个业绩才能满分。
43 | 能否可以明确本项目各标段所需要的管理人员、施工人员岗位配置及数量要求？ | 商务 | 项目 | 海南电网有限责任公司2027-2028年配网项目施工框架公开招标项目 | 施工项目部机构设置及人员配置满足《关于印发基建配网业主和承包商项目部机构设置与驻地资源配置工作要求的通知》要求，施工作业班组成员配置在投标阶段不做要求，合同履约阶段根据项目投资下达实际情况按标准要求配置。
44 | 招标附件中的基建、生产、营销专业负责人是否需要在投标文件中体现，如果需要提供此类人员，是否仅提供人员的身份证即可？ | 商务 | 项目 | 海南电网有限责任公司2027-2028年配网项目施工框架公开招标项目 | 需要在投标文件中体现，对提供证件不做要求。
45 | 招标文件中《【附件】附件1：基建配网业主和承包商项目部机构设置与驻地资源配置工作要求》的文件中， 三、施工项目部（一）机构设置及人员配置3.施工人员配置中要求的基建业务配置1类施工班组，每个施工作业班组成员数量在10人左右，总数量按照正式合同价款进行配置（1人/20万元），其中技工人数占比不宜少于30%。此部分人员是否需要在投标文件中体现，还是中标后提供？ | 商务 | 项目 | 海南电网有限责任公司2027-2028年配网项目施工框架公开招标项目 | 基建项目、生产项目、营销项目的施工项目部机构设置及人员配置满足《关于印发基建配网业主和承包商项目部机构设置与驻地资源配置工作要求的通知》要求，施工作业班组成员配置在投标阶段不做要求，合同履约阶段根据项目投资下达实际情况按标准要求配置。
46 | 请问投标文件中“标的名称”处是否可以填写标段名称？ | 商务 | 项目 | 海南电网有限责任公司2027-2028年配网项目施工框架公开招标项目 | 本项目只有标段名称，标的名称可打“/”。
47 | 评分标准工期规划中要求画横道图，但是招标文件中没有工期要求，也无具体工程量 | 通用技术 | 标包 | 电力工程施工[临高、琼中供电局2027-2028年度配网基建、生产、营销项目施工] | 详见招标文件附件《配网项目清单（典型案例）》
48 | 评分标准工程概述中要求写工程规模，但是招标文件中给出的是详见标的物清单，在文件中未看见此清单。 | 通用技术 | 标包 | 电力工程施工[临高、琼中供电局2027-2028年度配网基建、生产、营销项目施工] | 详见招标文件附件《配网项目清单（典型案例）》
49 | 商务评分标准序号1，详细评审项：承包商扣分情况，未明确“因未承揽南方电网项目导致无承包商扣分结果”的承包商的评分标准，为体现公平，是否明确对于该类承包商在该项的得分按参与本标包初审合格的投标人中存在承包商扣分情况的承包商得分结果算术平均值的60% 进行折算。 | 商务 | 项目 | 海南电网有限责任公司2027-2028年配网项目施工框架公开招标项目 | 按招标文件要求执行。
50 | 1、企业类似业绩框架合同里面的子合同，1个子合同算1个业绩，还是1个框架里面的全部子合同算1个业绩？ 2、项目负责人（项目经理）业绩框架合同里面的子项目，是1个子项目算1个项目负责人（项目经理）业绩吗？框架主合同和子项目的竣工报告已经体现项目经理的名字，算任职证明材料吗？ 3、招标文件里面没有写标的名称，项目经理（项目负责人）一览表、技术投标文件封面的标的名称是和标段名称填成一样，还是不用填？ | 商务 | 项目 | 海南电网有限责任公司2027-2028年配网项目施工框架公开招标项目 | 1、1个框架里面的全部子合同算1个业绩 2、每项项目负责人业绩需提供竣工报告，一份竣工报告算一项业绩。竣工报告体现项目经理名字的，算任职证明材料。 3、本项目只有标段名称，标的名称可打“/”。
51 | 文件编制商务部分，12_商务投标文件_投标人股东或任职重要职位人员信息表 问题：这个表是与本项目参建的其他公司（如监理、设计和建设单位等）有股东或任职重要职位人员才需要填写，还是都要填写？ | 商务 | 项目 | 海南电网有限责任公司2027-2028年配网项目施工框架公开招标项目 | 都要填写。
52 | 您好，请问：本项目投标需要办理数字证书吗？招标公告有提示办理，但是投标小工具项目信息显示“是否使用CA加密：否”。感谢解答！ | 商务 | 项目 | 海南电网有限责任公司2027-2028年配网项目施工框架公开招标项目 | 加盖公章或者办理数字证书加盖电子章均可，若使用其他专用章，请提供“专用章效力证明文件”。
53 | 石油化工、化工、市政工程、建筑工程等总承包或施工总承包项目中包含20千伏及以下电压等级工程，能否作为评分业绩和获奖业绩。 | 商务 | 项目 | 海南电网有限责任公司2027-2028年配网项目施工框架公开招标项目 | 满足招标文件要求即可，行业不做限制。