铜仁碧江供电局2026年“电亮新程，聚力同行”活动项目策划执行技术要求书
 
一、项目概况
项目名称：铜仁碧江供电局2026年“电亮新程，聚力同行”活动项目
项目简述：根据铜仁碧江供电局工会工作安排，为激发员工的积极性和创造力，增强员工使命感和归属感，营造全员聚力同行，争创一流企业的氛围,将开展2026年“电亮新程，聚力同行”活动，需要活动设计、现场装饰布置、餐饮服务、协助服务等。
项目地点：铜仁市碧江区范围内
项目规模：
（1） 活动用的横幅标语根据场地的需求制作；
（2） 活动具体项目实施道具的提供；
（3） 活动所用喷绘背景、装饰布置根据场地的需求制作；
（4） 活动所需纪念品提供；
[bookmark: _GoBack]（5） 活动用的餐饮、车辆及活动服务提供。
二、工作范围
1、策划：制定详细的活动方案，包括活动的具体项目、活动规则、活动器材、场地布置、活动用餐、活动横幅内容审核，安装场地的考察测量。
2、执行：组织活动人员配置工作人员不低于6人，负责活动的现场执行工作，包括活动的组织、垃圾运输、卫生清理、现场协调等。
三、对承包商的资质等级要求与承包方式
1、具备独立法人资格，具有相关活动策划与执行经验优先；
2、具有餐饮管理、餐饮服务、广告设计制作、文体用品零售等资质；
3、拥有专业的策划、执行团队，具备较强的创意和执行能力；
4、具有良好的信誉和口碑，无违法违规行为记录；
5、承包商成立时间不低于3年，在贵州省铜仁市区域内有固定的经营场所，承包商在接收到甲方制作要求时，30分钟内能响应甲方要求开展服务。
6、本项目需承包方实地踩点，不低于2处符合要求的场所，并在响应时效内同步上传现场勘测照片、设计图、方案等（加盖供应商公章）。未提交资料或资料不符，造假等供应商，其报价结果不予认可。
四、 服务内容清单
	序号
	项目名称
	服务内容
	规格（100人）

	1
	铜仁碧江供电局2026年“电亮新程，聚力同行”活动项目
	用车
	提供活动需求的车辆，接送活动人员

	2
	
	纪念品
	按100份计划

	3
	
	活动耗材
	提供活动场所、活动所需的器材，团队协作类型游戏不低于4个、队伍服装袖标等，详细的活动策划

	4
	
	活动用餐
	提供健康、卫生的桌餐（中餐、晚餐)

	5
	
	活动水果
	应季水果、饮用水、饮料

	6
	
	展板
	活动展板、横幅


5、 质量标准和计划工期
质量标准：
（1）活动场地布置符合团建主题；
（2）物资准备充足、质量可靠，满足活动建设需求；
（3）项目执行流程顺畅，活动现场秩序井然、活动组织充满活力；
（4）安全措施到位，无安全事故发生；
计划工期：
1、策划阶段：中标方收到成交通知后，需在1个工作日内与甲方联系，根据本技术规范书相关要求制定出具体的活动方案，确保活动顺利开展。
2、准备阶段：（1）2个工作日内提供本次活动的策划执行方案，包括但不限于本次活动的流程开展、参与规则等。
（2）将游戏设备在2个工作日内提供图片给碧江供电局进行验收。
（3）纪念品方案3种以上，2个工作日内对样品确认后，需在3日内完成采购，并送至碧江供电局清点及验收。
（4）活动前日需提供设计效果图：现场一比一的整体氛围效果图、所有效果图需符合现场实际建筑情况不得虚拟制作。
3、执行阶段：活动当天，根据活动方案安排人数不少于6人，分别负责场地布置、活动组织、活动餐安排、垃圾的处理运输，卫生清理等。
六、技术标准
场地布置：
1、活动设施需稳固、平整，符合安全要求；
2、场地布置的内容需要满足项目主题，美观大方，无安全隐患。
物资准备：
3、物资需符合国家相关标准和规范，质量可靠；
4、物资数量需充足，满足活动需求；
5、物资管理需规范，确保物资安全和有效利用。
活动执行：
1、现场工作人员须熟悉活动流程，具备较强的主持、沟通协调能力；
2、活动流程需按照方案执行，如有变动需及时通知相关人员；
3、现场需设置安全警示标识，确保上墙资料安装时安全有序进行。
七、服务费用与支付
1、费用按履行日期结束后一次性结算，并开具等额的增值税普通发票。
2、服务方按实际参加人数计算费用。
八、权利义务
1、公司认为服务方的工作人员不能胜任服务工作的，有权要求服务方予以调换。
2、因服务方的工作失误造成他人财产或人身损害的，产生的法律责任由服务方承担。

