## Sheet1
附件A-项目信息清单 项目信息表
序号 | 标的 | 标段号 | 标段名称 | 资金落实情况 | 项目建设单位 | 项目建设地点 | 建设规模 | 采购/招标范围 | 框架协议有效期 | 计划工期 | 招标阶段 | 承包方式 | 回避原则 | 回避措施 | 备注
1 | 220千伏电网紧急基建项目可研和勘察设计 | 1-1 | 广西电网2026-2027年220千伏新能源项目配套送出线路等紧急工程可研勘察设计（贵港、来宾、百色、贺州）框架招标（补充） | 已落实 | 广西电网有限责任公司、新电力集团 | 广西贵港市、来宾市、百色市、贺州市 | 由广西电网公司（含新电力集团）投资建设的，位于贵港、来宾、百色、贺州4个地市的，在合同签订之日起至2027年12月31日期间启动可研工作的220千伏电网紧急基建项目。紧急项目由广西电网公司根据《关于进一步加强广西电网公司电网基建紧急项目管理工作的通知》（桂电规划〔2023〕265 号）认定，并委托中标单位开展可研勘察设计工作。具体项目数量及项目规模以实际委托项目为准。 | “南方电网公司2026-2027年220千伏新能源项目配套送出线路等紧急工程可研勘察设计框架招标项目”标的2“广西电网2026-2027年220千伏新能源项目配套送出线路等紧急项目可研勘察设计”框招额度即将用满。本次招标是对“广西电网2026-2027年220千伏新能源项目配套送出线路等紧急项目可研勘察设计”的补充招标。因框招额度不足，原框招中标单位无法继续承接可研和勘察设计业务的项目，由本次中标单位继续承接可研和勘察设计业务。 220千伏电网紧急基建项目可行性研究和勘察设计工作，具体如下： 1.项目的可行性研究：（1）可行性研究包含选址选线、接入系统方案论证、投资估算、安全稳定计算分析、变电站直流分量计算、社会稳定风险评估等内容。（2）核准阶段及征地阶段需开展社会稳定风险评估的，由本次招标的中标单位根据建设单位委托开展社会稳定风险评估工作，编制社会稳定风险评估报告，费用根据中国电力企业联合会《关于落实国家发展改革委〈关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知〉（发改价格〔2015〕299号）的指导意见》（中电联定额〔2015〕162号）有关标准，若要编制核准阶段和征地阶段2份社会稳定风险评估报告，则费用按标准的中间值执行，若只编制核准阶段或征地阶段1份社会稳定风险评估报告，则费用按标准的下限执行，核准阶段及征地阶段的社会稳定风险评估报告只算一次费用，费用从项目前期工作费中列支。 2.项目勘察设计： （1）工程勘察、工程初步设计、施工图设计等。 （2）根据建设单位委托开展工程量清单编制。 | 合同签订之日起至2027年12月31日 | 一、可行性研究报告编制工期要求： 220kV电网基建工程90天内完成工程可研并提交招标人组织审查。 二、 勘察设计工期要求： 1.变电站工程 （1）可行性研究报告批复后，按以下时间完成并提交初步设计：220kV新建变电站90天，220kV扩建变电站50天。 （2）初步设计审查完成后7天内提交调整概算、征地红线图及满足招标要求的设备招标技术规范书。 （3）主要一次设备招标及合同签订后，按以下时间完成并提交施工图设计：220kV新建变电站90天，220kV扩建变电站60天。 （4）按照建设单位要求按时提供工程施工招标所需资料（包括工程量清单）。 （5）工程投运后30天内提交竣工图。 2、线路工程 （1）可行性研究报告批复后，按以下时间完成并提交初步设计：220kV线路90天。 （2）初步设计审查完成后7天内提交调整概算、征地红线图及满足招标要求的设备招标技术规范书。 （3）初步设计审查完成后，按以下时间完成并提交施工图设计：220kV线路90天。 （4）按照建设单位要求按时提供工程施工招标所需资料（包括工程量清单）。 （5）工程投运后30天内提交竣工图。 | / | 可研合同价=可研最高限价×（1-下浮率）；勘察设计合同价=勘察设计最高限价×（1-下浮率） | / | /
2 |  | 1-2 | 广西电网2026-2027年220千伏新能源项目配套送出线路等紧急工程可研勘察设计（柳州、桂林、河池）框架招标（补充） | 已落实 | 广西电网有限责任公司、新电力集团 | 广西柳州市、桂林市、河池市 | 由广西电网公司（含新电力集团）投资建设的，位于柳州、桂林、河池3个地市的，在合同签订之日起至2027年12月31日期间启动可研工作的220千伏电网紧急基建项目。紧急项目由广西电网公司根据《关于进一步加强广西电网公司电网基建紧急项目管理工作的通知》（桂电规划〔2023〕265 号）认定，并委托中标单位开展可研勘察设计工作。具体项目数量及项目规模以实际委托项目为准。 |  | 合同签订之日起至2027年12月31日 |  | / |  | / | /
3 |  | 1-3 | 广西电网2026-2027年220千伏新能源项目配套送出线路等紧急工程可研勘察设计（南宁、玉林、梧州、钦州、北海、防城港、崇左）框架招标（补充） | 已落实 | 广西电网有限责任公司、新电力集团 | 广西南宁市、玉林市、梧州市、钦州市、北海市、防城港市、崇左市 | 由广西电网公司（含新电力集团）投资建设的，位于南宁、玉林、梧州、钦州、北海、防城港、崇左7个地市的，在合同签订之日起至2027年12月31日期间启动可研工作的220千伏电网紧急基建项目。紧急项目由广西电网公司根据《关于进一步加强广西电网公司电网基建紧急项目管理工作的通知》（桂电规划〔2023〕265 号）认定，并委托中标单位开展可研勘察设计工作。具体项目数量及项目规模以实际委托项目为准。 |  | 合同签订之日起至2027年12月31日 |  | / |  | / | /