## Sheet1
附件A-项目信息清单
序号 | 标的 | 标段号 | 标段名称 | 项目名称 | 工程性质 | 项目备案文号 | 资金落实情况 | 项目建设单位 | 合同签订单位 | 项目建设地点 | 建设规模 |  | 采购\招标范围 | 计划工期 |  | 承包方式 | 备注
[11 empty] | 变电 (MVA) | 线路 (km) |  | 可研日历工期（天） | 勘察设计工期（天）
1 | 220千伏电网基建项目可研和勘察设计 | 1-1 | 钦州灵山抽水蓄能电站220千伏送出工程和500千伏桂北站220千伏间隔扩建工程 | 钦州灵山抽水蓄能电站220千伏送出工程 | 线路工程 | 已列入“十四五”规划 | 已落实 | 钦州供电局 | 钦州供电局 | 钦州市灵山县 | / | 74 | 1.项目的可行性研究：（1）可行性研究包含选址选线、接入系统方案论证、投资估算、安全稳定计算分析、变电站直流分量计算、社会稳定风险评估等内容。（2）核准阶段及征地阶段需开展社会稳定风险评估的，由本次招标的中标单位根据建设单位委托开展社会稳定风险评估工作，编制社会稳定风险评估报告，费用根据中国电力企业联合会《关于落实国家发展改革委〈关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知〉（发改价格〔2015〕299号）的指导意见》（中电联定额〔2015〕162号）有关标准，若要编制核准阶段和征地阶段2份社会稳定风险评估报告，则费用按标准的中间值执行，若只编制核准阶段或征地阶段1份社会稳定风险评估报告，则费用按标准的下限执行，核准阶段及征地阶段的社会稳定风险评估报告只算一次费用，费用从项目前期工作费中列支。 2.项目勘察设计： （1）工程勘察、工程初步设计、施工图设计等。 （2）根据建设单位委托开展工程量清单编制。 | 90 | 1、变电站工程 （1）可行性研究报告批复后，按以下时间完成并提交初步设计：220kV扩建变电站50天；110kV新建变电站，110kV扩建变电站45天。 （2）初步设计审查完成后7天内提交调整概算、征地红线图及满足招标要求的设备招标技术规范书。 （3）主要一次设备招标及合同签订后，按以下时间完成并提交施工图设计：220kV扩建变电站60天；110kV新建变电站70天，110kV扩建变电站50天。 （4）按照建设单位要求按时提供工程施工招标所需资料（包括工程量清单）。 （5）工程投运后30天内提交竣工图。 2、线路工程 （1）可行性研究报告批复后，按以下时间完成并提交初步设计：220kV线路90天，110kV线路70天。 （2）初步设计审查完成后7天内提交调整概算、征地红线图及满足招标要求的设备招标技术规范书。 （3）初步设计审查完成后，按以下时间完成并提交施工图设计：220kV线路120天，110kV线路70天。 （4）按照建设单位要求按时提供工程施工招标所需资料（包括工程量清单）。 (5)工程投运后30天内提交竣工图。 | 可研合同价=可研最高限价×（1-下浮率）；勘察设计合同价=勘察设计最高限价×（1-下浮率）
2 |  |  |  | 500千伏桂北站220千伏间隔扩建工程 | 改扩建工程 |  |  | 桂林供电局 | 桂林供电局 | 桂林市全州县 | / | / |  | 90
3 | 110千伏电网基建项目可研和勘察设计 | 2-1 | 110千伏太平送变电工程和110千伏月亮湾变电站扩建#2主变工程 | 110千伏太平送变电工程 | 输变电工程 |  |  | 钦州供电局 | 钦州供电局 | 钦州市灵山县 | 50 | 20 |  | 90
4 |  |  |  | 110千伏月亮湾变电站扩建#2主变工程 | 改扩建工程 |  |  | 钦州供电局 | 钦州供电局 | 钦州市灵山县 | 50 | / |  | 90
5 |  | 2-2 | 110千伏铁Ⅰ站增容改造工程等4个项目 | 110千伏铁Ⅰ站增容改造工程 | 改扩建工程 |  |  | 柳州供电局 | 柳州供电局 | 柳州市柳南区 | 63 | / |  | 90
6 |  |  |  | 110千伏屯秋站#2主变扩建工程 | 改扩建工程 |  |  | 柳州供电局 | 柳州供电局 | 柳州市鹿寨县 | 40 | / |  | 90
7 |  |  |  | 110千伏清塘送变电工程 | 输变电工程 |  |  | 贺州供电局 | 贺州供电局 | 贺州市钟山县 | 50 | 26 |  | 90
8 |  |  |  | 110千伏平桂站第二回110千伏电源线路工程 | 线路工程 |  |  | 贺州供电局 | 贺州供电局 | 贺州市平桂区 | / | 3 |  | 90
9 |  | 2-3 | 220千伏都峤站110千伏配套送出线路工程和110千伏塘岸送变电工程 | 220千伏都峤站110千伏配套送出线路工程 | 线路工程 |  |  | 玉林供电局 | 玉林供电局 | 玉林市容县 | / | 18 |  | 90
10 |  |  |  | 110千伏塘岸送变电工程 | 输变电工程 |  |  | 玉林供电局 | 玉林供电局 | 玉林市北流市 | 50 | 15 |  | 90
11 |  | 2-4 | 110千伏陆川城南二送变电工程和110千伏石牛站扩建工程 | 110千伏陆川城南二送变电工程 | 输变电工程 |  |  | 玉林供电局 | 玉林供电局 | 玉林市陆川县 | 50 | 36 |  | 90
12 |  |  |  | 110千伏石牛站扩建工程 | 改扩建工程 |  |  | 玉林供电局 | 玉林供电局 | 玉林市陆川县 | 50 | / |  | 90
13 |  | 2-5 | 110千伏葆颐站第二回电源线路工程和110千伏远景送变电工程 | 110千伏葆颐站第二回电源线路工程 | 线路工程 |  |  | 梧州供电局 | 梧州供电局 | 梧州市龙圩区 | / | 6 |  | 90
14 |  |  |  | 110千伏远景送变电工程 | 输变电工程 |  |  | 梧州供电局 | 梧州供电局 | 梧州市龙圩区 | 50 | 10 |  | 90
15 |  | 2-6 | 110千伏鑫宇送变电工程等3个项目 | 110千伏鑫宇送变电工程 | 输变电工程 |  |  | 桂林供电局 | 桂林供电局 | 桂林市荔浦市 | 50 | 10 |  | 90
16 |  |  |  | 110千伏碧莲站扩建工程 | 改扩建工程 |  |  | 桂林供电局 | 桂林供电局 | 桂林市阳朔县 | 40 | / |  | 90
17 |  |  |  | 苏桥站110千伏间隔扩建工程 | 改扩建工程 |  |  | 桂林供电局 | 桂林供电局 | 桂林市永福县 | / | / |  | 90
18 |  | 2-7 | 110千伏丹竹站增容改造工程等5个项目 | 110千伏丹竹站增容改造工程 | 改扩建工程 |  |  | 贵港供电局 | 贵港供电局 | 贵港市平南县 | 50 | / |  | 90
19 |  |  |  | 110千伏和屋站扩建工程 | 改扩建工程 |  |  | 贵港供电局 | 贵港供电局 | 贵港市桂平市 | 50 | / |  | 90
20 |  |  |  | 110千伏龙良线线路改造工程 | 线路工程 |  |  | 钦州供电局 | 钦州供电局 | 钦州市钦北区 | / | 28 |  | 90
21 |  |  |  | 110千伏林湖站#2主变扩建工程 | 改扩建工程 |  |  | 钦州供电局 | 钦州供电局 | 钦州市钦南区 | 50 | / |  | 90
22 |  |  |  | 110千伏浦泉第二回新建线路工程 | 线路工程 |  |  | 钦州供电局 | 钦州供电局 | 钦州市浦北县 | / | 10 |  | 90
23 |  | 2-8 | 220千伏隆北变电站配套110千伏送出线路工程等4个项目 | 220千伏隆北变电站配套110千伏送出线路工程 | 线路工程 |  |  | 南宁供电局 | 南宁供电局 | 南宁市隆安县 | / | 15 |  | 90
24 |  |  |  | 里建站T接怀安～翠山Ⅱ110千伏线路新建工程 | 线路工程 |  |  | 南宁供电局 | 南宁供电局 | 南宁市东盟经开区 | / | 3.5 |  | 90
25 |  |  |  | 110千伏源大Ⅰ线改T接金马～龙州110千伏线路 | 线路工程 |  |  | 崇左供电局 | 崇左供电局 | 崇左市龙州县 | / | 2 |  | 90
26 |  |  |  | 渠黎～濑湍110千伏线路新建工程 | 线路工程 |  |  | 崇左供电局 | 崇左供电局 | 崇左市扶绥县 | / | 30 |  | 90
27 |  | 2-9 | 110千伏白马变电站扩建工程等4个项目 | 110千伏白马变电站扩建工程 | 输变电工程 |  |  | 玉林供电局 | 玉林供电局 | 玉林市北流市 | 50 | 18 |  | 90
28 |  |  |  | 110千伏合乐站扩建工程 | 改扩建工程 |  |  | 百色供电局 | 百色供电局 | 百色市田东县 | 50 | / |  | 90
29 |  |  |  | 110千伏峒那线改造工程 | 线路工程 |  |  | 新电力集团 | 新电力集团（授权百色供电局签合同） | 百色市靖西市、那坡县 | / | 4 |  | 90
30 |  |  |  | 110千伏云靖线（同杆110千伏坡云线）改造工程 | 线路工程 |  |  | 百色供电局 | 百色供电局 | 百色市靖西市 | / | 3 |  | 90