海南电网公司2026年“三种人”安规题库修编
零星采购技术文件
一、项目要求文件（依据附录H模板）
说明：上述含包装、保险、运输、交货、售后、税费等费用。结算方式为货到（成果交付）验收合格并收到发票后付款。
一、项目概况及采购内容：“三种人”（工作票签发人、工作许可人）安规题库修编，含单选、多选、判断、案例分析等题型，配套解析与规范出处，形成公司统一机考题库及源文件。
概算费用构成及阶段任务表
	序号
	阶段名称
	主要工作内容及要求
	工作量
	含税单价（元）
	含税总价（元）
	备注
	计划完成时间

	1
	编题阶段
	依据最新《电业安全工作规程》《公司两票管理办法》及两票细则修编题库2000道（单选800道、多选500道、判断500道、案例分析200道），每题标明答案、解析及规范出处
	75人天
	400
	30000
	投入安规、两票专业专家5人；形成题库初稿
	合同签订后第5周末

	2
	审核阶段
	对题库初稿开展两轮审题校核，核对答案准确性、解析规范性及规范出处有效性，逐题溯源，校核记录留档备查
	20人天
	400
	8000
	两轮校核，覆盖全部题目
	合同签订后第7周末

	3
	组卷测试
	按“三种人”准入资格认证及普考调考需要组卷，完成机考系统导入及模拟测试，题量、题型比例满足考试要求
	10人天
	400
	4000
	确保题库可正常导入公司机考系统
	合同签订后第8周

	4
	成果交付
	交付机考题库文件、源文件、答案解析及出处清单，配合通过公司安监部门验收
	1项
	3000
	3000
	包干费用，验收合格后付款
	合同签订后2个月内

	5
	税费及管理费
	完成本项目所需的各项税费及供应商管理费
	1项
	3000
	3000
	包干费用
	项目全程

	
	合计
	大写：肆万捌仟元整
	
	
	48000
	作为最高限价
	



二、资质要求：具备电力安全生产培训或评价相关业绩
[bookmark: _GoBack]三、相关技术要求：依据最新安规及两票细则；每题标明答案、解析及规范出处；题库可导入公司机考系统；题量、题型比例满足准入资格认证及普考调考需要。
四、服务相关要求：提供审题、校核、组卷及成果交付服务；按综合最优法提交项目综合方案（质量、价格、售后）。
五、交付标准：交付机考题库文件、源文件、答案解析及出处清单，通过公司安监部门验收。
六、商务及报价要求：报价含税费、专家费、交通、成果交付等全部费用；最高限价50000元；货到（成果交付）验收合格后付款。
七、“三种人”安规题库修编，含单选、多选、判断、案例分析等题型，配套解析与规范出处，形成可导入公司机考系统的统一题库及源文件。
八、其他要求：质量保证期内免费修正；成果知识产权归采购人所有。
