## 问题质询
广州供电局2026年基建第六批施工项目（220千伏环西输变电工程（第三分册）、傍海（番南）站配套220千伏线路工程（第二分册））专项招标澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 78397AA5510340029C58D0526E5F44DA | 8BD8E88BDED647CEA9A007B8B2C8B158Z269 | 本项目架空部分涉及灌注桩基础是否都为原状地面标高，是否涉及填土，填土工程量是否包含在本工程？ | 商务 | 标包 | [标段2.傍海（番南）站配套220千伏线路工程（第二分册）（标段一）施工] | 平地塔位基础均为原状地面标高，鱼塘塔位基础以临近的塘堤高程为地面标高，鱼塘围堰需要填土，工程量已包含在本工程中。
2 | 2811DBBA455947798B5A0C77C8BC41BC | 8BD8E88BDED647CEA9A007B8B2C8B158Z269 | 220千伏楚医甲乙线下地改造工程（架空部分）、220千伏傍海至瑞宝双回架空线路工程、220千伏虎亚甲乙线、润迎甲乙线升高改造工程等主要材料设备清册中涉及临时通信方案，其中波分设备的租赁费用价格相差较大，波分设备租赁费是否包含在本工程中？该费用是否按实结算？ | 商务 | 标包 | [标段2.傍海（番南）站配套220千伏线路工程（第二分册）（标段一）施工] | 波分设备属于通信工程，不在本次招标范围。
3 | A46429EBB7B045B0B29E4AF96C3A4ECB | 8BD8E88BDED647CEA9A007B8B2C8B158Z269 | 1.环西变电站停电方式及扩建间隔GIS的耐压方式暂未确定，应该考虑试验套管租赁及原有厂家的厂家服务费，该笔费用如何结算。 2.涉及环西及罗涌变电站后台厂家以及屏柜厂家的调试费用如何结算。 3.环西变电站电缆层未设置防火分区封堵，是否考虑该项费用及该项费用如何结算。 4.环西变电站电缆层，下穿隧道位置处，需搭设电缆敷设及金具安装平台支架（目测20米深度），该笔费用如何结算。 5.罗涌变电站，新建220kV电缆沟，临近带电作业，为人工开挖且涉及到人力运距增加问题，是否会在施工图中注明并根据施工图进行结算。 | 商务 | 标包 | [标段1.220千伏环西输变电工程（第三分册）施工] | 本项目为初设概算下浮率方式招标，所提问题中涉及的具体费用需施工图编制完成并审定批复后，再编制正式合同价时明确。