[bookmark: _GoBack]鲁布革电厂2026年法治暨安全文化体验活动服务技术要求
1、 项目概况
2026年是鲁布革电厂成立40周年，为营造浓厚文化氛围，引领干部员工传承优秀企业文化和精神，推动依法治企、合规经营和安全发展，策划开展鲁布革电厂法治暨安全文化体验活动。
2、 项目服务内容
活动主题确定后编写策划方案，并遵照执行。
3、 项目服务要求
1.通过学习体验活动，丰富鲁布革电厂法治和安全文化实践内容，营造浓厚文化氛围，凝聚企业向心力，要求活动形式新颖、有深度，员工参与度高，体验感强。
2.根据活动主题拟定策划方案，包括但不限于活动设计（紧扣主题推进，不拘一格开展文化体验活动，场地布置（拟在鲁布革生活区二号院体育馆二楼开展活动，配套物料由承办方提供）、现场主持（派一名主持人到现场，主持活动的开展，要求普通话标准，热情大方，积极活跃，能够调动现场氛围）、现场应急（多人活动若发生突发事件，应合理进行疏散）。
4、 其他要求
1.奖品设置应体现差异性，总数量在80份左右，所有奖品需满足国家及行业标准要求，不得购买“三无”产品。奖品购置金额不得高于成交价的50%，且不得低于成交价的45%。
2.投标方需在合同签订后5个工作日内提供完整的活动方案，方案确定后10个工作日内完成奖品购置及物料制作，活动前1天完成现场布置及设备调试，活动开展时间为半天。
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4. 随时保持与招标人的沟通和交流。
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1.投标人应保证服务内容和要求符合双方的约定，并保证该项目工作人员的专业符合项目要求。
2.未经招标人同意，投标人不得随意变更项目人员。
