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标段名称：广西钦州抽水蓄能电站项目机电设备安装工程施工
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[bookmark: _Toc28718][bookmark: _Toc4755][bookmark: _Toc13498]（一）项目概况：
广西钦州抽水蓄能电站位于钦州市灵山县三隆镇、旧州镇和那隆镇三镇交界处，电站装机容量1200MW，装设4台单机容量300MW的可逆式水泵水轮机/发电电动机，计划2028年11月首台机组投入运行，2029年6月全部机组投入运行。枢纽工程由上水库、下水库、进出水口、输水系统、地下厂房洞室群及开关站、永久公路等组成，主体工程已于2025年4月开工。本项目初拟以500kV一级电压接入500kV灵西站。
（二）采购范围：
1、机电安装工程
（1）机电及金属结构设备安装工程
本标内的机电及金属结构设备的工地卸货、开箱验收(含开箱资料管理)、二次运输、储存保管、安装、调试、现场试验等，并参与主机性能试验、现场调试、启动试运行直至机组全部移交验收投入商业运行的全部工作。
（2）机电设备采购及安装工程
主要包括：
照明系统灯具、装置性材料的采购及安装；主副厂房设备层各层及安装间，全厂明敷接地网的材料采购和安装(包括二次设备等电位接地网的材料采购、运输、制做和敷设)等；全厂电力电缆、控制及信号电缆的采购及安装(除设备供货商合同范围内的电缆采购，设备供货商合同范围内的电缆安装由本标负责)；全厂电缆桥架及电缆套管、埋件的采购及安装，含户外电缆沟内的桥架；桥架中防火隔板、电缆防火涂漆等防火材料的采购及安装；全厂通风空调系统设备管路的安装；全厂风管、预埋风管、风管支吊架、耐火软接、水管保温材料、风口、调节阀、消声器的采购及安装；吊物孔盖板的采购与安装；地下副厂房电梯、手拉及电动葫芦、安装间电子显示屏的采购、安装等；其他设备及材料的采购安装、配合等。
2、土建工程
主要包括：
（1） 地下厂房：主机间一期、二期、三期混凝土、地下副厂房、安装间端部楼梯及排架、安装间下部送风竖井、透平油库及空调机房、副厂房侧空调设备室混凝土浇筑及其相应埋件安装；主厂房岩壁吊车梁二期混凝土浇筑；主副厂房钻孔与灌浆；主厂房吊顶网架及防水工程；地下厂房(主厂房、副厂房) 装修工程；主厂房岩壁吊车梁安全防护装置采购及安装等。
（2） 尾支钢管（尾闸后方变圆末端为界）安装及相应混凝土回填、浇筑及灌浆；尾闸室混凝土浇筑工程及其相应埋件安装，尾闸室装修工程；
（3） 主变洞、主变排风机房混凝土浇筑及其相应埋件安装；主变洞装修工程等；
（4） 母线洞混凝土浇筑及其相应埋件安装；母线洞装修工程； 
（5） 进厂交通洞门楼、交通洞二期沥青混凝土路面；
（6） 机电仓库及附属工程。
（3） 承包方式：
固定单价承包。
（四）本项目采用工程量清单报价的形式，具体详见附件A-项目信息清单内的《标的2附件-工程量清单、投标报价说明及投标辅助数据格式附件》。


